Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе, главный врач Подройкина В.В. | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены реабилитационные мероприятия согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации детей-инвалидов, предоставленной медико-социальной экспертизой» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе, главный врач Подройкина В.В | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Расширение комплекса услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Отдел образования Администрации Октябрьского района, начальник Тараско А.А. | 4500,0 | - | - | 4500,0 | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Отдел образования Администрации Октябрьского района, начальник Тараско А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 3 «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | 164,0 | - | - | 164,0 | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Функционирует «Творческая мастерская» по работе с детьми инвалидами: музыкальные занятия, занятия по театральному искусству» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. «Закупка включена в план закупок» | Х | Второе полугодие 2025г | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | Второе полугодие 2025г | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | Второе полугодие 2025г | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Второе полугодие 2025г | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 3.2. «Проведены культурно-массовые и развлекательные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, выставки, для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1. | Контрольная точка 3.2.1. «Закупка включена в план закупок» | Х | Второе полугодие 2025г | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.2. | Контрольная точка 3.2.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | Второе полугодие 2025г | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3. | Контрольная точка 3.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | Второе полугодие 2025г | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.4. | Контрольная точка 3.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Второе полугодие 2025г | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 3.3. «Организованна экскурсионно-краеведческая деятельность для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О.… | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.1. | Контрольная точка 3.3.1. «Закупка включена в план закупок» | Х | Второе полугодие 2025г | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2. | Контрольная точка 3.3.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | Второе полугодие 2025г | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.3. | Контрольная точка 3.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | Второе полугодие 2025г | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.4. | Контрольная точка 3.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Х | Второе полугодие 2025г | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 4664,0 | - | - | 4664,0 | - |
|  |  | X | X | Отдел образования Администрации Октябрьского района, начальник Тараско А.А. | 4500,0 | - | - | 4500,0 | - |
|  |  | X | X | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры», Директор Фастов В.О. | 164,0 | - | - | 164,0 | - |