Единый аналитический план реализации муниципальной программы Октябрьского района
«Развитие здравоохранения» на 2025 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации <1>
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	местный бюджет
	Внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	

	1
	Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи " 
	01.01.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Сизова О.В.
	4533,9
	0,00
	0,00
	4533,9
	0,00
	

	2
	Мероприятие (результат) 1.1 «Транспортировка  пациентов, страдающих почечной  хронической недостаточностью (гемодиализ), произведена в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Сизова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	3
	Контрольная точка 1.1.1 "Закупка  услуг по транспортировке  пациентов, страдающих почечной  хронической недостаточностью (гемодиализ), включена в план закупок "
	Х
	22 января 2025 г.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	4
	Контрольная точка 1.1.2 "Заключен контракт на оказание услуг по транспортировке  пациентов, страдающих почечной  хронической недостаточностью (гемодиализ), сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок" 
	Х
	31 марта 

 2025 г.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	5
	Контрольная точка 1.1.3 "Произведена   приемка выполненных работ, оказанных услуг по транспортировке  пациентов, страдающих почечной  хронической недостаточностью (гемодиализ), произведена в полном объеме" 
	Х
	17 декабря 2025г.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	6
	Контрольная точка 1.1.4 "Произведена оплата оказанных услуг по  транспортировке пациентов, страдающих почечной  хронической недостаточностью (гемодиализ) "
	Х
	25 декабря 2025 г.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	7
	Мероприятие (результат)1. 2. «Приобретение оборудования с целью оказания медико-санитарной помощи населению Октябрьского района произведено в полном объеме» (всего)
	01.08.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Сизова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	8
	Контрольная точка 1.2.1 "Закупка  товаров  включена в план – график закупок "
	Х
	5 августа 

2025 г.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	9
	Контрольная точка 1.2.2 "Заключены контракты по результатам закупки " 
	Х
	8 августа 2025 г.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	10
	Контрольная точка 1.1.3 "Произведена   приемка поставленных товаров в  полном объеме" 
	Х
	9 сентября 2025 г.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	11
	Контрольная точка 1.1.4 "Произведена оплата товаров по муниципальным  контрактам
	Х
	23 
сентября 2025 г
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	12
	Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении "
	01.01.2025
	31.12.2025
	Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
Бессарабова Е.В.
	136,0
	0,00
	0,00
	136,0
	0,00
	

	13
	Мероприятие (результат) 1.2. «Доплата к стипендии обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования в сфере здравоохранения  произведена в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
Бессарабова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	14
	Контрольная точка 2.1.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной год и плановый период "
	Х
	1 января 2025 г.
	Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
Бессарабова Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	15
	Контрольная точка 2.1.2 «Доплата к стипендии обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования в сфере здравоохранения произведена в полном объеме» за 1-е полугодие каждого года
	Х
	31 июля 

2025 г.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	16
	Контрольная точка 2.1.3 «Доплата к стипендии обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования в сфере здравоохранения произведена в полном объеме» за 9 месяцев каждого года
	Х
	31 октября 2025г.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	17
	Контрольная точка 2.1.4 «Осуществлен мониторинг доплаты к стипендии обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования в сфере здравоохранения»
	Х
	25 декабря 2025г.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	18
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	4669,9
	0,00
	0,00
	4669,9
	0,00
	

	
	
	X
	X
	Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

 Гоффман О.М.
	4533,9
	0,00
	0,00
	4533,9
	0,00
	

	
	
	X
	X
	Начальник Отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
Бессарабова Е.В.
	136,0
	0,00
	0,00
	136,0
	0,00
	


<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. 

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной (комплексной) программы направлений.

*Объем финансирования подлежит уточнению по мере доведения лимитов в 2025 году и плановом периоде 2026 и  2027 годов

