Единый аналитический план реализации муниципальной программы Октябрьского района

- «Развитие здравоохранения» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи " | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Сизова О.В. | 4319,4 | 0,00 | 0,00 | 4319,4 | 0,00 |  |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.1 «Транспортировка пациентов, страдающих почечной хронической недостаточностью (гемодиализ), произведена в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Сизова О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3 | Контрольная точка 1.1.1 "Закупка услуг по транспортировке пациентов, страдающих почечной хронической недостаточностью (гемодиализ), включена в план закупок " | Х | 22 января 2025 г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4 | Контрольная точка 1.1.2 "Заключен контракт на оказание услуг по транспортировке пациентов, страдающих почечной хронической недостаточностью (гемодиализ), сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок" | Х | 31 марта 2025 г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 5 | Контрольная точка 1.1.3 "Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по транспортировке пациентов, страдающих почечной хронической недостаточностью (гемодиализ), произведена в полном объеме" | Х | 17 декабря 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 6 | Контрольная точка 1.1.4 "Произведена оплата оказанных услуг по транспортировке пациентов, страдающих почечной хронической недостаточностью (гемодиализ) " | Х | 25 декабря 2025 г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении " | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В. | 216,0 | 0,00 | 0,00 | 216,0 | 0,00 |  |
| 8 | Мероприятие (результат) 1.2. «Доплата к стипендии обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования в сфере здравоохранения произведена в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 9 | Контрольная точка 2.1.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х | 1 января 2025 г. |  | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 10 | Контрольная точка 2.1.2 «Доплата к стипендии обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования в сфере здравоохранения произведена в полном объеме» за 1-е полугодие каждого года | Х | 31 июля 2025 г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 11 | Контрольная точка 2.1.3 «Доплата к стипендии обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования в сфере здравоохранения произведена в полном объеме» за 9 месяцев каждого года | Х | 31 октября 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 12 | Контрольная точка 2.1.4 «Осуществлен мониторинг доплаты к стипендии обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования в сфере здравоохранения» | Х | 25 декабря 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X |  | X | X | 4535,4 | 0,00 | 0,00 | 4535,4 | 0,00 |  |
|  |  | X |  | X | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Гоффман О.М. | 4319,4 | 0,00 | 0,00 | 4319,4 | 0,00 |  |
|  |  | X |  | X | Начальник Отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В. | 216,0 | 0,00 | 0,00 | 216,0 | 0,00 |  |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной (комплексной) программы направлений.

- *Объем финансирования подлежит уточнению по мере доведения лимитов в 2025 году и плановом периоде 2026 и  2027 годов