Единый аналитический план реализации муниципальной программы «Управление муниципальными  финансами» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | - финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района - (Ткачева Л.Е., заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ткачева Л.Е., заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 19.01.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ткачева Л.Е., заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 20.02.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ткачева Л.Е., заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 19.04.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ткачева Л.Е., заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 19.07.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ткачева Л.Е., заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.5. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 18.10.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ткачева Л.Е., заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные местные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации местных льгот» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ткачева Л.Е., заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. Направлен в Межрайонную ИФНС № 12 по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных местным законодательством (городского и сельских поселений Октябрьского района) | Х | 19.01.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ткачева Л.Е., заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2. Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов городского и сельских поселений Октябрьского района | Х | 15.05.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ткачева Л.Е., заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 2.3. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов городского и сельских поселений Октябрьского района | Х | 25.07.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ткачева Л.Е., заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 2.4. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов (городского и сельских поселений Октябрьского района) по перечню показателей | Х | 15.08.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ткачева Л.Е., заместитель начальника финансово-экономического управления по экономике и доходам) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ястребов Максим Сергеевич – заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств; Евдокимова Галина Николаевна - заведующий бюджетным отделом; Сорочинская Наталья Валентиновна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | 31 453,4 | 0,0 | 0,0 | 31 453,4 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Сорочинская Наталья Валентиновна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | 31 453,4 | 0,0 | 0,0 | 31 453,4 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансово-экономического управления в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | Х | 01.04.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Сорочинская Наталья Валентиновна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | Х | 30.09.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Сорочинская Наталья Валентиновна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансово-экономического управления | Х | 20.12.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Сорочинская Наталья Валентиновна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | Х | 25.12.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Сорочинская Наталья Валентиновна - заведующий отделом бухгалтерского учета, отчетности и кадровой политики - главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | - Мероприятие (результат) 2 «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ястребов Максим Сергеевич – заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Октябрьского района «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | Х | 01.06.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ястребов Максим Сергеевич – заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.2. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств местного бюджета | Х | 01.06.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Галина Николаевна – заведующий бюджетным отделом) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3 | Контрольная точка 2.3. Принят приказ финансово-экономического управления от 24.06.2024 № 40 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района» | Х | 01.07.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Галина Николаевна – заведующий бюджетным отделом) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4 | Контрольная точка 2.4. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Х | 31.12.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Евдокимова Галина Николаевна – заведующий бюджетным отделом) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Контрольная точка 3.1. Подготовка документов для проведения закупок на услуги связи, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Х | 01.02.2025 | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2 | Контрольная точка 3.2. Закупка, необходимая для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | Х | 01.02.2025 | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3 | Контрольная точка 3.3. Исполнение заключенного контракта, результат исполнения принятых обязательств | Х | 31.12.2025 | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4 | Контрольная точка 3.4. Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | Х | 31.12.2025 | Администрация Октябрьского района (Пустовитов Андрей Александрович -начальник Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | - Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ткачева Лариса Евгеньевна – заместитель начальника по экономике и доходам; Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ткачева Лариса Евгеньевна – заместитель начальника по экономике и доходам; Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1. Утвержден план контрольных мероприятий финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | Х | 31.12.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.2. Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий | Х | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Контрольная точка 1.3. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | Х | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4 | Контрольная точка 1.8. Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий | Х | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Гребенникова Юлия Александровна - заведующий сектором финансового контроля) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ястребов Максим Сергеевич – заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств; Евдокимова Галина Николаевна - заведующий бюджетным отделом) | 164 424,0 | 163 924,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 1 «Усовершенствовано выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Октябрьском районе» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ястребов Максим Сергеевич – заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств; Евдокимова Галина Николаевна - заведующий бюджетным отделом) | 164 424,0 | 163 924,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1.1. Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Х | 01.10.2025 | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ястребов Максим Сергеевич – заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств; Евдокимова Галина Николаевна - заведующий бюджетным отделом) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | Контрольная точка 1.2. Подготовлено распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Октябрьском районе в составе проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Х | 01.11.2025 | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ястребов Максим Сергеевич – заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств; Евдокимова Галина Николаевна - заведующий бюджетным отделом) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3 | Контрольная точка 1.3. Перечислены бюджетам муниципальных образований дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | Х | 29.12.2025 | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ястребов Максим Сергеевич – заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств; Евдокимова Галина Николаевна - заведующий бюджетным отделом) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.4 | Контрольная точка 1.4. Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований в Октябрьском районе | Х | 29.12.2025 | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (Ястребов Максим Сергеевич – заместитель начальника финансово-экономического управления по расходованию бюджетных средств; Евдокимова Галина Николаевна - заведующий бюджетным отделом) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 195 877,4 | 163 924,0 | 0,0 | 31 953,4 | 0,0 |