- ПАСПОРТ

муниципального проекта «Многодетная семья»

- 1. Основные положения

| 1 | Наименование муниципального проекта | Многодетная семья (Октябрьский район) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Краткое наименование муниципального проекта | Многодетная семья (Октябрьский район) |  | Срок реализации проекта |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3 | Цель муниципального проекта | Увеличение количества многодетных семей |  |  |  |  |  |
| 4 | Куратор муниципального проекта | Бутова Л.А. |  | заместитель главы Администрации Октябрьского района |  |  |  |
| 5 | Руководитель муниципального проекта | Гоффман О.М. |  | начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |  |
| 6 | Администратор муниципального проекта | Сизова О.В. |  | заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |  |
| 7 | Целевые группы муниципального проекта | Семьи с детьми |  |  |  |  |  |
| 8 | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы | 1 | Государственная программа |  | Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан» |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение | Признак реализации в МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | МП | процент | 2,5 | 2023 | - | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | Гоффман О.М. начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | нет |
| 1.2. | Количество семей, охваченных мерами социальной поддержки в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости | МП | единица | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | процент | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| 1.2 | Количество семей, охваченных мерами социальной поддержки в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости | единица | - | - | - | 3 | 7 | 15 | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 | 90 |

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Муниципальный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | - | единица | 134 | 2023 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | нет |
| Отчет о достижении результата. Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Управлением социальной защиты населения обеспечено исполнение полномочий по оказанию гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные гражданином на преодоление трудной жизненной ситуации. Информация о реализации мероприятий будет предоставляться, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Семьям предоставлены меры социальной поддержки в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости | - | семей | - | 2023 | - | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| Отчет о достижении результата. Значение результата представляет собой количество семей, охваченных при осуществлении полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации за счет дополнительных мер социальной поддержки семей, стимулирующих рождение детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | 0,00 | 29060,8 | 30275,6 | 31783,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91120,1 |
| 1.1.1. | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 0,00 | 29060,8 | 30275,6 | 31783,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91120,1 |
| 1.1.1.1. | Федерального бюджета | 0,00 | 23779,2 | 24486,1 | 25718,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73983,3 |
| 1.1.1.2. | Областного бюджета | 0,00 | 5281,6 | 5789,5 | 6065,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17136,8 |
| 1.2. | Семьям предоставлены меры социальной поддержки в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости | 0,00 | 11601,4 | 9753,4 | 10332,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31686,8 |
| 1.2.1. | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 0,00 | 11601,4 | 9753,4 | 10332,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31686,8 |
| 1.2.1.1. | Федерального бюджета | 0,00 | 11232,5 | 9417,1 | 9873,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30523,5 |
| 1.2.1.2. | Областного бюджета | 0,00 | 368,9 | 336,3 | 458,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1163,3 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 0,00 | 40662,2 | 40029,0 | 42115,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122806,9 |
| В том числе: Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 0,00 | 40662,2 | 40029,0 | 42115,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122806,9 |
| Федерального бюджета |  | 0,00 | 35011,7 | 33903,2 | 35591,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104506,8 |
| Областного бюджета |  | 0,00 | 5650,5 | 6125,8 | 6523,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18300,1 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Октябрьского района в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» | 718,2 | 4910,7 | 7325,7 | 9740,7 | 12155,0 | 14570,0 | 16985,0 | 19400,0 | 21815,0 | 24230,0 | 26645,7 | 29060,8 |
| 2 | Мероприятие (результат) «Семьям предоставлены меры социальной поддержки в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости» | - | - | - | 1289,0 | 2578,0 | 3867,0 | 5156,0 | 6445,0 | 7734,0 | 9023,0 | 10312,0 | 11601,0 |
| ИТОГО: |  | 718,2 | 4910,7 | 7325,7 | 11029,7 | 14733,0 | 18437,0 | 22141,0 | 25845,0 | 29549,0 | 33253,0 | 36957,7 | 40661,8 |

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

Многодетная семья  (Октябрьский район)

План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Гоффман О.М. | Отчет о достижении результата. Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Управлением социальной защиты населения обеспечено исполнение полномочий по оказанию гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные гражданином на преодоление трудной жизненной ситуации. Информация о реализации мероприятий будет предоставляться, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта» | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта о проведенной работе по информированию граждан о государственной социальной помощи на основании социального контракта. |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 3 месяца)» | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 6 месяцев)» | - | 25.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 9 месяцев)» | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | - | 21.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Анализ освоения финансовых средств по итогам 2025 года, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта об освоении финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, по итогам 2025 года |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта» | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта по итогам проведенной работы по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта. |
| 1.1.8. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 3 месяца)» | - | 20.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.9. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 6 месяцев)» | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.10. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 9 месяцев)» | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.11. | Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | - | 20.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
| 1.1.12. | Контрольная точка «Анализ освоения финансовых средств по итогам 2026 года, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта об освоении финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, по итогам 2026 года |
| 1.1.13. | Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта» | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта по итогам проведенной работы по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта. |
| 1.1.14. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 3 месяца)» | - | 21.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.15. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 6 месяцев)» | - | 29.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.16. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 9 месяцев)» | - | 22.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.17. | Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | - | 19.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
| 1.1.18. | Контрольная точка «Анализ освоения финансовых средств по итогам 2027 года, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта об освоении финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, по итогам 2027 года |
| 1.1.19. | Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта» | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта по итогам проведенной работы по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта. |
| 1.1.20. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 3 месяца)» | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.21. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 6 месяцев)» | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.22. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 9 месяцев)» | - | 23.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.23. | Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | - | 20.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
| 1.1.24. | Контрольная точка «Анализ освоения финансовых средств по итогам 2028 года, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта об освоении финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, по итогам 2028 года |
| 1.1.25. | Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта» | - | 31.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта по итогам проведенной работы по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта. |
| 1.1.26. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 3 месяца)» | - | 20.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.27. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 6 месяцев)» | - | 20.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.28. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 9 месяцев)» | - | 22.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.29. | Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | - | 19.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
| 1.1.30. | Контрольная точка «Анализ освоения финансовых средств по итогам 2029 года, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта об освоении финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, по итогам 2029 года |
| 1.1.31. | Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта» | - | 31.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта по итогам проведенной работы по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта. |
| 1.1.32. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 3 месяца)» | - | 19.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.33. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 6 месяцев)» | - | 19.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.34. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 9 месяцев)» | - | 21.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. |
| 1.1.35. | Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | - | 18.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
| 1.1.36. | Контрольная точка «Анализ освоения финансовых средств по итогам 2030 года, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнеева А.В. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта об освоении финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, по итогам 2030 года |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Семьи охвачены мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Гоффман О.М. | Отчет о достижении результата. Значение результата представляет собой количество семей, охваченных при осуществлении полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации за счет дополнительных мер социальной поддержки семей, стимулирующих рождение детей. |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости» | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта о проведении работы по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 6 месяцев)» | - | 17.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев)» | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости» | - | 24.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (по итогам года) | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.6. | Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости» | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта о проведении работы по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.7. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 3 месяца)» | - | 20.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.8. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 6 месяцев)» | - | 20.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.9. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев)» | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.10. | Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости» | - | 18.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.12. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (по итогам года) | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.13 | Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости» | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта о проведении работы по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.14. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 3 месяца)» | - | 19.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.15. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 6 месяцев)» | - | 19.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.16. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев)» | - | 18.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.17. | Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости» | - | 19.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.18. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (по итогам года) | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.19. | Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости» | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта о проведении работы по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.20. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 3 месяца)» | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.21. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 6 месяцев)» | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.22. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев)» | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.23. | Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости» | - | 20.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.24. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (по итогам года) | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.25. | Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости» | - | 31.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта о проведении работы по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.26. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 3 месяца)» | - | 20.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.27. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 6 месяцев)» | - | 20.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.28. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев)» | - | 19.10.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.29. | Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости» | - | 19.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.30. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (по итогам года) | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.31. | Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости» | - | 31.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта о проведении работы по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.32. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 3 месяца)» | - | 19.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.33. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 6 месяцев)» | - | 19.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.34. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев)» | - | 18.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.35. | Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости» | - | 20.11.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |
| 1.2.36. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (по итогам года) | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алтынникова А.А. | Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости |

Начальник УСЗН

Администрации Октябрьского района                                                                                     О.М. Гоффман