- ПАСПОРТ

муниципального проекта «Старшее поколение»

- 1. Основные положения

| 1 | Наименование муниципального проекта | Старшее поколение (Октябрьский район) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Краткое наименование муниципального проекта | Старшее поколение (Октябрьский район) |  | Срок реализации проекта |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3 | Цель муниципального проекта | Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |
| 4 | Куратор муниципального проекта | Бутова Л.А. |  | заместитель главы Администрации Октябрьского района |  |  |  |
| 5 | Руководитель муниципального проекта | Гоффман О.М. |  | начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |  |
| 6 | Администратор муниципального проекта | Сизова О.В. |  | заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |  |
| 7 | Целевые группы муниципального проекта | Инвалиды, Граждане в возрасте 50 лет и старше |  |  |  |  |  |
| 8 | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы | 1 | Государственная программа |  | Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан» |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение | Признак реализации в МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | НП | процент | 40,0 | 2023 | - | 50,0 | 60,0 | 60,0 | - |  | - | - | Гоффман О.М. начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | нет |

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | процент | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Муниципальный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | - | Человек | 110 | 2024 | - | 110 | 110 | 110 | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | нет |
| Отчет о достижении результата. В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста и инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее – граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее – услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | 0,00 | 47826,5 | 52490,6 | 57581,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157898,1 |
| 1.1.1. | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 0,00 | 47826,5 | 52490,6 | 57581,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157898,1 |
| 1.1.1.1. | Федерального бюджета | 0,00 | 46870,0 | 51440,7 | 55853,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154164,2 |
| 1.1.1.2. | Областного бюджета | 0,00 | 956,5 | 1049,9 | 1727,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3733,9 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 0,00 | 47826,5 | 52490,6 | 57581,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157898,1 |
| В том числе: Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 0,00 | 47826,5 | 52490,6 | 57581,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157898,1 |
| Федерального бюджета |  | 0,00 | 46870,0 | 51440,7 | 55853,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154164,2 |
| Областного бюджета |  | 0,00 | 956,5 | 1049,9 | 1727,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3733,9 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Октябрьского района в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | 3990,0 | 7980,0 | 11970,0 | 15960,0 | 19950,0 | 23940,0 | 27930,0 | 31920,0 | 35910,0 | 39900,0 | 43890,0 | 47826,5 |
| ИТОГО: |  | 3990,0 | 7980,0 | 11970,0 | 15960,0 | 19950,0 | 23940,0 | 27930,0 | 31920,0 | 35910,0 | 39900,0 | 43890,0 | 47826,5 |

7. Дополнительная информация

Цель муниципального проекта: поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов. Муниципальный проект направлен на достижение показателей и задач национальной цели Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309), поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Муниципальный проект представляет собой комплекс мер, направленных на решение таких приоритетных задач, как развитие социальных услуг и вовлечение граждан старшего поколения в активную жизнедеятельность за счет обеспечения качественного ухода и различных образовательных и просветительских проектов. В муниципальный проект, включены мероприятия по предоставлению гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам услуг в рамках системы долговременного ухода.

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

Старшее поколение  (Октябрьский район)

План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Гоффман О.М. | Отчет о достижении результата. В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста и инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее – граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее – услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе. |
| 1.1.1. | Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода» | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Баранова Л.Н. | Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода, в адрес руководителя муниципального проекта. |
| 1.1.2. | Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода» | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Баранова Л.Н. | Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода, в адрес руководителя муниципального проекта. |
| 1.1.3. | Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода» | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Баранова Л.Н. | Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода, в адрес руководителя муниципального проекта. |
| 1.1.4. | Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода» | - | 28.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Баранова Л.Н. | Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода, в адрес руководителя муниципального проекта. |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Мониторинг числа работников организации социального обслуживания, обученных уходу за тяжелобольными гражданами» | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сизова О.В. | Прочий тип документа. Информация о результатах мониторинга о количестве работников организации социального обслуживания, прошедших обучение, в адрес руководителя муниципального проекта |
| 1.1.6. | Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода» | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Баранова Л.Н. | Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода по итогам 2025 года, в адрес руководителя муниципального проекта. |
| 1.1.7. | Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода» | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Баранова Л.Н. | Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода, в адрес руководителя муниципального проекта. |
| 1.1.8. | Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода» | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Баранова Л.Н. | Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода, в адрес руководителя муниципального проекта. |
| 1.1.9. | Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода» | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Баранова Л.Н. | Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода, в адрес руководителя муниципального проекта. |
| 1.1.10. | Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода» | - | 18.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Баранова Л.Н. | Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода, в адрес руководителя муниципального проекта. |
| 1.1.11. | Контрольная точка «Мониторинг числа работников организации социального обслуживания, обученных уходу за тяжелобольными гражданами» | - | 21.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сизова О.В. | Прочий тип документа. Информация о результатах мониторинга о количестве работников организации социального обслуживания, прошедших обучение, в адрес руководителя муниципального проекта |
| 1.1.12. | Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода» | - | 22.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Баранова Л.Н. | Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода по итогам 2026 года, в адрес руководителя муниципального проекта. |
| 1.1.13. | Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода» | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Баранова Л.Н. | Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода, в адрес руководителя муниципального проекта. |
| 1.1.14. | Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода» | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Баранова Л.Н. | Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода, в адрес руководителя муниципального проекта. |
| 1.1.15. | Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода» | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Баранова Л.Н. | Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода, в адрес руководителя муниципального проекта. |
| 1.1.16. | Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода» | - | 17.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Баранова Л.Н. | Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода, в адрес руководителя муниципального проекта. |
| 1.1.17. | Контрольная точка «Мониторинг числа работников организации социального обслуживания, обученных уходу за тяжелобольными гражданами» | - | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Сизова О.В. | Прочий тип документа. Информация о результатах мониторинга о количестве работников организации социального обслуживания, прошедших обучение, в адрес руководителя муниципального проекта |
| 1.1.18. | Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода» | - | 22.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Баранова Л.Н. | Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода по итогам 2027 года, в адрес руководителя муниципального проекта. |

Начальник УСЗН

Администрации Октябрьского района                                                                                     О.М. Гоффман