ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» за отчетный период 12 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Подпрограмма 1: «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Х | - Х | X | 163 265,1 | 163 265,1 | 162 443,5 | 821,6 |
| 2 | - Основное мероприятие 1.1: «Развитие библиотечного дела» |  | - обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотеч-ным фондам | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | 29 447,3 | 29 447,3 | 29 442,6 | 4,7 |
| 3 | - Мероприятие 1.1.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ и задания на иные цели |  |  |  |  | 27 481,4 | 27 481,4 | 27 481,4 | - |
| 4 | - Мероприятие 1.1.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  |  | 511,1 | 511,1 | 511,0 | экономия –0,1 тыс. руб. |
| 6 | - Мероприятие 1.1.3: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  | 332,7 | 332,7 | 332,7 | - |
| 7 | - Мероприятие 1.1.4: Функционирование КИБО |  |  |  |  | 414,4 | 414,4 | 414,4 | - |
| 8 | - Мероприятие 1.1.5: Приобретение основных средств |  |  |  |  | 707,7 | 707,7 | 703,1 | экономия –4,6 тыс. руб. |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Доля библиогра-фических записей - 1% | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Количество экземпля-ров - 30 единиц | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3: Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информационных технологий | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Количество пользовате-лей - 14,6 % | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 1.2: «Развитие музейного дела» | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - обеспечить широкий доступ населения Октябрьс-кого района к музейным фондам, в том числе посредст-вом обменных выставок между музеями Ростовской области | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | 20 236,8 | 20 236,8 | 20 235,7 | 1,1 |
| 13 | - Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» и задания на иные цели |  |  |  |  | 2 031,0 | 2 031,0 | 2 031,0 | - |
| 14 | - Мероприятие 1.2.2: Приобретение основных средств |  |  |  |  | 18 205,8 | 18 205,8 | 18 204,7 | экономия – 1,1 тыс. руб. |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, - от общего числа предметов основного фонда | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Доля музейных предметов - 100% | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 16 | - Основное мероприятие 1.3: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - создание условий для удовлетво-рения потребно-стей населения Октябрьс-кого района культурно-досуговой деятельно-сти, расширение возможно-стей для духовного развития | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | 35 822,5 | 35 822,5 | 35 461,5 | 361,0 |
| 17 | - Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК и задания на иные цели |  |  |  |  | 27 235,0 | 27 235,0 | 27 235,0 | - |
| 18 | - Мероприятие 1.3.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - |
| 19 | - Мероприятие 1.3.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  |  | 30,6 | 30,6 | 30,6 | - |
| 20 | - Мероприятие 1.3.4: Обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  |  | 5 983,6 | 5 983,6 | 5 983,6 | - |
| 21 | - Мероприятие 1.3.5: Резервный фонд Правительства Ростовской области |  |  |  |  | 2 538,3 | 2 538,3 | 2 177,3 | экономия – 361,0 тыс. руб. |
| 22 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.5: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Темп роста - 7% | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 23 | - Основное мероприятие 1.4: «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - поддержка одаренных учащихся и талантли-вой молодежи | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | 25 816,2 | 25 816,2 | 25 816,2 | - |
| 24 | - Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ и задания на иные цели |  |  |  |  | 24 724,3 | 24 724,3 | 24 724,3 | - |
| 25 | - Мероприятие 1.4.2: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  |  | 1 091,9 | 1 091,9 | 1 091,9 | - |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6: Охват учащихся - 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Охват учащихся 12,1% | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 27 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.7: Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Соотноше-ние средней заработной платы работников учреждений сферы культуры - 100% | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 28 | - Мероприятие 1.5: Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры |  |  | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | 40 555,5 | 40 555,5 | 40 183,3 | экономия – 372,2 тыс. руб. |
| 29 | - Мероприятие 1.6: Капитальный ремонт памятников |  |  | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | 11 386,8 | 11 386,8 | 11 304,2 | экономия –82,6 тыс. руб. |
| 30 | - Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | 8 315,9 | 8 315,9 | 8 315,9 | - |
| 31 | - Основное мероприятие 2.1: «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учрежде-ниях подведомственных отделу культуры до 100% | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | 5 185,1 | 5 185,1 | 5 185,1 | - |
| 32 | - Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической и спорта Администрации Октябрьского района |  |  |  |  | 5 185,1 | 5 185,1 | 5 185,1 | - |
| 33 | - Мероприятие 2.2.: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | 3 130,8 | 3 130,8 | 3 130,8 | - |
| 34 | - Контрольное событие муниципальной программы 2.1:Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | - Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района - Е.В. Бессарабова | - Уровень освоения бюджетных средств - 95% | - 01.01. - 2022 | - 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 35 | Итого по муниципальной программе | всего, в том числе | X | X | X | 171 581,0 | 171 581,0 | 170 759,4 | 821,6 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | X | X | X | 5 185,1 | 5 185,1 | 5 185,1 | - |
|  |  | участник 1 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | X | X | X | 29 447,3 | 29 447,3 | 29 442,6 | 4,7 |
|  |  | участник 2 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | X | X | X | 20 236,8 | 20 236,8 | 20 235,7 | 1,1 |
|  |  | участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | X | X | X | 35 822,5 | 35 822,5 | 35 461,5 | 361,0 |
|  |  | участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | X | X | X | 25 816,2 | 25 816,2 | 25 816,2 | - |
|  |  | участник 5 – администрации городского и сельских поселений Октябрьского района (межбюджетные трансферты полученные через финансово – экономическое управление Администрации Октябрьского района в сумме: 40 555,5 тыс. руб.; 11 386,8 тыс. руб.) | X | X | X | 51 942,3 | 51 942,3 | 51 487,5 | 454,8 |
|  |  | участник 6 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | X | X | X | 3 130,8 | 3 130,8 | 3 130,8 | - |

Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района				Е.В. Бессарабова