К постановлению Администрации Октябрьского района

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по результатам работы за 2022 год»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за отчетный период 12 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1«Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» | Исполнитель подпрограммы: Администрация Октябрьского района. Участники: отдел образования; отдел физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района; МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»; муниципальные образования Октябрьского района | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 мониторинг состояния окружающей среды | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | сбор информации о качестве окружающей среды, необходимой для своевременного выявления изменений состояния окружающей среды, их оценки и прогноза, разработки мероприятий по снижению уровня негативного воздействия | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 3 | Контрольное событие 1.1 количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия |  |  | Х | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 4 | Контрольное событие 1.2 количество объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия; |  |  | Х | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | участие в сохранении природных комплексов, участие в разработке мер по сохранению и восстановлению природных систем и созданию научно-методической базы для организации экологического просвещения и эколого-рекреационной деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие 1.3 увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Ростовской области |  |  | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 1.3 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел образования Администрации Октябрьского района, отдел физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие 1.4 количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций |  |  | Х | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. Организация детско-юношеского экологического движения |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие 1.5 количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) |  |  | Х | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 11 | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение общественности информацией о состоянии окружающей среды по средствам СМИ | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел образования Администрации Октябрьского района, отдел физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | обеспечение органов местного самоуправления, государственных органов исполнительной и законодательной власти, школ и библиотек Ростовской области информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие 1.6 количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации |  |  | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 13 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» | Исполнитель подпрограммы: администрация Октябрьского района в лице комитета по управлению муниципальным имуществом Участники: отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности; МКУ "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства; отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», муниципальные образования | Х | X | X | 27234,8 | 27234,8 | 27234,8 | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел архитектуры и сопровождения проектов, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | восстановление водных объектов, улучшение их состояния, оздоровление экологической обстановки на водных объектах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие 2.1 протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 16 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | повышение уровня защищенности населения района посредством обеспечения безопасности ГТС, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике района негативным воздействием вод | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 17 | Контрольное событие 2.2 количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  |  | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 18 | Контрольное событие 2.3 доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  |  | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 19 | Основное мероприятие 2.3. Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района | повышение уровня защищенности населения района, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике района негативным воздействием подземных шахтных вод | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 27234,8 | 27234,8 | 27234,8 | - |
| 20 | Контрольное событие 2.4 количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова |  |  | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 21 | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» |  |  | Х | Х | - | - | - | - |
| 22 | Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | Исполнитель подпрограммы: администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта; Участники подпрограммы: Региональный оператор, ООО «Экострой-Дон», муниципальные образования Октябрьского района | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 23 | Контрольное событие 3.1 количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение на межмуниципальный экологический отходопере-рабатывающий комплекс |  | уменьшение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 24 | Контрольное событие 3.2 количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации |  |  | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  |  | X | X | X | X | 27234,8 | 27234,8 | 27234,8 | - |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Октябрьского района. | X | X | X | - | - | - | - |
|  |  | Участник программы: муниципальные образования Октябрьского района | X |  |  |  |  |  |  |