**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 30.10.2018 № 1459. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 197 001,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 197 001,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 92 296,9 тыс. рублей или 46,9 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий – «Эффективное управление доходами» (далее – КПМ 1);

комплекс процессных мероприятий – «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – КПМ 2);

комплекс процессных мероприятий – «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» (далее – КПМ 3);

комплекс процессных мероприятий – «Совершенствование межбюджетных отношений» (далее – КПМ 4).

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 7 показателей, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ 1 в 2025 году расходы бюджета Октябрьского района не предусмотрены.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 5 контрольных точек   
ранее запланированного срока.

Контрольная точка 1.1. и 1.3. «Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению налогового администрирования». Получены письма от Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области от 13.01.2025 № 05-03/01512, от 10.04.2025 № 05-03/12677 об исполнении пунктов Плана мероприятий за 2024 год и 1 квартал 2025 года.

Контрольная точка 1.2. «Проведен мониторинг налоговой задолженности». Направлено письмо финансово-экономического управления от 17.02.2025 № 89.06/117 о проведении мониторинга налоговой задолженности.

Контрольная точка 2.1. «Направлен в Межрайонную ИФНС №12 по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных местных законодательством (городского и сельских поселений Октябрьского района)». Направлены в Межрайонную ИФНС № 12 по Роствоской области нормативно-правовые акты с перечнем льгот и пониженных ставок, установленных местным законодательство (городского и сельских поселений Октябрьского района).

Контрольная точка 2.2. «Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов городского и сельских поселений Октябрьского района». Направлена информация в министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов городского и сельских поселений Октябрьского района.

Достижение 4 контрольных точек запланировано на 3 квартал и конец года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 32 577,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 32 577,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило   
10 084,7 тыс. рублей или 31,0 %.

В рамках КПМ2 в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец года.   
В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 12 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 3, в установленный срок – 2.

Контрольная точка 1.1. «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансово-экономического управления Октябрьского района в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок». Заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 465,7 тыс. рублей.

Контрольная точка 2.1. «Подготовлено постановление Администрации Октябрьского района «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год и на плановые периоды». Постановление Администрации Октябрьского района утверждено от 21.05.2025 № 665.

Контрольная точка 2.2. «Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств местного бюджета». Отчет о результатах оценки качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета за 2024 год подготовлен и размещен на официальном сайте Администрации Октябрьского района 17.01.2025.

Контрольная точка 3.1. «Подготовка документов для проведения закупок на услуги связи, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области». Документы подготовлены и согласованы в установленные сроки.

Контрольная точка 3.2. «Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»" по результатам закупок заключены контракты». Заключен государственный (муниципальный) контракт от 09.01.2025 № 95986, исполнитель ПАО «Ростелеком», цена контракта 1 430 000,0 рублей.

Достижение 7 контрольных точек запланировано на конец года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ 3 в 2025 году расходы бюджета Октябрьского района не предусмотрены.

В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ 3 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По 3 контрольным точкам подведены промежуточные итоги их исполнения согласно установленным срокам.

Контрольная точка 1.2. «Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий». Проведено 6 контрольных мероприятий, подписано 6 актов проверки, по одному контрольному мероприятию срок окончания проверки не наступил.

Контрольная точка 1.3. «Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий». За отчетный период вынесено 3 представления.

Контрольная точка 1.4. «Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий».   
За отчетный период протоколы об административных правонарушениях не выносились.

Достижение 4 контрольных точек запланировано на конец года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ 4 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 164 424,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 164 424,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило   
82 212,2 тыс. рублей или 50,0 %.

В рамках КПМ 4 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец года.   
В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ 4 оценивается на основании 4 контрольных точек.

Достижение 4 контрольных точек запланировано на 3 квартал и конец года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.