ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 6 месяцев  2024 год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неос-воения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | X | X | X | 4791,0 | 4791,0 | 1076,4 | 3714,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия. Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Расходы на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв) | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2438,6 | 2438,6 | - | 2438,6 |
|  | Расходы на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (Субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на поддержку элитного семеноводства) | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2352,4 | 2352,4 | 1076,4 | 1276 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие отрасли растениеводства | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельс-кому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение производства продукции растениеводства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы обеспечение условий для повышения валового сбора и урожайности сельхозкультур |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий –220,6 тыс.тонн факт – 119,9 тыс.тонн | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  |  |  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьян-ских (фер-мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,5 тыс.тонн, факт 0 тыс.тонн | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |
|  |  |  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьян-ских (фер-мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,6 тыс.тонн, факт 0 тыс.тонн | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений – 13,8 %, факт 15,1 % | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | увеличение производства продукции животноводства, повы-шение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 Развитие отрасли животноводства | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | Увеличение производства продукции животноводства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы увеличение производства продукции животноводства | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) -19,2 тыс.тонн, факт 32,4 тонн.тонн | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерс-ких) хозяйс-твах, вклю-чая индиви-дуальных предпринимателей –3,0 тыс.тонн, факт 1,1 тыс.тонн | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4. Развитие отрасли животно-водства | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | сохранение или увеличение поголовья крупного рогатого скота, овец и коз, развитие племенной базы животноводства, увеличение производства высоко-качественной племенной продукции (материала), стимулирование приоб-ретения высококачественной продукции (материала), модернизация живот-новодческих комплексов молочного направления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйст-венного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйст-венного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | сохранение или увеличение поголовья крупного рогатого скота, овец и коз, развитие племенной базы живот-новодства, увеличение производства высококачественной племенной продукции (материала), стимули-рование приобретения высококачественной продукции (материала), модернизация животно-водческих комплексов молочного направления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Мониторинг численности поголовья | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестья-нских (фер-мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1,4 тыс.гол., факт 1,465 тыс.гол. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  |  |  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестья-нских (фер-мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 180 гол. факт 191 гол. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Развитие малых форм хозяйствования на селе | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.. | стимулирование создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств на территории района; стимулирование развития материально-технической базы кооперативов органи-зации заготовки, переработки, хранения и увеличения сбыта сельскохозяйственной продукции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | комплексная модернизация мате-риально-технической базы производства и переработки продукции агропромышленного комплекса. Увеличение мощностей по перера-ботке продукции сельского хозяйства. Строительство новых высокотехнологичных животноводческих комплексов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7 Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | увеличение объемов производства готовой продукции, обновление материально-техничес-кой базы перерабатывающих предприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.8 Участие в реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)». | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельс-кому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | увеличение мощностей по производству и хранению продукции агропромышленного комплекса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.9 Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного комплекса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы мониторинг приобретения сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | Приобретение сельхоз-техники сельскохозяйственными организациями, крестья-нскими (фермерскими) хозяйст-вами, вклю-чая инди-видуальных предпринимателей: Тракторы – 15 шт., факт 10 шт. Комбайны зерноуборочные –7 шт., факт 5 шт. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | полное освоение бюджетных средств, выделенных в рамках субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций – план - 100% факт – 26,7 % | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2892,7 | 2892,7 | 972,4 | 1920,3 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельхозназначения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2892,7 | 2892,7 | 972,4 | 1920,3 |
|  | Основное мероприятие 3.2. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х |  |  | 7683,7 | 7683,7 | 2048,8 | 5634,9 |