|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 | Таблица № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 6 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы Цель муниципальной программы: «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Октябрьского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды | МП | процент | 26 | 26,1 | - | Постановление Администрации Октябрьского района от 18.05.2023 N 97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 26 | отсутствует | 26 |  |
| 2.1 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | процент | 7 | 6 | - | Постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" | 7 | отсутствует | 7 |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» | 46118,3 | 46099,5 | 46099,5 | 46099,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 43423,4 | 43423,4 | 43423,4 | 43423,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областного бюджета | 43423,4 | 43423,4 | 43423,4 | 43423,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 2676,1 | 2676,1 | 2676,1 | 2676,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | 35931,5 | 35912,7 | 35912,7 | 35912,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 35912,7 | 35912,7 | 35912,7 | 35912,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областного бюджета | 33236,6 | 33236,6 | 33236,6 | 33236,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 2676,1 | 2676,1 | 2676,1 | 2676,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий» | 10186,8 | 10186,8 | 10186,8 | 10186,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 10186,8 | 10186,8 | 10186,8 | 10186,8 | - 0,0 | 0,0 |  |
| Областного бюджета | 10186,8 | 10186,8 | 10186,8 | 10186,8 | - 0,0 | 0,0 |  |