1

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Социальное сопровождение детей - инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»

за 6 месяцев 2026 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плано-вое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Создание эффективной системы поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, направленную на профилактику, социализацию, адаптацию и реабилитацию, позволяющую раскрыть и реализовать потенциал ребенка для дальнейшей интеграции его в социум»

	1.1.
	зеленый
	доля детей – инвалидов, в отношении которых осу-ществлялись мероприятия по реабилитации или аби-литации, в общей числен-ности детей – инвалидов, имеющих рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации
	МП
	возрастания
	процентов
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1563 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвали-дов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»
	100,0
	100,0
	-
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	1.2.
	зеленый
	доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  которым оказаны услуги муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педа-гогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района из числа обратившихся детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-можностями здоровья
	МП
	возрастания
	процентов
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1563 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвали-дов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»
	100,0
	100,0
	-
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	1.3.
	зеленый
	доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих культурно-массовые мероприятия от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-ностями здоровья, имеющих возможность посещения мероприятий
	МП
	возрастания
	процентов
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1563 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвали-дов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»
	96,5
	96,5
	-
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	1.4.
	зеленый
	доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в экскурсионно – краевед-ческой деятельности от общей численности детей – инвалидов и детей с ограниченными возмож-ностями здоровья, имеющих возможность участвовать в мероприятиях
	МП
	возрастания
	процентов
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1563 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвали-дов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»
	96,5
	96,5
	-
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 Муниципальная программа Октябрьского района «Социальное сопровождение детей - инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» (всего), в том числе:
	5953,9
	5953,9
	5953,9
	5953,9
	2434,0
	40,9
	

	Бюджет Октябрьского района (всего)
	5953,9
	5953,9
	5953,9
	5953,9
	2434,0
	40,9
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья»  (всего), в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Расширение комплекса услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» (всего), в том числе:
	5789,9
	5789,9
	5789,9
	5789,9
	2434,0
	42,0
	

	Бюджет Октябрьского района (всего)
	5789,9
	5789,9
	5789,9
	5789,9
	2434,0
	42,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» (всего), в том числе:
	164,0
	164,0
	164,0
	164,0
	0
	0
	

	Бюджет Октябрьского района (всего)
	164,0
	164,0
	164,0
	164,0
	0
	0
	



ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья» 

за 6 месяцев 2026 года
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прог-нозного значения за отчет-ный пе-риод
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено максимальное получение реабилитации детьми-инвалидами согласно индивидуальной программы реабилитации или абилитации»

	1.1
	зеленый
	Доля детей – инва-лидов, в отношении которых осущест-влялись мероприя-тия по реабилита-ции или абилита-ции, в общей численности детей – инвалидов, имею-щих  рекомендации в индивидуальной программе реабили-тации или абили-тации
	МП
	возрастания
	процентов
	-
	-
	-
	-
	100,0
	информа-ционная система отсутст-вует
	100,0
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)


4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответст-вия

Декомпозированного мероприя-тия

(результата)
	Базовое значе-ние
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактичес-кое значе-ние на ко-нец отчет-ного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступле-ния контроль-ной точки
	Фактичес-кая дата наступле-ния контроль-ной точки
	Прогнозная дата наступле-ния контроль-ной точки
	Ответствен-ный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено максимальное получение реабилитации детьми-инвалидами согласно индивидуальной программы реабилитации или абилитации»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены реабилитационные мероприя-тия согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации детей-инвали-дов, предостав-ленной медико-социальной экспертизой»  
	услуг
	-
	214
	-
	-
	-
	416
	-
	-
	-
	Ковылева А.Е.. и.о. главного вра-ча государст-венного бюд-жетного учреждения Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе
	-
	


         5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий  «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья» (всего), в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 «Расширение комплекса услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» 

за 6 месяцев 2026 года
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прог-нозного значения за отчет-ный пе-риод
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1.Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для оказания психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья»

	1.1
	зеленый
	доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-ровья,  которым оказаны услуги муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района» из числа обратившихся детей-инвалидов и детей с ограни-ченными возмож-ностями здоровья
	МП
	возрастания
	процентов
	-
	-
	-
	-
	100,0
	информа-ционная система отсутст-вует
	100,0
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)


4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответст-вия

Декомпозированного мероприя-тия

(результата)
	Базовое значе-ние
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактичес-кое значе-ние на ко-нец отчет-ного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступле-ния контроль-ной точки
	Фактичес-кая дата наступле-ния контроль-ной точки
	Прогнозная дата наступле-ния контроль-ной точки
	Ответствен-ный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Cозданы условия для оказания психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1. Функционирует  муниципальное бюджетное учреждение «Центр психо-лого-педагоги-ческой, меди-цинской и социальной помощи Октябрьского района
	услуг
	-
	906
	-
	-
	-
	2010
	-
	-
	-
	Тараско А.В. начальник отдела образования Администра-ции Октябрь-ского района
	-
	


          5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий  «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» (всего), в том числе:
	5789,9
	5789,9
	5789,9
	5789,9
	2434,0
	42,0
	

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	5789,9
	5789,9
	5789,9
	5789,9
	2434,0
	42,0
	

	Мероприятие (результат) «Функционирует  муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района», всего, в том числе:
	5789,9
	5789,9
	5789,9
	5789,9
	2434,0
	42,0
	

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	5789,9
	5789,9
	5789,9
	5789,9
	2434,0
	42,0
	

	907070923.4.02.27140610
	
	
	
	
	
	
	


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» 

за 6 месяцев 2026 года
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прог-нозного значения за отчет-ный пе-риод
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	1.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено разнообразие и доступность культурных и экскурсионных услуг,  созданы условия для творческой самореализации и социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями»



	1.1.
	зеленый
	доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-ровья, посещаю-щих культурно-массовые меро-приятия,  от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих возможность посещения мероприятий
	МП
	возрастания
	процентов
	-
	-
	-
	-
	96,5
	информа-ционная система отсутст-вует
	96,5
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)

	1.2.
	зеленый
	доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвую-щих в экскурсион-но-краеведческой деятельности от общей численности детей-инвалидов и детей с ограничен-ными возможнос-тями здоровья, имеющих возможность участвовать в мероприятиях
	МП
	возрастания
	процентов
	-
	-
	-
	-
	96,5
	информа-ционная система отсутст-вует
	96,5
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года)


4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответст-вия

Декомпози-рованного мероприя-тия

(результата)
	Базовое значе-ние
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактичес-кое значе-ние на ко-нец отчет-ного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступле-ния контроль-ной точки
	Фактичес-кая дата наступле-ния контроль-ной точки
	Прогнозная дата наступле-ния контроль-ной точки
	Ответствен-ный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено разнообразие и доступность культурных и экскурсионных  услуг, созданы условия для творческой самореализации и социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями»



	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1. Функционирует «Творческая мастерская» по работе с детьми инвалидами: музыкальные занятия, занятию по театральному искусству»
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	175
	-
	-
	-
	Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры»
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.5. «Закупка включена в план закупок»


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	-
	Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры»
	План график
	

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.6. 

«Заключение контракта»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.05.2026г
	-
	-
	Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры»
	-
	Выполнение контрольной точки перенесено на второе полугодие

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.7. «Произведена приемка поставленных товаров, выпол-ненных работ, оказанных услуг»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20.06.2026г
	-
	-
	Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры»
	-
	Выполнение контрольной точки перенесено на второе полугодие

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказан-ных услуг по муниципально-му контракту»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026г
	-
	-
	Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры»
	-
	Выполнение контрольной точки перенесено на второе полугодие

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2.1. Проведены культурно-массовые и развлекатель-ные мероприя-тия, творческие фестивали, конкурсы, выставки, для детей-инвали-дов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	310
	-
	-
	-
	Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры»
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка 2.1.5. «Закупка включена в план закупок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026г
	01.01.2026г
	-
	Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры»
	План график
	

	1.2.2
	Контрольная точка 2.1.6. 

«Заключение контракта»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31.05.2026г
	-
	-
	Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры»
	-
	Выполнение контрольной точки перенесено на второе полугодие

	1.2.3
	Контрольная точка 2.1.7. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20.06.2026г
	-
	-
	Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры»
	-
	Выполнение контрольной точки перенесено на второе полугодие

	1.2.4
	Контрольная точка 2.1.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказан-ных услуг по муниципальному контракту» 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2025г
	-
	-
	Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры»
	-
	Выполнение контрольной точки перенесено на второе полугодие

	1.3.1
	Мероприятие (результат) 3.1. Организована экскурсионно-краеведческая деятельность для детей-инвалидов и детей с ограни-ченными возможностями здоровья.
	единиц
	-
	0
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры»
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка 3.1.5. «Закупка включена в план закупок»


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026
	01.01.2026
	
	Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры»
	План график
	

	1.3.3
	Контрольная точка 3.1.6. 

«Заключение контракта»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.06.2026г
	-
	-
	Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры»
	-
	Выполнение контрольной точки перенесено на второе полугодие

	1.3.4
	Контрольная точка 3.1.7. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20.06.2026г
	-
	-
	Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры»
	-
	Выполнение контрольной точки перенесено на второе полугодие

	1.3.5
	Контрольная точка 3.1.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказан-ных услуг по муниципально-му контракту»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30.06.2026г
	-
	-
	Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры»
	-
	Выполнение контрольной точки перенесено на второе полугодие

	1.4.
	Мероприятие (результат) 4

Функционирует клуб «Папа особого ребенка»
	единиц
	-
	7
	-
	-
	-
	7
	-
	-
	-
	Кузнецова В.В. и.о.  директора «Социального приюта для детей и подростков «Огонек»
	-
	


5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий  «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» (всего), в том числе:
	164,0
	164,0
	164,0
	164,0
	0
	0
	

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	164,0
	164,0
	164,0
	164,0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) «Функционирует «Творческая мастерская» по работе с детьми инвалидами: музыкальные занятия, занятия по театральному искусству», всего, в том числе:
	45,0
	45,0
	45,0
	45,0
	0
	0
	

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	45,0
	45,0
	45,0
	45,0
	0
	0
	

	90608.0123.4.03.27220610
	45,0
	45,0
	45,0
	45,0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) «Проведены культурно-массовые и развлекательные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, выставки, для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», всего в том числе:
	39,0
	39,0
	39,0
	39,0
	0
	0
	

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	39,0
	39,0
	39,0
	39,0
	0
	0
	

	90608.0123.4.03.27230611
	39,0
	39,0
	39,0
	39,0
	0
	0
	

	Мероприятие (результат) «Организована экскурсионно-краеведческая деятельность для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», всего в том числе: 

	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	0
	0
	

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	0
	0
	

	90608.0123.4.03.27120611
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	0
	0
	



