ПАСПОРТ

муниципального проекта Октябрьского района

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда»

- Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Расселение и снос аварийного фонда | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Палько Андрей Владимирович | Заместитель главы Администрации Октябрьского района |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Шаповалова Светлана Николаевна | Заведующий сектором по организации строительства и созданий условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района |  |  |
| Связь с муниципальной программой Октябрьского района | Муниципальная программа Октябрьского района | Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показа-телями нацио-нальных целей | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Задача «Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийных, подлежащих сносу или реконструкции | МП | убывает | тыс.кв.м | ведомственный | 1,7 | 2023 | 0,32 | - | - | - | _ | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства; Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | улучшение жилищных условий не менее 350 семей | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции на конец отчетного года | МП | убывает | семей | ведомственный | 68 | 2023 | 13 | - | - | - | _ | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства; Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | улучшение жилищных условий не менее 350 семей | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Количество семей, переселение из ветхого жилья в рамках завершения и структуризации угольной промышленности | МП | убывает | семей | ведомственный | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства; Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | улучшение жилищных условий не менее 350 семей | информационная система отсутствует |

2.1. План достижения показателей муниципального  проекта в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача «Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийных, подлежащих сносу или реконструкции | МП | тыс.кв.м | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0,32 |
| 1.2. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции на конец отчетного года | МП | семей | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 13 |
| 1.3. | Количество семей, переселение из ветхого жилья в рамках завершения и структуризации угольной промышленности | МП | семей | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

- ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий муниципального проекта

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Значение результата - по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2030 - (справочно) |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Мероприятие (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | оказание услуг (выполнение работ) | Заключение с гражданами договоров найма пригодных для проживания жилых помещений либо соглашений о мене, а также соглашений о выплате возмещения стоимости за непригодные для проживания помещения | семей | 68 | 2023 | 13 | - | - | - |
| - 1.2. | Мероприятие (результат) «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме» | оказание услуг (выполнение работ) | Освобождение земельных участков, в том числе для дальнейшего вовлечения в оборот | шт. | 1 | 2023 | 1 | - | - | - |
| - 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» | оказание услуг (выполнение работ) | Социальные выплаты направлены на оплату приобретенных гражданами помещений взамен ветхого жилья, пострадавшего в результате ведения горных работ | семей | 0 | 2023 | 1 | - | - | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

- ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| - № - п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | - Код бюджетной - классификации расходов | - Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .1. | Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда», в том числе: |  | 44 393,8 | 1558,3 | - 0,0 | 45 952,1 |
|  | Федерального бюджета |  | 5842,8 | 0,0 | 0,0 | 5 842,8 |
|  | Областного бюджета |  | 35 663,9 | 1441,4 | 0,0 | 37 105,3 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты муниципальных образований |  | 2 887,1 | 116,9 | 0,0 | 3 004,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» , в том числе: | 904 05 01 06 2 02 S3160 540 | 36591,3 | 1558,3 | 0,0 | 38149,6 |
|  | Федерального бюджета |  | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 33846.8 | 1441,4 | 0,0 | 35 288.2 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты муниципальных образований |  | 2 744.5 | 116,9 | 0,0 | 2 861,4 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме», | 904 05 01 06 2 02 S5170 540 | 1900.6 | 0,0 | 0,0 | 1 900,6 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 1 758.0 | 0,0 | 0,0 | 1 758.0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты муниципальных образований |  | 142,6 | 0,0 | 0,0 | 142,6 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» | 902 10 03 06 2 02 L1560 322 | 5 901,9 | 0,0 | 0,0 | 5 901,9 |
|  | Федерального бюджета |  | 5 842,8 | 0,0 | 0,0 | 5 842,8 |
|  | Областного бюджета |  | 59,1 | 0,0 | 0,0 | 59,1 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации муниципального проекта  на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отдела, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ, снос аварийного фонда» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) . «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»2025 году реализации | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Х | АИС ППК «ФРТ» |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, с администрациями городского и сельских поселений Октябрьского района о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | 15.02.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | соглашение | Система автоматизации финансово-экономических органов «АЦК-Планирование» |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Проведена оценка жилых помещений для определения выкупной стоимости» | 15.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Заключение экспертной организации | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Предоставлена выкупная стоимость за жилое помещение» | 15.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Заключение договоров выкупа | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Определена начально максимальная цена контракта на приобретение жилого помещения» | 15.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Расчет начально максимальной цены контракта | Х |
| 1.1.5 | Размещены закупочные процедуры на приобретение жилых помещений | 15.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Извещение | ЕИС |
| 1.1.6 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений» | 20.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Муниципальные контракты | ЕИС |
| 1.1.7 | Контрольная точка «Предоставлены гражданам жилые помещения взамен изымаемых» | 25.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Договор | АИС ППК «ФРТ» |
| 1.1.8 | Контрольная точка «Сформирован перечень домов, подлежащих переселению». | 30.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | Постановление Администрации Октябрьского района об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, признанных аварийным | Х |
| .1.2 | Мероприятие (результат) . «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»2026 году реализации | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Х | АИС ППК «ФРТ» |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, с администрациями городского и сельских поселений Октябрьского района о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | 15.02.2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | соглашение | Система автоматизации финансово-экономических органов «АЦК-Планирование» |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Проведена оценка жилых помещений для определения выкупной стоимости» | 15.12.2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Заключение экспертной организации | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Предоставлена выкупная стоимость за жилое помещение» | 15.12.2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Заключение договоров выкупа | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Определена начально максимальная цена контракта на приобретение жилого помещения» | 15.12.2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Расчет начально максимальной цены контракта | Х |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Размещены закупочные процедуры на приобретение жилых помещений» | 15.12.2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Извещение | ЕИС |
| 1.2.6 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений» | 20.12.2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | Муниципальные контракты | ЕИС |
| 1.2.7 | Контрольная точка «Предоставлены гражданам жилые помещения взамен изымаемых» | 25.12.2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Договор | АИС ППК «ФРТ» |
| 1.2.8 | Контрольная точка «Сформирован перечень домов, подлежащих переселению». | 30.12.2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | Постановление Администрации Октябрьского района об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, признанных аварийным | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) . «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»2027 году реализации | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | Х | АИС ППК «ФРТ» |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, с администрациями городского и сельских поселений Октябрьского района о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | 15.02.2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | соглашение | Система автоматизации финансово-экономических органов «АЦК-Планирование» |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Проведена оценка жилых помещений для определения выкупной стоимости» | 15.12.2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Заключение экспертной организации | Х |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Предоставлена выкупная стоимость за жилое помещение» | 15.12.2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Заключение договоров выкупа | Х |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Определена начально максимальная цена контракта на приобретение жилого помещения» | 15.12.2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Расчет начально максимальной цены контракта | Х |
| 1.3.5 | Контрольная точка «Размещены закупочные процедуры на приобретение жилых помещений» | 15.12.2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Извещение | ЕИС |
| 1.3.6 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений» | 20.12.2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Муниципальные контракты | ЕИС |
| 1.3.7 | Контрольная точка «Предоставлены гражданам жилые помещения взамен изымаемых» | 25.12.2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Договор | АИС ППК «ФРТ» |
| 1.3.8 | Контрольная точка «Сформирован перечень домов, подлежащих переселению». | 30.12.2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | Постановление Администрации Октябрьского района об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, признанных аварийным | Х |
| 2. | Мероприятие (результат) «Снесен расселенный аварийный фонд» | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Х | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Снесены расселенные аварийные дома» в 2025 году реализации | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Х | АИС ППК «ФРТ» |
| 2.1.1 | Контрольная точка « Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области « | 15.02 2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | соглашение | Система автоматизации финансово-экономических органов «АЦК Планирование» |
| 2.1.2 | Контрольная точка « Проведены торги по определению подрядной организации» | 15.03.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | извещение | ЕИС Закупки |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на снос аварийных домов» | 01.04. 2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | муниципальный контракт | ЕИС Закупки |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Выполнены работы по сносу аварийных домов» | 01.11.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Акт выполненных работ | Х |
| 2.1.5 | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работы по сносу аварийных домов» | 01.12. 2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | платежное поручение | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) . «Снесены расселенные аварийные дома» в 2026 году реализации | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Х | АИС ППК «ФРТ» |
| 2.2.1 | Контрольная точка « Заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области « | 15.02 2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | соглашение | Система автоматизации финансово-экономических органов «АЦК Планирование» |
| 2.2.2 | Контрольная точка « Проведены торги по определению подрядной организации» | 15.03.2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | извещение | ЕИС Закупки |
| 2.2.3 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на снос аварийных домов» | 01.04. 2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | муниципальный контракт | ЕИС Закупки |
| 2.2.4 | Контрольная точка «Выполнены работы по сносу аварийных домов» | 01.11.2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Акт выполненных работ | Х |
| 2.2.5 | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работы по сносу аварийных домов» | 01.12. 2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | платежное поручение | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) . «Снесены расселенные аварийные дома» в 2027 году реализации | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Х | АИС ППК «ФРТ» |
| 2.3.1 | Контрольная точка « Заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области « | 15.02 2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | соглашение | Система автоматизации финансово-экономических органов «АЦК Планирование» |
| 2.3.2 | Контрольная точка « Проведены торги по определению подрядной организации» | 15.03.2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | извещение | ЕИС Закупки |
| 2.3.3 | Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на снос аварийных домов» | 01.04. 2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | муниципальный контракт | ЕИС Закупки |
| 2.3.4 | Контрольная точка «Выполнены работы по сносу аварийных домов» | 01.11.2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором), Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Акт выполненных работ | Х |
| 2.3.5 | Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работы по сносу аварийных домов» | 01.12. 2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | платежное поручение | Х |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Х | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» в 2025 году реализации | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Х | АИС ППК «ФРТ» |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ростовской области о предоставлении субсидии» | 31.01.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | соглашение | ГИИС «Электронный бюджет |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Определена начальная максимальная цена контракта на приобретение жилых помещений» | 01.03.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Расчет начальной максимальной стоимости | Х |
| 3.1.3 | Контрольная точка «Проведено размещение закупочных процедур на приобретение жилых помещений» | 01.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Извещение | ЕИС Закупки |
| 3.1.4 | Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений | 10.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Муниципальный контракт | ЕИС Закупки |
| 3.1.5 | Предоставлены гражданам жилые помещения взамен изымаемых аварийных жилых помещений | 25.12.2025 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Акт приема-передачи | Х |
| 3.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» в 2026 году реализации | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Х | АИС ППК «ФРТ» |
| 3.2.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ростовской области о предоставлении субсидии» | 31.01.2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | соглашение | ГИИС «Электронный бюджет |
| 3.2.2 | Контрольная точка «Определена начальная максимальная цена контракта на приобретение жилых помещений» | 01.03.2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Расчет начальной максимальной стоимости | Х |
| 3.2.3 | Контрольная точка «Проведено размещение закупочных процедур на приобретение жилых помещений» | 01.12.2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Извещение | ЕИС Закупки |
| 3.2.4 | Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений | 10.12.2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Муниципальный контракт | ЕИС Закупки |
| 3.2.5 | Предоставлены гражданам жилые помещения взамен изымаемых аварийных жилых помещений | 25.12.2026 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Акт приема-передачи | Х |
| 3.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» в 2027 году реализации | Х | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Х | АИС ППК «ФРТ» |
| 3.3.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ростовской области о предоставлении субсидии» | 31.01.2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) | соглашение | ГИИС «Электронный бюджет |
| 3.3.2 | Контрольная точка «Определена начальная максимальная цена контракта на приобретение жилых помещений» | 01.03.2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Расчет начальной максимальной стоимости | Х |
| 3.3.3 | Контрольная точка «Проведено размещение закупочных процедур на приобретение жилых помещений» | 01.12.2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Извещение | ЕИС Закупки |
| 3.3.4 | Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений | 10.12.2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Муниципальный контракт | ЕИС Закупки |
| 3.3.5 | Предоставлены гражданам жилые помещения взамен изымаемых аварийных жилых помещений | 25.12.2027 | Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором) Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района | Акт приема-передачи | Х |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.