Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района
«Развитие физической культуры и спорта»
на 2026 год по итогам 1 полугодия 2026 года
Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1528.
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено          74 443,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 74 443,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 3 906,2 тыс. рублей или 5,2 процентов, в том числе по участникам муниципальной программы:
- отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района (далее – отдел культуры Администрации Октябрьского района) – освоено 1 187,4 тыс. рублей из 3 751,1 тыс. рублей, что составляет 30,9 процентов;

- комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района – освоено 1 519,8 тыс. рублей из 7 282,2 тыс. рублей, что составляет 20,9 процентов;
- муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района – освоено 0,0 тыс. рублей из 59 645,7 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов;
- администрация Коммунарского сельского поселения – освоено 0,0 тыс. рублей из 2 244,8 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов;

- администрация Кривянского сельского поселения – освоено 1 199,0 тыс. рублей из 1 519,7 тыс. рублей, что составляет 78,9 процентов.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
- муниципальный проект – «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе»;

- комплекс процессных мероприятий – «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе».
В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при их достижении не предвидятся.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 74 443,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью      74 443,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 3 906,2 тыс. рублей или 5,2 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» в 2026 году предусмотрено к реализации 2 мероприятия (результата), реализация которых запланирована до конца года, риски отсутствуют.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» оценивается на основании        10 контрольных точек.
Достижение 10 контрольных точек запланировано до конца года.
По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 2.
Положения о проведении 3 многоэтапных комплексных физкультурных мероприятий направлены в сельские поселения Октябрьского района, проведено 1 многоэтапное комплексное физкультурно-спортивное мероприятие (контрольные точки 2.1.1. «Направлены в сельские поселения Октябрьского района положения о проведении многоэтапных комплексных физкультурных мероприятиях: Спартакиады Дона; Спартакиады допризывной и призывной молодежи, Спартакиады школьников Октябрьского района, Спартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства», 2.1.2. «Проведены многоэтапные комплексные физкультурно-спортивные мероприятия: Спартакиада допризывной и призывной молодежи»).

Положения о проведении 5 многоэтапных фестивалей комплекса ГТО направлены в сельские поселения Октябрьского района, проведен 1 многоэтапный фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд (контрольные точки 2.2.1. «Направлены в сельские поселения Октябрьского района положения о проведении многоэтапных фестивалей комплекса ГТО», 2.2.2. «Проведены многоэтапные фестивали комплекса ГТО среди семейных команд»).

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.
За I полугодие 2026 года достигнуты все предусмотренные контрольные точки.
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