Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2026 год
по итогам I полугодия 2026 года

Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 272,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 249,9 тыс. рублей или 91,7 процентов от предусмотренного объема.

  Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» включает в себя следующие структурные элементы:

  Комплекс процессных мероприятий – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

 Комплекс процессных мероприятий – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»;
 Комплекс процессных мероприятий – «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения».
 В рамках муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы.

 По итогам 6 месяцев 2026 года значения показателей муниципальной программы не достигнуты, в связи с тем, что их достижение запланировано на конец 2026 года.

 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 272,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 249,9 тыс. рублей или 91,7 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2026 году предусмотрено достижение 6 показателей.

По итогам 6 месяцев 2026 года значения показателей не достигнуты, в связи с тем, что их достижение запланировано на конец 2026 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия, завершение которого запланировано на конец 2026 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

 По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты в установленный срок 1 контрольная точка (контрольная точка 1.1.5). 
 Достижение 3 контрольных точек запланировано на конец 2026 года.

 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей. 
 В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2026 году предусмотрен 1 показатель.

По итогам 6 месяцев 2026 года значения показателя не достигнуты, в связи с тем, что его достижение запланировано на конец 2026 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие, завершение которого запланировано на конец 2026 года.

 Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» не оценивается, в связи с отсутствием контрольных точек.
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 6 месяцев 2026 года значения показателей не достигнуты, в связи с тем, что их достижение запланировано на конец 2026 года.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия, завершение которого запланировано на конец 2026 года.

 Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» не оценивается, в связи с отсутствием контрольных точек.
 В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2026 года.
