|  | - УТВЕРЖДАЮ: - Заместитель главы Администрации Октябрьского района - ______________________ Байздренко А.С. - (подпись) - «____» ________________2024 год - (дата) |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ

- иного муниципального проекта «Инновационное развитие Октябрьского района»

- Основные положения

| Краткое наименование иного муниципального проекта | Инновационное развитие Октябрьского района | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор иного муниципального проекта | Байздренко Александр Сергеевич | Заместитель главы Администрации Октябрьского района |  |  |
| Руководитель иного муниципального проекта | Чеботарева Яна Сергеевна | Заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка |  |  |
| Администратор иного муниципального проекта | Жугин Вячеслав Владимирович | Главный специалист сектора содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Ростовской области | Государственная программа Российской Федерации | Экономическое развитие и инновационная экономика |  |  |
|  | Государственная программа Ростовской области | Экономическое развитие и инновационная экономика |  |  |

- Показатели иного муниципального проекта «Инновационное развитие Октябрьского района»

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2030 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий | ВДЛ | возрастание | Ед. | 40 | 2023 | 45 | 47 | 50 | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района |  | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение престижа инновационной деятельности Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Повышение престижа инновационной деятельности Октябрьского района (количество размещенных информационных материалов) | возрастающий | МП | Ед. | 20 | 2023 | 25 | 30 | 40 | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района |  | – |

- Финансовое обеспечение мероприятий (результатов) иного муниципального проекта «Инновационное развитие Октябрьского района»

| № п/п | Наименование иного муниципального проекта, мероприятия, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1.1. | Задача 1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) «Создан центр по развитию креативных индустрий в Октябрьском районе. | - | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.2. | Задача 2. Повышение престижа инновационной деятельности Октябрьского района |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) «Размещены информационные материалы о формах поддержки инновационной деятельности, о результатах деятельности инновационных и высокотехнологичных предприятий, а также о мероприятиях инновационной направленности в СМИ, социальных сетях» | - | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | - | - | - | - |
|  | Федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | Областного бюджета | - | - | - | - |
|  | Бюджета Октябрьского района | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

4. Перечень мероприятий (результатов) иного муниципального  проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование муниципальной программы Октябрьского района | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1. | Задача 1. «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий | Экономическое развитие и инновационная экономика | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Обеспечено информирование субъектов сферы креативных индустрий о действующих мерах поддержки, реализуемых на региональном, федеральном и местном уровнях, в том числе программах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Повышение объемов производимой продукции в креативной сфере экономики |
| 2. | Задача 2. «Повышение престижа инновационной деятельности Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Размещены информационные материалы о формах поддержки инновационной деятельности, о результатах деятельности инновационных и высокотехнологичных предприятий, а также о мероприятиях инновационной направленности в СМИ, социальных сетях» | Экономическое развитие и инновационная экономика | Ед. | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | Обеспечено информирование субъектов инновационной деятельности о действующих программах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Повышение объемов производимой продук-ции в креативной сфе-ре экономики |

5. План реализации иного муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Мероприятие - «Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель- - ства, занятых в сфере креативных индустрий». | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Х | Байздренко А.С. - заместитель главы Администрации Октябрьского района | Информация о количестве проинформированных субъектах МСП о реализуемых мерах поддержки в креативной сфере экономики | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Оказана информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий» | Х | 31.12.2030 | Х | Байздренко А.С. – заместитель главы Администрации Октябрьского района | Информация о количестве проинформированных субъектах МСП о реализу-емых мерах поддержки в креативной сфере экономики | Х |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Создана некоммерченкая организация по оказанию консультационнй поддержки сферы креативных индустрий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Байздренко А.С. – заместитель главы Администрации Октябрьского района | Свидетельство о государственной регистрации НКО | Х |
| 2. | Задача 2. «Повышение престижа инновационной деятельности Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Размещены информационные материалы о формах поддержки инновационной деятельности, о результатах деятельности инновационных и высокотехнологичных предприятий, а также о мероприятиях инновационной направленности в СМИ, социальных сетях» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Х | Байздренко А.С. - заместитель главы Администрации Октябрьского района | Информация о количестве размещенных информационных материалов | Х |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Опубликованы информационные материалы о формах поддержки субъектов инновационной деятельности | Х | 31.12.2030 | Х | Байздренко А.С. - заместитель главы Администрации Октябрьского района | Информация о количестве размещенных информационных материалов | Х |