|  | - УТВЕРЖДАЮ: - Заместитель главы Администрации Октябрьского района - ______________________ Байздренко А.С. - (подпись) - «____» ________________2024 год - (дата) |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ

- иного муниципального проекта «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»

- Основные положения

| Краткое наименование иного муниципального проекта | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор иного муниципального проекта |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района |  |  |
| Руководитель иного муниципального проекта | Мурашко Галина Владимировна | Начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования |  |  |
| Администратор иного муниципального проекта | Алифирова Анна Михайловна | Заведующий сектором проектной деятельности отдела инвестиционного развития и стратегического планирования |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Ростовской области | Государственная программа Российской Федерации | Экономическое развитие и инновационная экономика |  |  |
|  | Государственная программа Ростовской области | Экономическое развитие и инновационная экономика |  |  |

- Показатели иного муниципального проекта «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1. | Задача «Улучшение инвестиционного климата в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций; | % | 106,2 | 2023 | 107,8 | 107,9 | 108,9 | 109,2 | 109,6 | 109,6 |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района |
| Задача «Сформировать привлекательный инвестиционный бренд Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Инвестиции в основной капитал по полному кругу крупных и средних организаций | млн рублей | 1650,0 | 2023 | 1750,0 | 1800,0 | 1850,0 | 2000,0 | 2300,0 | 2500,0 |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района |

- Финансовое обеспечение мероприятий (результатов) иного муниципального проекта «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»

| № п/п | Наименование иного муниципального проекта, мероприятия, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации и расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  | Иной муниципальный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» всего, в том числе: | 90201131320500000 | 2106,6 | 2106,6 |  | 2281,7 | 6494,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 2106,6 | 2106,6 |  | 2281,7 | 6494,9 |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет |  | - | - |  | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | 806,6 | 806,6 |  | 981,7 | 2594,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | 1300,0 | 1300,0 |  | 1300,0 | 3900,0 |
| 1.1. | Мероприятие Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие «Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения» |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие «Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района» |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие «Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» |  | 1300,0 | 1300,0 |  | 1300,0 | 3900,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 1300,0 | 1300,0 |  | 1300,0 | 3900,0 |
| 1.5. | Мероприятие «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района» |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах, подготовка стендов, баннеров)» | 90201131320525430 | 232,7 | 232,7 |  | 232,7 | 698,1 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  | - |  | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | - 232,7 | - 232,7 |  | 232,7 | 698,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | - - | - - |  | - |  |
| 1.7. | Мероприятие «Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе» | - 90201131320525440 | - 176,1 | - 176,1 |  | 71,3 | 423,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | - - | - - |  | - | - |
|  | Областной бюджет |  | - - | - - |  | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | - 176,1 | - 176,1 |  | 71,3 | 423,5 |
|  | Внебюджетные источники |  | - - | - - |  | - | - |
| 1.8. | Мероприятие «Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации» | - 90201131320525470 | - 123,1 | - 123,1 |  | 329,0 | 575,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | - - | - - |  | - | - |
|  | Областной бюджет |  | - - | - - |  | - |  |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | - 123,1 | - 123,1 |  | 329,0 | 575,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | - - | - - |  | - | - |
| 1.9. | Мероприятие «Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта https://octobinvest.ru/» | - 90201131320525490 | - 178,7 | - 178,7 |  | 178,7 | 536,1 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | - - | - - |  | - | - |
|  | Областной бюджет |  | - - | - - |  | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | - 178,7 | - 178,7 |  | 178,7 | 536,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | - - | - - |  | - | - |
| 1.10. | Мероприятие «Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски» | - 90201131320525500 | - 96,0 | - 96,0 |  | 170,0 | 362,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | - - | - - |  | - | - |
|  | Областной бюджет |  | - - | - - |  | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | - 96,0 | - 96,0 |  | 170,0 | 362,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | - - | - - |  | - | - |
|  | Итого по иному муниципальному проекту, в том числе: |  | - 2106,6 | - 2106,6 |  | 2281,7 | 6494,9 |
|  | Федерального бюджета |  | - - | - - |  | - | - |
|  | Областного бюджета |  | - - | - - |  | - | - |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | - 806,6 | - 806,6 |  | 981,7 | 2594,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | - 1300,0 | - 1300,0 |  | 1300,0 | 3900,0 |

3. Перечень мероприятий (результатов) иного муниципального  проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование муниципальной программы Октябрьского района | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Структурный элемент «Улучшение инвестиционного климата в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д.» | Экономическое развитие и инновационная экономика | - | - | - | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций; Инвестиции в основной капитал по полному кругу крупных и средних организаций |
| 1.2. | Мероприятие «Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения» | Экономическое развитие и инновационная экономика | - | - | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Содействие в предоставление субсидий организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологическом присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | Темп роста объема ин-вестиций в основной капитал по полному кругу организаций; Инвестиции в основ-ной капитал по полно-му кругу крупных и средних организаций |
| 1.3. | Мероприятие «Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фон-да Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района» | Экономическое развитие и инновационная экономика | - | - | - | - | - | - | ‒ | - | Стимулирование инвестиционной активности предприятий Октябрьского района | Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций; Инвестиции в основной капитал по полному кругу крупных и средних организаций |
| 1.4. | Мероприятие «Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | Экономическое развитие и инновационная экономика | - | - | - | - | - | - | - | - | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций; Инвестиции в основной капитал по полному кругу крупных и средних организаций |
| 2. | Структурный элемент «Формирование привлекательного инвестиционного бренда Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района» | Экономическое развитие и инновационная экономика | - | - | - | - | - | - | - | - | Содействие в предоставление субсидий организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологическом присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения Стимулирование инвестиционный активности предприятий Октябрьского района Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ. Задача 2 подпрограммы 1 «Привлечение инвесторов и дальнейшее сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории района» -Модернизация механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» на территории Октябрьского района; -Проведение мероприятий направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов; -Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района; -Проведение годовой оценки реализации Стратегии развития района и внесение предложений по корректировке Стратегии развития района, Сбалансированной системе показателей; -Организация сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района; -Развитие муниципально-частного партнерства; -Формирование и развитие проектного управления в инвестиционной деятельности; -Внедрение онлайн-сервисов для инвесторов (создание официального мобильного приложения инвестора); -Развитие и позиционирование инвестиционно привлекательных территорий; | Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций; Инвестиции в основной капитал по полному кругу крупных и средних организаций |
| 2.2. | Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах, подготовка стендов, баннеров)» | Экономическое развитие и инновационная экономика | - | - | - | - | - | - | - | - | Создание благоприятного инвестиционного имиджа Октябрьского района | Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций; Инвестиции в основной капитал по полному кругу крупных и средних организаций |
| 2.3. | Мероприятие «Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе» | Экономическое развитие и инновационная экономика | - | - | - | - | - | - | - | - | Регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций; Инвестиции в основной капитал по полному кругу крупных и средних организаций |
| 2.4. | Мероприятие «Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации» | Экономическое развитие и инновационная экономика | - | - | - | - | - | - | - | - | Информирование о деятельности Администрации Октябрьского района и инвестиционной деятельности района | Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций; Инвестиции в основной капитал по полному кругу крупных и средних организаций |
| 2.5. | Мероприятие «Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта https://octobinvest.ru/ | Экономическое развитие и инновационная экономика | - | - | - | - | - | - | - | - | Техническая поддержка инвестиционного портала Администрации Октябрьского района https://octobinvest.ru/ | Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций; Инвестиции в основной капитал по полному кругу крупных и средних организаций |
| 2.6. | Мероприятие «Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски» | Экономическое развитие и инновационная экономика | - | - | - | - | - | - | - | - | Создание видеофильма о районе (инвестиции) | Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций; Инвестиции в основной капитал по полному кругу крупных и средних организаций |