ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Одаренные дети Октябрьского района»
    за 9 месяцев 2023 года
	№ п/п
	Номер и наименование
<4>
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 Подпрограмма 1: «Образование - шаг в будущее»

	отдел образования Администрации Октябрьского района
	X
	X
	X
	184,0
	184,0
	113,00
	71,0

	2
	Основное мероприятие 1.1 Проведение мониторинга охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием
	отдел образования Администрации Октябрьского района
	проведен мониторинг охвата детей дополнительным образованием
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	3
	Основное мероприятие 1.2   
Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью

	отдел образования Администрации Октябрьского района 

	Муниципальный конкурс  на лучшую организацию работы с одаренными детьми «Формула успеха» запланирован на ноябрь 2023 г
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	4
	Основное мероприятие 1.3.
Участие обучающихся Октябрьского района в профильных сменах регионального центра «Ступени успеха»
	отдел образования Администрации Октябрьского района
	В профильных сменах регионального центра «Ступени успеха» приняло участие 2 обучающихся ОО Октябрьского района
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	5
	Основное мероприятие 1.4. Занятия в технопарке  «Кванториум» 
	отдел образования Администрации Октябрьского района
	В занятиях мобильного Кванториума приняли участие 293 обучающихся
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	6
	 Основное мероприятие 1.5.
Участие в федеральном проекте ранней профориентации «Шоу профессий»

	отдел образования Администрации Октябрьского района
	1798 обучающихся приняли  участие в проекте ранней профориентации “Шоу профессий”
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	7
	Основное мероприятие 1.6.
Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
	отдел образования Администрации Октябрьского района
	Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли  участие 81 обучающихся ОО района
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	8
	Основное мероприятие 1.7. Организация работы на базе общеобразовательных организаций Центров естественно-научной и технологичной направленности «Точка роста»

	Отдел образования Администрации Октябрьского района.

	Организована работа центров «Точка роста» на базе 17 ОО района

	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	9
	Основное мероприятие 1.8.
Обучение в «Школе юного абитуриента » на базе ДонГАУ
	Отдел образования Администрации Октябрьского района.

	обучение в «Школе  юного абитуриента» на базе ДонГАУ прошли 32 обучающихся ОО района
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	10
	 Приоритетное мероприятие 1.9. 
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и организация участия победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе
	Отдел образования Администрации Октябрьского района.

	В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 436 учащийся из 7-11 классов 24 школ района. Олимпиада проводилась по 20 предметам.
2 обучающихся стали призерами регионального эт апа ВСОШ.
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	11
	Основное мероприятие 1.10. Организация участия обучающихся района в олимпиадах федерального уровня

	Отдел образования Администрации Октябрьского района.

	 570 учащихся приняли участие в олимпиадах федерального уровня, среди участников 2 призера
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	12
	Основное мероприятие 1.11.
Организация участия в проекте «Мобильный тьютор» регионального Центра по выявлению и поддержке одаренных детей ГБУ ДО РО 
«Ступени успеха» 
	Отдел образования Администрации Октябрьского района
	В проекте «Мобильный тьютор» приняли участие 22 обучающихся ОУ района
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	13
	Основное мероприятие 1.12.
Организация консультаций  для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению
	Отдел образования Администрации Октябрьского района.

	Для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению были организованы групповые и индивидуальные консультации 
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	14
	Основное мероприятие 1.13.
Направление победителей и призеров  олимпиад, конкурсов и соревнований  в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок»
	Отдел образования Администрации Октябрьского района.

	МДЦ «Артек» - 4 человека,
ВДЦ «Орленок» - 3 чел
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	15
	Основное мероприятие 1.14.
Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению (Организация и проведение районного праздника «Звезда подростка»)
	Отдел образования Администрации Октябрьского района.

	Подведены итоги конкурса «Звезда подростка»,   в сентябре  2023 года будет проведен районный праздник.
	01.01.2023
	31.12.2023
	184,0
	184,0
	113,0
	71,0

	16
	Основное мероприятие 1.15.
Пополнение  виртуальной энциклопедии «Одаренные дети Октябрьского района»
	Отдел образования Администрации Октябрьского района.

	В виртуальную энциклопедию «Одаренные дети Октябрьского района» добавлены сведения об одаренных детях
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	17
	Основное мероприятие 1.16.
Участие в деятельности сетевых профессиональных сообществ педагогов по работе с одаренными детьми
	Отдел образования Администрации Октябрьского района
	Педагоги района активно участвуют в деятельности сетевых профессиональных сообществ по работе с одаренными детьми
 
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	18
	Основное мероприятие 1.17.
Прохождение педагогами района модуля курсов «Современная воспитательная практика педагога по работе с одаренными детьми»

	Отдел  образования Администрации Октябрьского района
	Организовано прохождение педагогами района модуля курсов «Современная воспитательная практика педагога по работе с одаренными детьми»
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	19
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1. <3>
	Отдел образования Администрации Октябрьского района.

	Выполнение мероприятий подпрограммы 1 способствуют созданию устойчивой системы работы для выявления,
развития, поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной самореализации и профессионального
	01.01.2032
	31.12.2023
	X
	X
	X
	X

	20
	Подпрограмма 2: «Центр культурного развития – путь к успеху»
	Ответственный исполнитель- отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники- МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Основное мероприятие 2.1. 
Проведение ежегодного муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху»
	Ответственный исполнитель- отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники- МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района
	Проведен муниципальный  конкурс исследовательских работ учащихся «Путь к успеху».
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	22
	Основное мероприятие 2.2.
 Разработка и проведение муниципальных конкурсов для одаренных детей на базе ЦКР
	Ответственный исполнитель- отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники- МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района
	Проведены муниципальные конкурсы для одаренных детей
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	23
	Основное мероприятие 2.3.
Организация профильных смен на базе ВУЗов, ЦКР  и ресурсных центров
	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники- МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района
	Организована профильная смена 
«Весенний университет» совместно  с ДонГАУ в марте 2023 г   
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	24
	Основное мероприятие 2.4
Проект «Детский университет»
	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
.Участники- МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района
	Реализуется проект «Детский университет» по направлениям: компьютерная азбука, предшкольная подготвка и английский язык
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	25
	 Приоритетное мероприятие 2.5. 
Проект «Детское телевидение»
	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
участники- МБУ «ЦКР»
	Осуществляется реализация проекта «Детское телевидение»
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	26
	Основное мероприятие 2.6. 
Организация на базе ЦКР  объединений муниципального значения(«Школа шахмат», IT -клуб, клуб эрудитов «Superразум» и др.)
	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники- МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района
	Создано объединение «Школа шахмат»
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	27
	Контрольное событие  подпрограммы 2 муниципальной программы 
	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники- МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района
	Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволило 
создать условия для проявления каждым ребенком своих творческих и  интеллектуальных  интересов и способностей, обеспечит возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности
	01.01.2023
	31.12.2032
	X
	X
	X
	X

	28
	Подпрограмма 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта»
	Ответственный исполнитель - отдел образования Администрации Октябрьского района,
участники
Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет», 

	
	
	
	
	
	
	

	29
	Основное мероприятие 3.1.
Создание единой базы данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте
	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
.
Участники - 
отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет».

	Создана единая база данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	30
	Основное мероприятие 3.2 
Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований
	 Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники - 
отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет».

	Районные творческие конкурсы и фестивали, спортивные соревнования проводятся  в соответствии с планом проведения
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	31
	Основное мероприятие 3.3
 Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми по следующим направлениям:
1. МБУ ДО ДШИр.п.Каменоломни – центр музыкального образования
2. МБУ ДО ДШИ п.Персиановский – центр художественного образования 
3. МУ «Октябрьский РДК» - центр
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - центр
	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники - 
отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет».

	Ресурсные центры созданы
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	32
	Приоритетное направление 3.4 
Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт»
	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники - 
отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет».

	-
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	33
	Мероприятие 3.5
 Прохождение педагогами и тренерами обучения на базе образовательного центра «Сириус», Ростовской государственной консерватории им.С.В. Рахманинова, школы Олимпийского резерва

	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники - 
отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет».

	Курсы проведены в дистанционном режиме
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	34
	Мероприятие 3.6 
Подготовка к участию и направление одаренных детей на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали и соревнования
	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники - 
отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет».

	Организовано активное участие в областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и соревнованиях.

	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	35
	Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3
	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
 Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района.
Участники-
отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма  Администрации Октябрьского района
	Выполнение мероприятий Подпрограммы 3 позволило создать благоприятные условия для выявления и развития творчески одаренных и одаренных в спорте детей Октябрьского района
	01.01.2023
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	

	36
	Подпрограмма 4: «Развитие сотрудничества с Вузами»

	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники - 
отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет».

	
	
	
	
	
	
	

	37
	Основное мероприятие 4.1 
Заключение договоров  о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ
	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники - 
отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет».

	Заключены договоры о сотрудничестве с ДОНГАУ, ЮФУ, ДГТУ
	01.01.2023
	31.01.2023
	0
	0
	0
	0

	38
	Основное мероприятие 4.2
 Совместное участие в конкурсах, проектах грантах, объявляемых министерствами  и различными фондами
	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники - 
отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет».

	Проведено совместное мероприятие с ДГТУ «Я-будущий студент»
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	39
	Основное мероприятие 4.3
 Организация практики студентов на базе общеобразовательных учреждений по основным направлениям сотрудничества
	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники - 
отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет».

	Организована практика студентов Шахтинского педагогического колледжа
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	40
	Основное мероприятие 4.4.
Организация целевого обучения
	Ответственный исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
.
Участники - 
отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет».

	Организовано поступление по целевому обучению на педагогические специальности 
	01.01.202
3
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	41
	Основное мероприятие 4.5
Организация и проведение Дней открытых дверей, экскурсий в университеты и на производства по направлениям профессиональной подготовки
	исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники - 
отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет».

	Организовано участие в проведении Дней открытых дверей  ДОНГАУ, ДГТУ
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	0
	0

	42
	Приоритетное мероприятие 4.6
Участие в федеральных проектах «Билет в будущее», 
« ПроеКТОрия»
	исполнитель -отдел образования Администрации Октябрьского района.
Участники - 
отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет».

	Организовано участие в федеральных проектах «Билет в будущее»,
« ПроеКТОрия».
	01.01.2023
	31.01.2023
	0
	0
	0
	0

	43
	Контрольное событие муниципальной подпрограммы 4
	Ответственный исполнитель - отдел образования Администрации Октябрьского района. Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района 

	Выполнение мероприятий Подпрограммы 4 позволило  создать эффективный алгоритм межведомственного взаимодействия учреждений основного общего образования, учреждений  высшего образования
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	44
	Итого по муниципальной
программе
	X
	X
	X
	X
	184,0
	184,0
	113,0
	71,0

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы
	X
	X
	X
	184,0
	184,0
	113,0
	71,0

	
	
	соисполнитель 1
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 2
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	…
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	участник 1
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	участник 2
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	…
	X
	X
	X
	
	
	
	


