ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 6 месяцев 2024 г.

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат - реализации (краткое описание) | - Факти-ческая дата начала реализации | - Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | - Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | - предусмотрено сводной бюджетной росписью | - факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В.Мурашко | х | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - 806,6 | - 806,6 | - 32,0 |  |
| - 2 | 1.1. Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В.Мурашко | Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 3 | Основное мероприятие 1.2. Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В.Мурашко | Содействие в предоставление субсидий организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологическом присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 4 | Контрольное событие 1.2. Содействие в оказание государственной поддержки в виде предоставления субсидии организациям для стимулирования инвестиционной деятельности | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В.Мурашко | Содействие в оказании государственной поддержки не менее 1 организации в виде предоставления субсидии для стимулирования инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - Х | - Х | - Х |  |
| - 5 | Основное мероприятие 1.3. Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района; | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В.Мурашко муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринима-тельства, директор П.Г. Семеренко | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ. | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 6 | Контрольное событие 1.3 Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки из Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района |  | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - Х | - Х | - Х |  |
| - 7 | Основное мероприятие 1.4. Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ; | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В.Мурашко муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринима-тельства, директор П.Г. Семеренко | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ. | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 8 | Основное мероприятие 1.5. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В.Мурашко | -Модернизация механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» на территории Октябрьского района; -Проведение мероприятий направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов; -Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района; -Проведение годовой оценки реализации Стратегии развития района и внесение предложений по корректировке Стратегии развития района, Сбалансированной системе показателей; -Организация сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района; -Развитие муниципально-частного партнерства; -Формирование и развитие проектного управления в инвестиционной деятельности; -Внедрение онлайн-сервисов для инвесторов (создание официального мобильного приложения инвестора); -Развитие и позиционирование инвестиционно привлека- тельных территорий; | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 9 | Мероприятие 1.5.1. Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования | Рассмотрение на заседаниях Совета по инвестициям при Главе Администрации Октябрьского района вопросов о реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района. | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 10 | Мероприятие 1.5.2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района |  | Мониторинг реализации инвестиционных проектов | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 11 | Контрольное событие Дополнение реестра инвестиционных проектов Октябрьского района новыми проектами |  | Дополнение в реестр инвестиционных проектов не менее 3 новыми проектами | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - Х | - Х | - Х |  |
| - 12 | Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах подготовка стендов, баннеров) | - Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования | Создание благоприятного инвестиционного имиджа Октябрьского района | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - 232,7 | - 232,7 | - 0,0 |  |
| - 13 | Основное мероприятие 1.7 Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | - Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования | Регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе. | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - 176,1 | - 176,1 | - 32,0 |  |
| - 15 | Основное мероприятие 1.8. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | - Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования | Информирование об инвестиционной деятельности района | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - 123,1 | - 123,1 | - 0,0 |  |
| - 16 | Основное мероприятие 1.9. Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта https://octobinvest.ru/ | - Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования | Техническая поддержка Интернет-сайта https://octobinvest.ru/ | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - 178,7 | - 178,7 | - 0 |  |
| - 17 | Основное мероприятие 1.10 Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски | - Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования | Создание видеофильма о районе (инвестиции) | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - 96,0 | - 96,0 | - 0 |  |
| - 18 | Контрольное событие Позиционирование района в средствах массовой информации для привлечение инвесторов в Октябрьский район | - Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования | Освещение информации об Октябрьском районе в СМИ, ежемесячно | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - Х | - Х | - Х |  |
| - 13 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева |  | 01.01.2024 | 29.12.2024 | 168,0 | - 168,0 | - 53,5 |  |
| - 14 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | - Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринима-тельства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринима-тельства, и граждан, желающих создать собственное дело | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
|  | Контрольное мероприятие 1. проведение 4-х обучающих мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | - Повышение грамотности субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - Х |  |
| - 15 | Приоритетное основное мероприятие 2.2. Содействие в получении дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкуренто-способности за счет повышения компетентности предпринимателей | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 16 | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа и редакции газеты «Сельский вестник», радио «Каменоломни» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - 20,0 | - 20,0 | - - |  |
| - 17 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и за его пределами | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - 10,0 | - 10,0 | - - |  |
| - 18 | Основное мероприятие 2.5. Информирование экспортно-ориентированных субъектов МСП о возможности получить поддержку в центре координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП Ростовской области | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 19 | Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательст-ва | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - 10,0 | - 10,0 | - - |  |
| - 20 | Основное мероприятие 2.7. Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательст-ва» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 21 | Контрольное мероприятие 2.7. Проведение в мае 2023 года районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринима- тельства» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Популяризация предпринимательской деятельности, поощрение лучших предпринимателей района | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - Х | - Х | - Х |  |
| - 22 | Основное мероприятие 2.8 Проведение мероприятий в Октябрьском районе в рамках Дня российского предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - 50,0 | - 50,0 | - 36,5 |  |
| - 23 | Контрольное мероприятие 2.8 Проведение мероприятий в рамках Дня российского предпринимательст-ва | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 01.01.2024 | 29.12.2024 | Х | Х | Х |  |
| - 24 | Основное мероприятие 2.9. Участие предпринимателей района в выставках соседних муниципальных образованиях и городах | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Позиционирование Октябрьского района в выставках соседних муниципальных образований и городов | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 25 | Основное мероприятие 2.10. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (реализация проекта «Школа молодого предпринимателя») | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Развитие молодежного предпринимательства и активного участия молодежи в работе предпринимательского сообщества района.бизнеса | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - 78,0 | - 78,0 | - 17,0 |  |
| - 26 | Основное мероприятие 2.11. Участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Пропаганда предпринима-тельской деятельности как эффективной жизненной стратегии, популяризация идеи предпринима-тельства | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 27 | Основное мероприятие 2.12 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района) | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Увеличение налоговых отчислений в консолидиро-ванный бюджет района, обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 28 | Контрольное мероприятие 2.12 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса | 01.01.2024 | 29.12.2024 | Х | Х | Х |  |
| - 29 | Основное мероприятие 2.13. Проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Рост количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства; создание дополнительных рабочих мест | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 30 | Основное мероприятие 2.14 Организация совместных мероприятий и встреч с привлечением предпринимателей и ресурсоснабжающих организаций | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения с представителями ресурсо-снабжающих организаций | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 31 | Основное мероприятие 2.15. Мониторинг сложности подключения субъектов МСП к объектам инженерной инфраструктуры | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Упрощение процедуры подключения субъектов МСП к объектам инженерной инфраструктуры | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 32 | Основное мероприятие 2.16. Создание единого оператора для инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательст-ва, функционирующего в режиме «одного окна» (организация единого информационного поля, разработка узнаваемого бренда) | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 33 | Основное мероприятие 2.17 Формирование цифровой инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Упрощение в получении информации для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 01.01.2024 | 29.12.2024 | Х | Х | Х |  |
| - 34 | Основное мероприятие 2.18 Проведение совместных мероприятий с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»), а также с муниципальным Фондом поддержки гражданских инициатив «Содействие» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 35 | Основное мероприятие 2.19. Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях | Ответственный исполнитель - Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Привлечение бизнес сообщества к проводимым благотворительным акциям | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 36 | Основное мероприятие 2.20 Создание новых «продуктов», предлагаемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-ва района, расширение перечня услуг объектов инфраструктуры, ориентированных на развитие предпринимательс-кой деятельности в производственной сфере | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | Увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 37 | Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» | Управление инновационного развития А.А. Пустовитов |  | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 38 | Основное мероприятие 3.1. Поддержка субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательст-ва, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | Управление инновационного развития А.А. Пустовитов | Модернизация и развитие инновационного производственного комплекса; - увеличение объема отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 39 | Контрольное мероприятие 3.1 Оказание консультационной помощи инновационным организациям для стимулирования инновационной деятельности | Управление инновационного развития А.А. Пустовитов |  | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - Х | - Х | - Х |  |
| - 40 | Основное мероприятие 3.2. Поддержка деятельности центров молодежного инно-вационного творчества | Управление инновационного развития А.А. Пустовитов | Рост уровня инновационной активности предприятий; формирование инновационного мышления детей и молодежи; повышение инновационного потенциала района | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 41 | Основное мероприятие 3.3.Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | Управление инновационного развития А.А. Пустовитов | Повышение информированности субъектов инновационной деятельности; организация информационно-консультационных услуг; формирование условий для развития инновационного бизнеса, реализации инновационных разработок и проектов от момента зарождения научной идеи до организации серийного выпуска; | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 42 | Основное мероприятие 3.4. Позиционирование Октябрьского района, как инновационно активного района | Управление инновационного развития - А.А. Пустовитов | Позиционирова- ние Октябрьского района как инновационно активного района; привлечение инвестиций в реализацию региональных инновационных проектов; - установление деловых контактов с российскими и зарубежными инвесторами и финансовыми институтами | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 43 | Основное мероприятие 3.5. Обновление структуры и техническая поддержка Интернет сайта https://octobdonland.ru | Ответственный исполнитель - Ответственный исполнитель – сектор информационной политики Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района - Л.В. Калмыкова | Техническая поддержка официального сайта Администрации Октябрьского района https://octobdonland.ru | 01.01.2024 | 29.12.2024 | - - | - - | - - |  |
| - 44 | - Итого по муниципальной программе | - Х | - Х | Х |  | - 974,6 | - 974,6 | - 85,5 |  |
| - 45 |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко, |  |  |  | - 806,6 | - 806,6 | - 32,0 |  |
| - 46 |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 2 сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева, |  |  |  | - 168,0 | - 168,0 | - 53,5 |  |
| - 47 |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Управление инновационного развития, начальник управления инновационного развития - А.А. Пустовитов |  |  |  | - - | - - | - - |  |
| - 48 |  | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района |  |  |  | - - | - - | - - |  |