1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 9 месяцев 2024 г.

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения



	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»


	Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В.Мурашко
	х
	01.01.2024
	29.12.2024
	806,6
	806,6
	145,9
	Средства будут освоены в 4 квартале 2024 года

	2
	1.1.
Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д.
	Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В.Мурашко
	Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д.
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	3
	Основное мероприятие 1.2. Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения
	Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В.Мурашко
	Содействие в предоставление субсидий организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью  инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологическом присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	4
	Контрольное событие 1.2. Содействие в  оказание государственной поддержки в виде предоставления субсидии организациям для стимулирования инвестиционной деятельности
	Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В.Мурашко
	Содействие в оказании государственной поддержки не менее 1 организации в виде предоставления субсидии для стимулирования инвестиционной  активности организаций, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района
	01.01.2024
	29.12.2024
	Х
	Х
	Х
	

	5
	Основное мероприятие 1.3.

Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района;
	Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В.Мурашко муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринима-тельства, директор П.Г. Семеренко
	Содействие в предоставление 

грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ.
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	6
	Контрольное событие 1.3 Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки из Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района
	
	Содействие в предоставление 

грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ
	01.01.2024
	29.12.2024
	Х
	Х
	Х
	

	7
	Основное мероприятие 1.4.

Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ;
	Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В.Мурашко муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринима-тельства, директор П.Г. Семеренко
	Содействие в предоставление 

грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ.
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	8
	Основное мероприятие 1.5. Создание благоприятной 

для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района
	Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В.Мурашко
	-Модернизация механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» на территории Октябрьского района;

-Проведение мероприятий направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов;

-Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района;

-Проведение годовой оценки реализации Стратегии развития района и внесение предложений по корректировке Стратегии развития района, Сбалансированной системе показателей;

-Организация сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района;

-Развитие муниципально-частного партнерства;

-Формирование и развитие проектного управления в инвестиционной деятельности;

-Внедрение онлайн-сервисов для инвесторов (создание официального мобильного приложения инвестора);

-Развитие и позиционирование инвестиционно привлека-

тельных территорий;
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	9
	Мероприятие 1.5.1. Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района
	Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования
	Рассмотрение на заседаниях Совета по инвестициям при Главе Администрации Октябрьского района вопросов о реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района.
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	10
	Мероприятие 1.5.2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района
	
	Мониторинг реализации инвестиционных проектов
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	11
	Контрольное событие Дополнение реестра инвестиционных проектов Октябрьского района новыми проектами
	
	Дополнение в реестр инвестиционных проектов не менее 3 новыми проектами
	01.01.2024
	29.12.2024
	Х
	Х
	Х
	

	12
	Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах подготовка стендов, баннеров)
	Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования
	Создание благоприятного инвестиционного имиджа Октябрьского района
	01.01.2024
	29.12.2024
	232,7
	232,7
	113,9
	

	13
	Основное мероприятие 1.7

Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе
	Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования
	Регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе.
	01.01.2024
	29.12.2024
	176,1
	176,1
	32,0
	

	15
	Основное мероприятие 1.8.

Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации
	Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования
	Информирование об инвестиционной деятельности района
	01.01.2024
	29.12.2024
	123,1
	123,1
	0,0
	

	16
	Основное мероприятие 1.9.

Обновление структуры и  техническая поддержка Интернет-сайта https://octobinvest.ru/ 
	Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования
	Техническая поддержка Интернет-сайта https://octobinvest.ru/  
	01.01.2024
	29.12.2024
	178,7
	178,7
	0
	

	17
	Основное мероприятие 1.10

Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски
	Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования
	Создание видеофильма о районе (инвестиции)
	01.01.2024
	29.12.2024
	96,0
	96,0
	0
	

	18
	Контрольное событие 

Позиционирование района в средствах массовой информации  для привлечение инвесторов в Октябрьский район
	Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования 
	Освещение информации об Октябрьском районе в СМИ,  ежемесячно
	01.01.2024
	29.12.2024
	Х
	Х
	Х
	

	13
	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева
	
	01.01.2024
	29.12.2024
	168,0

	168,0
	53,5
	Средства будут освоены в 4 квартале 2024 года

	14
	Основное мероприятие  2.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева
	Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринима-тельства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринима-тельства, и граждан, желающих создать собственное дело
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	
	Контрольное мероприятие 1. проведение 4-х обучающих мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева


	Повышение грамотности субъектов малого и среднего предпринима-тельства
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	Х
	

	15
	Приоритетное основное мероприятие 2.2. 

Содействие в получении дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева
	Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкуренто-способности за счет повышения компетентности предпринимателей
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	16
	Основное мероприятие 2.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа и редакции газеты «Сельский вестник», радио «Каменоломни»
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева
	Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринима-тельства


	01.01.2024
	29.12.2024
	20,0
	20,0
	-
	

	17
	Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и за его пределами
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева


	Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя
	01.01.2024
	29.12.2024
	10,0
	10,0
	-
	

	18
	Основное мероприятие 2.5. 

Информирование экспортно-ориентированных субъектов МСП о возможности получить поддержку в центре координации поддержки экспортно-ориентированных  субъектов МСП Ростовской области
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева


	Увеличение количества  субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных  субъектов МСП
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	19
	Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательст-ва
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева
	Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринима-тельства
	01.01.2024
	29.12.2024
	10,0
	10,0
	-
	

	20
	Основное мероприятие 2.7. Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель  года в сфере малого и среднего предпринимательст-ва»
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева


	Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	21
	Контрольное мероприятие 2.7. Проведение в мае 2023 года районного конкурса «Лучший предприниматель  года в сфере малого и среднего предпринима- тельства»
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева


	Популяризация предпринимательской деятельности, поощрение лучших предпринимателей района
	01.01.2024
	29.12.2024
	Х
	Х
	Х
	

	22
	Основное мероприятие 2.8 Проведение мероприятий в Октябрьском районе в рамках Дня российского предпринимательства
	Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию  малого и среднего предпринима-тельства 

Я.С. Чеботарева


	Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя 
	01.01.2024
	29.12.2024
	50,0
	50,0
	36,5
	

	23
	Контрольное мероприятие 2.8 Проведение мероприятий в рамках Дня российского предпринимательст-ва
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева


	Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя
	01.01.2024
	29.12.2024
	Х
	Х
	Х
	

	24
	Основное мероприятие 2.9. Участие предпринимателей района в выставках соседних муниципальных образованиях и городах
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева


	Позиционирование Октябрьского района в выставках соседних муниципальных образований и городов 
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	25
	Основное мероприятие 2.10. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 

(реализация проекта «Школа молодого предпринимателя»)
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева
	Развитие молодежного предпринимательства и активного участия молодежи в работе предпринимательского сообщества района.бизнеса
	01.01.2024
	29.12.2024
	78,0
	78,0
	17,0
	

	26
	Основное мероприятие 2.11. Участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева


	Пропаганда предпринима-тельской деятельности как эффективной жизненной стратегии, популяризация идеи предпринима-тельства
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	27
	Основное мероприятие 2.12 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района)
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева
	Увеличение налоговых отчислений в консолидиро-ванный бюджет района, обеспечение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринима-тельства к кредитным и 

иным финансовым 

ресурсам для

развития бизнеса 
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	28
	Контрольное мероприятие 2.12 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева
	Обеспечение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринима-тельства к кредитным и 

иным финансовым 

ресурсам для

развития бизнеса
	01.01.2024
	29.12.2024
	Х
	Х
	Х
	

	29
	Основное мероприятие 2.13. Проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева
	Рост количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства;

создание дополнительных рабочих мест
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	30
	Основное мероприятие 2.14

Организация совместных мероприятий и встреч с привлечением предпринимателей и ресурсоснабжающих организаций
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева


	Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения с представителями ресурсо-снабжающих организаций
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	31
	Основное мероприятие 2.15. Мониторинг сложности подключения субъектов МСП к объектам инженерной инфраструктуры
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева
	Упрощение процедуры подключения субъектов МСП к объектам инженерной инфраструктуры
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	32
	Основное мероприятие 2.16. Создание единого оператора для инфраструктуры поддержки  малого и среднего предпринимательст-ва,  функционирующего в режиме «одного окна» (организация единого информационного поля, разработка узнаваемого бренда)
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева
	Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	33
	Основное мероприятие 2.17 Формирование цифровой инфраструктуры поддержки субъектов МСП
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева
	Упрощение в получении информации для субъектов малого и среднего предпринима-тельства
	01.01.2024
	29.12.2024
	Х
	Х
	Х
	

	34
	Основное мероприятие 2.18

Проведение совместных мероприятий с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»), а также с муниципальным Фондом поддержки гражданских инициатив «Содействие»
	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева
	Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	35
	Основное мероприятие 2.19. Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях
	Ответственный исполнитель - Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева
	Привлечение бизнес сообщества к проводимым благотворительным акциям
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	36
	Основное мероприятие 2.20

Создание новых «продуктов», предлагаемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-ва района, расширение перечня услуг объектов инфраструктуры, ориентированных на развитие предпринимательс-кой деятельности в производственной сфере


	Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего  предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева 
	Увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства»
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	37
	Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района»
	Управление инновационного развития А.А. Пустовитов 


	
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	38
	Основное мероприятие 3.1. Поддержка субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательст-ва, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг)
	Управление инновационного развития А.А. Пустовитов 


	Модернизация и развитие инновационного производственного комплекса;

увеличение объема отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	39
	Контрольное мероприятие 3.1

Оказание консультационной помощи инновационным организациям для стимулирования инновационной деятельности
	Управление инновационного развития А.А. Пустовитов 
	
	01.01.2024
	29.12.2024
	Х
	Х
	Х
	

	40
	Основное мероприятие 3.2. Поддержка деятельности центров молодежного инно-вационного творчества
	Управление инновационного развития А.А. Пустовитов 


	Рост уровня инновационной активности предприятий; 

формирование инновационного мышления детей и молодежи; повышение инновационного потенциала района


	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	41
	Основное мероприятие 3.3.Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности
	Управление инновационного развития А.А. Пустовитов 


	Повышение информированности субъектов инновационной деятельности; организация информационно-консультационных услуг; формирование условий для развития инновационного бизнеса, реализации инновационных разработок и проектов от момента зарождения 

научной идеи до организации серийного выпуска;
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	42
	Основное мероприятие 3.4.

Позиционирование Октябрьского района, как инновационно активного района
	Управление инновационного развития - А.А. Пустовитов 


	Позиционирова-

ние Октябрьского района как инновационно активного района;

привлечение инвестиций в реализацию региональ​ных инновационных проектов;

установление деловых контактов с российскими и зарубежными инвесто​рами и финансовыми институтами
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	43
	Основное мероприятие 3.5.

Обновление структуры и техническая поддержка Интернет сайта       https://octobdonland.ru 


	Ответственный исполнитель - Ответственный исполнитель – сектор информационной политики Управления инновационного развития Администрации Октябрьского района - Л.В. Калмыкова 


	Техническая поддержка официального сайта Администрации Октябрьского района https://octobdonland.ru
	01.01.2024
	29.12.2024
	-
	-
	-
	

	44
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	
	974,6
	974,6
	199,4
	

	45
	
	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко,
	
	
	
	806,6
	806,6
	145,9
	

	46
	
	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 сектор содействия развитию малого и среднего  предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию  малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка

Я.С. Чеботарева,
	
	
	
	168,0
	168,0
	53,5
	

	47
	
	Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Управление инновационного развития, начальник управления инновационного развития - А.А. Пустовитов
	
	
	
	-
	-
	-
	

	48
	
	Участник программы  Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района
	
	
	
	-
	-
	-
	


