Единый аналитический план реализации муниципальной программы Октябрьского района

- «Социальная поддержка граждан» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Муниципальный проект «Многодетная семья» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Сизова О.В. | 40662,2 | 35011,7 | 5650,5 | - | - |  |
| 2 | Муниципальный проект «Старшее поколение» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Сизова О.В. | 47826,5 | 46870,0 | 956,5 | - | - |  |
| 3 | Иной муниципальный проект «Капитальный ремонт административных зданий органов социальной защиты населения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района Клепиковская Ю.С. | 969,9 | - | - | 969,9 | - |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Сизова О.В. | 191189,4 | 39518,2 | 146230,0 | 5441,2 | - |  |
| 5 | Мероприятие (результат) 1.1. «Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим предоставлена в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Самойлова Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 6 | Контрольная точка 1.1.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период" | Х | 1 января 2025 г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 7 | Контрольная точка 1.1.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х | 31 июля 2025 г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 8 | Контрольная точка 1.1.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х | 31 октября 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 9 | Контрольная точка 1.1.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х | 25 декабря 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 10 | Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 11 | Контрольная точка 1.2.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х | 1 января 2025 г. |  | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 12 | Контрольная точка 1.2.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х | 31 июля 2025 г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 13 | Контрольная точка 1.2.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х | 31 октября 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 14 | Контрольная точка 1.2.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х | 25 декабря 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 15 | Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 16 | Контрольная точка 1.3.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х | 1 января 2025 г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 17 | Контрольная точка 1.3.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х | 31 июля 2025 г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 18 | Контрольная точка 1.3.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х | 31 октября 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 19 | Контрольная точка 1.3.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х | 25 декабря 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 20 | Мероприятие (результат) 1.4. «Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов, предоставлены в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 21 | Контрольная точка 1.4.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х | 1 января 2025 г. |  | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 22 | Контрольная точка 1.4.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х | 31 июля 2025 г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 23 | Контрольная точка 1.4.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х | 31 октября 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 24 | Контрольная точка 1.4.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х | 25 декабря 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 25 | Мероприятие (результат)1.5. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, предоставлены в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 26 | Контрольная точка 1.5.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " |  | 1 января 2025 г. |  | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 27 | Контрольная точка 1.5.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" |  | 31 июля 2025 г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 28 | Контрольная точка 1.5.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" |  | 31 октября 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 29 | Контрольная точка 1.5.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" |  | 25 декабря 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 30 | Мероприятие (результат) 1.6. «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены гражданам в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 31 | Контрольная точка 1.6.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х | 1 января 2025 г. |  | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 32 | Контрольная точка 1.6.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х | 31 июля 2025 г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 33 | Контрольная точка 1.6.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х | 31 октября 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 34 | Контрольная точка 1.6.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х | 25 декабря 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 35 | Мероприятие (результат) 1.7. «Материальная и иная помощь на погребение предоставлена в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Самойлова Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 36 | Контрольная точка 1.7.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х | 1 января 2025 г. |  | Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Самойлова Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 37 | Контрольная точка 1.7.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х | 31 июля 2025 г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 38 | Контрольная точка 1.7.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х | 31 октября 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 39 | Контрольная точка 1.7.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х | 25 декабря 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 40 | Мероприятие (результат) 1.8. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 41 | Контрольная точка 1.8.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х | 1 января 2025 г. |  | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 42 | Контрольная точка 1.8.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х | 31 июля 2025 г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 43 | Контрольная точка 1.8.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х | 31 октября 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 44 | Контрольная точка 1.8.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х | 25 декабря 2025г. |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 45 | Мероприятие (результат) 1.9. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Самойлова Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 46 | Контрольная точка 1.9.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Самойлова Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 47 | Контрольная точка 1.9.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 48 | Контрольная точка 1.9.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 49 | Контрольная точка 1.9.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 50 | Мероприятие (результат) 1.10. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлены в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 51 | Контрольная точка 1.10.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 52 | Контрольная точка 1.10.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 53 | Контрольная точка 1.10.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 54 | Контрольная точка 1.10.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 55 | Мероприятие (результат) 1.11. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 56 | Контрольная точка 1.11.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 57 | Контрольная точка 1.11.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 58 | Контрольная точка 1.11.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 59 | Контрольная точка 1.11.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 60 | Мероприятие (результат) 1.12. «Меры государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 61 | Контрольная точка 1.12.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 62 | Контрольная точка 1.12.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 63 | Контрольная точка 1.12.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 64 | Контрольная точка 1.12.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 65 | Мероприятие (результат)1.13. «Меры государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлены в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 66 | Контрольная точка 1.13.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 67 | Контрольная точка 1.13.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 68 | Контрольная точка 1.13.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 69 | Контрольная точка 1.13.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 70 | Мероприятие (результат) 1.14. «Меры социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 71 | Контрольная точка 1.14.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 72 | Контрольная точка 1.14.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 73 | Контрольная точка 1.14.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 74 | Контрольная точка 1.14.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 75 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района" (всего) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Сизова О.В. | 40922,2 | - | 39556,1 | 1366,1 | - |  |
| 76 | Мероприятие (результат) 2.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме» | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Сизова О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 77 | Контрольная точка 2.1.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Сизова О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 78 | Контрольная точка 2.1.2 "Расходы произведены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 79 | Контрольная точка 2.1.3 " Расходы произведены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 80 | Контрольная точка 2.1.4 "Осуществлен мониторинг расходов на организацию исполнительно-распорядительных функций " | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 81 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (всего) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 |  | 144450,2 | 4302,6 | 139865,0 | 282,6 | - |  |
| 82 | Мероприятие (результат) 3.1. "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 83 | Контрольная точка 3.1.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 84 | Контрольная точка 3.1.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 85 | Контрольная точка 3.1.3 " Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 86 | Контрольная точка 3.1.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 87 | Мероприятие (результат) 3.2. "Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме" | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 88 | Контрольная точка 3.2.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 89 | Контрольная точка 3.2.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 90 | Контрольная точка 3.2.3 " Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 91 | Контрольная точка 3.2.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 92 | Мероприятие (результат) 3.3. "Выплата пособия на ребенка предоставлена в полном объеме" (всего) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 93 | Контрольная точка 3.3.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 94 | Контрольная точка 3.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 95 | Контрольная точка 3.3.3 " Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 96 | Контрольная точка 3.3.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 97 | Мероприятие (результат) 3.4. "Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, предоставлены в полном объеме " | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 98 | Контрольная точка 3.4.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 99 | Контрольная точка 3.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Контрольная точка 3.4.3 " Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 101 | Контрольная точка 3.4.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 102 | Мероприятие (результат) 3.5. "Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме " | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 103 | Контрольная точка 3.5.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 104 | Контрольная точка 3.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 105 | Контрольная точка 3.5.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 106 | Контрольная точка 3.5.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 107 | Мероприятие (результат) 3.6. "Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлена в полном объеме" (всего) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 108 | Контрольная точка 3.6.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 109 | Контрольная точка 3.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 110 | Контрольная точка 3.6.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 111 | Контрольная точка 3.6.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 112 | Мероприятие (результат) 3.7. "Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме " | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 113 | Контрольная точка 3.7.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 114 | Контрольная точка 3.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 115 | Контрольная точка 3.7.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 116 | Контрольная точка 3.7.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 117 | Мероприятие (результат) 3.8. "Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме "(всего) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 118 | Контрольная точка 3.8.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 119 | Контрольная точка 3.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 120 | Контрольная точка 3.8.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 121 | Контрольная точка 3.8.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 122 | Мероприятие (результат) 3.9. «Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях родителям (законным представителям) предоставлены в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 123 | Контрольная точка 3.9.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 124 | Контрольная точка 3.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 125 | Контрольная точка 3.9.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 126 | Контрольная точка 3.9.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 127 | Мероприятие (результат) 3.10. «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет предоставлены в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 128 | Контрольная точка 3.10.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 129 | Контрольная точка 3.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 130 | Контрольная точка 3.10.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 131 | Контрольная точка 3.10.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 132 | Мероприятие (результат) 3.11. «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области, предоставлена в полном объеме» | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 133 | Контрольная точка 3.11.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 134 | Контрольная точка 3.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 135 | Контрольная точка 3.11.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 136 | Контрольная точка 3.11.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 137 | Мероприятие (результат) 3.12. «Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, предоставлена в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 138 | Контрольная точка 3.12.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Алтынникова А.А. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 139 | Контрольная точка 3.12.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 140 | Контрольная точка 3.12.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 141 | Контрольная точка 3.12.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 142 | - Мероприятие (результат) 3.13. «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» (всего) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 143 | Контрольная точка 3.13.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | Заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Корнеева А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 144 | Контрольная точка 3.13.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 145 | Контрольная точка 3.13.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 146 | Контрольная точка 3.13.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 147 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Сизова О.В. | 85268,9 | - | 69750,5 | 2543,7 | 12974,7 |  |
| 148 | Мероприятие (результат) 4.1. "Организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия" | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 149 | Мероприятие (результат) 4.2 «Осуществлены полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 статьи 8 Областного закона от 22.10. 2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» (всего) | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района Баранова Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 150 | Контрольная точка 4.2.1 "Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период " | Х |  | 1 января 2025 г. | Директор муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района Баранова Л.Н. | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 151 | Контрольная точка 4.2.2.Полномочия осуществлены за 1 полугодие каждого года | Х |  | 31 июля 2025 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 152 | Контрольная точка 4.2.3. Полномочия осуществлены за 9 месяцев каждого года | Х |  | 31 октября 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 153 | Контрольная точка 4.2.4. Полномочия осуществлены за каждый год | Х |  | 25 декабря 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 154 | Итого по муниципальной программе | X |  | X | X | 551289,3 | 125702,5 | 402008,6 | 10603,5 | 12974,7 |  |
|  |  | X |  | X | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Гоффман О.М. | 499563,9 | 125702,5 | 351535,7 | 9351,0 | 12974,7 |  |
|  |  | X |  | X | Начальник Отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.В. | 45340,7 | - | 45058,1 | 282,6 | - |  |
|  |  | X |  | X | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района Клепиковская Ю.С. | 6384,7 | - | 5414,8 | 969,9 | - |  |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной (комплексной) программы направлений.