Проект «Совершенствование процесса организации питания школьников на базе МБОУ «Школы-детского сада № 18»

х. Яново-Грушевкий»

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- |
| Клиенты процесса: учащиеся Школы-детского сада № 18, сотрудники Школы-детского сада № 18 Периметр проекта: Школа-детский сад № 18 Октябрьского района, расположенная по адресу: 346496, Ростовская область, Октябрьский район, х. Яново-Грушевский, ул. Комсомольская, 2. Границы проекта: От начала до окончания занятий Владелец процесса: Директор Школы-детского сада № 18 Байздренко Г.В. Руководитель проекта: Заместитель директора по УВР Люблева Кира Дмитриевна Команда проекта: приложение № 2 к постановлению | Ключевой риск: 1. Отказ учащихся от горячего питания в школе Прочие риски: 1. Невыполнение плана по внедрению современных технологий 2. Наличие жалоб по организации питания |
|  | 4. Ключевые события проекта |
|  | Подготовка и открытие проекта 30.12.2022 Диагностика и целевое состояние 13.01.2023 - Разработка карты текущего состояния 16.01.2023 31.01.2023 - Анализ текущего состояния 17.05.2023 30.05.2023 - Разработка целевой карты процесса 31.05.2023 07.06.2023 - Составление плана мероприятий по достижению целевого состояния 01.03.2023 3.Внедрение улучшений 01.05.2023 01.09.2023 - Внедрение мероприятий по достижению целей 20.06.2023 24.08.2023 4. Закрепление результатов и закрытие проекта 23.08.2023 29.09.2023 - Мониторинг устойчивости улучшений 23.08.2023 22.09.2023 - Стандартизация 12.09.2023 22.09.2023 - Совещание по защите результатов 30.09.2023 |
| Цели и плановый эффект |  |
| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |  |
| 1. Увеличение количества обучающих, получающих горячее питание, за счет улучшения качества питания учащихся, обеспечения безопасности, сбалансирован-ности, полноценности и разнообразия школьного питания. | 70% | 94% |  |
| 2. Внедрение современных технологий приготовления школьного питания, с учетом приготовления блюд для учащихся с определенными заболеваниями | 0% | 4% |  |

# «Оптимизация процесса рассмотрения обращений граждан в Администрации Октябрьского района Ростовской области»

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- |
| Заказчики процесса: жители и организации Октябрьского района | Проблемы: Работа с обращениями граждан требует повышение качества работы с населением, в части сокращения времени на обработку обращений, улучшение качества ответов на обращения жителей и снижения сроков их рассмотрения. Ключевые риски: 1.Неудовлетворенность жителей принятым решением после обращения. 2.Получение повторных обращений. 3.Нарушение законодательства в части соблюдения сроков рассмотрения обращений. |
| Периметр проекта: Администрация Октябрьского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Октябрьского района. |  |
| Границы проекта: вход: прием и регистрация обращений; выход – направление заявителю ответа на обращение. |  |
| Владелец процесса: сектор по контролю, информации и обращениям граждан Администрации Октябрьского района Ростовской области |  |
| Руководитель проекта: управляющий делами Администрации Октябрьского района Пригородова А.А. |  |
| Команда проекта: Распоряжение Администрации Октябрьского района от 19.04.2023№ 89 |  |
| 3. Цели и плановый эффект от реализации проекта | 4.Ключевые события 1.Старт проекта - 10.04.2023. 2.Диагностика и целевое состояние-13.04.2023-10.05.2023: - разработка текущей карты процесса- 11.05.2023-16.05.2023; - анализ процесса № 1 – 17.05.2023-25.05.2023; - разработка целевой карты процесса- 26.05.2023-02.06.2023; 3.Внедрение улучшений – 05.06.2023-03.07.2023: - совещание рабочей группы по защите подходов внедрения – 05.06.2023. 4.Закрепление результатов и закрытие проекта – 04.07.2023-09.08.2023 - анализ процесса № 2 – 04.07.2023-04.07.2023 - заседание Координационной группы совместно с командой проекта- 04.07.2023 5.Постпроекный мониторинг процесса-05.07.2023-02.08.2023 - анализ процесса № 3-05.07.2023-28.07.2023 6.Предоставление отчета- 09.08.2023 |
| Цель проекта: Понимание, какие необходимо предпринять дополнительные меры, чтобы создать условия, которые будут гарантировать стабильные, динамично-развивающиеся социальные процессы в районе. |  |
| Показатель | Текущий показатель | Целевой показатель |  |
| 1.Сокращение сроков рассмотрения обращений граждан. | 30 дней | 20 дней |  |
| 2.Удовлетворенность граждан рассмотрением обращений. | 75 % | 95 % |  |
| 3.Снижение повторных обращений. | 7 % | 3 % |  |