|  | - УТВЕРЖДАЮ: - Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности - ______________________ Мартюк Н.В. - (подпись) - «14» ноября 2024 год - (дата) |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ

- муниципального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

- Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Развитие отраслей АПК | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Мартюк Наталья Валериевна | Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Мартюк Наталья Валериевна | Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Иванова Светлана Александровна | Главный специалист (экономист) отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Ростовской области | Государственная программа Российской Федерации | Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |
|  | Государственная программа Ростовской области | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |

- Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1. | Задача «Наращивание темпов производства продукции агропромышленного комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 376,7 | 2023 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |
| 1.2 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | 21,2 | 2023 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |
| 1.3 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 58,3 | 2023 | 19,5 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 23,1 | 25,0 |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |
| 1.4 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 3,9 | 2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |
| 1.5 | Увеличение количества вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств господдержки, в рамках федерального проекта | ед. | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |

3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального  проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование муниципальной программы Октябрьского района | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период (год) |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | дата | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Наращивание темпов производства продукции агропромышленного комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Засеянная площадь зернобобовыми культурами в году предоставления субсидии» | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | тыс. га | 0 | 31.12.2023 | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* | осуществлена поддержка проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв | оказание услуг (выполнение работ) | нет | Объем производства валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)» | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | тыс.га | 11,865 | 31.12.2023 | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* | ‒* | предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства | оказание услуг (выполнение работ) | нет | Объем производства валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Проведено агрохимическое обследование пашни» | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | тыс. га | 0 | 31.12.2023 |  |  |  |  | ‒* |  | предоставление субсидий сельхозтоваропроизводи-телям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни |  | нет | Объем производства валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) |

* Значение результата предоставления субсидии по направлению утверждается министерством сельского хозяйства

и продовольствия Ростовской области на очередной финансовый год.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Наращивание темпов производства продукции агропромышленного комплексов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Засеянная площадь зернобобовыми культурами в году предоставления субсидии» |  | 2396,5 | 2560,6 |  | 4957,1 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 902 0405 16 100 R5011 810 | 2396,5 | 2560,6 |  | 4957,1 |
|  | Федерального бюджета |  | 2037,0 | 2202,1 |  | 4239,1 |
|  | Областного бюджета |  | 359,5 | 358,5 |  | 718 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)» |  | 3212,1 | 3432,1 |  | 6644,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 902 0405 16 1 00 R5012 812 | 3212,1 | 3432,1 |  | 6644,2 |
|  | Федерального бюджета |  | 2730,3 | 2951,6 |  | 5681,9 |
|  | Областного бюджета |  | 481,8 | 480,5 |  | 962,3 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Проведено агрохимическое обследование пашни» | - | - - | - - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному проекту, в том числе: |  | - 5608,6 | - 5992,7 |  | 11601,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | - 5608,6 | - 5992,7 |  | 11601,3 |
|  | Федерального бюджета |  | - 4767,3 | - 51537 |  | 9921,0 |
|  | Областного бюджета |  | - 841,3 | - 839 |  | 1680,3 |

8. План реализации  муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплексов» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Мероприятие (результат) «Засеянная площадь зернобобовыми культурами в году предоставления субсидии» | 01.01.2025 | 31.12.2027 |  | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | отчет отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о достижении результата. Возмещены затраты сельхозтоваро-производителей на проведение агротехнологических работ на посевной площади, занятой зернобобовыми культурами | отсутствует |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки» | Х | 25.03.2025 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информация отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности об утверждении (актуализации) порядка предоставления субсидии | Х |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Проведены отборы по направлению» | Х | 02.06.2025 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о проведении отборов на получение господдержки (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки) | Х |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению» | Х | 12.06.2025 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отчет о средствах предоставленных на выплату субсидии | Х |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению» | Х | 15.12.2025 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о результатах мониторинга целевого расходования средств субсидии | Х |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки» | Х | 27.03.2026 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности об утверждении (актуализации) порядка предоставления субсидии | Х |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Проведены отборы по направлению» | Х | 02.06.2026 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о проведении отборов на получение господдержки (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки) | Х |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению» | Х | 12.06.2026 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отчет о средствах предоставленных на выплату субсидии | Х |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению» | Х | 15.12.2026 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о результатах мониторинга целевого расходования средств субсидии | Х |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки» | Х | 25.03.2027 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности об утверждении (актуализации) порядка предоставления субсидии | Х |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Проведены отборы по направлению» | Х | 02.06.2027 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о проведении отборов на получение господдержки (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки) | Х |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению» | Х | 12.06.2027 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отчет о средствах предоставленных на выплату субсидии | Х |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению» | Х | 15.12.2027 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о результатах мониторинга целевого расходования средств субсидии | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)» | 01.01.2025 | 31.12.2027 |  | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | отчет отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о достижении результата. Предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства в целях финансового обеспечения части затрат на поддержку элитного семеноводства | отсутствует |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства на поддержку элитного семеноводства» | Х | 25.02.2025 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности об утверждении (актуализации) порядка предоставления субсидии | Х |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии по направлению» | Х | 01.04.2025 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о проведении отборов на получение субсидии (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки) | едином портале |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению» | Х | 10.04.2025 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о предоставлении субсидии (реестр платежных документов) | Х |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Проведен отбор по направлению» | Х | 01.08.2025 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о проведении отборов на получение субсидии (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки) | Х |
| 1.2.К 5. | Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению» | Х | 10.08.2025 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о предоставлении субсидии (реестр платежных документов) | Х |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению» | Х | 14.11.2025 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о результатах мониторинга целевого расходования средств субсидии | Х |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства на поддержку элитного семеноводства» | Х | 25.02.2026 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности об утверждении (актуализации) порядка предоставления субсидии | Х |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии по направлению» | Х | 01.04.2026 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о проведении отборов на получение субсидии (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки) | Х |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению» | Х | 10.04.2026 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о предоставлении субсидии (реестр платежных документов) |  |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка «Проведен отбор по направлению» | Х | 03.08.2026 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о проведении отборов на получение субсидии (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки) | Х |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению» | Х | 13.08.2026 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о предоставлении субсидии (реестр платежных документов) | Х |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению» | Х | 14.11.2026 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о результатах мониторинга целевого расходования средств субсидии | Х |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства на поддержку элитного семеноводства» | Х | 28.02.2027 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности об утверждении (актуализации) порядка предоставления субсидии | Х |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии по направлению» | Х | 01.04.2027 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о проведении отборов на получение субсидии (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки) | Х |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению» | Х | 10.04.2027 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о предоставлении субсидии (реестр платежных документов) | Х |
| 1.2.К.16. | Контрольная точка «Проведен отбор по направлению» | Х | 02.08.2027 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о проведении отборов на получение субсидии (портал предоставления мер финансовой государственной поддержки) | Х |
| 1.2.К.17. | Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению» | Х | 12.08.2027 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о предоставлении субсидии (реестр платежных документов) | Х |
| 1.2.К.18. | Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению» | Х | 14.11.2027 | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | информационная справка отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности о результатах мониторинга целевого расходования средств субсидии | Х |