Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» на 2026 год по итогам I полугодия 2026 года

Муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 30.10.2018 № 1459. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 174 062,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 174 062,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 79 423,5 тыс. рублей или 45,6 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий – «Эффективное управление доходами» (далее – КПМ 1);

комплекс процессных мероприятий – «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – КПМ 2);

комплекс процессных мероприятий – «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» (далее – КПМ 3);

комплекс процессных мероприятий – «Совершенствование межбюджетных отношений» (далее – КПМ 4).

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 7 показателей, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ 1 в 2026 году расходы бюджета Октябрьского района не предусмотрены.

В рамках КПМ 1 в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 5 контрольных точек 
ранее запланированного срока.

Контрольная точка 1.1. и 1.3. «Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области  плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и повышению налогового администрирования». Получены письма от Межрайонной ИФНС № 12 по Ростовской области от 12.02.20256 № 05-09/03919 об исполнении пунктов Плана мероприятий за 2025 год.

Контрольная точка 1.2. «Проведен мониторинг налоговой задолженности». Направлено письмо финансово-экономического управления от 18.02.2026 № 89.06/121 о проведении мониторинга налоговой задолженности.

Контрольная точка 2.1. «Направлен в Межрайонную ИФНС №12 по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных местных законодательством (городского и сельских поселений Октябрьского района)». Направлены  в Межрайонную ИФНС № 12 по Ростовской области нормативно-правовые акты с перечнем льгот и пониженных ставок, установленных местным законодательство (городского и сельских поселений Октябрьского района).

Контрольная точка 2.2. «Направлена информация в Министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов городского и сельских поселений Октябрьского района». Направлена  информация в министерство финансов Ростовской области по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов городского и сельских поселений Октябрьского района.

Достижение 4 контрольных точек запланировано на 3 квартал и конец года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ 2 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 34 148,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 34 148,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 
11 871,9 тыс. рублей или 35,5 %.

В рамках КПМ2 в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец года. 
В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 12 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 1.

Контрольная точка 1.1. «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд финансово-экономического управления Октябрьского района в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок». Заключено 9 муниципальных контрактов на сумму 705,0 тыс. рублей.

Контрольная точка 2.1. «Подготовлено постановление Администрации Октябрьского района «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год и на плановые периоды». Постановление Администрации Октябрьского района утверждено от 14.05.2026 № 584.

Контрольная точка 2.2. «Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств местного бюджета». Отчет о результатах оценки качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета за 2025 год подготовлен и размещен на официальном сайте Администрации Октябрьского района 14.01.2026.

Контрольная точка 3.1. «Подготовка документов для проведения закупок на услуги связи, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области». Документы подготовлены и согласованы в установленные сроки.

Контрольная точка 3.2. «Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»" по результатам закупок заключены контракты». Заключен государственный (муниципальный) контракт от 12.01.20256 № 95986, исполнитель ПАО «Ростелеком», цена контракта 1 600 000,0 рублей.

Достижение 7 контрольных точек запланировано на конец года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ 3 в 2026 году расходы бюджета Октябрьского района не предусмотрены.

В рамках КПМ 3 в 20256 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ 3 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По 3 контрольным точкам подведены промежуточные итоги  их исполнения согласно установленным срокам.

Контрольная точка 1.2. «Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий». Проведено 4 контрольных мероприятий, подписано 4 акта проверки, по одному  контрольному мероприятию срок окончания проверки не наступил.

Контрольная точка 1.3. «Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий». За отчетный период вынесено 2 представления.

Контрольная точка 1.4. «Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий». 
За отчетный период протоколы об административных правонарушениях не выносились.

Достижение 4 контрольных точек запланировано на конец года.

На реализацию мероприятий (результатов) КПМ 4 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 139 913,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 139 913,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 
67 551,6 тыс. рублей или 48,3 %.

В рамках КПМ 4 в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец года. 
В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ 4 оценивается на основании 4 контрольных точек.

Достижение 4 контрольных точек запланировано на 3 квартал и конец года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной  программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» на 2026 год по итогам I полугодия 2026 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.