|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 | Таблица № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»

за 6 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| 1.1. |  | Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций | МП | % | 82,0 | 88,4 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 107,9 | отсутствует | 107,9 |  |
| 1.2. |  | Инвестиции в основной капитал по полному кругу крупных и средних организаций | МП | млн. руб. | 200,0 | 431,1 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 1800 | отсутствует | 1800 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозиро-ванного мероприятия (результата) | Базовое значение 2023 год | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Структурный элемент «Улучшен инвестиционный климат в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д.» | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования) | - | - |
| 1.2. | Мероприятие «Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения» | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования) | - | - |
| 1.3. | Мероприятие «Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фон-да Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района» | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования) | - | - |
| 1.4. | Мероприятие «Содействие в предоставление инвестиционных грантов победи-телям рейтинго-вого конкурса в рамках проекта «Развитие посе-лений Октябрь-ского района на основе реализа-ции инициатив местных сооб-ществ» | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования) | - | - |
| Структурный элемент «Сформирован привлекательный инвестиционный бренд Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района» | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования) | - | - |
| 2.2. | Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах, подготовка стендов, баннеров)» | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования) | - | - |
| 2.3. | Мероприятие «Организация регулярного обу-чения и повыше-ние квалифика-ции сотрудников Администрации района, участву-ющих в инвести-ционном процес-се» | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования) | - | - |
| 2.4. | Мероприятие «Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации» | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования) | - | - |
| 2.5. | Мероприятие «Обновление структуры и техническая под-держка Интер-нет-сайта https://octobinvest.ru/ | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования) | - | - |
| 2.6. | Мероприятие «Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски» | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района (Мурашко Г.В., начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования) | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации иного муниципального проекта  на 01.07.2026

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иной муниципальный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» всего, в том числе: | ### 2106,6 | 2106,6 | 2106,6 | ### 2106,6 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 806,6 | ### 806,6 | ### 806,6 | ### 806,6 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 806,6 | ### 806,6 | ### 806,6 | ### 806,6 | 0,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | ### 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | ### 1300,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие «Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | ### 1300,0 | ### 1300,0 | ### 1300,0 | ### 1300,0 | ### 0,0 | ### 0 |  |
| Внебюджетные источники | ### 1300,0 | ### 1300,0 | ### 1300,0 | ### 1300,0 | ### 0,0 | ### 0 |  |
| Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах, подготовка стендов, баннеров)» | ### 232,7 | ### 232,7 | ### 232,7 | ### 232,7 | ### 0,0 | ### 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 232,7 | ### 232,7 | ### 232,7 | ### 232,7 | ### 0,0 | ### 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 232,7 | ### 232,7 | ### 232,7 | ### 232,7 | ### 0,0 | ### 0 |  |
| Мероприятие «Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | ### 176,1 | ### 176,1 | ### 176,1 | ### 176,0 | ### 0,0 | ### 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 176,1 | ### 176,1 | ### 176,1 | ### 176,1 | ### 0,0 | ### 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 176,1 | ### 176,1 | ### 176,1 | ### 176,1 | ### 0,0 | ### 0 |  |
| Мероприятие «Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации» | ### 123,1 | ### 123,1 | ### 123,1 | ### 123,1 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 123,1 | ### 123,1 | ### 123,1 | ### 123,1 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 123,1 | ### 123,1 | ### 123,1 | ### 123,1 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие «Обновление структуры и техни-ческая поддержка Интернет-сайта https://octobinvest.ru/» | ### 178,7 | ### 178,7 | ### 178,7 | ### 178,7 | ### 0,0 | ### 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 178,7 | ### 178,7 | ### 178,7 | ### 178,7 | ### 0,0 | ### 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 178,7 | ### 178,7 | ### 178,7 | ### 178,7 | ### 0,0 | ### 0 |  |
| Мероприятие «Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски» | ### 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 96,0 | ### 96,0 | ### 96,0 | ### 96,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0 |  |