|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 | Таблица № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Инновационное развитие Октябрьского района»

за 6 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей иного муниципального проекта

| № п/п | Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| 1.1. |  | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий | МП | ед. | 47 | 72 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 47 | отсутствует | 47 |  |
| 1.2. |  | Повышение престижа инновационной деятельности Октябрьского района (количество размещенных информационных материалов) | МП | ед. | - | - | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 30 | отсутствует | 30 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек иного муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозиро-ванного мероприятия (результата) | Базовое значение 2023 год | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. «Увеличено количество субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | # Мероприятие # «Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель- ства, занятых в сфере креативных индустрий». | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) | - | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Оказана информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере креативных индустрий» | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) | - | - |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Создана некоммерченкая организация по оказанию консультационнй поддержки сферы креативных индустрий» | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) | - | - |
| Задача 2. «Повышен престиж инновационной деятельности Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Размещены информационные материалы о формах поддержки инновационной деятельности, о результатах деятельности инновационных и высокотехнологичных предприятий, а также о мероприятиях инновационной направленности в СМИ, социальных сетях» | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) | - | - |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка «Опубликованы информационные материалы о формах поддержки субъектов инновационной деятельности | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации иного муниципального проекта  на 01.07.2026

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Иной муниципальный проект «Инновационное развитие Октябрьского района» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |