|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 | Таблица № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 6 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Цель муниципальной программы «Увеличение объема инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций | ВДЛ | % | 82,0 | 83,0 | - | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 107,9 | отсутствует | 107,9 |  |
| 2. Цель муниципальной программы «Увеличение среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан до 10500 чел. к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Увеличение среднесписочной чис-ленности работников, занятых в сфере малого и среднего предприни-мательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | ВДЛ | чел | 9900 | 12645 | - | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 10000 | отсутствует | 10000 |  |
| 3. Цель муниципальной программы «Увеличение оборота розничной торговли до 15352,2 млн. руб. к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Увеличение оборота розничной торговли | ВДЛ | млн.руб. | 6137,70 | 6353,3 | - | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 12735 | отсутствует | 12735 |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (всего), в том числе: | ### 67356,6 | ### 67356,6 | ### 67356,6 | ### 67356,6 | 27537 | 40,9 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 469,8 | ### 469,8 | ### 469,8 | ### 469,8 | 37,0 | 7,8 |  |
| Бюджета Октябрьского района | ### 469,8 | ### 469,8 | ### 469,8 | ### 469,8 | 37,0 | 7,8 |  |
| Внебюджетные источники | ### 66300,0 |  |  |  |  |  |  |
| Иной муниципальный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций», в том числе: | 1601,8 | 301,8 | 301,8 | 301,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 301,8 | 301,8 | 301,8 | 301,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 301,8 | 301,8 | 301,8 | 301,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе», в том числе: | 65168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 37,0 | 22,0 |  |
| ### Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 37,0 | 22,0 |  |
| ### Бюджета Октябрьского района | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 37,0 | 22,0 |  |
| ### Внебюджетные источники | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 27500,0 | 42,3 |  |

Таблица № 2

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»

за 6 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| 1.1. |  | Увеличение количества субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках муниципальной программы | МП | чел. | 422 | 493 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 1200 | отсутствует | 1200 |  |
| 1.2. |  | Количество экспортёров, являющихся субъектами МСП | МП | ед. | 4 | 3 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 6 | отсутствует | 6 |  |
| 1.3. |  | Увеличение количества вновь созданных субъектов МСП Октябрьского района | МП | ед. | 147 | 168 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 355 | отсутствует | 355 |  |
| 1.4. |  | Увеличение количества выдаваемых финансовых продуктов микро финансовыми организациями Ростовской области субъектам МСП Октябрьского района | МП | ед. | 4 | 4 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года | 21 | отсутствует | 21 |  |
| 1.5. |  | Доля видов экономической деятельности «Образование», «Деятельность в области здравоохра-нения и социальных услуг», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» в общей среднесписочной численности работников малых, микропредприятий и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) | МП | % | 3,5 | 3,62 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года | 3,7 | отсутствует | 3,7 |  |
| 1.6. |  | Доля вида экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, микропредприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) | МП | % | 33,2 | 39,5 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года | 33,5 | отсутствует | 33,5 |  |
| 1.7. |  | Создание новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе | МП | чел. | 181 | 196 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года | 475 | отсутствует | 475 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозиро-ванного мероприятия (результата) | Базовое значение 2023 год | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Повышен уровень предпринимательской грамотности, организовано информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Мероприятие (результат) Получено дополнительное профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Реализованы мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа», редакции газеты «Сельский вестник», группы Ватсап. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) | - | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. Организованы и проведены конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка)района | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Вовлечены граждане в предпринимательскую деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (реализация проектов «Школа молодого предпринимателя», «Хочу бизнес») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка 1. Начата реализация проектов «Школа молодого предпринимателя», «Хочу бизнес». |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.09.2026 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |
| 2.2.К.1 | Контрольная точка 1.3. «Проведен ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2026 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия в Октябрьском районе в рамках Дня Российского предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка 1.5. Проведено мероприятие, в рамках дня Российского предпринимательства «Хочу бизнес» |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.05.2026 | 24.05.2026 | 24.05.2026 | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Упрощен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан к льготному финансированию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |
| 3.2. | Мероприятие (результат) Проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |
| 4. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) Проведены совместные мероприятий с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Межотраслевая Ассоциация работодателей Октябрьского района, Октябрьское местное отделение Общероссийской общественной организации МСП «Опора России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |
| 4.2. | Мероприятие (результат) Субъекты МСП привлечены к участию в благотворительных акциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |
| 5. Задача комплекса процессных мероприятий «Создана благоприятная среда для активизации и развития предпринимательской деятельности в производственной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) Оказано содействие в информировании о возможности размещения производственных предприятий в индустриальном парке «Октябрьский» Краснолучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |
| 6.Задача комплекса процессных мероприятий «Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности в виде предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациям потребительской кооперации, производителям продовольственных товаров мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие (результат) Предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациям потребительской кооперации, производителям продовольственных товаров места для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий на 01.07.2026

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» (всего), в том числе: | ### 65250,0 | 65250,0 | 65250,0 | ### 27537,0 | 27537,0 | 42,2 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 250,0 | ### 250,0 | ### 250,0 | ### 37,0 | 37,0 | 14,8 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 250 | ### 250 | ### 250 | ### 37,0 | 37,0 | 14,8 |  |
| Внебюджетные источники | ### 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | ### 27500,0 | 27500,0 | 42,3 |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Размещена информация для субъектов МСП в средствах массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа», редакции газеты «Сельский вестник», группы Ватсап (всего)», в том числе: | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 2 «Организованы и проведены выставочно-ярмарочные мероприятия, коллективные стенды на форумах, на территории Октябрьского района и за его пределами (всего)», в том числе | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 20,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 3 «Организован и проведен профессиональный конкурс в сфере предпринимательства (всего)», в том числе: | ### 40,0 | ### 40,0 | ### 40,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 40,0 | ### 40,0 | ### 40,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 40,0 | ### 40,0 | ### 40,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 4 «Проведено мероприятие в Октябрьском районе в рамках Дня Российского предпринимательства», в том числе: | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 37,0 | 37,0 | 46,3 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 37,0 | 37,0 | 46,3 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 80,0 | ### 37,0 | 37,0 | 46,3 |  |
| Мероприятие (результат) 5 «Проведено мероприятие, направленное на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (реализация проектов «Школа молодого предпринимателя», «Хочу бизнес»)», в том числе: | ### 90,0 | ### 90,0 | ### 90,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 90,0 | ### 90,0 | ### 90,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | ### 90,0 | ### 90,0 | ### 90,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 6 «Привлечены субъекты малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района)», в том числе: | ### 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 27500,0 | 27500,0 | 42,3 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### - | ### - | ### - | ### - | - | - |  |
| Внебюджетные источники | ### 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 27500,0 | 27500,0 | 42,3 |  |

Таблица № 3

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Защита прав потребителей в Октябрьском районе»

за 6 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| 1.1. |  | Увеличение оборота розничной торговли | МП | млн.руб. | 6137,7 | 6353,3 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 12735,0 | отсутствует | 12735,0 |  |
| 1.2. |  | Оборот общественного питания | МП | млн.руб. | 1255400,7 | 1225876,4 | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 2549962,0 | отсутствует | 2549962,0 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий на 1.07.2026

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «У населения Октябрьского района сформированы навыки рационального потребительского поведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Организовано функционирование системы защиты прав потребителей» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) | - | - |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка 1.1.2. «Обеспечено оказание бесплатной консультативной помощи населению в вопросах защиты прав потребителей в соответствии с действующим законодательством» | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2026 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) | - |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка 1.1.3. «Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг» |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2026 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка 1.1.4. Обеспечено проведение семинара по вопросам защиты прав потребителей для учащихся образовательных учреждений Октябрьского района при участии ТОУ Роспотребнадзора |  |  |  |  |  |  |  | 14.12.2026 | 14.12.2026 | 14.12.2026 | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка 1.1.5. Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2026 | 30.12.2026 | 30.12.2026 | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |
| 2. | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышено качество продукции, поступающей на потребительский рынок Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 2.1. Обеспечение взаимодействия Администрации Октябрьского района с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), правоохранительными органами по вопросу качества продукции, поступающей на потребительский рынок Октябрьского р-на |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2026 | 30.12.2026 | 30.12.2026 | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |
| 2.2. | Контрольная точка 2.2. «Проведение рейдовых мероприятий по предотвращению несанкционированной торговли на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  | 30.12.2026 | 30.12.2026 | 30.12.2026 | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района (Белых К.В., заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка) |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий на 1.07.2026

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий "Защита прав потребителей в Октябрьском районе", в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |