|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 | Таблица № 1 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие здравоохранения»**

**за 6 месяцев 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 245,0 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  | Смертность населения в трудоспособном возрасте | МП | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 154,4 | 156,6 | - | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 18.05.2023 N 97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | | 300 | отсутствует | 300 |  |
| 2. Цель муниципальной программы "Охват всех граждан профилактическими осмотрами до 90% к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | Доля граждан, охваченных профилактическими осмотрами, в общем числе жителей района | МП | процентов | 45,0 | 39,18 | - | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1463 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» | 90 | | отсутствует | 90 |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» (всего), в том числе: | 4535,4 | 4535,4 | 4535,4 | 4535,4 | 1800,2 | 39,7 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 4535,4 | 4535,4 | 4535,4 | 4535,4 | 1800,2 | 39,7 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 4535,4 | 4535,4 | 4535,4 | 4535,4 | 1800,2 | 39,7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» (всего), в том числе: | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 1702,2 | 39,4 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 1702,2 | 39,4 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 1702,2 | 39,4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 " Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении " (всего), в том числе: | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |

Таблица № 2

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи»**

**за 6 месяцев 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода по итогам 9 месяцев | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Созданы условия для повышения доступности медицинской помощи | | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  | Доля граждан, нуждающихся в получении сеанса амбулаторного гемодиализа, получивших услуги по транспортировке в медицинские организации, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | МП | процентов | 100 | 100 | 100 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1463 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» | 100 | отсутствует | 100 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозиро-ванного мероприятия (результата) | Базовое значение 2023 год | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Созданы условия для повышения доступности медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1.1. «Транспортировка пациентов, страдающих почечной хронической недостаточностью (гемодиализ) произведена в полном объеме*»* | | процент | |  | 100 | X | 100 | - | 100 | - | - | - | Сизова Ольга Васильевна -Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.1.К.1. | Закупка услуг по транспортировке пациентов, страдающих почечной хронической недостаточностью (гемодиализ), включена в план закупок | |  | | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Сизова Ольга Васильевна -Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.1.К.2. | Заключен контракт на оказание услуг по транспортировке пациентов, страдающих почечной хронической недостаточностью (гемодиализ), сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | |  | | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Сизова Ольга Васильевна -Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи " (всего), в том числе: | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 1702,2 | 39,4 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 1702,2 | 39,4 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 1702,2 | 39,4 |  |
| Мероприятие (результат)1.1. «Транспортировка пациентов, страдающих почечной хронической недостаточностью (гемодиализ), произведена в полном объеме*»* (всего), в том числе: | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 1702,2 | 39,4 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 1702,2 | 39,4 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 1702,2 | 39,4 |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»**

**за 6 месяцев 2025 года**

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия Декомпози-рованного мероприя-тия (результата) | Базовое значение 2023 год | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Задача комплекса проектных мероприятий «Созданы условия для снижения дефицита медицинских кадров» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Доплата к стипендии обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования в сфере здравоохранения произведена в полном объеме» | Процент |  | 100 | X | 45,4 | - | 100 | - | - | - | Сизова Ольга Васильевна - Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 2.1.К.1 | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 | - | Сизова Ольга Васильевна - Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 2.1.К.2 | Расходы произведены за 1-е полугодие каждого года | Процент |  | 100 | X | 45,4 | - | 100 | 31.07.2025 | 01.07.2025 | - | Сизова Ольга Васильевна - Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 56 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» (всего), в том числе: | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Доплата к стипендии обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования в сфере здравоохранения произведена в полном объеме» | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |