|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 | Таблица № 1 |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Социальная поддержка граждан»**

**за 6 месяцев 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Снижение уровня бедности ниже 7,5 процентов к 2030 году, повышение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  | Доля малоимущих граждан в общей численности населения района | МП  ГП РО | процент | 10,8 | 5,8 | - | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 18.05.2023 N 97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 10,8 | отсутствует | 10,8 |  |
| 2. Цель муниципальной программы "Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение его на уровне 100 процентов до 2030 года" | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | Доля граждан, получивших социальные услуги, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг | МП | процент | 97 | 100 | - | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" | 100 | сайт Росстата - распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес, 5-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО | 100 |  |
| 2.2 |  | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проживающих в Октябрьском районе инвалидов | МП | процент | 5,8 | 9,5 | - | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан"» | 9,5 | сайт Росстата – распределение населения по возрастным группам, форма 3-собес и форма 6-собес (ФГИС ФРИ), ПИК Минтруда России, с 2022 года ЕГИССО | 9,5 |  |
| 2.3 |  | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, из числа наиболее нуждающихся в таких услугах | МП | человек | 110 | 110 | - | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" | 110 | отсутствует | 110 |  |
| 3. Цель государственной программы «Обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 |  | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района | МП | процент | 8,7 | 9,9 | - | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" | 10,7 | отсутствует | 10,7 |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (всего), в том числе: | 552259,2 | 538314,6 | 538314,6 | 390456,4 | 285251,9 | 51,7 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 538314,6 | 538314,6 | 538314,6 | 390456,4 | 278023,8 | 51,7 |  |
| Федерального бюджета | 125702,5 | 125702,5 | 125702,5 | 94105,7 | 70660,8 | 56,2 |  |
| Областного бюджета | 402008,6 | 402008,6 | 402008,6 | 289123,4 | 201951,6 | 50,2 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 10603,5 | 10603,5 | 10603,5 | 7227,3 | 5411,4 | 51,0 |  |
| Внебюджетные источники | 12974,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7228,1 | 55,7 |  |
| Муниципальный проект «Многодетная семья» (всего), в том числе: | 40662,2 | 40662,2 | 40662,2 | 25125,9 | 25125,9 | 61,8 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 40662,2 | 40662,2 | 40662,2 | 25125,9 | 25125,9 | 61,8 |  |
| Федерального бюджета | 35011,7 | 35011,7 | 35011,7 | 21638,5 | 21638,5 | 61,8 |  |
| Областного бюджета | 5650,5 | 5650,5 | 5650,5 | 3487,4 | 3487,4 | 61,7 |  |
| Муниципальный проект «Старшее поколение» (всего), в том числе: | 47826,5 | 47826,5 | 47826,5 | 47826,5 | 23940,0 | 50,1 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 47826,5 | 47826,5 | 47826,5 | 47826,5 | 23940,0 | 50,1 |  |
| Федерального бюджета | 46870,0 | 46870,0 | 46870,0 | 46870,0 | 23461,2 | 50,1 |  |
| Областного бюджета | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 478,8 | 50,1 |  |
| Иной муниципальный проект «Капитальный ремонт административных зданий органов социальной защиты населения» (всего), в том числе: | 969,9 | 969,9 | 969,9 | 969,0 | 969,0 | 99,9 |  |
| Бюджет Октябрьского района | 969,9 | 969,9 | 969,9 | 969,0 | 969,0 | 99,9 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 191189,4 | 191189,4 | 191189,4 | 112526,2 | 112014,0 | 58,6 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 191189,4 | 191189,4 | 191189,4 | 112526,2 | 112013,9 | 58,6 |  |
| Федерального бюджета | 39518,2 | 39518,2 | 39518,2 | 24225,9 | 24189,8 | 61,2 |  |
| Областного бюджета | 146230,0 | 146230,0 | 146230,0 | 85672,3 | 85200,2 | 58,3 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 5441,2 | 5441,2 | 5441,2 | 2628,0 | 2623,9 | 48,2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" (всего), в том числе: | 40922,2 | 40922,2 | 40922,2 | 36818,2 | 16204,3 | 39,6 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 40922,2 | 40922,2 | 40922,2 | 36818,2 | 16204,3 | 39,6 |  |
| Областного бюджета | 39556,1 | 39556,1 | 39556,1 | 36014,2 | 15866,1 | 40,1 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 1366,1 | 1366,1 | 1366,1 | 804,0 | 338,2 | 24,8 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" (всего), в том числе: | 144450,2 | 144450,2 | 144450,2 | 94896,4 | 63930,8 | 44,3 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 144450,2 | 144450,2 | 144450,2 | 94896,4 | 63930,8 | 44,3 |  |
| Федерального бюджета | 4302,6 | 4302,6 | 4302,6 | 1371,3 | 1371,3 | 31,9 |  |
| Областного бюджета | 139865,0 | 139865,0 | 139865,0 | 93242,5 | 62339,3 | 44,6 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 282,6 | 282,6 | 282,6 | 282,6 | 220,2 | 77,9 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения" (всего), в том числе: | 85268,9 | 72294,2 | 72294,2 | 72294,2 | 43068,0 | 50,5 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 72294,2 | 72294,2 | 72294,2 | 72294,2 | 35839,9 | 49,6 |  |
| Областного бюджета | 69750,5 | 69750,5 | 69750,5 | 69750,5 | 34579,8 | 49,6 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 2543,7 | 2543,7 | 2543,7 | 2543,7 | 1260,1 | 49,5 |  |
| Внебюджетные источники | 12974,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7228,1 | 55,7 |  |

Таблица № 2

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»**

**за 6 месяцев 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода по итогам 9 месяцев | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления | | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | МП | процент | 100 | 100 | 100 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" | 100 | ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области» | 100 |  |
| 1.2. |  | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | МП | процент | 1 | 1,98 | 1,98 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" | 2,0 | ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области» | 2,0 |  |
| 1.3. |  | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | МП | процент | 27,7 | 29,1 | 27,7 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" | 27,7 | ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области» | 27,7 |  |
| 1.4. |  | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | МП | процент | 10,5 | 12,7 | 10,5 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" | 10,5 | ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области» | 10,5 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозиро-ванного мероприятия (результата) | Базовое значение 2023 год | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1.1. «Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим предоставлена в полном объеме*»* | Человек |  | 31 | X | 32 | - | 30 | - | - | - | Самойлова Елена Анатольевна -Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.1.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Самойлова Елена Анатольевна -Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.1.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат)1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объеме» | Человек |  | 531 | X | 484 | - | 500 | 31.07.2025 | 01.07.2025 | - | Корнеева Анна Владимировна- заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.2.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна- заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.2.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат)«Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объеме» | Человек |  | 1591 | X | 1413 | - | 1300 | - | - | - | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.3.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.3.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов, предоставлены в полном объеме*»* | Человек |  | 18 | X | 17 | - | 10 | - | - | - | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.4.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.4.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, предоставлены в полном объеме*»* | Человек |  | 20 | X | 17 | - | 15 | - | - | - | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.5.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.5.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены гражданам в полном объеме*»* | Человек |  | 596 | X | 363 | - | 450 | - | - | - | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.6.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.6.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат)1.7. «Материальная и иная помощь на погребение предоставлена в полном объеме» | Человек |  | 99 | X | 35 | - | 115 | - | - | - | Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.7.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.7.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 1.8. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в полном объеме*»* | Человек |  | 4021 | X | 3787 | - | 3900 | - | - | - | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.8.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.8.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |
| 1.9. | Мероприятие (результат)1.9. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена в полном объеме» | Человек |  | 99 | X | 90 | - | 100 | - | - | - | Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.9.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.9.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлены в полном объеме*»* | Человек |  | 1778 | X | 1752 | - | 1700 | - | - | - | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.10.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.10.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат)1.11. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» | Человек |  | - | X | 44 | - | - | - | - | - | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.11.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.11.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |
| 1.12. | Мероприятие (результат)1.12. «Меры государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлены в полном объеме» | Человек |  | 1635 | X | 646 | - | 1200 | - | - | - | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.12.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.12.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |
| 1.13. | Мероприятие (результат) «Меры социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме» | Человек |  | 1023 | X | 1165 | - | 1200 | - | - | - | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.13.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.13.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Корнеева Анна Владимировна - заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | 191189,4 | 191189,4 | 191189,4 | 112526,2 | 112014,0 | 58,6 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 191189,4 | 191189,4 | 191189,4 | 112526,2 | 112014,0 | 58,6 |  |
| Федерального бюджета | 39518,2 | 39518,2 | 39518,2 | 24225,9 | 24189,8 | 61,2 |  |
| Областного бюджета | 146230,0 | 146230,0 | 146230,0 | 85672,3 | 85200,3 | 58,3 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 5441,2 | 5441,2 | 5441,2 | 2628,0 | 2623,9 | 48,2 |  |
| Мероприятие (результат)1.1. «Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим предоставлена в полном объеме*»* (всего), в том числе: | 5441,2 | 5441,2 | 5441,2 | 2628,0 | 2623,9 | 48,2 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 5441,2 | 5441,2 | 5441,2 | 2628,0 | 2623,9 | 48,2 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 5441,2 | 5441,2 | 5441,2 | 2628,0 | 2623,9 | 48,2 |  |
| Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 13295,1 | 13295,1 | 13295,1 | 6126,4 | 6047,0 | 45,5 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 13295,1 | 13295,1 | 13295,1 | 6126,4 | 6047,0 | 45,5 |  |
| Областного бюджета | 13295,1 | 13295,1 | 13295,1 | 6126,4 | 6047,0 | 45,5 |  |
| Мероприятие (результат)1.3. «Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 34259,6 | 34259,6 | 34259,6 | 16733,7 | 16590,7 | 48,4 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 34259,6 | 34259,6 | 34259,6 | 16733,7 | 16590,7 | 48,4 |  |
| Областного бюджета | 34259,6 | 34259,6 | 34259,6 | 16733,7 | 16590,7 | 48,4 |  |
| Мероприятие (результат)1.4. «Меры социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 147,3 | 147,0 | 47,4 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 147,3 | 147,0 | 47,4 |  |
| Областного бюджета | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 147,3 | 147,0 | 47,4 |  |
| Мероприятие (результат)1.5. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 417,1 | 417,1 | 417,1 | 210,4 | 210,0 | 50,4 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 417,1 | 417,1 | 417,1 | 210,4 | 210,0 | 50,4 |  |
| Областного бюджета | 417,1 | 417,1 | 417,1 | 210,4 | 210,0 | 50,4 |  |
| Мероприятие (результат) 1.6. «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены гражданам в полном объеме» (всего), в том числе: | 4960,6 | 4960,6 | 4960,6 | 1949,8 | 1949,6 | 39,3 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 4960,6 | 4960,6 | 4960,6 | 1949,8 | 1949,6 | 39,3 |  |
| Областного бюджета | 4960,6 | 4960,6 | 4960,6 | 1949,8 | 1949,6 | 39,3 |  |
| Мероприятие (результат) 1.7. «Материальная и иная помощь на погребение предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе: | 958,6 | 958,6 | 958,6 | 519,8 | 356,7 | 37,2 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 958,6 | 958,6 | 958,6 | 519,8 | 356,7 | 37,2 |  |
| Областного бюджета | 958,6 | 958,6 | 958,6 | 519,8 | 356,7 | 37,2 |  |
| Мероприятие (результат)1.8. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 37745,0 | 37745,0 | 37745,0 | 22570,8 | 22534,7 | 59,7 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 37745,0 | 37745,0 | 37745,0 | 22570,8 | 22534,7 | 59,7 |  |
| Федерального бюджета (всего), | 37745,0 | 37745,0 | 37745,0 | 22570,8 | 22534,7 | 59,7 |  |
| Мероприятие (результат) 1.9. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе: | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1655,1 | 1655,1 | 93,3 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1655,1 | 1655,1 | 93,3 |  |
| Федерального бюджета | 1773,2 | 1773,2 | 1773,2 | 1655,1 | 1655,1 | 93,3 |  |
| Мероприятие (результат) 1.10. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 70902,0 | 70902,0 | 70902,0 | 48895,3 | 48814,1 | 68,9 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 70902,0 | 70902,0 | 70902,0 | 48895,3 | 48814,1 | 68,9 |  |
| Областного бюджета | 70902,0 | 70902,0 | 70902,0 | 48895,3 | 48814,1 | 68,9 |  |
| Мероприятие (результат)1.11. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 1077,6 | 1077,6 | 1077,6 | 632,5 | 631,4 | 58,6 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 1077,6 | 1077,6 | 1077,6 | 632,5 | 631,4 | 58,6 |  |
| Областного бюджета | 1077,6 | 1077,6 | 1077,6 | 632,5 | 631,4 | 58,6 |  |
| Мероприятие (результат)1.12. «Меры государственной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 15921,4 | 15921,4 | 15921,4 | 8873,3 | 8871,8 | 55,7 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 15921,4 | 15921,4 | 15921,4 | 8873,3 | 8871,8 | 55,7 |  |
| Областного бюджета | 15921,4 | 15921,4 | 15921,4 | 8873,3 | 8871,8 | 55,7 |  |
| Мероприятие (результат)1.13. «Меры социальной помощи в виде адресной социальной выплаты предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 4128,0 | 4128,0 | 4128,0 | 1583,8 | 1581,8 | 38,3 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 4128,0 | 4128,0 | 4128,0 | 1583,8 | 1581,8 | 38,3 |  |
| Областного бюджета | 4128,0 | 4128,0 | 4128,0 | 1583,8 | 1581,8 | 38,3 |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Обеспечение реализации**

**муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»**

**за 6 месяцев 2025 года**

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия Декомпози-рованного мероприя-тия (результата) | Базовое значение 2023 год | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Задача комплекса проектных мероприятий «Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме " | Процент |  | 100 | X | 39,6 | - | 100 | - | - | - | Сизова Ольга Васильевна - Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 2.1.К.1 | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 | - | Сизова Ольга Васильевна - Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 2.1.К.2 | Расходы произведены за 1-е полугодие каждого года | Процент |  | 100 | X | 39,6 | - | 100 | 31.07.2025 | 01.07.2025 | - | Сизова Ольга Васильевна - Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 56 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района" (всего), в том числе: | 40922,2 | 40922,2 | 40922,2 | 36818,2 | 16204,3 | 39,6 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 40922,2 | 40922,2 | 40922,2 | 36818,2 | 16204,3 | 39,6 |  |
| Областного бюджета | 39556,1 | 39556,1 | 39556,1 | 36014,2 | 15866,1 | 40,1 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 1366,1 | 1366,1 | 1366,1 | 804,0 | 338,2 | 24,8 |  |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме» | 40922,2 | 40922,2 | 40922,2 | 36818,2 | 16204,3 | 39,6 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 40922,2 | 40922,2 | 40922,2 | 36818,2 | 16204,3 | 39,6 |  |
| Областного бюджета | 39556,1 | 39556,1 | 39556,1 | 36014,2 | 15866,1 | 40,1 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 1366,1 | 1366,1 | 1366,1 | 804,0 | 338,2 | 24,8 |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»**

**за 6 месяцев 2025 года**

**1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период | | Наименование показателя | | | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Плановое значение на конец отчетного периода | | Фактическое значение на конец отчетного периода | | Прогнозное значение на конец отчетного периода | | Подтверждающий документ | | | | Плановое значение на конец текущего года | | Информационная система | | Прогнозное значение на конец текущего года | | Комментарий | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без   попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | |  | | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района | | | МП | процент | | 8,7 | | 9,9 | |  | | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" | | | | 10,7 | | ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области» | | 10,7 | |  | |
| 1.2. | |  | | Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Октябрьском районе | | | ГП | процент | | - | | 35,0 | | - | | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" | | | | 99,99 | | отсутствует | | 99,99 | |  | |
| 1.3. | |  | | Доля детей, переданных на воспитание в приемные семьи, под опеку или попечительство, в детские дома от общего числа выявленных детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | ГП | процент | | 100 | | 100 | | 100 | | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480801) Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан" | | | | 100 | | отсутствует | | 100 | |  | |
| 2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | | | Базовое значение | | Плановое значение на конец отчетного периода | | Фактическое значение на конец отчетного периода | | Прогнозное значение на конец отчетного периода | | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | | Прогнозная дата наступления контрольной точки | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | | Подтверждающий документ | | Комментарий | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» | Человек |  | 424 | X | 109 | - | 410 | - | - | - | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | |  |  |
| 1.1.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.1.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | отчет |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме» | Человек |  | 1721 | X | 1089 | - | 1721 | - | - | - | Тараско Анна Александровна начальник отдела образования Администрации Октябрьского района | |  | Летняя оздоровительная кампания в пришкольных лагерях стартовала с 01.06.2024. Оценка показателя исполненных дето-дней будет проведена после завершения работы пришкольных лагерей. |
| 1.2.К.1. | Предложения о потребности в средствах областного бюджета учтены в областном законе об областном бюджете на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Тараско Анна Александровна начальник отдела образования Администрации Октябрьского района | | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.2.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Тараско Анна Александровна начальник отдела образования Администрации Октябрьского района | | отчет |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Выплата пособия на ребенка предоставлена в полном объеме» | Человек |  | 2199 | X | 1370 |  | 1800 | - | - | - | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | |  |  |
| 1.3.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.3.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | отчет |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, предоставлены в полном объеме» | Человек |  | 620 | X | 325 |  | 550 | - | - | - | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | |  |  |
| 1.4.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.4.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | отчет |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» | Человек |  | 756 | X | 1033 |  | 800 | - | - | - | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | |  |  |
| 1.5.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.5.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | отчет |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлена в полном объеме» | Человек |  | 418 | X | 32 |  | 55 | - | - | - | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | |  |  |
| 1.6.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.6.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | отчет |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» | Человек |  | 451 | X | 163 |  | 400 | - | - | - | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | |  |  |
| 1.7.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.7.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | отчет |  |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» | Семья |  | 51 | X | 43 |  | 60 | - | - | - | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | |  |  |
| 1.8.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.8.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Семья | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | отчет |  |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях родителям (законным представителям) предоставлены в полном объеме» | Человек |  | 2202 | X | 2025 |  | 2202 | - | - | - | Тараско Анна Александровна начальник отдела образования Администрации Октябрьского района | |  |  |
| 1.9.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Тараско Анна Александровна начальник отдела образования Администрации Октябрьского района | | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.9.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Тараско Анна Александровна начальник отдела образования Администрации Октябрьского района | | отчет |  |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет предоставлены в полном объеме» | Человек |  | 149 | X | 127 |  | 140 | - | - | - | Тараско Анна Александровна начальник отдела образования Администрации Октябрьского района | |  |  |
| 1.10.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Тараско Анна Александровна начальник отдела образования Администрации Октябрьского района | | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.10.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Тараско Анна Александровна начальник отдела образования Администрации Октябрьского района | | отчет |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области, предоставлена в полном объеме» | Человек |  | 1 | X | 1 |  | 1 | - | - | - | Тараско Анна Александровна начальник отдела образования Администрации Октябрьского района | |  |  |
| 1.11.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Тараско Анна Александровна начальник отдела образования Администрации Октябрьского района | | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.11.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Тараско Анна Александровна начальник отдела образования Администрации Октябрьского района | | отчет |  |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, предоставлена в полном объеме» | Человек |  | 2 | X | 2 |  | 2 | - | - | - | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | |  |  |
| 1.12.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.12.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | отчет |  |
| 1.13. | Мероприятие (результат) «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» | Человек |  | - | X | 34 |  | - | - | - | - | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | |  |  |
| 1.13.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.13.К.2. | Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Алтынникова Анна Анатольевна - заведующий отделом государственных пособий на детей управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | | отчет |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (всего), в том числе: | 144450,2 | 144450,2 | 144450,2 | 94896,4 | 63930,8 | 44,3 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 144450,2 | 144450,2 | 144450,2 | 94896,4 | 63930,8 | 44,3 |  |
| Федерального бюджета | 4302,6 | 4302,6 | 4302,6 | 1371,3 | 1371,3 | 31,9 |  |
| Областного бюджета | 139865,0 | 139865,0 | 139865,0 | 93242,5 | 62339,3 | 44,6 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 282,6 | 282,6 | 282,6 | 282,6 | 220,2 | 77,9 |  |
| Мероприятие (результат) 3.1. "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме*»* (всего), в том числе: | 3524,6 | 3524,6 | 3524,6 | 44,3 | 44,3 | 1,3 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 3524,6 | 3524,6 | 3524,6 | 44,3 | 44,3 | 1,3 |  |
| Областного бюджета | 3524,6 | 3524,6 | 3524,6 | 44,3 | 44,3 | 1,3 |  |
| Мероприятие (результат) 3.2. "Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время предоставлены в полном объеме" (всего), в том числе: | 3766,8 | 3766,8 | 3766,8 | 3766,8 | 1007,6 | 26,8 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 3766,8 | 3766,8 | 3766,8 | 3766,8 | 1007,6 | 26,8 |  |
| Областного бюджета | 3484,2 | 3484,2 | 3484,2 | 3484,2 | 787,3 | 22,6 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 282,6 | 282,6 | 282,6 | 282,6 | 220,2 | 77,9 |  |
| Мероприятие (результат) 3.3. "Выплата пособия на ребенка предоставлена в полном объеме" (всего), в том числе: | 22893,2 | 22893,2 | 22893,2 | 11467,6 | 11467,3 | 50,1 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 22893,2 | 22893,2 | 22893,2 | 11467,6 | 11467,3 | 50,1 |  |
| Областного бюджета | 22893,2 | 22893,2 | 22893,2 | 11467,6 | 11467,3 | 50,1 |  |
| Мероприятие (результат) 3.4. «Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни, предоставлены в полном объеме" (всего), в том числе: | 6484,1 | 6484,1 | 6484,1 | 2025,7 | 2025,5 | 31,2 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 6484,1 | 6484,1 | 6484,1 | 2025,7 | 2025,5 | 31,2 |  |
| Областного бюджета | 6484,1 | 6484,1 | 6484,1 | 2025,7 | 2025,5 | 31,2 |  |
| Мероприятие (результат) 3.5. «Меры социальной поддержки на детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме" (всего), в том числе: | 42276,8 | 42276,8 | 42276,8 | 29191,4 | 29180,2 | 69,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 42276,8 | 42276,8 | 42276,8 | 29191,4 | 29180,2 | 69,0 |  |
| Областного бюджета | 42276,8 | 42276,8 | 42276,8 | 29191,4 | 29180,2 | 69,0 |  |
| Мероприятие (результат) 3.6. «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлена в полном объеме" (всего), в том числе: | 5261,5 | 5261,5 | 5261,5 | 1668,5 | 1668,5 | 31,7 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 5261,5 | 5261,5 | 5261,5 | 1668,5 | 1668,5 | 31,7 |  |
| Федерального бюджета | 4302,6 | 4302,6 | 4302,6 | 1371,3 | 1371,3 | 31,9 |  |
| Областного бюджета | 958,9 | 958,9 | 958,9 | 297,2 | 297,2 | 31,0 |  |
| Мероприятие (результат) 3.7. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме" (всего), в том числе: | 3445,5 | 3445,5 | 3445,5 | 959,0 | 958,9 | 27,8 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 3445,5 | 3445,5 | 3445,5 | 959,0 | 958,9 | 27,8 |  |
| Областного бюджета | 3445,5 | 3445,5 | 3445,5 | 959,0 | 958,9 | 27,8 |  |
| Мероприятие (результат) 3.8. «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме" (всего), в том числе: | 12276,5 | 12276,5 | 12276,5 | 3886,1 | 3886,1 | 31,7 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 12276,5 | 12276,5 | 12276,5 | 3886,1 | 3886,1 | 31,7 |  |
| Областного бюджета | 12276,5 | 12276,5 | 12276,5 | 3886,1 | 3886,1 | 31,7 |  |
| Мероприятие (результат) 3.9. «Компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях родителям (законным представителям) предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 15690,9 | 15690,9 | 15690,9 | 15690,9 | 3757,4 | 23,9 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 15690,9 | 15690,9 | 15690,9 | 15690,9 | 3757,4 | 23,9 |  |
| Областного бюджета | 15690,9 | 15690,9 | 15690,9 | 15690,9 | 3757,4 | 23,9 |  |
| Мероприятие (результат) 3.10. «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 25853,0 | 25853,0 | 25853,0 | 25853,0 | 9592,2 | 37,1 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 25853,0 | 25853,0 | 25853,0 | 25853,0 | 9592,2 | 37,1 |  |
| Областного бюджета | 25853,0 | 25853,0 | 25853,0 | 25853,0 | 9592,2 | 37,1 |  |
| Мероприятие (результат) 3.11. «Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области, предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| Областного бюджета | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |
| Мероприятие (результат) 3.12. «Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе: | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 84,6 | 84,5 | 52,8 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 84,6 | 84,5 | 52,8 |  |
| Областного бюджета | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 84,6 | 84,5 | 52,8 |  |
| Мероприятие (результат) 3.13.  «Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | 2787,3 | 2787,3 | 2787,3 | 228,5 | 228,2 | 8,2 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 2787,3 | 2787,3 | 2787,3 | 228,5 | 228,2 | 8,2 |  |
| Областного бюджета | 2787,3 | 2787,3 | 2787,3 | 228,5 | 228,2 | 8,2 |  |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения»**

**за 6 месяцев 2025 года**

**1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, в том числе для граждан старшего поколения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области | МП | процент | 100 | 100,32 | 100 | Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 100 | отсутствует | 100 |  |
| 1.2. |  | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области | МП | процент | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 100 | отсутствует | 100 |  |
| 1.3 |  | Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | МП | процент | 100 | 100,32 | 100 | Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 100 | отсутствует | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, в том числе для граждан старшего поколения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия» | - |  | - | X | - | - | - | - | - | - | Самойлова Елена Анатольевна-Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены полномочия  по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 статьи 8 Областного закона от 22.10. 2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» (всего) | Человек |  | 614 | X | 598 | - | 620 | - | - | - | Баранова Любовь Николаевна – Директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района |  |  |
| 1.2.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Баранова Любовь Николаевна – Директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.2.К.2. | Полномочия осуществлены за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Баранова Любовь Николаевна – Директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | отчет |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации предоставлено в полном объеме" | Человек |  | 3431 | X | 1494 | - | 3450 | - | - | - | Баранова Любовь Николаевна – Директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района |  |  |
| 1.3.К.1. | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Баранова Любовь Николаевна – Директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.3.К.2. | Финансовое обеспечение предоставлено за 1 полугодие каждого года | Человек | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Баранова Любовь Николаевна – Директор Муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | отчет |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» (всего), в том числе: | 85268,9 | 72294,2 | 72294,2 | 72294,2 | 43068,0 | 50,5 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 72294,2 | 72294,2 | 72294,2 | 72294,2 | 35839,9 | 49,6 |  |
| Областного бюджета | 69750,5 | 69750,5 | 69750,5 | 69750,5 | 34579,8 | 49,6 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 2543,7 | 2543,7 | 2543,7 | 2543,7 | 1260,1 | 49,5 |  |
| Внебюджетные источники | 12974,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7228,1 | 55,7 |  |
| Мероприятие (результат) 4.1 «Организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) 4.2 «Осуществлены полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 статьи 8 Областного закона от 22.10. 2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» (всего), в том числе: | 84403,9 | 71429,2 | 71429,2 | 71429,2 | 42747,8 | 50,7 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 71429,2 | 71429,2 | 71429,2 | 71429,2 | 35519,7 | 49,7 |  |
| Областного бюджета | 68950,5 | 68950,5 | 68950,5 | 68950,5 | 34283,6 | 49,7 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 2478,7 | 2478,7 | 2478,7 | 2478,7 | 1236,1 | 49,9 |  |
| Внебюджетные источники | 12974,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7228,1 | 55,7 |  |
| Мероприятие (результат) 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады, осуществляющей доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации предоставлено в полном объеме» (всего), в том числе: | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 320,2 | 37,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 | 320,2 | 37,0 |  |
| Областного бюджета | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 296,2 | 37,0 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 24,0 | 36,9 |  |