**Пояснительная инфрмация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на 2025 год

по итогам 6 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Октябрьского района Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Ростовской области [от 02.11.2018 № 1520](https://www.donland.ru/documents/9721/).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено (без  учета внебюджетных источников) 538 314,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 538 314,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 278 023,7 тыс. рублей или 51,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Многодетная семья»;

Муниципальный проект – «Старшее поколение»;

Иной муниципальный проект - «Капитальный ремонт административных зданий органов социальной защиты населения»;

Комплекс процессных мероприятий 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан» (далее – КПМ 2);

Комплекс процессных мероприятий 3 – «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее – КПМ 3);

Комплекс процессных мероприятий 4 – «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» (далее – КПМ 4).

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 5 показателей муниципальной программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски достижения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Многодетная семья» муниципальной программой предусмотрено 40 662,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 40 662,2 тыс.  рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2025  года составило 25 125,9 тыс. рублей или 61,8 процента.

В рамках муниципального проекта «Многодетная семья» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.

Достижение задач муниципального проекта «Многодетная семья» оценивается на основании 12 контрольных точек.

По итогам 6 месяцев 2025 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 3.

В период январь по июнь 2025 года на муниципальном уровне подготовлено   
6 публикаций, в том числе о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта (контрольная точка 1.1.К1), 5 публикаций о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (контрольная точка 1.2.К1);

проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата) в  срок до 01.04.2025 (контрольная точка 1.1.К2);

проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата) в  срок до 01.07.2025 (контрольная точка 1.1.К3), (контрольная точка 1.2.К2);

В настоящее время продолжается работа по освещению   
в средствах массовой информации мероприятий муниципального проекта,  
направленных на поддержку многодетных семей   
и информационно-разъяснительная работа с населением.

Достижение 7 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Старшее поколение» муниципальной программой предусмотрено 47 826,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 47 826,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2025 года составило 23 940,0 тыс. рублей или 50,1 процента.

В рамках муниципального проекта «Старшее поколение» в  2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при  выполнении отсутствуют.

Достижение задач муниципального проекта «Старшее поколение» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 6 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольные точки ранее запланированного.

Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата) в  срок до 01.04.2025 (контрольная точка 1.1.К1);

проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата) в  срок до 01.07.2025 (контрольная точка 1.1.К2)

За 1 полугодие 2025 года 110 граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получили услуги в рамках системы долговременного ухода.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) иного муниципального проекта - «Капитальный ремонт административных зданий органов социальной защиты населения» муниципальной программой предусмотрено 969,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 969,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2025 года составило 969,0  тыс. рублей или 99,9 процента.

На реализацию **КПМ 1**в 2025 году предусмотрено муниципальной программой 191 189,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 191 189,4 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 112 013,9 тыс. рублей или 58,6 процента.

На реализацию **КПМ 2**в 2025 году предусмотрено муниципальной программой 40 922,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 40 922,2 тыс. рублей. По состоянию 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 16 204,3 тыс. рублей или 39,6 процента.

На реализацию **КПМ 3** в 2025 году предусмотрено муниципальной программой 144 450,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 144 450,2 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 63 930,8 тыс. рублей или 44,3 процента.

На реализацию **КПМ 4**в 2025 году предусмотрено муниципальной программой 72 294,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 72 294,2 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 35 839,9 тыс. рублей или 49,6 процента.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» на 2025 год не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и не достижение показателей.