Единый аналитический план реализации

муниципальной программы Октябрьского района

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»

на 2024 год в редакции от 14.11.2024

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Х | 31.12.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | 10 721,4 | 3345,8 | 0,0 | 7156,1 | 220,5 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | Х | 20.01.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о проведении весеннего месячника чистоты» | Х | 12.04.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Состоялся весенний месячник чистоты» | Х | 19.04.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам весеннего месячника чистоты» | Х | 19.07.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. «Данные по итогам проведенного весеннего месячника чистоты переданы в министерство ЖКХ Ростовской области» | Х | 19.04.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7. | - Мероприятие (результат) 1.2 «Реализовано мероприятие - по проведению весеннего Дня древонасаждений» | Х | 19.04.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего дня древонасаждений» | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки весеннего дня древонасаждений» | Х | 15.03.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.3 «Состоялся весенний День древонасаждений» | Х | 19.04.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.11. | Контрольная точка 1.2.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного весеннего дня древонасаждений» | Х | 19.04.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 1.2.5. «Данные по итогам проведенного весеннего дня древонасаждений переданы в министерство ЖКХ Ростовской области» | Х | 19.04.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.13. | Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» | Х | 31.10.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» | Х | 01.11.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15. | Контрольная точка 1.3.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований о проведении осеннего месячника чистоты» | Х | 01.11.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.16. | Контрольная точка 1.3.3 «Состоялся осенний месячник чистоты» | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17. | Контрольная точка 1.3.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам осеннего месячника чистоты» | Х | 01.11.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.18. | - Контрольная точка 1.3.5. «Данные по итогам проведенного осеннего месячника чистоты переданы в министерство ЖКХ Ростовской области» | Х | 01.11.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.19. | - Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие - по проведению осеннего Дня древонасаждений» | Х | 31.10.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.20. | Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений» | Х | 01.10.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.21. | Контрольная точка 1.4.2 «Собраны плановые значения с муниципальных образований об осеннем дне древонасаждений» | Х | 02.11.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.21. | Контрольная точка 1.4.3 «Состоялся осенний День древонасаждений» | Х | 31.10.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.22. | Контрольная точка 1.4.4 «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам осеннего дня древонасаждений» | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.23. | Контрольная точка 1.4.5. «Данные по итогам проведенного осеннего дня древонасаждений переданы в министерство ЖКХ Ростовской области» | Х | 02.11.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» на 2024 год | X | X | X | 10 721,4 | 3 345,8 | 0,0 | 7 156,1 | 220,5 |
|  |  | X | X | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | 10 721,4 | 3 345,8 | 0,0 | 7 156,1 | 220,5 |