|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Ростовской области Е.В. Бессарабова 16 июня 2025 года |
| --- | --- |

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие культуры» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1. | Региональный проект «Развитие культуры» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 45 857,0 | 45 519,2 | 272,1 | 65,7 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Капитально отремонтированы организации культуры» | 09.01.2025 | 28.12.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 44 754,1 | 44 754,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | 01.04.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг выполнения работ по объектам» | Х | 05.07.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года» | Х | 30.09.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 28.12.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | - Мероприятие (результат) 1.2 - «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» (нарастающим итогом) | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 915,8 | 634,3 | 222,1 | 59,4 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | 01.04.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года» | Х | 30.09.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Приобретено не менее 3 тысяч экземпляров книжной продукции государственными и муниципальными библиотеками Ростовской области» | Х | 01.12.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 30.12.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 64,9 | 10,3 | 50,0 | 4,6 | 0,0 |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с муниципальными учреждениями заключено» | Х | 01.02.2025 | Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр»; Фастов В.О., директор муниципального учреждения культуры «Октябрьский районный Дворец культуры» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка «Проведен мониторинг выплат лучшим работникам сельских учреждений культуры денежного поощрения по итогам 1 квартала 2025 года» | Х | 31.03.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка «Выплаты произведены» | Х | 01.04.2025 | Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4 «Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 122,2 | 120,5 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| 1.4.1. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с муниципальными учреждениями заключено» | Х | 01.02.2025 | Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр»; Фастов В.О., директор муниципального учреждения культуры «Октябрьский районный Дворец культуры» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2. | Контрольная точка «Проведен мониторинг выплат лучшим сельским учреждениям культуры денежного поощрения по итогам 1 квартала 2025 года» | Х | 31.03.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3. | Контрольная точка «Выплаты произведены» | Х | 01.04.2025 | Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» | 01.01.2025 | 28.12.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 144 286,4 | 0,0 | 0,0 | 139 361,0 | 4 924,6 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района» | 09.01.2025 | 28.12.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 97 426,7 | 0,0 | 0,0 | 95 918,7 | 1 508,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | 01.02.2025 | Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района; Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района» | Х | 20.05.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района» | Х | 28.11.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | Х | 28.12.2025 | Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района; Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | 09.01.2025 | 28.12.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, Фастов В.О., директор муниципального учреждения культуры «Октябрьский районный Дворец культуры» | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 65,6 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | 01.07.2025 | Фастов В.О., директор муниципального учреждения культуры «Октябрьский районный Дворец культуры» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | Х | 08.07.2025 | Фастов В.О., директор муниципального учреждения культуры «Октябрьский районный Дворец культуры» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципал 2025 года» | Х | 30.09.2025 | Фастов В.О., директор муниципального учреждения культуры «Октябрьский районный Дворец культуры» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана, работы выполнены» | Х | 30.12.2025 | Фастов В.О., директор муниципального учреждения культуры «Октябрьский районный Дворец культуры» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечено выполнение муниципального задания образовательными организациями Октябрьского района в сфере культуры» | 09.01.2025 | 28.12.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, муниципальные образовательные организации Октябрьского района в сфере культуры, подведомственные отделу культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 46 794,1 | 0,0 | 0,0 | 43 377,5 | 3 416,6 |
| 2.3.1. | Контрольная точка «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | 01.02.2025 | Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района; Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольная точка «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района в сфере культуры» | Х | 20.05.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3. | Контрольная точка «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Октябрьского района в сфере культуры» | Х | 28.11.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4. | Контрольная точка «Выплаты произведены» | Х | 28.12.2025 | Куркович Н.А., главный бухгалтер отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района; Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» | 09.01.2025 | 28.12.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района; Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» | 10 928,2 | 0,0 | 0,0 | 10 928,2 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников муниципальных органов Октябрьского района» | 09.01.2025 | 28.12.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 7 016,3 | 0,0 | 0,0 | 7 016,3 | 0,0 |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции муниципальных органов» | 09.01.2025 | 28.12.2025 | Бессарабова Е.В., начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 0,0 |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечены иные функции государственных органов» | 09.01.2025 | 28.12.2025 | Шейкина И.С., директор Муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» | 3 814,8 | 0,0 | 0,0 | 3 814,8 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 201 071,6 | 45 519,2 | 272,1 | 150 355,7 | 4 924,6 |
|  |  | Х | Х | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 7 113,4 | 0,0 | 0,0 | 7 113,4 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | 3 814,8 | 0,0 | 0,0 | 3 814,8 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | муниципальное учреждение культуры «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни | 43 348,2 | 10,3 | 50,0 | 42 449,3 | 838,6 |
|  |  | Х | Х | муниципальное учреждение Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека» | 48 474,6 | 754,8 | 222,1 | 47 255,4 | 242,3 |
|  |  | Х | Х | муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей» Октябрьского района | 6 772,4 | 0,0 | 0,0 | 6 345,3 | 427,1 |
|  |  | Х | Х | детские школы искусств р.п Каменоломни, п. Персиановский | 46 794,1 | 0,0 | 0,0 | 43 377,5 | 3 416,6 |
|  |  | Х | Х | администрация Кривянского сельского поселения | 44 754,1 | 44 754,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |