                                                                                 ПАСПОРТ

муниципального проекта «Многодетная семья»

1. Основные положения

	1
	Наименование муниципального проекта
	Многодетная семья (Октябрьский район)

	2
	Краткое наименование муниципального проекта
	Многодетная семья (Октябрьский район)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3
	Цель муниципального проекта
	Увеличение количества многодетных семей

	4
	Куратор муниципального проекта
	Бутова Л.А.
	заместитель главы Администрации Октябрьского района

	5
	Руководитель муниципального проекта
	Гоффман О.М.
	начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

	6
	Администратор муниципального проекта
	Сизова О.В.
	заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

	7
	Целевые группы муниципального проекта
	Семьи  с детьми

	8
	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан»


2. Показатели муниципального проекта

	№

п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год


	Ответственный за достижение
	Признак реализации в МО

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%



	1.1.
	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан
	МП
	процент
	2,5
	2023
	-
	2,0
	2,4
	2,6
	2,6
	2,6
	2,7
	Гоффман О.М. начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	нет

	1.2.
	Количество семей, охваченных мерами социальной поддержки в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости
	МП
	единица
	-
	-
	-
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	
	


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

	№

п/п
	Показатели муниципального проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%



	1.1
	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан
	процент
	0,2
	0,4
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,0

	1.2
	Количество семей, охваченных мерами социальной поддержки в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости
	единица
	-
	-
	-
	3
	7
	15
	35
	45
	55
	70
	80
	90


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Муниципальный проект
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год


	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%

	1.1.
	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям
	-
	единица
	134
	2023
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	нет

	Отчет о достижении результата.  Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Управлением социальной защиты населения обеспечено исполнение полномочий по оказанию гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные гражданином на преодоление трудной жизненной ситуации. Информация о реализации мероприятий будет предоставляться, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.2.
	Семьям предоставлены меры социальной поддержки в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости 
	-
	семей
	-
	2023
	-
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	Оказание услуг (выполнение работ)
	нет

	Отчет о достижении результата.  Значение результата представляет собой количество семей, охваченных при осуществлении полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации за счет дополнительных мер социальной поддержки семей, стимулирующих рождение детей.


5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей
	Всего, тыс. руб.

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%



	1.1.
	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям
	0,00
	27825,2
	28044,5
	32374,3
	29794,8
	0,00
	0,00
	118038,8

	1.1.1.
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	0,00
	27825,2
	28044,5
	32374,3
	29794,8
	0,00
	0,00
	118038,8

	1.1.1.1.
	Федерального бюджета
	0,00
	22944,8
	22681,5
	26195,9
	23833,1
	0,00
	0,00
	95655,3

	1.1.1.2.
	Областного бюджета
	0,00
	4880,4
	5363,0
	6178,4
	5961,7
	0,00
	0,00
	22383,5

	1.2.
	Семьям предоставлены меры социальной поддержки в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости 
	0,00
	14421,8
	6862,3
	7188,9
	7371,1
	0,00
	0,00
	35844,1

	1.2.1.
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	0,00
	14421,8
	6862,3
	7188,9
	7371,1
	0,00
	0,00
	35844,1

	1.2.1.1.
	Федерального бюджета
	0,00
	14065,4
	6635,3
	6883,5
	7055,1
	0,00
	0,00
	34639,3

	1.2.1.2.
	Областного бюджета
	0,00
	356,4
	227,0
	305,4
	316,0
	0,00
	0,00
	1204,8

	ИТОГО  ПО  МУНИЦИПАЛЬНОМУ

 ПРОЕКТУ:
	0,00
	42247,0
	34906,8
	39563,2
	37165,9
	0,00
	0,00
	153882,9

	В том числе: Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	0,00
	42247,0
	34906,8
	39563,2
	37165,9
	0,00
	0,00
	153882,9

	Федерального бюджета
	0,00
	37010,2
	29316,8
	33079,4
	30888,2
	0,00
	0,00
	130294,6

	Областного бюджета
	0,00
	5236,8
	5590,0
	6483,8
	6277,7
	0,00
	0,00
	 23588,3


6. Помесячный план исполнения бюджета Октябрьского района в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего 

на  конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%

	1
	Мероприятие (результат) «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»
	77,6
	2585,8
	5294,0
	7821,8
	10349,6
	12877,4
	15405,2
	17933,0
	20460,8
	22988,6
	25516,4
	28044,5

	2
	Мероприятие (результат) «Семьям предоставлены меры социальной поддержки в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	928,3
	2579,7
	3829,7
	4166,7
	4503,7
	4840,7
	5177,7
	5515,0
	5852,0
	6089,0
	6526,0
	6862,3

	ИТОГО:
	1005,9
	5165,5
	9123,7
	11988,5
	14853,3
	17718,1
	20582,9
	23448,0
	26312,8
	29077,6
	32042,4
	34906,8


  Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

Многодетная семья  (Октябрьский район)

План реализации муниципального проекта

	№

п/п
	Наименование мероприятия 

(результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь


	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»
	 01.01.2025
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Гоффман О.М.
	Отчет о достижении результата.  Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Управлением социальной защиты населения обеспечено исполнение  полномочий по оказанию гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях.
Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные гражданином на преодоление трудной жизненной ситуации. Информация о реализации мероприятий будет предоставляться, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.1.
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта»
	-
	31.03.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта о  проведенной работе по информированию граждан о государственной социальной помощи на основании социального контракта.

	1.1.2.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 3 месяца)»
	-
	21.04.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.3.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 6 месяцев)»
	-
	25.07.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.4.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 9 месяцев)»
	-
	20.10.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.5.
	Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	-
	21.11.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

	1.1.6.
	Контрольная точка «Анализ  освоения финансовых средств по итогам 2025 года, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	-
	26.12.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта об освоении финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, по итогам 2025 года

	1.1.7.
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта»
	 11.01.2026
	30.11.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта по итогам проведенной работы по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта.

	1.1.8.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 3 месяца)»
	 01.04.2026
	30.04.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.9.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 6 месяцев)»
	 01.07.2026
	21.07.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.10.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 9 месяцев)»
	 01.10.2026
	20.10.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.11.
	Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	 01.11.2026
	20.11.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

	1.1.12.
	Контрольная точка «Анализ  освоения финансовых средств по итогам 2026 года, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	15.12.2026
	30.12.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта об освоении финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, по итогам 2026 года

	1.1.13.
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта»
	 11.01.2027
	30.11.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта по итогам проведенной работы по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта.

	1.1.14.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 3 месяца)»
	 01.04.2027
	20.04.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.15.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 6 месяцев)»
	 01.07.2027
	21.07.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.16.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 9 месяцев)»
	 01.10.2027
	20.10.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.17.
	Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	 01.11.2027
	22.11.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

	1.1.18.
	Контрольная точка «Анализ  освоения финансовых средств по итогам 2027 года, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	15.12.2027
	28.12.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта об освоении финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, по итогам 2027 года

	1.1.19.
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта»
	 11.01.2028
	30.11.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта по итогам проведенной работы по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта.


	1.1.20.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 3 месяца)»
	 03.04.2028
	24.04.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.21.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 6 месяцев)»
	 03.07.2028
	24.07.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.22.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 9 месяцев)»
	 02.10.2028
	23.10.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.23.
	Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	 01.11.2028
	20.11.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

	1.1.24.
	Контрольная точка «Анализ  освоения финансовых средств по итогам 2028 года, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	15.12.2028
	29.12.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта об освоении финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, по итогам 2028 года

	1.1.25.
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта»
	 11.01.2029
	30.11.2029
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта по итогам проведенной работы по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта.

	1.1.26.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 3 месяца)»
	 02.04.2029
	20.04.2029
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.27.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 6 месяцев)»
	 02.07.2029
	23.07.2029
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.28.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 9 месяцев)»
	 01.10.2029
	22.10.2029
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.29.
	Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	 01.11.2029
	20.11.2029
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

	1.1.30.
	Контрольная точка «Анализ  освоения финансовых средств по итогам 2029 года, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	17.12.2029
	28.12.2029
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта об освоении финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, по итогам 2029 года

	1.1.31.
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта»
	 01.01.2030
	30.11.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта по итогам проведенной работы по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта.

	1.1.32.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 3 месяца)»
	 01.04.2030
	22.04.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.33.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 6 месяцев)»
	 01.07.2030
	22.07.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.34.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 9 месяцев)»
	 01.10.2030
	21.10.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

	1.1.35.
	Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	 01.11.2030
	20.11.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

	1.1.36.
	Контрольная точка «Анализ  освоения финансовых средств по итогам 2030 года, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	16.12.2030
	30.12.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Корнеева А.В.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта об освоении финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, по итогам 2030 года

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Семьи охвачены мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан  в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Гоффман О.М. 
	Отчет о достижении результата.  Значение результата представляет собой количество семей, охваченных при осуществлении полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации за счет дополнительных мер социальной поддержки семей, стимулирующих рождение детей.

	1.2.1.
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	-
	21.04.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта о проведении работы по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.2.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 6 месяцев)»
	-
	17.07.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.3.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев)»
	-
	21.10.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.4.
	Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на  осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	-
	24.10.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на  осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости

	1.2.5.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (по итогам года)
	-
	26.12.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости

	1.2.6.
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	 11.01.2026
	21.12.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта о проведении работы по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.7.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 3 месяца)»
	 01.04.2026
	20.04.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.8.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 6 месяцев)»
	 01.07.2026
	20.07.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.9.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев)»
	 01.10.2026
	20.10.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.10.
	Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на  осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	 02.11.2026
	18.11.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на  осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости

	1.2.12.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (по итогам года)
	 01.12.2026
	28.12.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости

	1.2.13
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	11.01.2027
	21.12.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта о проведении работы по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.14.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 3 месяца)»
	 01.04.2027
	19.04.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.15.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 6 месяцев)»
	 01.07.2027
	19.07.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.16.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев)»
	 01.10.2027
	20.10.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.17.
	Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на  осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	 01.11.2027
	19.11.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на  осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости

	1.2.18.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (по итогам года)
	 01.12.2027
	28.12.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости

	1.2.19.
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	 11.01.2028
	20.12.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта о проведении работы по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.20.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 3 месяца)»
	 03.04.2028
	21.04.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.21.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 6 месяцев)»
	 03.07.2028
	21.07.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.22.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев)»
	 02.10.2028
	20.10.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.23.
	Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на  осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	 01.11.2028
	20.11.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на  осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости

	1.2.24.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (по итогам года)
	 01.12.2028
	28.12.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости

	1.2.25.
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	 11.01.2029
	20.12.2029
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта о проведении работы по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.26.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 3 месяца)»
	 02.04.2029
	20.04.2029
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.27.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 6 месяцев)»
	02.07.2029
	20.07.2029
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.28.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев)»
	 01.10.2029
	22.10.2029
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.29.
	Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на  осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	 01.11.2029
	20.11.2029
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на  осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости

	1.2.30.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (по итогам года)
	 01.12.2029
	27.12.2029
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости

	1.2.31.
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	11.01.2030
	20.12.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Справка в адрес руководителя проекта о проведении работы по информированию граждан о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.32.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 3 месяца)»
	 01.04.2030
	22.04.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.33.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 6 месяцев)»
	 01.07.2030
	22.07.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.34.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев)»
	 01.11.2030
	21.10.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости 

	1.2.35.
	Контрольная точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на  осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	 01.11.2030
	20.11.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Прочий тип документа. Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам анализа ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на  осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости

	1.2.36.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости (по итогам года)
	 02.12.2030
	27.12.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Алтынникова А.А.
	Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости


Начальник УСЗН

Администрации Октябрьского района                                                                                     О.М. Гоффман
