                                                                                 ПАСПОРТ

муниципального проекта «Старшее поколение»

1. Основные положения

	1
	Наименование муниципального проекта
	Старшее поколение (Октябрьский район)

	2
	Краткое наименование муниципального проекта
	Старшее поколение (Октябрьский район)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3
	Цель муниципального проекта
	Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов

	4
	Куратор муниципального проекта
	Бутова Л.А.
	заместитель главы Администрации Октябрьского района

	5
	Руководитель муниципального проекта
	Гоффман О.М.
	начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

	6
	Администратор муниципального проекта
	Сизова О.В.
	заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

	7
	Целевые группы муниципального проекта
	Инвалиды,
Граждане в возрасте 50 лет и старше

	8
	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы
	 1       
	Государственная программа
	Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан»


2. Показатели муниципального проекта

	№

п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год


	Ответственный за достижение
	Признак реализации в МО

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся


	1.1.
	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан  
	НП
	процент
	40,0
	2023
	-
	50,0
	60,0
	60,0
	60,0
	-
	-
	Гоффман О.М. начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	нет


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

	№

п/п
	Показатели муниципального проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся



	1.1
	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан  
	процент
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	60,0
	60,0


4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Муниципальный проект
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год


	Тип мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся

	1.1.
	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода 
	-
	Человек


	110
	2024
	-
	110
	110
	110
	110
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)
	нет

	Отчет о достижении результата.  В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста и инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее – граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее – услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.


5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей
	Всего, тыс. руб.

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся



	1.1.
	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода
	0,00
	47826,5
	51264,4
	55505,4
	42698,8
	0,00
	0,00
	197295,1

	1.1.1.
	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	0,00
	47826,5
	51264,4
	55505,4
	42698,8
	0,00
	0,00
	197295,1

	1.1.1.1.
	Федерального бюджета
	0,00
	46870,0
	50239,1
	53840,2
	41417,8
	0,00
	0,00
	192367,1

	1.1.1.2.
	Областного бюджета
	0,00
	956,5
	1025,3
	1665,2
	1281,0
	0,00
	0,00
	4928,0

	ИТОГО  ПО  МУНИЦИПАЛЬНОМУ

 ПРОЕКТУ:
	0,00
	47826,5
	51264,4
	55505,4
	42698,8
	0,00
	0,00
	197295,1

	В том числе: Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	0,00
	47826,5
	51264,4
	55505,4
	42698,8
	0,00
	0,00
	197295,1

	Федерального бюджета
	0,00
	46870,0
	50239,1
	53840,2
	41417,8
	0,00
	0,00
	192367,1

	Областного бюджета
	0,00
	956,5
	1025,3
	1665,2
	1281,0
	0,00
	0,00
	4928,0


6. Помесячный план исполнения бюджета Октябрьского района в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего 
на  конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся



	1.1
	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан  
	4272,0
	8544,0
	12816,0
	21701,8
	25397,1
	29092,4
	32787,7
	36483,0
	40178,3
	43873,6
	47568,9
	51264,4

	ИТОГО:
	4272,0
	8544,0
	12816,0
	21701,8
	25397,1
	29092,4
	32787,7
	36483,0
	40178,3
	43873,6
	47568,9
	51264,4


7. Дополнительная информация

	Цель муниципального проекта: поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.

Муниципальный проект направлен на достижение показателей и задач национальной цели Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309), поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Муниципальный проект представляет собой комплекс мер, направленных на решение таких приоритетных задач, как развитие социальных услуг и вовлечение граждан старшего поколения в активную жизнедеятельность за счет обеспечения качественного ухода и различных образовательных и просветительских проектов.
В муниципальный проект,  включены мероприятия по предоставлению гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам услуг в рамках системы долговременного ухода.




                                                           Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

Старшее поколение  (Октябрьский район)

План реализации муниципального проекта

	№

п/п
	Наименование мероприятия 

(результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь


	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся



	1.1.
	Мероприятие (результат) «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода»
	 01.01.2025
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Гоффман О.М.
	Отчет о достижении результата.  В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста и инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее – граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее – услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.

	1.1.1.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	28.03.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.2.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	30.06.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.3.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	30.09.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.4.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	28.11.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.5.
	Контрольная точка «Мониторинг числа работников организации социального обслуживания, обученных уходу за тяжелобольными гражданами»
	-
	22.12.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Сизова О.В.
	Прочий тип документа. Информация о результатах мониторинга о количестве работников организации социального обслуживания, прошедших обучение, в адрес руководителя муниципального проекта 

	1.1.6.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	25.12.2025
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода по итогам 2025 года,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.7.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	31.03.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.8.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	30.06.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.9.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	30.09.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.10.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	18.11.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.11.
	Контрольная точка «Мониторинг числа работников организации социального обслуживания, обученных уходу за тяжелобольными гражданами»
	-
	21.12.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Сизова О.В.
	Прочий тип документа. Информация о результатах мониторинга о количестве работников организации социального обслуживания, прошедших обучение, в адрес руководителя муниципального проекта 

	1.1.12.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	22.12.2026
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода по итогам 2026 года,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.13.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	31.03.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.14.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	30.06.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.15.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	30.09.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.16.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	17.12.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.17.
	Контрольная точка «Мониторинг числа работников организации социального обслуживания, обученных уходу за тяжелобольными гражданами»
	-
	20.12.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Сизова О.В.
	Прочий тип документа. Информация о результатах мониторинга о количестве работников организации социального обслуживания, прошедших обучение, в адрес руководителя муниципального проекта 

	1.1.18.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	22.12.2027
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода по итогам 2027 года,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.19.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	31.03.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.20.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	30.06.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.21.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	30.09.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.22.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	17.12.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода,  в адрес руководителя муниципального проекта.

	1.1.23.
	Контрольная точка «Мониторинг числа работников организации социального обслуживания, обученных уходу за тяжелобольными гражданами»
	-
	20.12.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Сизова О.В.
	Прочий тип документа. Информация о результатах мониторинга о количестве работников организации социального обслуживания, прошедших обучение, в адрес руководителя муниципального проекта 

	1.1.24.
	Контрольная точка «мониторинг реализации мероприятий в рамках системы долговременного ухода»
	-
	22.12.2028
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует
	Баранова Л.Н.
	Прочий тип документа. Справка о реализуемых мероприятиях в рамках системы долговременного ухода по итогам 2027 года,  в адрес руководителя муниципального проекта.


Начальник УСЗН

Администрации Октябрьского района                                                                                     О.М. Гоффман
