- ОТЧЕТ

- об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций»

- за январь-сентябрь 2024 года

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций» | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», - финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | 19852,7 | 19852,7 | 12182,4 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и обслуживание систем оповещения населения Октябрьского района | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», - финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, поселения Октябрьского района | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Подготовка должностных лиц и руководящего состава Октябрьского района | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», - финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, поселения Октябрьского района | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Приобретение наглядной агитации по защите территории и населения от чрезвычайных ситуаций | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», - финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Организация услуги SMS-рассылки | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», - финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Противопожарные мероприятия в общеобразовательных учреждениях | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», - финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района | Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах в общеобразовательных учреждениях | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Октябрьского района | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 19852,7 | 19852,7 | 12182,4 | - |
| 8. | Основное мероприятие 1.7 Создание и оснащение аварийно-спасательного формирования, приобретение модульного здания для его размещения | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», - финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района | Увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения аварийно-спасательным формированием; снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной аварийно-спасательным формированием; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 1.8 Приобретение специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузочный ковш) оборудованием | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», - финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, поселения Октябрьского района | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 14.05. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита от чрезвычайных ситуаций» | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», - финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшение системы информирования населения Октябрьского района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
| 11. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Октябрьского района | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
| 13. | Контрольное событие Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах; проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
| 14. | Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 15. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Октябрьского района | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Октябрьского района | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
| 16. | Контрольное событие Подпрограмма 3 «Создание системы обеспечения вывоза экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Обеспечение эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; обеспечение населения Октябрьского района современной системой - «112» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
| 17. | Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Октябрьского района» | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 18. | Основное мероприятие 4.1. Создание муниципальной интеграционной платформы и элементов системы видеонаблюдения в Октябрьском районе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Создание комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Октябрьского района | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
| 19. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Октябрьского района | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
| 20. | Контрольное событие Подпрограмма 4 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Октябрьского района» | МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Интеграция под управлением комплексной информационной системы действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия; повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них; повышение оперативности и эффективности взаимодействия экстренных оперативных служб, дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории муниципальных образований Октябрьского района; повышение качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
| 21. | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 19852,7 | 19852,7 | 12182,4 | - |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы- Администрация Октябрьского района в лице МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | Х | Х | Х | 19852,7 | 19852,7 | 12182,4 | - |
|  |  | Участник 1 -Финансово экономическое управление Администрации Октябрьского района, поселения Октябрьского района | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  |  | Участник 2 - Администрация Октябрьского района | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  |  | Участник 3–Отдел образования Администрация Октябрьского района | Х | Х | Х | - | - | - | - |