- социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Социальное сопровождение детей - инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»

за 6 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плано-вое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание эффективной системы поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, направленную на профилактику, социализацию, адаптацию и реабилитацию, позволяющую раскрыть и реализовать потенциал ребенка для дальнейшей интеграции его в социум» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | доля детей – инвалидов, в отношении которых осу-ществлялись мероприятия по реабилитации или аби-литации, в общей числен-ности детей – инвалидов, имеющих рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | МП | возрастания | процентов | - | - | - | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1563 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвали-дов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» | 100,0 | 100,0 | - | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 1.2. | зеленый | доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которым оказаны услуги муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педа-гогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района из числа обратившихся детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-можностями здоровья | МП | возрастания | процентов | - | - | - | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1563 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвали-дов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» | 100,0 | 100,0 | - | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 1.3. | зеленый | доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих культурно-массовые мероприятия от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-ностями здоровья, имеющих возможность посещения мероприятий | МП | возрастания | процентов | - | - | - | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1563 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвали-дов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» | 96,0 | 96,0 | - | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 1.4. | зеленый | доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в экскурсионно – краевед-ческой деятельности от общей численности детей – инвалидов и детей с ограниченными возмож-ностями здоровья, имеющих возможность участвовать в мероприятиях | МП | возрастания | процентов | - | - | - | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1563 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвали-дов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» | 96,0 | 96,0 | - | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Социальное сопровождение детей - инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» (всего), в том числе: | 4728,6 | 4728,6 | 4728,6 | 2604,9 | 2524,9 | 53,4 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего) | 4728,6 | 4728,6 | 4728,6 | 2604,9 | 2524,9 | 53,4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Расширение комплекса услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» (всего), в том числе: | 4564,6 | 4564,6 | 4564,6 | 2440,9 | 2440,9 | 53,5 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего) | 4564,6 | 4564,6 | 4564,6 | 2440,9 | 2440,9 | 53,5 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» (всего), в том числе: | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 84,0 | 51,2 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего) | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 84,0 | 51,2 |  |

ОТЧЕТО ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья»

за 6 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прог-нозного значения за отчет-ный пе-риод | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено максимальное получение реабилитации детьми-инвалидами согласно индивидуальной программы реабилитации или абилитации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зеленый | Доля детей – инва-лидов, в отношении которых осущест-влялись мероприя-тия по реабилита-ции или абилита-ции, в общей численности детей – инвалидов, имею-щих рекомендации в индивидуальной программе реабили-тации или абили-тации | МП | возрастания | процентов | - | - | - | - | 100,0 | информа-ционная система отсутст-вует | 100,0 | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия Декомпозированного мероприя-тия (результата) | Базовое значе-ние | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактичес-кое значе-ние на ко-нец отчет-ного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступле-ния контроль-ной точки | Фактичес-кая дата наступле-ния контроль-ной точки | Прогнозная дата наступле-ния контроль-ной точки | Ответствен-ный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено максимальное получение реабилитации детьми-инвалидами согласно индивидуальной программы реабилитации или абилитации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены реабилитационные мероприя-тия согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации детей-инвали-дов, предостав-ленной медико-социальной экспертизой» | услуг | - | 216 | - | - | - | 410 | - | - | - | Подройкина В.В. и.о. главного вра-ча государст-венного бюд-жетного учреждения Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе | - |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Расширение комплекса услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп»

за 6 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прог-нозного значения за отчет-ный пе-риод | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для оказания психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зеленый | доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-ровья, которым оказаны услуги муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района» из числа обратившихся детей-инвалидов и детей с ограни-ченными возмож-ностями здоровья | МП | возрастания | процентов | - | - | - | - | 100,0 | информа-ционная система отсутст-вует | 100,0 | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия Декомпозированного мероприя-тия (результата) | Базовое значе-ние | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактичес-кое значе-ние на ко-нец отчет-ного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступле-ния контроль-ной точки | Фактичес-кая дата наступле-ния контроль-ной точки | Прогнозная дата наступле-ния контроль-ной точки | Ответствен-ный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Cозданы условия для оказания психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Центр психо-лого-педагоги-ческой, меди-цинской и социальной помощи Октябрьского района | услуг | - | 1114 | - | - | - | 714 | - | - | - | Тараско А.В. начальник отдела образования Администра-ции Октябрь-ского района | - |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» (всего), в том числе: | 4564,6 | 4564,6 | 4564,6 | 2440,9 | 2440,9 | 53,5 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 4564,6 | 4564,6 | 4564,6 | 2440,9 | 2440,9 | 53,5 |  |
| Мероприятие (результат) «Функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района», всего, в том числе: | 4564,6 | 4564,6 | 4564,6 | 2440,9 | 2440,9 | 53,5 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 4564,6 | 4564,6 | 4564,6 | 2440,9 | 2440,9 | 53,5 |  |
| 907070923.4.02.27140610 | 4564,6 | 4564,6 | 4564,6 | 2440,9 | 2440,9 | 53,5 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации»

за 6 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прог-нозного значения за отчет-ный пе-риод | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено разнообразие и доступность культурных и экскурсионных услуг, созданы условия для творческой самореализации и социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями» » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-ровья, посещаю-щих культурно-массовые меро-приятия, от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих возможность посещения мероприятий | МП | возрастания | процентов | - | - | - | - | 96,0 | информа-ционная система отсутст-вует | 96,0 | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 1.2. | зеленый | доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвую-щих в экскурсион-но-краеведческой деятельности от общей численности детей-инвалидов и детей с ограничен-ными возможнос-тями здоровья, имеющих возможность участвовать в мероприятиях | МП | возрастания | процентов | - | - | - | - | 96,0 | информа-ционная система отсутст-вует | 96,0 | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия Декомпози-рованного мероприя-тия (результата) | Базовое значе-ние | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактичес-кое значе-ние на ко-нец отчет-ного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступле-ния контроль-ной точки | Фактичес-кая дата наступле-ния контроль-ной точки | Прогнозная дата наступле-ния контроль-ной точки | Ответствен-ный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено разнообразие и доступность культурных и экскурсионных услуг, созданы условия для творческой самореализации и социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Функционирует«Творческая мастерская» по работе с детьми инвалидами: музыкальные занятия, заня-тия по театральному искусству» | единиц | - | 472 | - | - | - | 175 | - | - | - | Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры» | - |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Заключение контракта» | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2025г | 29.05.2025г | - | Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры» | Контракт №2025.625557 от 29.05.2025г |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Произведена приемка поставленных товаров» | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2025г | 29.05.2025г | - | Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры» | Товарная накладная №2964 от 29.05.2025г |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена оплата товаров» | - | - | - | - | - | - | - | 09.06.2025г | 09.06.2025г | - | Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры» | Платежное поручение №678386 от 09.06.2025г |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2.1. Проведены культурно-массовые и развлекатель-ные мероприя-тия, творческие фестивали, конкурсы, выставки, для детей-инвали-дов и детей с ограниченными возможностями здоровья. | единиц | - | 568 | - | - | - | 310 | - | - | - | Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры» | - |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.1. «Заключение контракта» | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2025г | 29.05.2025г | - | Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры» | Контракт №2025.625541 от 29.05.2025г |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.1.2. «Произведена приемка поставленных товаров» | - | - | - | - | - | - | - | 29.05.2025г | 29.05.2025г | - | Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры» | Товарная накладная №2965 от 29.05.2025г |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка 2.1.3. «Произведена оплата товаров» | - | - | - | - | - | - | - | 09.06.2025г | 09.06.2025г | - | Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры» | Платежное поручение №678387 от 09.06.2025г |  |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) 3.1. Организована экскурсионно-краеведческая деятельность для детей-инвалидов и детей с ограни-ченными возможностями здоровья. | единиц | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры» | - |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка 3.1.1. «Заключение контракта» | - | - | - | - | - | - | - | 16.06.2025г | 16.06.2025г | - | Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры» | Контракт №2025.701318 от 16.06.2025г |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка 3.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры» | - |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка 3.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципально-му контракту» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фастов В.О. директор муниципаль-ного учреж-дения «Октябрьский районный дворец культуры» | - |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4 Функционирует клуб «Папа особого ребенка» | единиц | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | Коростылева Н.А. директор «Социального приюта для детей и подростков «Огонек» | - |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» (всего), в том числе: | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 84,0 | 51,2 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 84,0 | 51,2 |  |
| Мероприятие (результат) «Функционирует «Творческая мастерская» по работе с детьми инвалидами: музыкальные занятия, занятия по театральному искусству», всего, в том числе: | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 100 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 100 |  |
| 90608.0123.4.03.27220610 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Проведены культурно-массовые и развлекательные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, выставки, для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», всего в том числе: | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 100 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 100 |  |
| 90608.0123.4.03.27230611 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Организована экскурсионно-краеведческая деятельность для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», всего в том числе: | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 |  |
| 90608.0123.4.03.27120611 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 |  |