К постановлению Администрации Октябрьского района

«Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по результатам работы за 6 месяцев 2024 года»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за отчетный период 6 мес. 2024г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1«Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» | Исполнитель подпрограммы: Администрация Октябрьского района. Участники: отдел образования; отдел физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района; МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»; муниципальные образования Октябрьского района | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 мониторинг состояния окружающей среды | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | сбор информации о качестве окружающей среды, необходимой для своевременного выявления изменений состояния окружающей среды, их оценки и прогноза, разработки мероприятий по снижению уровня негативного воздействия | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 3 | Контрольное событие 1.1 количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия |  |  | Х | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 4 | Контрольное событие 1.2 количество объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия; |  |  | Х | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | участие в сохранении природных комплексов, участие в разработке мер по сохранению и восстановлению природных систем и созданию научно-методической базы для организации экологического просвещения и эколого-рекреационной деятельности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие 1.3 увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Ростовской области |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 1.3 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел образования Администрации Октябрьского района, отдел физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие 1.4 количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций |  |  | Х | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. Организация детско-юношеского экологического движения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие 1.5 количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) |  |  | Х | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 11 | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение общественности информацией о состоянии окружающей среды по средствам СМИ | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел образования Администрации Октябрьского района, отдел физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | обеспечение органов местного самоуправления, государственных органов исполнительной и законодательной власти, школ и библиотек Ростовской области информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие 1.6 количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации |  |  | Х | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 13 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» | Исполнитель подпрограммы: администрация Октябрьского района в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Участники: МКУ «ДС и ЖКХ Администрации Октябрьского района, отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», муниципальные образования | Х | X | X | 95237,6 | 95237,6 | 38195,2 | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел архитектуры и сопровождения проектов, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | восстановление водных объектов, улучшение их состояния, оздоровление экологической обстановки на водных объектах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие 2.1 протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации |  |  | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, МКУ «ДС и ЖКХ Администрации Октябрьского района, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | повышение уровня защищенности населения района посредством обеспечения безопасности ГТС, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике района негативным воздействием вод | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 17 | Контрольное событие 2.2 количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 18 | Контрольное событие 2.3 доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 19 | Основное мероприятие 2.3. Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова | МКУ «ДС и ЖКХ Администрации Октябрьского района | повышение уровня защищенности населения района, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике района негативным воздействием подземных шахтных вод | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 39358,4 | 39358,4 | 16822,7 | - |
| 20 | Контрольное событие 2.4 количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 21 | Основное мероприятие 2.4. Капитальный ремонт объектов комплекса сооружений по приемке и очистке шахтных вод шахты им. С. М. Кирова |  |  | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 55879,2 | 55879,2 | 21372,5 | - |
| 22 | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» | Исполнитель подпрограммы: КУМИ администрации Октябрьского района в лице МКУ «ДС и ЖКХ Администрации Октябрьского района; Участники подпрограммы: Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Региональный оператор, ООО «Экострой-Дон», муниципальные образования Октябрьского района | Х | Х | 31.12.2024 | 26597,7 | 26597,7 | 0 | - |
| 23 | Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов |  | уменьшение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 24 | Контрольное событие 3.1 количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение на межмуниципальный экологический отходопере-рабатывающий комплекс |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 25 | Основное мероприятие 3.2. Разработка проектной документации (проекта рекультивации загрязненных земельных участков (полигонов ТКО)) | МКУ «ДС и ЖКХ Администрации Октябрьского района |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 70,0 | 70,0 | 0 | - |
| 26 | Основное мероприятие 3.3. субсидия на разработку проектов рекультивации загрязнённых земельных участков (полигонов ТКО) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 11181,5 | 11181,5 | 0 |  |
| 27 | Контрольное событие 3.2 количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 28 | Основное мероприятие 3.3. ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | КУМИ администрации Октябрьского района, ООО «Экострой-Дон», муниципальные образования Октябрьского района |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15346,2 | 15346,2 | 0 | - |
| 29 | Контрольное событие 3.3 количество ликвидируемых несанкционированных свалок |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Октябрьского района. | X | X | X | 121835,3 | 121835,3 | 38195,2 | - |
|  |  | Участник программы: муниципальные образования Октябрьского района | X | X | X | - | - | - | - |

- Таблица 18

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме  за 6 месяцев 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе в результате проведения закупок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 39913 | 14552,0 | - |  | - |  |
| 2 | Подпрограмма 1«Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 мониторинг состояния окружающей среды | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 4 | Контрольное событие 1.1 количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 5 | Контрольное событие 1.2 количество объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия; | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.2. увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 7 | Контрольное событие 1.3 увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Ростовской области | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.3 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 9 | Контрольное событие 1.4 количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.4. Организация детско-юношеского экологического движения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 11 | Контрольное событие 1.5 количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение общественности информацией о состоянии окружающей среды по средствам СМИ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 13 | Контрольное событие 1.6 количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 14 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» | 34076,9 | 14552,0 |  | - |  | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.1. Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 16 | Контрольное событие 2.1 протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 17 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 18 | Контрольное событие 2.2 количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 19 | Контрольное событие 2.3 доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 20 | Основное мероприятие 2.3. Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова | 34076,9 | 14552,0 |  | - |  | - |
| 21 | Контрольное событие 2.4 количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 22 | Основное мероприятие 2.4. Капитальный ремонт объектов комплекса сооружений по приемке и очистке шахтных вод шахты им. С. М. Кирова |  |  |  | - |  | - |
| 23 | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» | 5836,1 | 0 |  | - |  | - |
| 24 | Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 25 | Основное мероприятие 3.2. разработка проектной документации (проекта рекультивации загрязненных Земельных участков (полигонов ТКО)) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Контрольное событие 3.1 количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение на межмуниципальный экологический отходопере-рабатывающий комплекс | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 27 | Основное мероприятие 3.3. субсидия на разработку проектов рекультивации загрязнённых земельных участков (полигонов ТКО) | 451,6 | 0 |  | - |  | - |
| 28 | Контрольное событие 3.2 количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 29 | Основное мероприятие 3.3. ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 5384,5 | 0 |  | - |  | - |
| 30 | Контрольное событие 3.3 количество ликвидируемых несанкционированных свалок | Х | Х |  | Х |  | Х |

- Таблица 19

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
за 6 месяцев 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде - не предусматривается |  |  |  |

- Таблица 20

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района
при реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» муниципального образования Октябрьского района за 6 месяцев 2024 г.

| Наименование муниципального образования Октябрьского района (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов, <1> (%) |  | Объем фактических расходов бюджета Октябрьского района |  | Объем фактических расходов бюджета муниципального образования Октябрьского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципального образования Октябрьского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде - не предусматривается |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 21

- ИНФОРМАЦИЯ

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района
за 6 месяцев 2024 г.

тыс. рублей

| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01. 2024 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.07. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы |  | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный период - не предусматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 22

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» финансируемых за счет средств  бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Октябрьского района и  бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, выполненных в полном объеме за 6 месяцев 2024 года

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 12 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | Х | Х | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | Х | Х | Х |

- Таблица 23

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме за  6 месяцев 2024 года

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 12 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | Х | Х | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | Х | Х | Х |