ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» Октябрьского района Ростовской области за отчетный период 12 месяцев 2024 г.

| № п/п | - Номер и наименование - <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | объемы неосвоенных средств и причины не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрен о сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В.; директор муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района Сватеев А.М.; глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В. | X | X |  | 319 994,3 | 319 994,3 | 311 867,8 | 8 126,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Реконструкция объекта незавершенного строительства физкультурно-оздоровительного комплекса |  | выполнение объемов работ, предусмотрен - ных на 2024 год | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 156 380,7 | 156 380,7 | 148 288,7 | 8 110,3 тыс. руб. - экономия |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.: Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на сновании соглашений о государственно - частном (муниципально - частном) партнерстве или концессионных соглашений |  | выполнение объемов работ, предусмотрен - ных на 2024 год | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 158 290,4 | 158 290,4 | 158 290,4 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3: Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию спортивных объектов |  | выполнение объемов работ, предусмотрен - ных на 2024 год | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3: Расходы по проведению авторского надзора |  | выполнение объемов работ, предусмотрен - ных на 2024 год | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 304,9 | 304,9 | 288,7 | 16,2 тыс. руб. - экономия |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.: Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятий спортом | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В. | Количество сооружений, введённых в эксплуатацию, доступных для занятия спортом – 1 шт. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1.: достижение 100 -процентной готовности объекта | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В.; директор муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района Сватеев А.М. | достижение 100 -процентной готовности объекта | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 8 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В., заведующий сектором по физической культуре и спорту отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Агапенков Е.А. | X | X |  | 1 726,9 | 1 726,9 | 1 726,9 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 Развитие массового спорта |  | увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 57,9% | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 726,9 | 1 726,9 | 1 726,9 | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.: Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В. | доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом - 96,6 % | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.: Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В.; начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.А. | доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ГТО – 44,75 % | 01.01.2024 | - 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 12 | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  | 321 721,2 | 321 721,2 | 313 594,7 | 8 126,5 |
|  |  | ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В.; директор муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района Сватеев А.М.; глава Администрации Алексеевского поселения Кашпор Ю.В. | X | X |  | 319 994,3 | 319 994,3 | 311 8678 | 8 126,5 |
|  |  | ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В. | X | X |  | 1 726,9 | 1 726,9 | 1 726,9 | - |

Начальник отдела культуры, физической культуры и

спорта Администрации Октябрьского района			                               				 	Е.В. Бессарабова