Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами»                      за 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 13.10.2018 № 1459. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 30 832,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 19 423,7 тыс. рублей или 63,0 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Октябрьского района»;

Подпрограмма 4 – «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»»;

Подпрограмма 5 – «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»;

Подпрограмма 6 – «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами».

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 29.12.2022 № 1685, утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Октябрьского не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе. В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2024 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района составили 812,0 млн. рублей или 28,8 % всех доходов. В результате темп роста составил 118,9 % к аналогичному периоду прошлого года.

Контрольное событие исполнено 22.02.2024 в установленный срок. Принято Постановление Администрации Октябрьского района № 200 от 22.02.2024 г.  О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского района от 12.12.2022 № 1768 «Об утверждении бюджетного прогноза Октябрьского района на период 2023-2030 годов».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 30 832,2 тыс. рублей на

обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района. Фактическое освоение средств составило 19 423,7 тыс. рублей или 63,0 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

По контрольному событию данной подпрограммы срок представление в Министерство финансов Ростовской области проекта бюджета Октябрьского района на 2025 - 2027 годы не наступил. В настоящее время проект указанного проекта бюджета Октябрьского района в стадии разработки в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 29.05.2024 № 355 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района» (далее – подпрограмма 3) в 2024 году расходы бюджета Октябрьского района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Контрольное событие данной подпрограммы исполнено, бюджет за 9 месяцев 2024 года исполнен без привлечения кредитных заимствований, прогнозируемая потребность отсутствовала.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» (далее – подпрограмма 4) в 2024 году расходы бюджета Октябрьского района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» (далее – подпрограмма 5) в 2024 году расходы бюджета Октябрьского района не предусмотрены. Основные мероприятия 5.1 и 5.2 подпрограммы 5 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Контрольное событие данной подпрограммы использование мер стимулирующего и ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами, реализуется в течение 2024 года.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» (далее – подпрограмма 6) в 2024 году расходы бюджета Октябрьского района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 6 реализовывались в течение первого полугодия 2024 года на постоянной основе.

По контрольному событию данной подпрограммы своевременное перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в отчетном периоде финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений входящих в состав Октябрьского района не предоставлялась. Просроченная кредиторская задолженность бюджетов поселений, входящих в состав Октябрьского района на 01 октября 2024 года отсутствует.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

- ОТЧЕТ

- об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Муниципальные финансы»

- за январь-сентябрь 2024 года

| - № п/п | - Номер и наименование <4> | - Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | - Результат - реализации - (краткое описание) | - Фактическая дата начала реализации | - Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | - Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, - тыс. рублей |  |  | - Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения - <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - предусмотрено муниципальной программой | - предус-мотрено сводной бюджет-ной рос-писью | - факт на отчет-ную дату |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е. - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | Х | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х |
| - 2 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и снижением недоимки | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е. | План консолидированного бюджета Октябрьского района за 9 месяцев 2024 года составил 761,4 млн. рублей. Факт составил 812,0 млн. рублей или 106,6 %. Недоимка на 01.10.2024 года составила 481,9 млн. рублей, в том числе по предприятиям ООО «Евродон», ООО «Евродон-Юг», ООО «Ирдон», ООО «Новочеркасский рыбокомбинат» - более 410,0 млн. рублей. | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 3 | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е. | Оценка эффективности налоговых расходов проведена в августе 2024 года. | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 4 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета района в соответствии с муниципальными программами | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | Бюджет Октябрьского района на 2024 год сформирован на основе 24 муниципальных программ. За 9 месяцев 2024 года расходы бюджета района исполнены в сумме 2 319 850,2 тыс. рублей, при плане 3 527 110,1 тыс. рублей или 65,8 % всех расходов. | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 5 | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Октябрьского района на 2017- 2030 гг. | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е. - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | Принято Постановление Администрации Октябрьского района № 200 от 22.02.2024 г. О внесении изменений в Постановление Администрации Октябрьского района от 12.12.2022 № 1768 «Об утверждении бюджетного прогноза Октябрьского района на период 2023-2030 годов» | - Х | - 22.02.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 6 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е. - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | Х | - Х | - Х | - 30 832,2 | - 30 832,2 | - 19 423,7 | - - |
| - 7 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - Проведены публичные слушания и решением Собрания депутатов Октябрьского района от 30.05.2024 № 160 утвержден отчет об исполнении бюджета Октябрьского района за 2023 год. В ходе исполнения бюджета подготовлено 2 решение о внесении изменений в бюджет Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В целях обеспечения исполнения бюджетного процесса и приведения в соответствие с областными нормативными документами разработаны и приняты постановления Администрации Октябрьского района, приказы Финансово-экономического управления. Проведен мониторинг вносимых изменений в нормативные акты поселений, входящих в состав Октябрьского района в части совершенствования бюджетного процесса. | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 8 | - Основное мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Октябрьского района | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - Решением Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2023 N 138 "О бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Октябрьского района в объеме 25 000,0 тыс. рублей в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерациию. | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 9 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - Расходы на обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Финансово-экономического управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций за 9 месяцев 2024 года составили 19 423,7 тыс. рублей и исполнены к бюджетным назначениям на 2024 год на 63,0 % | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - 30 832,2 | - 30 832,2 | - 19 423,7 |  |
| - 10 | Основное мероприятие 2.4. Организация планирования и исполнения расходов бюджета района | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Октябрьского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 10.05.2023 г. № 512 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Октябрьского района, составления проекта бюджета Октябрьского района и проекта консолидированного бюджета Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 31.10.2023 № 1268 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Октябрьского района на 2024-2026 годы», от 20.02.2018 № 301 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Октябрьского района». Кассовое исполнение расходов бюджета района за 9 месяцев 2024 года составило 2 319 850,2 тыс. рублей, при плане 3 527 110,1 тыс. рублей, или 65,8%. Главными распорядителями средств бюджета района обеспечено своевременное исполнение обязательств по выплате заработной платы, мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Бюджет района не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 11 | Контрольное событие программы Представление в Министерство финансов Ростовской области проекта бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | Срок исполнения контрольного мероприятия не наступил | - Х | - 15.11.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 12 | - Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района» | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х |
| - 13 | - Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Октябрьского района | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - Муниципальный долг отсутствует | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 14 | - Основное мероприятие 3.2. Минимизация стоимости заимствования | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - Муниципальный долг отсутствует | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 15 | - Основное мероприятие 3.3. Планирование расходов бюджета Октябрьского района на обслуживание муниципального долга | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | Муниципальный долг отсутствует | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 16 | - Контрольное событие программы - Принятие постановление Администрации Октябрьского района о привлечении заемных средств | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | Заемные денежные средства не привлекались | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 17 | - Подпрограмма 4 «Внедрение муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | Х | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х |
| - 18 | - Основное мероприятие 4.1. Обеспечение прозрачности и открытости информации в сфере управления общественными финансами | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - Формирование единого открытого информационного пространства в сфере управления общественными финансами и экономикой района, обеспечение и достоверности и доступности для граждан информации о деятельности Администрации Октябрьского района. | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 19 | - Основное мероприятие 4.2. - Своевременное размещение информации в СМИ, сети интернет, в едином информационном пространстве | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - В рамках реализации осуществлялось сопровождение брошюры «Бюджет для граждан» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 20 | - Подпрограмма 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Октябрьского района» | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х |
| - 21 | Основное мероприятие 5.1. - Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Октябрьского района | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 22 | Основное мероприятие 5.2. - Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Октябрьского района | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - Бюджеты муниципальных образований исполняются сбалансированными | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 23 | Контрольное событие программы - Использование мер стимулирующего и ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | Проведение мониторинга оценки качества управления бюджетным процессом | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 24 | - Подпрограмма 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х | - Х |
| - 25 | - Основное мероприятие 6.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - 5 муниципалитетов имеют первую, вторую степень качества управления бюджетным процессом | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 26 | Основное мероприятие 6.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 1 муниципалитет высокую степень качества управления бюджетным процессом | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 27 | Контрольное событие программы Своевременное перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений | - Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - - | - - | - - | - - |
| - 28 | - Итого по муниципальной программе | - Х | Х | - Х | - Х | - 30 832,2 | - 30 832,2 | - 19 423,7 | - - |

И.о. начальника ФЭУ                                                                                                                                      М.С. Кокалевская