ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе»  за отчетный период
9 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципльной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа: «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | Администрация Октябрьского района Ростовской области | Улучшение условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 22964,5 | 22964,5 | 13637,5 | 9323,0 |
|  | Подпрограмма 1 "Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы". | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | Улучшение условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 22960,5 | 22960,5 | 13637,5 | 9323,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. "Создание необходимых условий для развития государственной и иной службы казачества на территории Октябрьского района | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | - Платежные поручения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 19503,5 | 19503,5 | 11334,9 | 8168,6 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленных на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | - платежные - поручения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3457,0 | 3457,0 | 2302,6 | 1154,4 |
|  | Контрольное мероприятие муниципальной подпрограммы 1. - Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций | Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района Вакарина Л.Ю. | - платежные поручения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 22960,5 | 22960,5 | 13637,5 | 9323,0 |
|  | Подпрограмма 2. «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент" | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице отдела образования Администрации Октябрьского района | Увеличение количества образовательных учреждений со статусом «Казачье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице отдела образования Администрации Октябрьского района | Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное мероприятие муниципальной подпрограммы 2. Исполнение обязательств по финансированию оказанных услуг | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.А. | Повышение уровня патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки молодежи | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Октябрьском районе» | Ответственный исполнитель муниципальной программы: - заведующий сектором по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района А.Ф. Голощапов; Ответственный соисполнитель: - начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.А. - начальник отдела культуры Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В. | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, гармонизация межэтнических отношений, более широкий охват жителей, гостей, детей и подростков Октябрьского района программой изучения национальных культур и народов проживающих на территории Донского края. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Ответственный исполнитель муниципальной программы. | Сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района (заведующий сектором по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района А.Ф. Голощапов). | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов проживающих на территории Октябрьского района. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Участник 1 | Сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | Улучшение условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы и привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Участник 2 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Увеличение количества образовательных организаций, и повышение качества образовательного процесса в образовательных организациях со статусом «Казачье» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Участник 3 | Отдел культуры Администрации Октябрьского района» | Укрепление общероссийского гражданского единства, формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Октябрьского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 22964,5 | 22964,5 | 13637,5 | 9323,0 |

Заведующий сектором по казачеству и связям

с общественными организациями    													А.Ф.Голощапов