ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе»
 за отчетный период 9 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципльной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа: «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | Администрация Октябрьского района Ростовской области | Улучшение условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25431.1 | 25431.1 | 14230.7 | 11200.4 |
|  | Подпрограмма 1 "Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы". | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | Улучшение условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25377.1 | 25377.1 | 14204.9 | 11172.2 |
|  | Основное мероприятие 1.1. "Создание необходимых условий для развития государственной и иной службы казачества на территории Октябрьского района | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | - Платежные поручения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20041.8 | 20041.8 | 10705.8 | 9336.0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленных на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | - Платежные - поручения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5335.3 | 5335.3 | 3499.1 | 1836.2 |
|  | Контрольное мероприятие муниципальной подпрограммы 1. - Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций | Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района Вакарина Л.Ю. | - Платежные поручения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25377.1 | 25377.1 | 14204.9 | 11172.2 |
|  | Подпрограмма 2. «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент" | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице отдела образования Администрации Октябрьского района | Увеличение количества образовательных учреждений со статусом «Казачье» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице отдела образования Администрации Октябрьского района | Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
|  | Контрольное мероприятие муниципальной подпрограммы 2. Исполнение обязательств по финансированию оказанных услуг | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.А. | Повышение уровня патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки молодежи | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
|  | Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Октябрьском районе» | Ответственный исполнитель муниципальной программы: - заведующий сектором по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района А.Ф. Голощапов; Ответственный соисполнитель: - начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.А. - начальник отдела культуры Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В. | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, гармонизация межэтнических отношений, более широкий охват жителей, гостей, детей и подростков Октябрьского района программой изучения национальных культур и народов проживающих на территории Донского края. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 25.8 | 24.2 |
|  | - Основное мероприятие 3.1. - Проведение мероприятий по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории Октябрьского района | Сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | Улучшение условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы и привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 40.0 | 40.0 | 25.8 | 24.2 |
|  | - Основное мероприятие.3.2 - Освещение в периодических печатных изданиях «Сельский вестник» и средствах массовой информации мероприятий на сайте Администрации Октябрьского района направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | Освещение в периодических печатных изданиях вопросов направленных на гармонизацию межэтнических отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Контрольное мероприятие муниципальной подпрограммы 3. Исполнение обязательств по финансированию оказанных услуг | Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района Вакарина Л.Ю. | - Платежные поручения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 25.8 | 24.2 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25431.1 | 25431.1 | 14230.7 | 11200.4 |

Заведующий сектором по казачеству и связям

с общественными организациями    													А.Ф.Голощапов