Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 
Октябрьского района «Доступная среда».
(итоги 6 месяцев 2023 года)
        Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 (далее – муниципальная программа).

        На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 195,4 тыс. рублей – внебюджетные средства.
        По состоянию на 01.07.2022 фактическое освоение средств составило 0 тыс. рублей.

        Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1  «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;
- подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения».

       В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» постановлением Администрации Октябрьского района от 30.12.2022 № 1869 утвержден план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2023 год.
        На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено муниципальной программой 195,4 тыс. рублей – внебюджетные средства. 
       Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 2-х контрольных событий.
       По состоянию на 01.07.2023 фактическое освоение внебюджетных средств по муниципальной программе составило 95,4 тыс. рублей или 48,8%. 
      Достигнуты следующие промежуточные результаты:

оказано 127 услуг по перевозки инвалидов социальным такси 
      Выполнение  контрольных событий запланировано на IV квартал 2023 года.
      На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» финансирование не предусмотрено.
По двум контрольным событиям по итогам 6 месяцев 2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

В средствах массовой информации размещено 15 материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам (контрольное событие 2.1).
Проведено 77 культурно-массовых мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов (контрольное событие 2.2).
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 6 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, 

соисполнитель (должность/ФИО)
	Результат реализации

(краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окочания реализации, наступления котрольного события
	Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, 

тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	Преду-смотрено муниципальной програм-мой
	Преду-смотрено сводной бюджет-ной росписью
	Факт на отчетную 

дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 

«Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
	УСЗН Администрации Октябрьского района/ заместитель начальника – заведующий отделом компенсационных выплат  Самойлова Е.А.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-

	2
	Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов).
	Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района / заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; отдел образования Администрации Октябрьского района /заместитель на-чальника по образовательному менеджменту
 Сухоносенко А.В.
	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного досту-па и получения услуг инвалидами  и другими маломобильными группами населения 


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение работы социального такси
	Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»/ заместитель директора Ибрагимова А.Е.
	Повышение активности инвалидов
	09.01.

2023
	31.12.

2023
	-
	-
	-
	-

	4
	Подпрограмма 2

«Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения»
	УСЗН Администрации Октябрь-ского района/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; отдел образования Администрации Октябрьского района; /заместитель начальника по образовательному менеджменту 
Сухоносенко А.В.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-

	5
	Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам)  
	УСЗН Администрации Октябрь-ского района/
заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А.
	обеспечение информационно-разъяснительной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов,  жизни людей с ограниченными  возможностями
	09.01.

2023
	31.12.

2023
	-
	-
	-
	-

	
	Основное мероприятие 2.2 Проведение культурно – массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для инвалидов.
	отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района /заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А., Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»/ заместитель директора Ибрагимова А.Е.
	Интеграция в социокультурное пространство, создание условий для организации свободного времени, творческой самореализации и интеграции в общество
	09.01.

2023
	31.12.

2023
	-
	-
	-
	-

	6
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-

	7
	
	УСЗН Администрации Октябрьского района
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


