ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»     за отчетный период 6 мес. 2024г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Подпрограмма 1 - «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» |  |  | X | X | 964,1 | 564,1 | 4632,0 |  |
| 2 | - Основное мероприятие 1.1. - Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - Создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского | январь | декабрь | - - | - | - |  |
| 3 | - Основное мероприятие 1.2. Создание и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Создание «реестра поставщиков социальных услуг»; информационная и консультационная, финансовая, имущественная поддержка данных СО НКО; - позиционирование деятельности некоммерческого сектора на территории района | февраль | февраль | - - | - - | - |  |
| 4 | - Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; привлечение добровольцев; развитие благотворительной деятельности; поиск дополнительных источников финансирования | март | ноябрь | - - | - - | - |  |
| 5 | - Основное мероприятие 1.4. - Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Реализация проектов; участия некоммерческого сектора в мероприятиях и конкурсах различного уровня, в том числе на привлечение финансирования и позиционирования своей деятельности; повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО, - развитие кадрового потенциала | январь | декабрь | - - | - | - |  |
| 6 | - Основное мероприятие 1.5. Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. | Реализация социально значимых проектов на территории района | апрель | сентябрь | - 400,0 | - 400,0 | - | Второе полугодие |
| 7 | Контрольное событие 1.5. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. | Реализация социально значимых проектов на территории района | апрель | сентябрь | - - | - - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.6. Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. | Эффективное - оказание социальных сервисов населению | январь | декабрь | - - | - - | - |  |
| 9 | - Основное мероприятие 1.7. Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Реализация социально значимых проектов на территории района; привлечение ресурсов добровольчества и благотворит10ельности; - развитие некоммерческого сектора района | январь | декабрь | - - | - - | - |  |
| 10 | - Основное мероприятие 1.8. Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определение категории граждан, нуждающихся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услуг, определение услуг, оказываемых государственными и муниципальными которые можно передать на аутсорсинг СО НКО | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. - Председатель Общественного совета, - руководители некоммерческих организации - Октябрьского - района | Эффективное оказание социальных сервисов населению, характеризующихся высоким качеством и низкими издержками, в том числе из-за привлечения добровольцев к деятельности СО НКО; - развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | декабрь | декабрь | - - | - | - |  |
| 11 | - Основное мероприятие 1.9. Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - Признание - значимости - некоммерческих - организаций как субъектов развития социальной сферы; вовлечение СО НКО в решение вопросов местного значения | январь | декабрь | - - | - - | - |  |
| 12 | - Основное мероприятие 1.10. - Разработка методических материалов по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | - Создание «реестра поставщиков социальных услуг»; развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | август | август | - - | - - | - |  |
| 13 | - Основное мероприятие 1.11. Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Обеспечение прозрачности в деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие благотворительности и добровольчества; - привлечение СО НКО дополнительных ресурсов в реализации уставной деятельности | январь | декабрь | - - | - - | - |  |
| 14 | - Основное мероприятие 1.12. Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; обеспечение прозрачности в деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие кадрового потенциала СО НКО; новые методы и формы в работе; применение и тиражирование успешного опыта СО НКО; - привлечение дополнительных ресурсов благотворительности и добровольчества | июнь | август | - 40,0 | - 40,0 | 40,0 | . |
| 15 | - Основное мероприятие 1.13. Проведения Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | - Повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | январь | декабрь | - 24,1 | 24,1 | - | Второе полугодие |
| 16 | - Основное мероприятие 1.14. Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Повышение эффективности и профессионализма деятельности специалистов Администрации Октябрьского района с некоммерческим сектором; новые методы и формы поддержки СО НКО; - развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | январь | декабрь | - - | - - | - |  |
| 17 | - Основное мероприятие 1.15. Организация участия руководителей и специалистов СО НКО в районный, областных и федеральных мероприятиях по обмену опытом, семинарах, конференциях, форумах и содействие СО НКО в реализации социально значимых проектов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО; позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района; новые методы, формы ресурсы; - развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | январь | декабрь | - 100,0 | - 100,0 | 60,0 | Согласно графику |
| 18 | - Основное мероприятие 1.16. Участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора; реализация социально значимых инициатив и социальных проектов некоммерческим сектором района; - позиционирование деятельности СО НКО района | январь | декабрь | - 400 | - | 4532,0 |  |
| 19 | - Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района» |  |  |  |  | - 35,3 | 35,3 | 35,3 |  |
| 20 | - Основное мероприятие 2.1. Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района, в том числе реализация проектов через краундфандинговую систему и путем выстраивания партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Успешная реализация инициатив граждан, социальных проектов жителями Октябрьского района; реализация проектов через краундфандинг; улучшение качества жизни местных сообществ; благоустройство населенных пунктов района; снижение социального напряжения среди населения; развитие ТОС; - развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | январь | декабрь | - - | - | - |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.2. Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районных конкурсов: «Лучший проект», «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; - рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | ноябрь | декабрь | - 35,3 | 35,3 | 35,3 | Согласно графику |
| 22 | - Основное мероприятие 2.3. Участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Повышение гражданской активности населения Октябрьского района; вовлеченность населения Октябрьского района в создание общественных благ; - развитие добровольчества и благотворительности | январь | декабрь | - - | - - | - |  |
| 23 | Контрольное событие 2.3. Награждение Благодарственными письмами, дипломами, грамотами активистов и добровольцев Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; - рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | декабрь | декабрь | - - | - - | - |  |
| 24 | - Итого по - муниципальной - программе |  |  |  |  | - 999,4 | - 599,4 | - 4667,3 |  |

Начальник отдела

социально политических коммуникаций

Администрации Октябрьского района												Миронова Т.А.