ОТЧЕТ

о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года

по итогам 2023 года

Представляется главе Администрации Октябрьского района Л.В. Овчиевой

одновременно с отчетом о результатах деятельности

Администрации Октябрьского района за 2023 год

Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года

по итогам 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия, стратегической проектной инициативы | Ответственный исполнитель | Инструмент реализации (наименование муниципальной программы Октябрьского района / внепрограммное мероприятие / иное) | Этапы реализации |  |  | Информация об исполнении мероприятия по итогам 2023 года Статус | исполнения/ показателя мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год план | 2023 год факт | % исполнения |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Стратегическое направление: Устойчивый рост экономики района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1. Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост объема производства валовой продукции сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства, млрд рублей (на конец этапа) |  |  |  |  | 17,4 |  | 19,40 | 111,5 7,8 | Перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2022 года, а также увеличением производства мяса ООО «Индюшкин двор» |  | Выполнено |  |
| Индикатор 2. Индекс производства продукции сельского хозяйства, проценты (на конец этапа) |  |  |  |  | 105,2 |  | 127,5 | 121,2 |  |  | Выполнено |  |
| Структурные цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли животноводства в структуре сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Доля животноводства в структуре сельского хозяйства, проценты (на конец этапа) |  |  |  |  | 63,4 |  | 66,8 | 105,4 | Перевыполнение показателя связано с увеличением производства мяса по ООО «Индюшкин двор» на 54,2% к уровня 2022 года |  | Выполнено |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1. Содействие в обеспечении доступности финансовых средств (льготное кредитование, субсидирование) |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | За 2023 год сельхозтоваропроизводителями района получено: - государственной поддержки (субсидирование) на общую сумму 234,3 млн.руб.; - 30 кредитов и займов на льготных условиях на сумму 758,3 млн. руб. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 2. | Мероприятие 1.2. Выявление направлений наиболее выгодных финансовых инвестиций |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Наиболее выгодными направлениями финансовых инвестиций в отрасли АПК в 2023 году стало обновление парка техники за счет получения льготных инвестиционных кредитов. В 2023 году сельхозтоваропроизводителями района приобретено 37 тракторов, 7 комбайнов и более 50 единиц прочих видов сельскохозяйственной техники на сумму 1445,6 млн.руб. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Развитие производства продукции растениеводства путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 2.1. Увеличения удельного веса площади, засеваемой элитными семенами для повышения урожайности и качества зерновых и зернобобовых культур |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Доля посевов, засеваемых элитными семенами на 01.01.2024: общая площадь посевов зерновых культур - 52700 га. Площадь зерновых засеянная элитными семенами - 11165 га., или 21,2 % Плановый показатель перевыполнен на 4,2 п.п. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 4. | Мероприятие 2.2. Внедрения научно-обоснованной оптимальной структуры сельскохозяйственных угодий, лесных насаждений и водных объектов применительно к агроландшафтам Октябрьского района |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Совместно с Министерством сельского хозяйства Ростовской области, а также с Новочеркасским инженерно-мелиоративным институтом была разработана Проектная и рабочая документация «Проект мелиорации на выполнение уходных работ в мелиоративных защитных лесных насаждениях, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, в рамках подпрограммы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на площади 570 га на территории Октябрьского района Ростовской области». Целью проекта является мелиоративное устройство защитных лесных насаждений, расположенных на территории Октябрьского района Ростовской области. В 2023 году за счет средств областного бюджета подрядчику оплачено проведение работ на площади 70 га., проведена расчистка на площади 110 га. В 2023 году сформирован пакет документов и направлен в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области для рассмотрения и включения федеральный проекта по оздоровлению водных объектов, реализация которого запланирована с 2025 года. В ответ на обращение получен ответ о включении мероприятий по расчистке рек на территории Октябрьского района. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 5. | Мероприятие 2.3. Внедрения современных ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий и переход к органическому земледелию (использование натуральных биологических материалов) для производства экологической чистой продукции и повышения плодородия почв |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | В Октябрьском районе 116,7 тыс.га. пашни, из них 100 % обрабатывается по ресурсосберегающей технологии. Внедряется энергосберегающая система обработки почвы – No-till. За счет внесения органических удобрений ( в 2023 году внесено 120 тыс.тонн, 150% к уровню 2022 года) осуществляется переход к органическому земледелию (производство экологически чистой сельхозпродукции), повышается плодородие почв. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 6. | Мероприятие 2.4. Посадки полезащитных насаждений для защиты почв от эрозии и создания более благоприятного микроклимата |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | В 2023 году высадка полезащитных лесополос на территории Октябрьского района не проводилась, так как мероприятие требует больших финансовых вложений, а в областной бюджет на 2023 год средства по поддержке «Возмещение части затрат на высадку полезащитных лесополос» заложены не были. |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 7. | Мероприятие 2.5. Организации на территории района производства с биотехнологическим методом глубокой переработки зерна, позволяющей рационально распоряжаться ресурсами и повышать экономическую эффективность агропромышленного комплекса |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В 2023 году на территории района не производилась глубокая переработка зерна |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
| Задача 3. Увеличение производства продукции животноводства путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 3.1. Наращивание поголовья животных и птицы во всех категориях хозяйств |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | По итогам 2023 года поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 15579 голов, что ниже уровня прошлого года на 807 голов Показатель снижен в связи с отнесением численности поголовья ИП главы КФХ Копылова Александра Александровича (КРС- 2237 голов, в том числе коров - 323 гол.) к показателям Белокалитвинского района, по месту фактического нахождения ферм. Поголовье коров выросло на 720 голов и составило 8532 головы. Показатель вырос за счет увеличения поголовья мясных пород. Поголовье овец и коз выросло на 439 голов и составило 9312 голов. Поголовье птицы в хозяйствах района составило 2587,2 тыс. голов, что выше уровня 2022 года на 36,4 %. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 9. | Мероприятие 3.2. Создание предпосылок для устойчивого экономического и технологического развития отрасли животноводства района |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | На территории района успешно реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В настоящее время в реализацию национального проекта вовлечено 6 предприятий района, в том числе 1 предприятие агропромышленного комплекса – ООО «Индюшкин двор». Для оптимизации производственных процессов в ООО «Индюшкин двор» было выбрано направление разделки и упаковки филе бедра индейки, которое обеспечивает четверть общей выручки предприятия. В результате внедрения инструментов бережливого производства время протекания процесса удалось снизить на 15 %, незавершенное производство уменьшилось также на 15 %, а выработка увеличилась с 3000 до 3500 кг за смену. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 10. | Мероприятие 3.3. Укрепление племенной базы животноводства района |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Поголовье КРС составляет 15579 гол., в том числе племенного – 1508 гол., что составляет 9,7% в структуре общего поголовья скота. Поголовье овец составляет 1228 гол., в том числе племенного – 1228 гол. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 11. | Мероприятие 3.4. Улучшение кормовой базы с использованием современных технологий уборки и заготовки кормов |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В 2023 году заготовлено 48,6 тыс. тн. сена, что в 1,9 раз выше потребности, 10,6 тыс. тн. соломы – 101,9% от потребности, силоса 3,2 тыс. тн., зернофуража - 22,5 тыс. тн. уровень потребности |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 12. | Мероприятие 3.5. Поддержка фермерских хозяйств |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | За 2023 год на развитие КФХ из бюджетов всех уровней привлечено 59,2 млн. рублей. На сопровождении отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности находятся двадцать КФХ, занимающиеся молочным и мясным животноводством. В 2023 году по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции» - направление «Агростартап», реализация проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств из одиннадцати претендентов по Ростовской области, индивидуальный предприниматель Мамаева Баси Султановна прошла конкурсный отбор по разведению КРС мясного направления и получила грант в сумме 3,0 миллионов рублей. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 13. | Мероприятие 3.6. Реконструкции и модернизации животноводческих помещений |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | В 2023 году ООО «Маркинская птицефабрика» провело капитальный ремонт двух корпусов для выращивания ремонтного молодняка птицы, что дало возможность увеличить поголовье птицы предприятия до 160 тыс.голов. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 4. Развитие аквакультуры путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятие 4.1. Организации эффективного полносистемного рыбоводного хозяйства |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | С 2018 года ООО «Агропредприятие Бессергеневское» занимается разведением рыбы. В 2023 году произведено 530,6 тонн товарной рыбы, реализовано 412,1 тонн на сумму 55,9 млн.руб. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 15. | Мероприятие 4.2. Создания производственных мощностей по переработке рыбы |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Переработкой рыбы в районе занимается ИП Топчий. За 2023 год ИП Топчий произведено 382,0 тонны рыбной продукции, что соответствует уровню 2022 года |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 16. | Мероприятие 4.3. Организации сбыта рыбы |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Рыбная продукция реализуется в пределах Ростовской области |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 5. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Мероприятие 5.1. Переработки мяса индейки (ООО «Индюшкин двор»). |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | На мощностях ГК «Евродон» начало свою деятельность предприятие по производству мяса индейки - ООО «Индюшкин двор». За 2023 год произведено 64,1 тыс. тонн мяса индейки, в том числе Октябрьский район – 53,4 тыс.тонн, что выше уровня 2022 года на 54,2% |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 18. | Мероприятие 5.2. Переработки мяса и производство мясной продукции (ИП Мыльников Н.А.) |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | За 2023 год ИП Мыльников Н.А. произвел 634 тонны мясной продукции на сумму 140,9 млн.руб. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 19. | Мероприятие 5.3. Переработки зерна (ООО «Урожай-92») |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | За 2023 год произведено 15,0 тонн муки, 27,0 тонн кондитерских изделий на сумму 4,7 млн.руб. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 20. | Мероприятие 5.4. Переработки масличных культур (ООО «Гелиос») |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | За 2023 год произведено 6,6 тыс. тонн снековой продукции, что составляет 101,5% к уровню 2022 года. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 21. | Мероприятие 5.5. Переработки овощей (СПСК «Донские овощи») |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | СПСК «Донские овощи» за 2023 год закуплено овощной и животноводческой продукции на сумму 7 млн. 588 тыс. рублей, реализовано продукции на сумму 13 млн. 121 тыс. рублей. Произведено 282 тонны хлебобулочных изделий, что на 30,6 % больше чем за аналогичный период прошлого года. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 22. | Мероприятие 5.6. Переработки молока (СПССК «Молочный Дом») |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | СПССК «Молочный дом» в 2023 году закупил и переработал молока в количестве 41,6 тонн на сумму 13,7 млн. рублей, доходы от реализации переработанной молочной продукции (масло сливочное, сметана, сыры, творог) составили 16,5 млн. рублей, что на 7,8 % превышает показатель прошлого года. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 23. | Мероприятие 5.7. Переработки рыбы (ИП Топчий Ю.А.) |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | За 2023 год ИП Топчий произведено 382,0 тонны рыбной продукции, что соответствует уровню 2022 года |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 6. Применение инновационных цифровых технологий будет осуществляться путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Мероприятие 6.1. Содействия внедрению информационных методик (точное земледелие, автоматизация производственных процессов, электронные карты полей, навигационные системы для сельхозтехники на основе ГЛОНАСС/GPS технологий) |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района; | внепрограммное мероприятие | В течение всего 2023 года, в рамках цифровизации АПК Октябрьского района, продолжают активно внедряться единые Федеральные информационные системы: Растениеводство: В настоящее время, сельхозтоваропроизводителями Октябрьского района предоставляется информация в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН). Система наполняется актуальной и достоверной информацией о землях сельскохозяйственного назначения, включая информацию о местоположении, состоянии и фактическом использовании каждого сельскохозяйственного поля по району, сельскохозяйственной культуре, почвенном состоянии, состоянии сельскохозяйственной растительности в режиме реального времени, что позволяет реализовать концепцию «эффективного гектара». В 2023 году в систему внесено полей общей площадью 105,2 тыс. га, что составляет 90 % от всей пашни. В 2023 году, был произведен фарминг полей. Работа заключалась в описании заданных полей и участков для тренировки искусственного интеллекта во исполнение проекта цифровизации сельского хозяйства. Задание выполнено на 100 %. Также вся сельскохозяйственная техника в сельхозпредприятиях Октябрьского района оснащены системой ГЛОНАСС, которая позволяет вести полный и непрерывный мониторинг сельхозтехники, просматривать историю передвижения, стоянки, либо контролировать работу в режиме реального времени, полностью исключить хищение ГСМ с помощью контроля топлива, простои. У многих к такой системе подключены дополнительные датчики, контролирующие работу отдельно взятых механизмов и навесного оборудования – жаток, фрез, сеялок и прочего навесного инвентаря. С помощью этих датчиков можно получать точные данные о времени заезда техники на поле, о качестве обработки, о соблюдении скоростных режимов, о пропусках или двойных обработках одного и того же участка, контролировать расход топлива под нагрузкой и расход на 1 гектар, вести учет времени потраченного на каждый вид работ. Животноводство: С 1 июля 2018 года все товары, подконтрольные Россельхознадзору, а именно, продукты питания животного происхождения, подлежат обязательной электронной сертификации в федеральной государственной информационной системе «Меркурий». В настоящее время на территории Октябрьского района зарегистрировано 1183 хозяйствующих субъектов различных форм собственности, осуществляющие такие виды деятельности как закупка, выращивание, убой, переработка и реализация продукции и сырья животного происхождения, с которыми ветеринарные специалисты Октябрьского филиала ГБУРО Ростовской станции ББЖ ведут работу в системе ФГИС «Меркурий». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 25. | Мероприятие 6.2. Повышения уровня технической оснащенности сельскохозяйственного производства путем содействия в получении финансовой поддержки на возмещение части затрат на модернизацию производства и приобретение сельскохозяйственной техники |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | В 2023 году сельхозтоваропроизводителями района приобретено 37 тракторов, 7 комбайнов и более 50 единиц прочих видов сельскохозяйственной техники |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 7. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Мероприятие 7.1. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию сельскохозяйственных профессий |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | В течение всего 2023 года Донским государственным аграрным университетом и Октябрьским технологическим техникумом проводились дни открытых дверей для учеников 8-11 классов. В 2023 году на территории Октябрьского отделения ГКУ Центр занятости населения прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Участниками были учреждения высшего и средне-профессионального образования: ДОНГАУ и Октябрьский аграрно-технологический техникум. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 27. | Мероприятие 7.2. Формирование реальной потребности в кадрах для агропромышленного комплекса на основе среднесрочного прогнозирования |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Отдел по сельскому хозяйству на постоянной основе проводит мониторинг вакантных должностей сельхозпредприятий района. Ежеквартально формируется список вакантных должностей и отправляется в МСХ РО. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 28. | Стратегическая проектная инициатива: Октябрьский район – территория перспективного развития сельского хозяйства |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 1. Объем производства продукции сельского хозяйства (в фактически действующих ценах) к 2030 году увеличится в 2 раза и составит 30 млрд. руб. – в 2023 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 19,4 млрд.руб., что составляет 64,7% к плану. 2. Инвестиции в основной капитал не менее 30,0 млрд.рублей к 2030 г. В 2022 году объем инвествложений составил 1457,5 млн.руб., за годы реализации Стратегии (2017-2023) – объем инвествложений составил 8,0 млрд.руб., плановый показатель 2030 года выполнен на 27,0 % 3. Среднемесячная заработная плата в сельхозпредприятиях района к 2030 году составит 39924,0 рублей, в 2023 году заработная плата составила 51752 руб., что составляет 129,6 % к плановому показателю. 4. Создание не менее 3500 новых рабочих мест к 2030 г., в 2023 году было создано 37 рабочих места, за годы реализации Стратегии (2017-2023) – создано 1158 рабочее место, плановый показатель 2030 года выполнен на 33,1 % 5. Расширению рынков сбыта и увеличению объемов продаж производимой продукции за пределы территории района: - развитие системы сельской кооперации (СПСК «Донские овощи», СПССК «Молочный Дом» реализуют продукцию в г. Ростов-на-Дону) - участие в региональных выставочно - ярмарочных мероприятий (продукция ООО «Урожай-92» участвовала в агропромышленной выставке «Золотая осень») |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 1.2. Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост совокупного объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства, млрд. рублей |  |  |  |  | 20,5 |  | 25,6 | 124,9 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли промышленной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Доля промышленной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами до 2030 года, процентов |  |  |  |  | 69,0 |  | 73,7 | 106,8 | Выполнено |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение доступности заемных средств для финансирования производственной деятельности промышленных предприятий района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Мероприятие 1.1. Содействие в использовании инструментов поддержки НКО «Гарантийный фонд Ростовской области», Некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области», Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района; сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | В 2023 году финансовая поддержка оказана: Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства 7 субъектам района в размере 171,4 млн. руб. (в т.ч. 4 организации Полиграф-Центр Юг, Нефтемашстрой, Южная усадьба, Заря Дона) Гарантийным Фондом Ростовской области оказано 13 поручительств в размере 64,5 млн. руб. (3 организациям Южное подворье, СМР-1, Эко транс, остальные ИП) Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства выдано 13 займов на сумму 43,8 млн. руб. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 30. | Мероприятие 1.2. Сопровождение в получении льготных займов, льгот-ных кредитов по программам Некоммерческой организации «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» (программы «Совместные займы», «Проекты развития», «Комплектующие изделия») |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района; сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства по льготным ставкам одобрено 14 займов нашим субъектам на сумму свыше 27 млн. рублей (ООО Урожай-92, ООО «Упак-Мастер, ООО ПК «Эсма-Принт», ООО «Газресурс», ООО «Сервис-связь). Центр занятости населения оказал финансовую поддержку 7 субъектам МСП в размере 1,73 млн. рублей на трудоустройство 29 чел.; Востребованной государственной поддержкой бизнеса стало заключение «социального контракта» на развитие предпринимательства. За истекший период 2023 года 44 индивидуальных предпринимателей заключили «социальный контракт» на сумму 15,4 млн. руб. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 31. | Мероприятие 1.3. Привлечение инвестиций в создание новых производств |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | - ООО «АП Бессергеневское» - ввод в эксплуатацию прудов, приобретение сельхоз оборудования – 441,8 млн рублей. -ООО «Венталл-Дон»- строительство цеха по производству минераловатных «Сэндвич-панелей» - 592,1 млн рублей. - ООО «Шахта «Октябрьская –Южная» - модернизация производства – 122,7 млн рублей. - ООО «Нефтемашстрой» - расширение производства – 122,7 млн рублей. - ООО «Индюшкин двор» - модернизация производства – 50,8 млн рублей. - ООО «КСМК-Север» -модернизация завода по производству ячеистого бетона автоклавного твердения – 30,2 млн рублей. - ООО «Бауэр Таганрог» - строительство завода поливного оборудования -18,8 млн рублей. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Создание условий для снижения издержек на электроэнергию, повышение энергоэффективности промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Мероприятие 2.1. Взаимодействие с отраслевыми министерствами и субъектами инвестиционной деятельности Ростовской области в части установления конкурентных тарифов естественных монополий, возмещения части затрат. |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района; финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» | Не проводилось |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
| Задача 3. Повышение производительности труда и продвижение промышленной продукции местных производителей на региональные и российские рынки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Мероприятие 3.1. Развитие принципов «зеленой» и «бережливой» экономики (вовлечение в оборот отходов производства, бережливое потребление ресурсов, поиск эффективных альтернативных источников сырья и энергии) |  | финансово-экономическое Управление Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Семь предприятий района привлечено к участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», участие в проекте предусматривает развитие принципов «зеленой» и «бережливой» экономики. Активно развивается завод по производству изделий из ячеистых бетонов автоклавного твердения ООО КСМК-Север (безотходное, полностью автоматизированное производство, с современной системой энергосбережения) |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 34. | Мероприятие 3.2. Поддержка повышения производительности труда и модернизации основных фондов на предприятиях, замещение устаревших и непроизводительных рабочих мест |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Сопровождение инвестиционных проектов по строительству завода по производству оросительной техники - ООО Бауэр-Таганрог, 2 очереди завода по производству ячеистого бетона автоклавного твердения ООО КСМК-Север, реконструкции и модернизации основных фондов ООО Индюшкин Двор, модернизации завода по производству минераловатных сэндвич панелей ООО Венталл - Дон. Реализован проект по восстановлению домостроительного комбината ООО ДСК-Монолит |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 35. | Мероприятие 3.3. Участие в реализации приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Ростовской области» на 2018 – 2025 годы |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | К участию в реализации программы привлечено семь предприятий района: ООО КСМК-Север, ООО Венталл-Дон, ООО Полиграф-Центр Юг, ООО Индюшкин двор, ООО Лазурит, ООО УпакМастер, ООО «Фортис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Мероприятие 3.4. Развитие и совершенствование системы территориального планирования применительно к эффективному размещению производительных сил: развитие Октябрьской, Кривянской и Интернациональной промышленных зон |  | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 37. | Мероприятие 3.5. Восполнение потребности обрабатывающей промышленности в минерально-сырьевых ресурсах за счет проведения геологоразведочных работ и выявления новых месторождений, пригодных для промышленной добычи |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района; отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Не проводилось в 2023 году |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
| 38. | Мероприятие 3.6. Создание и развитие системы продвижения продукции обрабатывающих предприятий района на внутреннем рынке Ростовской области и на внешних рынках (в том числе сертификация «Сделано на Дону», привлечение АО «Российский экспортный центр») |  | ведущий специалист по потребительскому рынку Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Администрацией Октябрьского района на постоянной основе проводится работа по популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону», а также привлечению хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района к прохождению добровольной сертификации «Сделано на Дону». По итогам 2023 г. в Октябрьском районе зарегистрировано 3 предприятия, продукция которых прошла сертификацию в системе «Сделано на Дону»: «ВКТГ «Владимирский карьер тугоплавких глин», ООО «Фортис» и ООО «КСМК-Север». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 39. | Мероприятие 3.7. Расширение участия в профессиональных конкурсах в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста, создание условий для развития наставничества, поддержка общественных инициатив и проектов |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района; сектор по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Октябрьского района за отчетный период проведено множество мероприятий, направленных на вовлечение населения, в том числе молодежи, в предпринимательскую среду, развитие действующих предпринимателей: - конкурс «Лучший предприниматель года» - конкурс «Бизнес глазами детей» - выставка товаров местных сельхозпроизводителей и предприятий - дни финансовой грамотности для молодежи - семинары для субъектов МСП и учащихся Школы молодого предпринимательства по финансовой грамотности - продолжается реализация проекта «Школа молодого предпринимателя» - с нового учебного года запущен проект для молодежи района «Хочу бизнес». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 4. Создание цифрового производства или Индустрии 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Мероприятие 4.1. Компьютеризация рабочих мест и производственного оборудования |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; | внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 41. | Мероприятие 4.2. Использование современного программного обеспечения по подготовке производства (CAD/CAM/CAE/PDM), управления производством (ERP, MES) и управление ресурсами (ЕАМ, ТОиР)» |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; | внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 42. | Мероприятие 4.3. Создание на промышленных предприятиях единого информационного пространства, с помощью которого все автоматизированные системы управления предприятием, а также промышленное оборудование, производственный персонал могут оперативно и своевременно обмениваться информацией |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; | внепрограммное мероприятие | Сопровождение инвестиционных проектов по строительству завода по производству оросительной техники ООО Бауэр-Таганрог, 2 очереди завода по производству ячеистого бетона автоклавного твердения ООО КСМК-Север, реконструкции и модернизации основных фондов ООО Индюшкин Двор, модернизации завода по производству минераловатных сэндвич панелей ООО Венталл-Дон. Реализован проект по восстановлению на базе бывшего ООО Ирдон домостроительного комбината ООО ДСК-Монолит |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 43. | Стратегическая проектная инициатива: «Индустриальное лидерство» |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Активно развиваются обрабатывающие предприятия ООО Венталл-Дон, ООО Индюшкин Двор, ООО КСМК-Север, ООО Маркинский кирпич, Вагоноремонтный завод, ООО Фортис и др. Реализован проект по восстановлению домостроительного комбината ООО ДСК-Монолит, в стадии реализации проекты по строительству завода по производству оросительной техники ООО «Бауэр-Таганрог», модернизации завода по производству минераловатных сэндвич панелей ООО Венталл-Дон. Проект по строительству второй очереди завода по выпуску ячеистого бетона ООО КСМК-Север вошел в перечень «губернаторской сотни». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 1.3. Индустрия отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение количества туристов, посетивших район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество туристов, посетивших район, тыс. человек (на конец этапа) |  |  |  |  | 3,650 |  | 4,123 | 113,0 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение количества лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек (на конец этапа) |  |  |  |  | 1,500 |  | 2,074 | 138,3 | Выполнено |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Мероприятие 1.1. Привлечение инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов |  | сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района, Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» | В 2023 году получена субсидия Шишковым И.П. на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов в Красюковском поселение, с западной стороны х. Сусол туристической базы |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 45. | Мероприятие 1.2. Вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в сферу туризма и сервиса |  | Сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» | Создано 17 новых рабочих мест: (МКУ "Краеведческий музей" - 4 ед., ИП Сагателян А.Э. 1 ед. - деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг; ИП Тихонова Л.А. 1 ед. - деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг; ИП Чернов А.С. 1 ед. - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; ИП Евтухова А.П. 1 ед. - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; ИП Белоусова Н.В. 1 ед. - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; ИП Карапетян А.М. 1 ед. - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; ИП Нежельская В.Ю. 1 ед. - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания); ИП МКРТЧЯН АШОТ АШОТОВИЧ - 1 ед., (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания); ИП Крестоношин Сергей Владимирович - 1 ед. (деятельность гостиниц и прочих мест длявременного проживания); ИП ВИГОР КАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА -1 ед. (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания); ИП МУСАЕВ РУСЛАН ЕЛЬШАДОВИЧ - 1 ед.(деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания); ИП АЛЛАХВЕРДИЕВ ЭЛЬХАН АГАВЕРДИ ОГЛЫ -1 ед.(деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания); ИП Толстова Елена Алексеевна -1 ед.(деятельность по организации отдыха и развлечений) . |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 46. | Мероприятие 1.3. Развитие сети предприятий общественного питания на территории района |  | сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района, ведущий специалист по потребительскому рынку Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» | На территории района осуществляют деятельность 75 предприятий общественного питания. В 2023 году открылись: предприятия быстрого питания «Гриль Бокс» (р.п.Каменооломни), «Хочу шаурму» (п.Персиановский), столовая «Сытый гусь» (п.Персиановский), МФЗ кафе №2 («Кукуруза») (1024 км М-4 «Дон»). |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 47. | Мероприятие 1.4. Реализация комплекса мер по совершенствованию гостиничного комплекса Октябрьского района, включая внедрение системы онлайн-бронирования |  | сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» | Система онлайн-бронирования реализована в гостинце «Кава Ди Пьетро» - TravelLine, в гостинице «Вольта», приложение «Островок». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Создание комплексной системы продвижения туристического потенциала Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Мероприятие 2.1. Привлечение внимания к району, посредством продвижения его уникальности в средствах массовой коммуникации |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» | На официальном сайте Администрации Октябрьского района, и на сайте отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района размещена информация об отдыхе и туризме в Октябрьском районе. А также на официальном портале туризма Ростовской области «Донской туризм» размещена информация о Народном историко-краеведческий музее Октябрьского района и церкви Покрова Божьей Матери ст. Кривянская. Ведется разработка личной официальной страницы туризма в Октябрьском районе для большего привлечения внимания, а так же областного мобильного приложения «Турист» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 49. | Мероприятие 2.2. Организация участия района в международных выставках, инфо- и пресс-турах |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» | В 2023 году в инфо-туре принимали участие «Елена Тур». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 50. | Мероприятие 2.3. Маркетинговое и рекламное продвижение регионального турпродукта, в том числе посредством современных средств коммуникации и привлечения лидеров мнений |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» | На официальном портале туризма Ростовской области «Донской туризм» размещена информация о Краеведческий музее Октябрьского района и церкви Покрова Божьей Матери ст. Кривянская. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 51. | Мероприятие 2.4. Оцифровка существующих туристических маршрутов, разработка аудиогидов и их размещение в сети Интернет |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» | В 2023 году оцифровано 4 туристических маршрута из 16, ведется работа по подготовке к разработке аудиогидов |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 52. | Мероприятие 2.5. Составление электронного календаря событийных мероприятий |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» | Календарь событийных мероприятий составлен |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 3. Совершенствование объектов показа, расположенных на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Мероприятие 3.1. Проведение капитальных ремонтов памятников истории и культуры |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» | В 2019 г. произведен капитальный ремонт памятника «Погибшим воинам в ВОВ» рп.Каменоломни и памятника «Воинам ВОВ» п. Кадамовский. В 2020 году в рамках ГП РО «Развитие культуры и туризма» осуществлен капитальный ремонт памятника погибшим воинам ВОВ в с. Алексеевка, в рамках ФЦП «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ» осуществлен капитальный ремонт пяти воинских захоронений: п. Мокрый Лог, х. Заозерье, х. Заречный, сл. Красюковская, п. Новоперсиановский. В 2022 году произведен капитальный ремонт трех памятников в р.п. Каменоломни, х. Веселая Бахмутовка и х.Ильичевка. В 2023 году капитальных ремонтов памятников не проводилось. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 54. | Мероприятие 3.2.Благоустройство природоохраняемых объектов, расположенных на территории района |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» | В 2023 году благоустройство природоохраняемых объектов Октябрьского района не проводилось |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
| 55. | Мероприятие 3.3. Разработка электронных карт и приложений с использование дополненной реальности для продвижения достопримечательностей района |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района; управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» | Ведется разработка электронных карт для продвижения достопримечательностей Октябрьского района |  |  |  |  |  | В работе |  |
| Задача 4. Привлечение инвестиций для реконструкции и создания объектов придорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Мероприятие 4.1. Реконструкция и создание объектов придорожной инфраструктуры |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» | В 2023 году была построена гостиница на федеральной автодороге М4-Дон ООО «МАК Лоджистик» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 57. | Стратегическая проектная инициатива: «Октябрьский район – сердце Донского Края открытое каждому» |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» | Ведется работа по привлечению инвесторов для развития посещаемости туристической направленности Октябрьского района В Октябрьском районе представлены такие виды туризма: «Экологический туризм», «Историко-культурный туризм», «Спортивно-развлекательный туризм», «Познавательный туризм», «Событийный туризм», «Деловой туризм», «Археологический туризм». Разработаны экскурсионные маршруты: историко-религиозная экскурсия «Бесценные Святыни Православия»; экскурсионный маршрут «Каменоломни – жемчужина Донского края», «Кривянка-помидорная столица», «Шепот тысячелетий», «Моя малая родина» «Святые места малых станиц»; обрядовые традиции донских казаков турмаршрут по Октябрьскому району; историко-производственная экскурсия «Наш паровоз летит вперед»; анимационно-экскурсионная программа «Славянка»; экологические тропы по заповедным местам; историко-краеведческая экскурсия «История Октябрьского района». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 1.4. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение использования отечественного программного обеспечения на компьютерной технике органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Использование отечественного программного обеспечения на компьютерной технике органов местного самоуправления, проценты (на конец этапа) |  |  |  |  | 60,0 |  | 84,04 | 140,07 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, единиц (на конец этапа) |  |  |  |  | 22 |  | 22 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Цифровое взаимодействие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по типизации всех муниципальных услуг и перевод их в электронный вид |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | Выполнено на 100% |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 59. | Мероприятие 1.2. Обеспечение всех муниципальных служащих доступом к сервисам электронного и межведомственного взаимодействия и проведение обучения по использованию этих сервисов |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | В текущем году обучение по использованию сервисов доступа к сервисам электронного и межведомственного взаимодействия не запланировано. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 60. | Мероприятие 1.3. Внедрение системы оперативного оповещения сотрудников о проводимых мероприятиях |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | Внедряется сервис КС «АРМ ГС» (коммуникационные сервисы автоматизированное рабочее место государственного служащего) для сотрудников Администрации октябрьского района. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 61. | Мероприятие 1.4. Создание защищенного файлового обмена |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | Внедрена система резервного копирования информации с автоматизированных рабочих мест. В 2023 году копирование информации обеспечено на 84 АРМ |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 62. | Мероприятие 1.5. Внедрение программного обеспечения и аппаратных средств для проведения аудио и видео совещаний |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | Внедрено программное обеспечение Телемост для проведения аудио и видео совещаний |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Уровень автоматизации и цифровизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Мероприятие 2.1. Разработка и внедрение информационных систем по созданию, обработке и передачи на хранение в архив документов в электронном и бумажном виде |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | Система «АРХИВНОЕ ДЕЛО» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 64. | Мероприятие 2.2. Проведение модернизации и замены устаревшего компьютерного оборудования |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | В 2023 году установлено 17 новых компьютеров и 3 МФУ сотрудникам Администрации Октябрьского района и 3 компьютера и 1 МФУ сотрудникам ФЭУ. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 65. | Мероприятие 2.3. Внедрение системы шифрования и защиты всех видов связи, планирующихся к внедрению |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | В 2023 году проведена работа по приобретению системы шифрования и защиты видов связи ViPNet, подключено 66 муниципальных учреждений. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 66. | Мероприятие 2.4. Осуществление планомерного перехода на отечественные программно-технические комплексы и обучение всех сотрудников принципам работы с отечественным программным обеспечением |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | Осуществляется плановый переход на отечественное программное обеспечение. Обучение будет организовано после внедрения отечественной операционной системы. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 67. | Мероприятие 2.5. Создание единой платформы сбора, обработки и анализа данных, которая будет сопряжена со всеми информационными системами Октябрьского района |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | Внедрена система ПОС платформа обратной связи |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 3. Цифровизация повседневных жизненных процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Мероприятие 3.1. Разработка программы обучения населения и организация на базе общеобразовательных учреждений курсов повышения навыков работы с цифровыми сервисами |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | В рамках регионального проекта «цифровая образовательная среда» 26 образовательных учреждения прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации цифровая образовательная среда. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 69. | Мероприятие 3.2. Увеличение доли сотрудников, прошедших обучение в сфере информационных технологий |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | В соответствии с федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» обучение в сфере информационных технологий, достигла целевого показателя в 42 человек в год. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 70. | Мероприятие 3.3. Введение в органах местного самоуправления и подведомственных учреждениях должность ИТ-специалиста |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | Должность ИТ специалиста не вводилась по причине отсутствия необходимости. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 71. | Мероприятие 3.4. Повышение квалификации сотрудников отдела информатизации Администрации Октябрьского района и организация группы программистов, способных разрабатывать собственное программное обеспечение |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | В обучении сотрудников способных разрабатывать собственное программное обеспечение отдел Цифрового развития Администрации Октябрьского района участия не принимал. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 72. | Мероприятие 3.5. Создание системы премирования специалистов для сохранения квалифицированных кадров в области программирования и разработки программного обеспечения |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | На территории Октябрьского района система премирования специалистов для сохранения квалифицированных кадров в области программирования и разработки программного обеспечения отсутствует |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 73. | Мероприятие 3.6. Обустройство дополнительных рабочих станций, на которых будут производиться сеансы связи аудио и видео связи |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | Оборудовано в зале заседаний №1, №2 и №3 |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 4. Поддержка развития деятельности малого и среднего предпринимательства в IT отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Мероприятие 4.1. Размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальном сайте Администрации района, публикация актуальных новостных материалов о конкурсах |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | Размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки, новостных материалов о конкурсах размещается на официальном сайте Администрации Октябрьского района и инвестиционном портале Октябрьского района |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 75. | Стратегическая проектная инициатива «Районная муниципальная цифровая платформа» |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | 100% |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 1.5. Предпринимательство и малый бизнес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение среднесписочной численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, человек |  |  |  |  | 8100 |  | 9095 | 112,3 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли вида экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, микропредприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Доля вида экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, микропредприятий (без учета индивидуальных предпринимателей), проценты |  |  |  |  | 32,6 |  | 37,1 | 113,8 | Выполнено |  |  |  |
| 2. Увеличение доли видов экономической деятельности «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» в общей среднесписочной численности работников малых, микропредприятий и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Доля видов экономической деятельности «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» в общей среднесписочной численности работников малых, микропредприятий и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей), проценты проценты |  |  |  |  | 3,3 |  | 3,34 | 101,2 | Выполнено |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня предпринимательской грамотности, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Мероприятие 1.1. Проведение семинаров для предпринимателей совместно с АНО МФК «РРАПП», НО «Гарантийный фонд Ростовской области», Федеральной налоговой службой, НП «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса» Октябрьского района с целью информирования об изменениях в законодательстве, регулирующем ведение бизнеса |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 21.03. Работодатели района проконсультированы по актуальным мерам поддержки бизнеса; 20.04. Организован круглый стол для предпринимателей и самозанятых граждан по мерам поддержки и административной нагрузке 27.04. Состоялся семинар с субъектами МСП и самозанятыми в п.Нижнедонской 26 мая предприниматели района приняли участие в районной выставке-ярмарке 50 предпринимателей района проконсультированы по вопросу регистрации и работы с системой "Честный знак" (маркировка воды, молока, мед. изделий и т.д.). 17.10 56 граждан и ИП приняли участие в семинаре ФНС России. 15.11. 46 детей из школы предпринимательства приняли участие в поездке в "Центр истинных ценностей в Ростов |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 77. | Мероприятие 1.2. Расширение источников информационного обеспечения развития малого и среднего предпринимательства с использованием информационных баз органов власти, социальных сетей, общественных организаций, волонтерских организаций |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Созданы информационные группы в социальной сети WhatsApp для оперативного информирования предпринимателей по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 78. | Мероприятие 1.3. Информационно-образовательная поддержка начинающих предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Как и в предыдущий период, в 2023 году велась точечная работа с предприятиями по информированию о формах господдержки в 2023 г на федеральном, региональном, местном уровнях. За истекший период на безвозмездной основе предпринимателям района оказано 1212 информационно-консультационных услуг. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к льготному финансированию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Мероприятие 2.1. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства», НО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания «Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района») |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | В результате, финансовая поддержка оказана: Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства 7 субъектам района в размере 171,4 млн. руб. (в т.ч. 4 организации Полиграф-Центр Юг, Нефтемашстрой, Южная усадьба, Заря Дона) Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства по льготным ставкам одобрено 14 займов нашим субъектам на сумму свыше 27 млн. рублей (ООО Урожай-92, ООО «Упак-Мастер, ООО ПК «Эсма-Принт», ООО «Газресурс», ООО «Сервис-связь). Гарантийным Фондом Ростовской области оказано 13 поручительств в размере 64,5 млн. руб. (3 организациям Южное подворье, СМР-1, Эко транс, остальные ИП) Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства выдано 13 займов на сумму 43,8 млн. руб.; Центр занятости населения оказал финансовую поддержку 7 субъектам МСП в размере 1,73 млн. рублей на трудоустройство 29 чел.; Востребованной государственной поддержкой бизнеса стало заключение «социального контракта» на развитие предпринимательства. За истекший период 2023 года 44 индивидуальных предпринимателей заключили «социальный контракт» на сумму 15,4 млн. руб. Таким образом, общая сумма оказанной финансовой поддержки за 2022 год составила 324,4 млн. руб., что на 22,8 % выше показателей прошлого года (2022 г. - 264,1 млн. руб.). |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 80. | Мероприятие 2.2. Взаимодействие с сотрудниками кредитных организаций, проведение совместных мероприятий и семинаров по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | С целью информирования предпринимателей об условиях и возможности получения доступного финансирования проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству с участием представителей кредитных учреждений (ПАО «Сбербанк», АО КБ «Россельхозбанк» и др.). |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 3. Вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Мероприятие 3.1. Популяризация предпринимательской деятельности (в том числе через семинары, круглые столы, конференции, выставки) |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | В отчетном периоде в части популяризации предпринимательства сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства проведены следующие мероприятия: - форум, посвященный Дню российского предпринимательства с выставкой товаров местных сельхозпроизводителей, количество участников более 100 человек; - форум «Бизнес сегодняшнего дня» при участии областной инфраструктуры, Общероссийской общественной организации «Опора России», количество участников более 100 человек; - конкурс рисунков «Бизнес глазами детей»; - конкурс «Лучший предприниматель года»; - еженедельно проводятся занятия в Школе Молодого предпринимательства; - проведены экскурсии учащихся образовательных учреждений на предприятия ООО Полиграфический компекс «ЭСМА-ПРИНТ» и ООО «Аризона 2». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 82. | Мероприятие 3.2. Формирование положительного образа предпринимателя и спроса населения района на товары и услуги, производимые предприятиями района |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | В Октябрьском районе на постоянной основе проводится работа по популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». В настоящее время в Октябрьском районе зарегистрировано 3 предприятия, продукция которых прошла сертификацию: («ВКТГ «Владимирский карьер тугоплавких глин», ООО «Фортис» и ООО «КСМК-Север»). Ежегодно проводятся сельскохозяйственные ярмарки. В 2023г. было проведено 36 ярмарочных мероприятий. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 83. | Мероприятие 3.3. Популяризация самозанятости посредством информирования граждан о выгодах и возможностях применения льготного режима налогообложения (специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | В Октябрьском районе проводится информирование субъектов МСП и самозанятых о формах поддержки, взаимодействие с банковским сектором, областной инфраструктурой, главами Администраций поселений. В результате проводимой работы количество самозанятых граждан увеличилось на 1230 чел и составило 3145 (в 2022 увеличилось на 984 чел. и составило 2508) . С момента введения Налога на профессиональный доход в 2020 г. показатель вырос в 5 раз. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 4. Создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской деятельности в производственной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Мероприятие 4.1. Индустриальный парк «Октябрьский» сформирован в Краснолучском сельском поселении. (Сформирован земельный участок, определена категория земель, участок добавлен в градостроительный план Краснолучского сельского поселения»). В настоящее время принято решение о создании частного индустриального парка на базе ООО ДСК Монолит. После прохождения тестового режима выпуска продукции будет рассматриваться создание управляющей компании |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | В 2023 году на базе индустриального парка «Октябрьский» осуществляет деятельность малое предприятие ООО «ДСК Монолит». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
|  | Задача 5. Развитие социального предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Мероприятие 5.1. Взаимодействие с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»), а также с муниципальным Фондом поддержки гражданских инициатив «Содействие» |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | В 2023 году проведено 3 заседания Совета с участием местной и областной инфраструктуры поддержки предпринимательства, представителей организации МСП «Опора России» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 86. | Мероприятие 5.2. Популяризация социального предпринимательства |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Проводится информационная работа о возможности регистрации в качестве социального предпринимателя. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 87. | Мероприятие 5.3. Проведение информационной кампании о доступных мерах поддержки субъектов МСП, включенных в реестр социальных предприятий |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Сектором проводится постоянная информационная работа о мерах поддержки субъектов МСП – социальных предприятий, о преимуществах регистрации предприятия в статус «социальное» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 88. | Мероприятие 5.4. Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Бизнес активно участвует в благотворительных акциях, организованных Администрацией района к 9 мая, празднику «Пасха», 1 июня, 1 сентября. Стало ежегодной традицией сотрудничество с АНО ССАДИ «Мир один для всех». При участии бизнеса к новому году для детей приобретена безопасная швейная машинка – оверлок стоимостью более 50,0 тыс. рублей. На 610,0 тыс. пополнен фонд «Доброта спасет мир». Помимо финансовой помощи предприниматели помогали в приобретении необходимой экипировки мобилизованным гражданам, оказывали услуги по доставке гуманитарной помощи в воинские части. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 6. Развитие молодежного предпринимательства и активного участия молодежи в работе предпринимательского сообщества района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Мероприятие 6.1. Реализация проекта «Школа молодого предпринимательства» |  | сектор по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | В текущем году продолжается реализация проекта «Школа молодого предпринимателя» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 90. | Мероприятие 6.2. Реализация проекта «Хочу бизнес» среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений района |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | С 2023 года запущен и реализуется проект «Хочу бизнес» среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений района |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 7. Развитие конкуренции на товарных рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Мероприятие 7.1. Реализация и актуализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Октябрьском районе |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Развитие конкурентной среды осуществляется в соответствии с планом мероприятий по содействию развитию конкурентной среды. План мероприятий (дорожая карта) актуализирован в июне 2023 года |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 92. | Мероприятие 7.2. Мониторинг состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг Октябрьского района |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Мониторинг проведен в июле 2023 года. Результаты мониторинга направлены в Министерство экономического развития Ростовской области |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 93. | Мероприятие 7.3. Участие в рейтинге муниципальных образований в части их деятельности по содействию развитию конкуренции |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Октябрьский район ежегодно принимает участие в рейтинге муниципальных районов в части развития конкурентной среды. По итогам отчета за 2022 год Администрация Октябрьского района заняла второе за вклад в развитие конкурентной среды в Ростовской области. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 94. | Мероприятие 7.4. Информирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Ежегодно проводится анкетирование субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии развития конкурентной среды в Октябрьском районе. После подведения итогов анкетирования формируется доклад и размещается на сайте Администрации Октябрьского района. Доклад размещен в апреле 2023 года |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 95. | Мероприятие 7.5. Подготовка и размещение доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на территории Октябрьского района |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Доклад о развитии конкурентной среды подготовлен и размещен на сайте Администрации Октябрьского района в апреле 2023 года. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 8. Содействие формированию деловых контактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Мероприятие 8.1. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 26 мая 2023 года проведена выставка-ярмарка товаров местных производителей. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 97. | Мероприятие 8.2. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в мероприятиях и заседаниях Межотраслевой Ассоциации работодателей Октябрьского района |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Руководители предприятий, а также индивидуальные предприниматели приглашаются на каждое заседание Межотраслевой Ассоциации работодателей Октябрьского района |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 98. | Стратегическая проектная инициатива: «Производственный кластер малого и среднего бизнеса» |  | сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Функционирование производственного кластера малого и среднего бизнеса планируется на базе Индустриального парка |  |  |  |  |  | В работе |  |
| # 1.6. Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Увеличение оборота розничной торговли в Октябрьском районе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Оборот розничной торговли в Октябрьском районе, млн. рублей (на конец этапа) |  |  |  |  | 10020,5 |  | 10020,5 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли Интернет-торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение доступности инфраструктуры торговли для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Мероприятие 1.1. Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах (обеспечение населения сельской местности услугами мобильной торговли (автомагазины, автокафе, автолавки, тонары, реализующие социально значимые товары), что позволит восполнить дефицит объектов стационарной торговли там, где это необходимо, не ухудшая при этом внешнего облика населенного пункта) |  | ведущий специалист по потребительскому рынку сектора содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | На территории Октябрьского района расположено 16 труднодоступных и малонаселенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты. Социально-значимые продукты питания и товары первой необходимости в эти населенные пункты доставляют автолавки потребкооперации и индивидуальные предприниматели по заранее утверждённому графику, по запросам жителей. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 100. | Мероприятие 1.2. Сопровождение реализации инвестиционных проектов по строительству крупных торговых объектов |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района; ведущий специалист по потребительскому рынку сектора содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В 2023 году Администрацией Октябрьского района сопровождались инвестиционные проекты по строительству крупных торговых объектов: -ИП Саркисян Эдмон Валерикович, р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская 35; -ИП Сидоренко Эдуард Эфимович, ст. Кривянская, ул. Багаевская, з.у. №6А; -Строительство магазина «Чижик», , р.п. Каменоломни, ул.Крупской, 57 |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Мероприятие 2.1. Развитие ярмарочной торговли в населенных пунктах района |  | ведущий специалист по потребительскому рынку сектора содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В 2023 г. проведено 36 ярмарочных мероприятия с предоставлением торговых мест на бесплатной основе, в которых приняло участие более 40 сельхозтоваропроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 102. | Мероприятие 2.2. Сопровождение реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции розничных рынков |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района; ведущий специалист по потребительскому рынку сектора содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Заявлений от хозяйствующих субъектов об организации розничных рынков на территории Октябрьского района в 2023 году не поступало |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 3. Повышение качества продукции, поступающей на потребительский рынок Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Мероприятие 3.1. Популяризация системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» |  | ведущий специалист по потребительскому рынку сектора содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Администрацией Октябрьского района на постоянной основе проводится работа по популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону», привлечению хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района к прохождению добровольной сертификации «Сделано на Дону» посредством личных встреч и инструктажа, публикаций информации на сайте Администрации Октябрьского района. По итогам 2023г. в Октябрьском районе зарегистрировано 3 предприятия, продукция которых прошла сертификацию в системе «Сделано на Дону»: «ВКТГ «Владимирский карьер тугоплавких глин», ООО «Фортис» и ООО «КСМК-Север». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 104. | Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов |  | ведущий специалист по потребительскому рынку сектора содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Проводится работа по пресечению фактов несанкционированной торговой деятельности, в том числе, вдоль автодорог федерального и областного значения. В рабочую группу по пресечению несанкционированной торговли входят представители внутренних органов правопорядка, Роспотребнадзора, ветеринарной службы, представители Администрации района и Администраций поселений. По итогам 2023г. было проведено 72 рейда. По выявленным в ходе проверок недостаткам составлено 5 административных протоколов, которые рассмотрены административной комиссией Администрации Октябрьского района. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 4. Популяризация профессий в сфере потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Мероприятие 4.1. Привлечение хозяйствующих субъектов к участию в конкурсах профессионального мастерства в сфере потребительского рынка |  | ведущий специалист по потребительскому рынку сектора содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В 2023 году в конкурсе «Торговля России» приняли участие: магазин-пекарня «Ремесленный хлеб» (Дудник С.А.), магазин «Царство вкуса» (ИП Сагателян Г.Г.), магазин «У Гочи» (ИП Пертия Г.Е.) |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 106. | Мероприятие 4.2. Содействие в присвоении звания: «Лучший работник торговли Дона», «Лучший работник сферы бытового обслуживания населения Ростовской области» и «Лучший работник сферы общественного питания Ростовской области» |  | ведущий специалист по потребительскому рынку сектора содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | По результатам участия в конкурсе «Лучший работник торговли Дона» в 2023г. Боева Людмила Павловна награждена Почетной грамотой министерства промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 107. | Стратегическая проектная инициатива: Умный потребительский рынок |  | ведущий специалист по потребительскому рынку сектора содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В целях реализации стратегической инициативы «Умный потребительский рынок» введён реестр торговых объектов Октябрьского района на «Портале потребительского рынка Ростовской области с интерактивной картой объектов потребительского рынка и мест несанкционированной торговли». С целью своевременного рассмотрения поступивших сообщений, проводится ежедневный мониторинг возможных сообщений от граждан. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 1.7. Бюджет и межбюджетные отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доходов консолидированного бюджета района за счет расширения базы налоговых и неналоговых поступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доходы консолидированного бюджета района за счет расширения базы налоговых поступлений, млн. рублей (на конец этапа) |  |  |  |  | 791,6 |  | 95,4 | 120,1 |  |  | Выполнено |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение консолидированного бюджета Октябрьского района собственными доходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Расширение налоговой базы и повышение поступлений в бюджет Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Мероприятие 1.1. Мониторинг своевременности и полноты выплат заработной платы с начислениями на нее работникам |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» | Осуществляется ежемесячный мониторинг своевременности и полноты выплат заработной платы на предприятиях района. Заработная плата выплачена своевременно. Кредиторская задолженность отсутствует. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 109. | Мероприятие 1.2. Мониторинг полноты уплаты налогов |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» | Доходы консолидированного бюджета Октябрьского района за счет расширения базы налоговых и неналоговых поступлений в 2023 году исполнены на 130,3%. В отчетном году в консолидированный бюджет Октябрьского района в сопоставимых условиях поступило 1031,4 млн. рублей, при цели 791,6 млн. рублей |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Мониторинг финансового состояния предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Мероприятие 2.1. Мониторинг своевременности и полноты выплат заработной платы с начислениями на нее работникам |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» | Осуществляется ежемесячный мониторинг своевременности и полноты выплат заработной платы на предприятиях района. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 111. | Мероприятие 2.2. Мониторинг полноты уплаты налогов |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» | Доходы консолидированного бюджета Октябрьского района за счет расширения базы налоговых и неналоговых поступлений в 2023 году исполнены на 130,3%. В отчетном году в консолидированный бюджет Октябрьского района в сопоставимых условиях поступило 1031,4 млн. рублей, при цели 791,6 млн. рублей |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 3. Реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и снижение недоимки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Мероприятие 3.1. Ежедневный контроль за поступлением доходов в консолидированный бюджет Октябрьского района |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» | Поступление доходов в консолидированный бюджет Октябрьского района находится на ежедневном контроле. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Октябрьского района, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга. В целях увеличения собственной доходной базы в районе систематически проводится работа по легализации заработной платы, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым доходам, снижению неформальной занятости |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 113. | Мероприятие 3.2. Проведение Координационных Советов по собираемости налогов и снижению недоимки |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» | В 2023 году проведено 25 заседаний Координационного Совета по собираемости налогов и снижению недоимки. Рассмотрено 718 юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей на сумму 150,3 млн. рублей. Погашено с начала года 28,8 млн. рублей. Основным недоимщиками являются предприятия-банкроты ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг» сумма недоимки которых составляет более 450,0 млн. рублей. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 4. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов в местные бюджеты через расширение числа субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Мероприятие 4.1. Создание благоприятного климата для развития предпринимательства |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» | Реализован комплекс мер по содействию в развитии малого предпринимательства - отчет в пунктах 76-90 раздела 1.5. Предпринимательство и малый бизнес |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 115. | Мероприятие 4.2. Популяризация самозанятости |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» | В Октябрьском районе проводится информирование субъектов МСП и самозанятых о формах поддержки, взаимодействие с банковским сектором, областной инфраструктурой, главами Администраций поселений. В результате проводимой работы количество самозанятых граждан увеличилось на 1230 чел и составило 3145 (в 2022 увеличилось на 984 чел. и составило 2508) . С момента введения Налога на профессиональный доход в 2020 г. показатель вырос в 5 раз. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 116. | Мероприятие 4.3. Оптимизация межведомственного взаимодействия по снижению «теневого сектора» экономики |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» | Организовано межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления Октябрьского района с ИФНС № 12, Центром занятости населения. Осуществляются межведомственные мероприятия в местах массовой и несанкционированной торговли, с привлечением представителей Межрайонной ИФНС России № 12, отдела полиции № 3, ОЭБиПК МУ МВД «Новочеркасское». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 5. Своевременное и в полном объеме исполнение действующих бюджетных обязательств, недопущение просроченной кредиторской задолженности по ним, проведение взвешенной политики при принятии новых расходных обязательств с учетом их достоверного финансово-экономического обоснования и возможностей консолидированного бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Экономическое развитие поселений с низким уровнем бюджетной обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Мероприятие 6.1. Создание новых высококвалифицированных рабочих мест |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» | За 2023 год создано 278 высококвалифицированных рабочих мест, в том числе: ООО «Шахта «Октябрьская - Южная» - 85 мест; Распределительный центр «Тандер» - 98 мест; ООО «Нефтемашстрой» - 42 места; ООО «Бауэр-Таганрог» -12 мест; ООО «Индюшкин двор» - 10 мест; ООО «ДСК Монолит» - 21 место; ООО «НС Дон» - 10 рабочих мест. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 118. | Мероприятие 6.2. Привлечения инвестиций и реализации новых проектов |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» | На территории Октябрьского района были реализованы объекты строительства, капитального ремонта и оснащения на сумму 485,8 млн. рублей. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 7. Обеспечение прозрачности принципов и механизмов распределения межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Мероприятие 7.1. Обеспечение реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» | На реализацию 5-ти национальных проектов направлено 157,0 млн. рублей. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 120. | Стратегическая проектная инициатива: «Обеспечение самодостаточности консолидированного бюджета Октябрьского района» |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» | Консолидированный бюджет Октябрьского района является дотационным и сохраняет зависимость от межбюджетных трансфертов. Основными причинами является изменение законодательства, влияющего на параметры консолидированного бюджета (снижение нормативов отчислений от налогов и сборов, установление новых расходных обязательств). Также сказались экономические риски, такие, как банкротство бюджетообразующих предприятий, изменение инвестиционных планов хозяйствующих субъектов. |  |  |  |  |  | В работе |  |
| # 1.8. Инвестиционное и инновационное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций, млн. рублей |  |  |  |  | 4000,0 |  | 6160,9 | 154,0 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций района, млн. рублей |  |  |  |  | 1650,0 |  | 1806,7 | 109,5 | Выполнено |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Расширение доступа к финансовым ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Мероприятие 1.1. Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Ведется привлечение субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства», НО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания «Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района») |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 122. | Мероприятие 1.2. Содействие предприятиям в субсидировании из областного бюджета части расходов по уплате расходов процентных ставок по кредитам, возмещению части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | В 2023 году 31,6 млн рублей получено софинансирование проекта по погашению процентной по кредитам (ООО «КСМК-Север») и софинансирование на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения(ИП Шишков И.П.). |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 123. | Мероприятие 1.3. Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | В 2023 году выдано: Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства 7 субъектам района в размере 171,4 млн. руб. (в т.ч. 4 организации Полиграф-Центр Юг, Нефтемашстрой, Южная усадьба, Заря Дона) Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства по льготным ставкам одобрено 14 займов нашим субъектам на сумму свыше 27 млн. рублей (ООО Урожай-92, ООО «Упак-Мастер, ООО ПК «Эсма-Принт», ООО «Газресурс», ООО «Сервис-связь). Гарантийным Фондом Ростовской области оказано 13 поручительств в размере 64,5 млн. руб. (3 организациям Южное подворье, СМР-1, Эко транс, остальные ИП) Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства выдано 13 займов на сумму 43,8 млн. руб.; Центр занятости населения оказал финансовую поддержку 7 субъектам МСП в размере 1,73 млн. рублей на трудоустройство 29 чел.; Востребованной государственной поддержкой бизнеса стало заключение «социального контракта» на развитие предпринимательства. За истекший период 2023 года 44 индивидуальных предпринимателей заключили «социальный контракт» на сумму 15,4 млн. руб. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Система работ по улучшению инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Мероприятие 2.1. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области, Торгово-промышленной палатой Ростовской области, Региональной корпорацией развития Ростовской области путем заключения соглашений о сотрудничестве |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заключено соглашение с Агентством инвестиционного развития. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 125. | Мероприятие 2.2. Взаимодействие с Агентством стратегических инициатив по формированию благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечения инвестиций, повышения эффективности работы управленческих команд |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | На территории Октябрьского района внедрены мероприятия инвестиционного стандарта совместно с Агентством стратегических инициатив (г. Москва) |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 3. Привлечение инвесторов и дальнейшее сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | Мероприятие 3.1. Модернизация механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» на территории Октябрьского района |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Совместно с отделом архитектуры и сопровождения проектов ведется сопровождение инвестиционных проектов от начала реализаций проекта до ввода объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 127. | Мероприятие 3.2. Развитие муниципально-частного партнерства |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заключили концессионное соглашение с: ООО «Тепловые сети», ООО «Бассейны регионов 2», ООО «Нептун», ГУП РО «УРСВ», ООО «УЖКХ», Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Спортивно-оздоровительный центр "Здоровое поколение", ООО «Водоснабжение» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 128. | Мероприятие 3.3. Формирование и развитие проектного управления в инвестиционной деятельности |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | В рамках проектного управления организована реализация реестра инвестиционных проектов Октябрьского района, национальных проектов, Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», муниципальные программы. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 129. | Мероприятие 3.4. Создание частного индустриально-промышленного парка |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Создание частного индустриального парка в настоящее время находится в разработке с Министерством экономического развития Ростовской области. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 130. | Мероприятие 3.5. Развитие и позиционирование инвестиционно привлекательных территорий |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Позиционирование района в газетах «Молот», «Наше время», «К Вашим Услугам», «Сельский Вестник» и размещение информации на инвестиционном портале и официальном сайте Октябрьского района. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 4. Развитие механизмов координации и взаимодействия системы высшего и профессионального образования с предприятиями района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Мероприятие 4.1. Содействие в создании базовых кафедр (развитие кафедры «Птицеводства» в ДОНГАУ) |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | В ДонГАУ действует кафедра разведения сельскохозяйственных животных и зоогигиены имени академика П.Е. Ладана. Организовано сотрудничество с ООО «Индюшкин двор» - предприятием по производству и переработки мяса индейки. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 132. | Мероприятие 4.2. Сотрудничество крупных промышленных предприятий района с базовыми кафедрами при вузах Ростовской области (ДГТУ, ЮРГПУ (НПИ), ЮФУ) |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Организовано сотрудничество крупных предприятий Октябрьского района ООО «КСМК-Север» и ООО «Ростовский завод упаковки и полиграфии» с ДГТУ и ЮРГПУ (НПИ) |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 133. | Мероприятие 4.3. Участие бизнес – сообщества в деятельности попечительских советах университетов и др |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Организовано участие руководителя ООО «Аграрум» Николая Андреевича Зеленского в деятельности ДонГАУ |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 5. Сокращение административных барьеров для инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Мероприятие 5.1. 100%-ное достижение показателей целевых моделей улучшения инвестиционного климата |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | На территории Октябрьского района внедрены мероприятия инвестиционного стандарта совместно с Агентством стратегических инициатив (г. Москва) |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 135. | Мероприятие 5.2. Внедрение порядка адресной работы отраслевых министерств и администраций муниципальных образований Ростовской области с субъектами инвестиционной деятельности в части ключевых экономических показателей |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Адресная работа проведена с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, министерством промышленности и энергетики Ростовской области, министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и министерством экономического развития Ростовской области |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 136. | Стратегическая проектная инициатива: Октябрьский район - центр привлечения инвестиций и внедрения инноваций |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | На сопровождении отдела инвестиционного развития и стратегического планирования и отдела архитектуры находился Перечень приоритетных инвестиционных проектов, который по итогу года составил 86 инвестиционных проектов, из них 25 проектов введено в эксплуатацию. С участием иностранного капитала реализуется 1 проект на территории Октябрьского района – завод поливного оборудования ООО «Бауэр-Таганрог». Развитие информационной среды стимулирования инвестиционного развития – ведется размещение информации на сайте «Дон-24», размещается информация на официальном сайте Администрации Октябрьского района и инвестиционном портале Октябрьского района. Позиционирование района осуществляется также в газетах «Молот», «Наше время», «К Вашим Услугам», «Сельский Вестник» В 2023 году за счет реализации инвестиционных проектов было создано 253 рабочих места. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 2. Стратегическое направление: Развитие человеческого капитала и социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1. Демографический потенциал и трудовые ресурсы района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение численности населения Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Численность населения Октябрьского района, тысяч человек |  |  |  |  | 72,8 |  | 72,8 | 100,0 |  |  | Выполнено |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Увеличение рождаемости населения (количество родившихся граждан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Увеличение рождаемости населения (количество родившихся граждан), человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание тенденции устойчивого миграционного прироста трудоспособного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование доступного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1. Выделение дополнительных земельных участков для развития комплексного жилищного строительства |  | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района; комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | Выделен земельный участок в Каменоломненском городском поселении по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, общей площадью 6,9646 га |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 2. | Мероприятие 1.2. Развитие коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах района, планируемых под застройку |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» | Не проводилось в 2023 году |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
| 3. | Мероприятие 1.3. Строительство жилья стандартного класса (блокированные застройки, многоквартирные) |  | сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | Фактически введено в эксплуатацию в 2023 году 34,47 тыс. кв. м общей площади жилья, сто составляет 104% к плановому показателю (аналогичный период 2022 г. введено в эксплуатацию 32,26 тыс. кв. м жилья) |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Обеспечение устойчивой финансовой базы молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 2.1. Региональный материнский капитал |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» | План года 6670,8 тыс. руб., факт – 6668,0 тыс. руб., исполнение – 100%. Выплаты направлены 51 многодетной семье в соответствии с потребностью, задолженности перед получателями нет. Денежные средства выделяются по потребности в соответствии с лимитами. |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 5. | Мероприятие 2.2. Единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» | В 2023 году зарегистрировано рождение одной тройни. Приняты документы от 1 семьи на предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей и переданы в МТСР РО |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 6. | Мероприятие 2.3. Пособие на ребенка малоимущим семьям |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» | Пособие на ребенка выплачено 2199 малоимущим семьям на 4606 детей на сумму 28 014,5 тыс. руб. в соответствии с потребностью, задолженности перед получателями нет. Денежные средства выделяются по потребности в соответствии с лимитами. |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 7. | Мероприятие 2.4. Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» | Выплата направлена 418 семьям на 433 детей, на общую сумму 30 858,6 тыс. руб. в соответствии с потребностью, задолженности перед получателями нет. Денежные средства выделяются по потребности в соответствии с лимитами. |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 8. | Мероприятие 2.5. Ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» | Ежемесячная денежная выплата предоставлена 756 семьям, имеющим 2500 детей на сумму 18 420,8 тыс. руб. в соответствии с потребностью, задолженности перед получателями нет. Денежные средства выделяются по потребности в соответствии с лимитами. |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 9. | Мероприятие 2.6. Ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» | Ежемесячная денежная выплата предоставлена 620 малоимущим семьям на 663 детей на сумму 5 431,3 тыс. руб. в соответствии с потребностью, задолженности перед получателями нет. Денежные средства выделяются по потребности в соответствии с лимитами. |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 10. | Мероприятие 2.7. Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет из малоимущих семей |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» | Ежемесячную денежную выплату получили 451 человек на сумму 2 959,5 тыс. руб. в соответствии с потребностью, задолженности перед получателями нет. Денежные средства выделяются по потребности в соответствии с лимитами. |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 11. | Мероприятие 2.8. Компенсация оплаты коммунальных услуг (или твердого топлива) |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» | 4021 инвалидов, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, «чернобыльцев» получили меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 30 092,6 тыс. руб.; 1778 специалистам сельской местности предоставлена компенсация оплаты коммунальных услуг (или твердого топлива) на сумму 79 381,9 тыс. руб. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для: 531 ветерана труда Ростовской области на сумму 10 638,6 тыс. руб., 1591 ветерана труда на сумму 30 239,7 тыс. руб., 18 тружеников тыла на сумму 416,2 тыс. руб., 20 реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий на сумму 485,5 тыс. руб., 596 семьям выплачены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг на сумму 6 061,4 тыс. руб. |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| Задача 3. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин имеющих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятие 3.1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (100% к 2021 году) |  | отдел образования Администрации Октябрьского района; отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | При проведении комплектования в 2022 году в все дети, желающие посещать ДОУ были обеспечены местами на 100%. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 13. | Мероприятие 3.2. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |  | ГКУ РО «Центр занятости населения г. Новочеркасска» в Октябрьском районе; отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Направлено на профессиональное обучение 5 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 14. | Мероприятие 3.3. Реализация Ростовского областного Трехстороннего соглашения в части создания условий для работников с детьми и оказания содействия беременным женщинам |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для 5 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех, а также оказано содействие в трудоустройстве 110 женщинам имеющих несовершеннолетних детей. Работодателями реализуются мероприятия по созданию условий для работников с детьми и оказанию содействия беременным женщинам |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 15. | Мероприятие 3.4. Повышение уровня доступности и открытости информации о мерах государственной поддержи семьи, материнства и детства в Ростовской области |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района; | внепрограммное мероприятие | Информация о мерах государственной поддержи семьи, материнства и детства в Ростовской области регулярно размещается на официальном сайте и социальных сетях Администрации Октябрьского района и управления социальной защиты населения |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| Задача 4. Пропаганда статуса семьи, формирование в сознании молодежи ориентации на многодетную семью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Мероприятие 4.1.Проведение общественных мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, формирование ориентации у молодежи на более раннее рождение первого ребёнка (конкурс будущих мам "Мадонна", День семьи, любви и верности) |  | отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Конкурс будущих мам "Мадонна" в 2023 году не проводился (нет желающих принять участие в конкурсе), в рамках празднования Дня семьи, любви и верности знаком Губернатора «Во благо семьи и общества» награждены 2 семейные пары, 1 семье вручили медаль «За любовь и верность», 12 пар семей-юбиляров были награждены Благодарственными письмами Главы Администрации Октябрьского района и Благодарственными письмами Председателя собрания депутатов-главы Октябрьского района с денежным поощрением. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 17. | Мероприятие 4.2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом |  | сектор по физической культуре и спорту Администрации Октябрьского района; отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» | Для занятий физической культурой и спортом в районе имеется 326 спортсооружений, из которых: 233 плоскостных спортивных сооружений, 29 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 3 сооружения для стрелковых видов спорта (тиры), 60 приспособленных помещений. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 5. Жизнесберегающий подход - активное долголетие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Мероприятие 5.1. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также доведение до 70 % к 2030 году доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | сектор по физической культуре и спорту Администрации Октябрьского района; отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» | В 2023 году доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 56,0% |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 19. | Мероприятие 5.2. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения жизни граждан старшего поколения |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района; | муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» | - Осуществлялся контроль состояния здоровья групп, занимающихся физической культурой сообщества «Активное долголетие». - Проведена пропаганда здорового образа жизни посредством публикаций статей, проведения бесед, лекций, размещения информаций на сайте МБУЗ ЦРБ». - Реабилитационные мероприятия в восстановительном центре получили 6321 человек. - Работниками фельдшерско-акушерских пунктов осмотрено 126 лежачих и малоподвижных граждан. - Проведено 213 выездов, осмотрено 6939 граждан пожилого возраста. - Паллиативная помощь оказана 16 жителям района. - Обеспечена доставка 3431 граждан старше 65 лет из удаленных населенных пунктов в МБУЗ ЦРБ Обеспечена работа пункта проката технических средств реабилитации: 140 человек воспользовались услугами пункта проката, выдано 167 технических средств реабилитации. - Обеспечено стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов: в социально-реабилитационном отделении МУ ЦСО обслужено 68 человек, из них 18 инвалидов, предоставлено 127906 услуг. - Расширен перечень дополнительных услуг при социальном обслуживании на дому на 6 услуг. 97 человек получили услуги школы долговременного ухода. |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 20. | Мероприятие 5.3. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |  | отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района; ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе; отдел образования Администрации Октябрьского района; отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района; сектор по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района; управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района. | внепрограммное мероприятие | В Университете третьего возраста работало 7 факультетов, количество обученных граждан – 49 человек. |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 21. | Стратегическая проектная инициатива: Октябрьский район - центр притяжения трудовых ресурсов |  | отдел ЗАГС Администрации Октябрьского района; отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района; отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района; финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района. | внепрограммное мероприятие | - Повышение территориальной трудовой мобильности, минимизация оттока местных трудовых ресурсов: - привлечение необходимых трудовых ресурсов из других регионов, в том числе путем активного жилищного строительства; - комплексная поддержка специалистов и их семей при переселении и интеграции в социум; - сокращение неформальной занятости за счет развития рынка труда, содействия официальному трудоустройству, профессиональному обучению и переобучению незанятых граждан; - увеличение рабочих мест, обеспечивающих рациональную структуру экономики, занятость и доходы населения; - на основе прогнозирования перспективной кадровой потребности и налаженного взаимодействия системы профессионального образования и работодателей, обеспечение выпуска специалистов, по структуре и уровню профессиональной подготовки соответствующих перспективным потребностям развития района; - привлечение в Октябрьский район трудовых ресурсов высокой квалификации из других регионов Российской Федерации и стран дальнего и ближнего зарубежья; - внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления и оказания государственных и муниципальных услуг в интересах населения. |  |  |  |  |  | Выполнено Ввод жилья в 2023 году исполнение - 100,0 % Доходы по поселениям всего: Объем инвестиций в основной капитал в 2023 году по отношению к 2022 году – 153,0 % |  |
| # 2.2. Уровень доходов и трудовая занятость населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сохранение стабильно низкого уровня регистрируемой безработицы и его дальнейшее снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Уровень регистрируемой безработицы, проценты (на конец этапа) |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,2 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| 2. Повышение среднемесячной начисленной заработной платы одного работника (по полному кругу предприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (по полному кругу предприятий) (на конец этапа) |  |  |  |  | 43230,0 |  | 48450,0 | 112,1 | Выполнено |  |  |  |
| 3. Снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, проценты (на конец этапа) |  |  |  |  | 11,5 |  | 7,95 | 144,7 | Выполнено |  |  |  |
| Структурные цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение стабильно высокого уровня трудовой занятости населения. 2.Обеспечение роста реальных денежных доходов населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие трудоустройству граждан, повышение гибкости рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Мероприятие 1.1. Привлечение бизнеса в поселения с повышенным уровнем безработицы |  | Финансово -экономическое управление Администрации Октябрьского района главы Администраций городского и сельских поселений Октябрьского района; Заместители главы Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В 2023 году предприятиями созданы новые рабочие места в поселениях: Алексеевское - ООО НС Дон; Артемовское - ООО Индюшкин двор, ООО Донстройантрацит; Коммунарское - ООО ПКФ ШМЗ; Каменоломненское - ООО Нефтемашстрой, АО Продторг, ООО Полиграф-Центр Юг; Краснокутское - ООО Бауэр-Таганрог, РЦ Тандер; Краснолучское - ООО ДСК Монолит, ООО Шахта Октябрьская - Южная; Персиановское - ООО КСМК-Север. Зарегистрированы новые подразделения АО Тандер, Бэст-Прайс, Красное и белое в Артемовском, Персиановском и Каменоломненском поселениях. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 23. | Мероприятие 1.2. Сохранение и модернизация существующих и создание новых эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда и достойной заработной платой |  | Финансово - экономическое управление Администрации Октябрьского района; ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» | внепрограммное мероприятие | В 2023 году среднесписочная численность работников организаций сохранена на уровне 2022 года, массового сокращения численности не было. Проведена модернизация оборудования, созданы новые эффективные рабочие места в ООО Нефтемашстрой, ООО Шахта Октябрьская - Южная, ООО НС Дон, РЦ Тандер, ООО Бауэр-Таганрог, ООО ДСК Монолит, ООО Полиграф-Центр Юг и др. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 24. | Мероприятие 1.3. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбор сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» | внепрограммное мероприятие | За 2023 год центром занятости оказаны государственные услуги по профессиональной ориентации 1747 гражданам, из них 1517 гражданам в возрасте 14 – 29 лет, в том числе 1480 учащимся общеобразовательных организаций. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 25. | Мероприятие 1.4. Комплексная поддержка безработных граждан при поиске работы, в том числе: организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; организация проведения оплачиваемых общественных работ. |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» | внепрограммное мероприятие | В течение 2023 года трудоустроено 613 человек, направлено на профессиональное обучение 26 безработных граждан, проведено 17 ярмарок вакансий, организованы общественные работы для 160 человек. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 26. | Мероприятие 1.5. Популяризация Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» как информационной площадки, позволяющей как работодателям самостоятельно осуществлять подбор соискателей, так и ищущим работу гражданам найти себе работу |  | ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» | внепрограммное мероприятие | Регистрация граждан в целях поиска подходящей работы и получения государственных услуг производится дистанционно через информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа в России» в личном кабинете федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Центром занятости населения постоянно реализуется информационная политика об использовании Единой цифровой платформы среди работодателей и граждан, ее назначении и порядке функционирования. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 27. | Мероприятие 1.6. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики |  | ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» | внепрограммное мероприятие | В течение 2023 года через Центр занятости населения направлено на профессиональное обучение 26 безработных граждан |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 28. | Мероприятие 1.7. Организация наставничества при трудоустройстве молодых специалистов |  | ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» | внепрограммное мероприятие | Через Центр занятости населения трудоустроен 1 выпускник по программе «Организация наставничества при трудоустройстве молодых специалистов» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 29. | Мероприятие 1.8. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации |  | ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» | внепрограммное мероприятие | В течение 2023 года трудоустроено: 400 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 15 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 3 человека из числа безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и ищущих работу в течение года с момента выдачи им документа об образовании и о квалификации |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Обеспечение права на труд лиц, обладающих низкой конкурентоспособностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Мероприятие 2.1. Предоставление возможности повысить квалификацию и приобрести дополнительные знания и навыки работникам, находящимся под риском увольнения, лицам в возрасте 50 лет и старше, лицам предпенсионного возраста, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, женщинам, не состоящим в трудовых отношениях и имеющим детей дошкольного возраста, и другим категориям |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» | внепрограммное мероприятие | В 2023 году направлено на опережающее профессиональное обучение 3 чел. из числа работников, находящихся под риском увольнения. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 31. | Мероприятие 2.2. Помощь в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе стимулирование заинтересованности работодателей в найме людей с ограниченными возможностями здоровья |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» | внепрограммное мероприятие | В 2023 году в центр занятости населения обратилось 28 инвалидов, из них трудоустроено 17 человек. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 3. Обеспечение гарантии соблюдения прав работающих граждан и обязательств по начислению и индексации заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Мероприятие 3.1. Развитие социального партнерства. Присоединение работодателей к областному трехстороннему Соглашению |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» | внепрограммное мероприятие | По состоянию на 01.01.2024 года к областному трехстороннему Соглашению присоединилось 4 индивидуальных предпринимателя и 114 организаций Октябрьского района, охват составил 63,3 % от общего числа действующих организаций (целевой показатель – 40 %) |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 32. | Мероприятие 3.2. Обеспечение максимального охвата предприятий и организаций коллективно-договорным регулированием |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» | внепрограммное мероприятие | Коллективно-договорным регулированием охвачено 70 % организаций Октябрьского района. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 33. | Мероприятие 3.3. Обеспечение опережающих темпов роста заработной платы в сравнении с ростом потребительских цен |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» | внепрограммное мероприятие | По итогам 2023 года в организациях Октябрьского района обеспечены опережающие темпы роста заработной платы в сравнении с ростом потребительских цен. По уровню заработной платы Октябрьский район занимает 5 место среди муниципальных районов Ростовской области. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 34. | Мероприятие 3.4. Обеспечение поэтапного повышения оплаты труда учителей, врачей, работников социальной сферы, а также прочих специалистов бюджетной сферы, а также контроль над исполнением данного процесса |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» | внепрограммное мероприятие | Осуществляется ежемесячный мониторинг исполнения указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, по итогам 2023 года обеспечено выполнение всех установленных целевых показателей по оплате труда работников муниципальных учреждений Октябрьского района. В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 21.07.2023 № 802 должностные оклады, ставки заработной платы работников муниципальных учреждений с 01.10.2023 года увеличены в 1,055 раза. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 35. | Мероприятие 3.5. Правовое просвещение в сфере охраны труда |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» | внепрограммное мероприятие | Систематически проводится информационно-разъяснительная работа по актуальным вопросам охраны труда, информирование работодателей об изменениях в законодательстве по охране труда. Информация направляется на электронные адреса работодателей, размещается на официальном сайте Администрации района, в социальных сетях и СМИ. За 2023 год размещено 11 публикаций, организовано 6 семинаров и совещаний, на которых освещались вопросы охраны труда |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 36. | Стратегическая проектная инициатива: «Октябрьский район – один из лидеров в сфере занятости и доходов населения» |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» | внепрограммное мероприятие | По уровню регистрируемой безработицы район занимает ведущее место среди муниципальных образований Ростовской области, по уровню заработной платы - 5 место среди муниципальных районов Ростовской области. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 2.3. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек соответствующего возраста (на конец этапа) |  |  |  |  | 350,0 |  | 357,6 | 102,2 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Переход от системы диагностики и лечения к охране здоровья населения Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, процент |  |  |  |  | 80,0 |  | 120,0 | 150,0 | Выполнено |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение смертности от болезней системы кровообращения: - 2021 год – 537 случаев на 100 тыс. населения; - 2024 год - до 486,0 случаев на 100 тыс. населения; - 2030 год - до 330,0 случаев на 100 тыс. населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Мероприятие 1.1. Дооснащение поликлинического звена переносной УЗИ аппарат, ЭКГ аппарат, холтер |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | В 2023 году получено 27 единиц медицинского оборудования, в том числе 7 электрокардиографов, система электрохирургическая, 1 – дефибрилятор и система ультразвуковая, что способствует улучшению оказания первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 38. | Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности в высококвалифицированных кадрах кардиологического, неврологического, терапевтического профиля |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | С начала 2023 года трудоустроен врач-невролог с высшей квалификационной категорией в поликлинику ЦРБ п. Каменоломни. В кардиологическом отделении на сегодняшний день работают 2 врача кардиолога, один из них с высшей квалификационной категорией. В поликлинике ведет прием врач-кардиолог, 3 участковых врача-терапевта, в середине года выйдет еще один врач –терапевт участковый |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 39. | Мероприятие 1.3.Наращивание объемов высокотехнологичной медицинской помощи по профилю кардиология и неврология |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | По профилю кардиология получили 128 человек ВМП в городах Ростов-на-Дону, Астрахань, Москва. По профилю неврология получили – 12 человек, в городах Москва, Санкт-Петербург, Астрахань |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 40. | Мероприятие 1.4. Улучшение материальной базы первичного звена - установка ФАП/ФЗ, врачебной амбулатории в ст. Заплавской. |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Проведен капитальный ремонт стационара участковой больницы ст. Кривянской, что способствует улучшению качества оказания стационарной медицинской помощи жителям Октябрьского района |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 41. | Мероприятие 1.5. Проведение диспансеризации взрослого населения |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Всего подлежало диспансеризации -12607 человек, Осмотрено- 13293 чел, или 105,4%. Профосмотрам -6380 человек, осмотрено -6540 чел, или 102,5%. Углубленную диспансеризацию прошли- 2843 чел, или 102,8% от плана. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 42. | Мероприятие 1.6. Улучшение доступности и качества неотложной и экстренной помощи за счёт приобретения новых машин СМП |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | В 2023 году было приобретено 2 автомобиля Нива , предназначенные для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов, что улучшает доступность и качество медицинской помощи |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 43. | Мероприятие 1.7.Проведение тромболизиса на догоспитальном этапе |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Всего проведено 28 тромболизисной терапии, из них-5 на догоспитальном этапе |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 44. | Мероприятие 1.8. Обеспечение лекарственными препаратами лиц, состоящих на диспансерном учете по федеральной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в амбулаторных условиях обеспечивались льготными лекарственными препаратами-226 человек – или 100% от нуждающихся. Выписано препаратов- на сумму 4040,978 тыс. рублей На конец 2023 года на учете состоит -193 пациента, имеющих право на получение лекарственных препаратов по данной льготе |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных): - 2024 год - 144,5 случаев 100 тыс. населения 2030 год - 144,0 случаев на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Мероприятие 2.1. Укомплектовать онкологический кабинет ЦРБ врачом онкологом |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Работали 2-врача онколога, 1 из которых заключил контракт о прохождении воинской службы в зоне проведения специальной военной операции |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 46. | Мероприятие 2.2. Проведение выездных консультативных приёмов специалистами Ростовского онкоинститута |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Ежегодно в МЗРО подаются заявки на выезд специалистов областных учреждений для оказания консультативной и медицинской помощи, состоялось 3 выезда специалистов РОКБ и ОДКБ. Осмотрено – 199 детей и 118 человек взрослых. На консультацию направлено в ОКБ №1 -1183чел, ОКБ№2 -1011 чел, в Онкоинститут-49 человек |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 47. | Мероприятие 2.3. Расширение проведение дополнительных онкомаркёров при заболевании кишечника, придатков, легких и прочее |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | При необходимости пациенты направляются в областные учреждения здравоохранения для проведения дополнительных онкомаркеров |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 48. | Мероприятие 2.4. Обеспечение доступной паллиативной помощи |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | На базе Кривянской участковой больницы имеется отделение сестринского ухода для обеспечения доступности паллиативных больных |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 49. | Мероприятие 2.5. Проведение анкетирования среди населения |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Проведено анкетирование 9500 человек |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 50. | Мероприятие 2.6. Обеспечение современными дорогостоящими лекарственными средствами (таргетными и иммунопрепаратами) |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Обеспечение дорогостоящими лекарственными средствами таргетными производится по разнарядке областных специалистами, всего выписано рецептов на сумму- 8220,69 тыс. рублей |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 3. Снижение смертности от туберкулеза: - 2024 год - 8,5 случаев на 100 тысяч населения; 2030 год - 5,0 случаев на 100 тысяч населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Мероприятие 3.1. Обеспечение охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулёз не менее 75% |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Профилактическим охватом на туберкулез обследовано -75,1% всего населения |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 52. | Мероприятие 3.2. Флюорографические обследование не менее 65% от общего числа населения |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Флюорографическое обследование на туберкулез прошли -65% населения |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 53. | Мероприятие 3.3. Проведение туберкулинодиагностики детского населения в 98,0 % |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Туберкулин диагностика детей в возрасте от 1 года до 14 лет проведена в 99,8%, подросткам 15-17 лет проведена в 100% |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 54. | Мероприятие 3.4. Усилить работу с асоциальным населением |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | На приемах участковых врачей и при проведении патронажей педиатров выявляются семьи социального риска с предоставлением данных в комиссию ПДН и Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 4. Снижение показателя младенческой смертности: - 2024 год - 4,5 случая на 1000 родившихся живыми; 2030 год - 3,5 случая на 1000 родившихся живыми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Мероприятие 4.1. Обеспечить раннюю постановку беременных на учет |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Взято в отчетном периоде по беременности – 597 женщин, из них до 12 недель -565 или 94,6% |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 56. | Мероприятие 4.2. 100% проведение пренатальной диагностики |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Пренатальная диагностика проведена 565 женщинам- 100% |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 57. | Мероприятие 4.3. Соблюдение стандартов и протоколов ведения беременной |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Ведение беременных женщины проводится проводится согласно приказа МЗРО № 1130 Н от 20 .10.2020года |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 58. | Мероприятие 4.4. Усиление работы с неблагополучными семьями |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Медицинскими работниками ФАП, ФЗ, УБ и ВА проводятся регулярно патронажи к семьям находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 5. Доукомплектование кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Мероприятие 5.1. Принять на работу врача онколога, инфекциониста, реаниматолога, педиатра для работы в отделении, гинеколога |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | В январе 2024 будет принят врач-онколог. Из декретного отпуска вышел врач-анестезиолог-реаниматолог, работают 3 врача. В августе ожидается трудоустройство врача после окончания ординатуры |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 60. | Мероприятие 5.2. Проведение профориентационной работы среди учащихся старших классов |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Совместно с медицинским колледжем г.Шахты проводятся профориентационные работы с школьниками старших классов |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 61. | Мероприятие 5.3. Выдача целевых направлений в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» с гарантией трудоустройства после окончания учебы |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Было выдано 11 целевых направлений от МЗРО, поступило 2 человека |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 62. | Мероприятие 5.4. Обеспечение жильем медицинских сотрудников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе; сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | С целью привлечения и закрепления специалистов в районе, врачебных кадров и среднего медицинского персонала ФАП и ФЗ, на муниципальном уровне необходимо решить вопрос о предоставлении служебного жилья и компенсации за съем жилья медицинским работникам Октябрьского района. На сегодняшний день служебным жильем воспользовался врач-терапевт участковой больницы п.Персиановский, заключен договор на аренду съемного жилья с администрацией Персиановского поселения на время работы медицинского работника. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 6.Усиление профилактического направления в работе первичного звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Мероприятие 6.1. Создание кабинета профилактики |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | В ГБУ РО «ЦРБ» работает отделение медицинской профилактики |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 64. | Мероприятие 6.2. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими и периодическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год с целью выявления в более ранние сроки заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, сахарного диабета, туберкулеза, ВИЧ |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Профилактические осмотры прошли 6540 человек- 102,5% от плана, который составляет 6380 человек |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 65. | Мероприятие 6.3. Диспансеризация определенных групп взрослого и детского населения |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | По плану подлежит осмотрам 12607 человек, осмотрено 13293 человека, что составляет 105,4% |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 66. | Мероприятие 6.4. Проведение скрининговых методов для выявления онкопатологий на ранних стадиях |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Для выявления онкопатологии на ранних стадиях проанкетировано 9500 человек |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 67. | Мероприятие 6.5. Проведение иммунизации населения согласно Национального календаря прививок и по эпидпоказаниям (сезонный грипп) |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Подлежало вакцинации 60% населения, проиммунизировано 44432 человека, что составляет 61%, из них взрослых 35562 человека, детей 8870 |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 7.Обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Мероприятие 7.1. Установка модульных зданий ФАП в х. Киреевка, п. Нижнедонской, п. Новокадамово |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Открытие модульного ФАПА в х.Киреевка планируется в третьем квартале 2024 года |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 69. | Мероприятие 7.2. Установка модульного здания врачебной амбулатории в п. Верхнегрушевский |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | Выделен земельный участок для установки модуля, оформлено право постоянного (бессрочного) пользования. Подготовлено техническое задание на условия на подключение к существующим коммуникациям. После выполнения всех подготовительных мероприятий пакет документов будет направлен в МЗРО для включения в план финансирования |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 70. | Капитальный ремонт ФАП ст. Бессергеневская, х. Маркин, п. Новозарянский. |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | внепрограммное мероприятие | В июне 2023 года пакет документов на выборочный капитальный ремонт здания ФАП ст.Бессергеневская направлен в Бессергеневское сельское поселение для участия в гос.программе Комплексное развитие сельских территорий. По ФАП Новозарянский составлен Акт визуального обследования здания с участием представителей отдела кап.строительства Администрации Октябрьского района. Определены виды работ кап.ремонта. По ФАПу х.Маркин в июне 2-23 года пакет документов отправлен в Минздрав для включения в план финансирования |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 8.Оптимизация работы амбулаторно-поликлинического звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Мероприятие 8.1. Внедрение в работу проекта «Бережливая поликлиника» |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» | Внедрен проект «Бережливая поликлиника» с разработкой 4 проектов |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 72. | Мероприятие 8.2. Запись на прием к врачу через интернет |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» | Записалось на прием к врачу через интернет -73245 человек, всего дистанционно записано 140135 |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 73. | Мероприятие 8.3. Ведение электронной амбулаторной карты больного, выписка рецептов, оформление документов на МСЭ |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» | В электронном виде сфомированы и ведутся следующие документы::амбулаторная карта пациента; медицинское свидетельство о смерти; рецепт на лекарственный препарат; открытие и продление больничных листов; направление на медико-социальную экспертизу и другие документы |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 74. | Мероприятие 8.4. Передача электрокардиограмм в областные учреждения |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» | Все машины СМП и приемное отделение оснащены аппаратурой, позволяющей передавать ЭКГ в телефонном режиме в областные учреждения, в 2023 году передано 1074 ЭКГ. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 75. | Мероприятие 8.5. Проведение круглосуточно телемедицинских консультаций |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» | В круглосуточном режиме постоянно проводятся телемедицинские консультации. Проведено 221 консультация с областными специалистами. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 76. | Мероприятие 8.6. Подключение к РС ЕГИСЗ ЦРБ, участковых больниц и врачебных амбулаторий |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» | Все ЛПУ района: 2 участковые больницы, 4 врачебные амбулатории и 46 ФАП/ФЗ подключены к РС ЕГИЗ |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 77. | Стратегическая проектная инициатива: Здоровье населения – наша забота. |  | ГБУ РО ЦРБ в Октябрьском районе | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» | ГБУ РО «ЦРБ» проводит и выполняет мероприятия по нацпроетам «Здравоохранение», которые направлены на улучшение здоровья населения и увеличения продолжительности жизни. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.4. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Обеспеченность дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, проценты (на конец этапа) |  |  |  |  | 95,0 |  | 96,1 | 101,2 | 487 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет получают услуги дошкольного образования, 25 ребенка состоят в электронной очереди. |  | Выполнено |  |
| 2.Увеличение количества победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам не ниже регионального уровня в календарном году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Количество победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам не ниже регионального уровня в календарном году, человек (на конец этапа) |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 125,0 | Казменкова Анастасия - МБОУ СОШ № 72, конкурс «Большая перемена»; Яковлева Александра - МБОУ СОШ № 77, конкурс «Большие вызовы» Бадалов Жан-МБОУ СОШ № 41, участник профильной смены в «Сириусе», Цыганкова Милена - ВСОШ по физкультуре-призер регионального этапа, Атышкина Надежда - призер ВСОШ по искусству-СОШ № 43. |  | Выполнено |  |
| 3. Удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием от общей численности детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Удельный вес детей – инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся дополнительным образованием от общей численности детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, проценты (на конец этапа) |  |  |  |  | 75,0 |  | 78,4 | 104,5 | Всего детей - инвалидов и детей с ОВЗ - 213 человек (197 школьников, 16 дошкольников), из них 167 систематически занимаются дополнительным образованием от общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ (их них 15 детей дошкольного возраста, 152 - учащиеся школ) |  | Выполнено |  |
| 4. Рост удельного веса численности выпускников образовательных учреждений высшего образования, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, в общей численности выпускников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 4. Удельный вес численности выпускников образовательных учреждений высшего образования, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, в общей численности выпускников, проценты(на конец этапа) |  |  |  |  | 85,5 |  | 86,0 | 100,6 | Всего выпускников 233 человека (201/233=86% от общего числа выпускников) |  | Выполнено |  |
| 5. Рост удельного веса численности выпускников профессионального образования, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, в общей численности выпускников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 5. Удельный вес численности выпускников профессионального образования, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, в общей численности выпускников, проценты(на конец этапа) |  |  |  |  | 92,0 |  | 93,0 | 101,1 | Всего выпускников 149 человек (138/149=93% от общего числа выпускников) |  | Выполнено |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, потребностям общества и каждого жителя Октябрьского района. Система образования - основа динамичного экономического роста и социального развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Мероприятие 1.1. Внедрение моделей пред школьного образования, обеспечивающих каждому ребенку возможность обучаться по программам для детей старшего дошкольного возраста, формирование готовности к обучению в школе |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | Все дошкольные образовательные организации разработали и внедряют основную образовательную программу дошкольного образования, в которую включен модуль предшкольного образования, обеспечивающий возможность каждому ребенку обучаться по программам для детей старшего дошкольного возраста, по подготовке к обучению в школе. Во всех общеобразовательных организациях, в рамках дополнительного образования, в течение года, еженедельно проводятся занятия по подготовке детей к школе |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 79. | Мероприятие 1.2. Создание системы поддержки семейного воспитания, в первую очередь для семей с детьми до 3-х лет (поддержка создания центров семейного воспитания) |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | В целях создания условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализации программ психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям в Октябрьском районе в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» реализуется План мероприятий по созданию центров консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Для обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания на базе двух дошкольных образовательных организаций МБДОУ № 43 "Теремок" п. Красногорняцкий, № 45 "Ласточка" р.п. Каменоломни функционируют консультационные центры. Специалистами ЦППМСП и оказано более 1900 услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи за 2023 год. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 80. | Мероприятие 1.3. Развитие системы ранней профориентации дошкольников |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | Во всех дошкольных образовательных организациях с детьми проводится ранняя профориентационная работа, которая строится на проведении занятий для детей с целью ознакомления с разными профессиями, с их рабочими местами, орудиями труда. Воспитанники имеют возможность наблюдать за трудом сотрудников детского сада: воспитателей, медсестры, заведующей, повара, дворника, охранника. Также воспитатели проводят занятия по ранней профориентации в группах с использованием интерактивных методов работы и привлечением специалистов из предприятий Октябрьского района. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Обновление содержания и технологий образования, развитие вариативности образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Мероприятие 2.1. Расширение использования современных образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися компетентностей |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | Формирование ключевых компетенций обучающихся осуществляется с помощью современных технологий: здоровьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности технология исследовательской деятельности; информационно-коммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии; игровых технологий. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 82. | Мероприятие 2.2. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | Во всех общеобразовательных организациях в учебный процесс включено изучение разнообразных технологий, в том числе: материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения предметной области «Технология» происходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего образования к среднему профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 83. | Мероприятие 2.3. Запуск системы формирования гибких образовательных траекторий, построенных по модульному принципу, в том числе схем навигации научно - образовательных и консультационных услуг |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | В практику работы общеобразовательных организаций включены: - вариативные индивидуальные учебные модели, обеспечивающие сопровождение обучающихся: раннее выявление, формирование и развитие способностей обучающихся с учетом личных интересов, индивидуальных возможностей, планов дальнейшего повышения уровня образования; -маршруты углубленного изучения дисциплин/междисциплинарных курсов для участников олимпиад, интеллектуальных конкурсов, проектно-исследовательской деятельности; -адаптивные маршруты для повышения мотивации и качества теоретической подготовки для слабоуспевающих обучающихся; -дистанционные уроки для отсутствующих на учебном занятии и во время карантина; электронные учебники, соответствующие типовой учебной программе; -информационные ресурсы (видео уроки, методические рекомендации), предоставляющие возможность обучающемуся самостоятельно или с помощью преподавателя освоить учебный курс или его раздел. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 3. Создание системы ранней диагностики и постоянного сопровождения детей, учитывающей индивидуальные потребности и способности ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Мероприятие 3.1. Формирование системы выявления и сопровождения лидерства и одаренности посредством создания на территории района кластера профильных образовательных организаций |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | Создан образовательный кластер по работе с одаренными детьми: детский сад – школа – Центр культурного развития – ВУЗ; - организована внеурочная деятельность, направленная на развитие способностей детей. В каждом образовательном учреждении с 1 по 8 класс введены курсы внеурочной деятельности общеинтеллектульной направленности, в рамках которой проводится проектная и исследовательская деятельность; - организованы занятия на базе ресурсных центров. Целевая аудитория – дети, нацеленные на участие в муниципальном и региональном уровнях Всероссийской Олимпиады Школьников. Занятия проводятся лучшими учителями района; - с Донским государственным техническим университетом образовательными учреждениями района заключены договоры об информационном сотрудничестве и профориентации. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 85. | Мероприятие 3.2. Организация ранней диагностики детей для последующего непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | На базе ЦППМСП созданы все условия для ранней диагностики и последующего психологического и логопедического сопровождения. За 2023 год центром оказано 1914 услуг. (Заключений ПМПК-638; консультирование подростков-594, консультирование родителей-422; психодиагностика-212; семинары-практикумы - 48). |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 86. | Мероприятие 3.3. Внедрение адаптивных моделей образования детей с ограниченными возможностями здоровья, разработка индивидуальных образовательных маршрутов, способствующих их последовательной социализации и интеграции в массовую практику дошкольного образования |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | Для обеспечения доступного качественного образования ключевое значение имеет наличие у каждого ребенка равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе. Создать равные стартовые возможности – значит, достичь оптимального уровня развития каждого ребенка дошкольного возраста до начала обучения в школе. Именно поэтому достижение равных стартовых возможностей - одна из приоритетных задач развития дошкольного образования. Для ее решения в 20 дошкольных образовательных учреждениях открыто 48 групп компенсирующей и 3 группы комбинированной направленности, в которых специалисты-логопеды и педагоги-психологи оказывают коррекционную помощь 775 воспитанникам с различными речевыми нарушениями. В ДОУ внедрена адаптивная система образования, детей с ограниченными возможностями здоровья, разработаны индивидуальные образовательные маршруты, способствующие их последовательной социализации и интеграции в массовую практику дошкольного образования. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 4. Создание условий для формирования толерантной, поликультурной личности, с высоким уровнем экологической культуры, самосознания, уважающей национальные традиции и культуру народов мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Мероприятие 4.1. Развитие механизмов интеграции системы образования, семьи, институтов гражданского общества для формирования толерантной, поликультурной личности, с высоким уровнем самосознания, способной к саморазвитию и изменению качества жизни своего этноса и общества в целом |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | В целях формирования у подростков и молодёжи толерантного сознания и поведения, нетерпимости к проявлениям экстремизма совершенствования содержания, форм и условий профилактической работы, информированности подростков и молодёжи по проблемам экстремизма, терроризма организована районная детско-молодежная общественная организация «Возрождение», являющееся структурным подразделением РДМОО «Содружество детей и молодежи Дона. Развитие системы поликультурного образования является неотъемлемой частью общей стратегии культурного развития, которая исходит из необходимости сохранить социокультурную ситуацию плюрализма и многообразия, защитить культурную самобытность каждого этнического сообщества, создавая тем самым гуманитарный фундамент для гражданских, надэтнических принципов общественного устройства. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 88. | Мероприятие 4.2. Развитие наставничества, инновационных форм ученического самоуправления, детских общественных объединений, добровольчества (волонтерства) для приобретения обучающимися правового, гражданского, экологического и социального опыта, умения принять осознанный самостоятельный выбор |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | Октябрьская районная детско-молодежная общественная организация «Возрождение»- 3 815 чел. (в 26 структурных подразделениях) 2. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Движение первых» -2138 чел. Всего вовлеченных в деятельность общественных объединений: 3815+2138=5953 обучающихся |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 5.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Мероприятие 5.1. Осуществление мер по оптимизации учебной, психической и физической нагрузки школьников путем изменения содержания образования, введения многообразия форм организации образовательного процесса, создания разнообразной учебной среды, гибких графиков работы школ и т.д. |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, в том числе в отношении начала и окончания учебных занятий, продолжительности занятий и внеурочной деятельности, перемен, выполнения домашних заданий, объема дневной и недельной суммарной образовательной нагрузки. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 90. | Мероприятие 5.2. Внедрение оптимальных схем организации высококачественного питания школьников |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | В соответствии со ст. 37 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», во всех образовательных учреждениях созданы необходимые условия для организации питания обучающихся и воспитанников: - в 23 общеобразовательных учреждениях работают стационарные столовые; -в 26 общеобразовательных учреждениях организована реализация буфетной продукции; Все учащиеся 1-4 классов питаются бесплатно за счет средств федерального бюджета, К контролю качества питания привлекается и родительская общественность. С начала 2023-2024 учебного года в школах состоялось более 100 мероприятий родительского контроля, в которых приняли участие свыше 50 родителей. По результатам контрольных мероприятий 97% родителей и детей выражают полную удовлетворенность организацией и качеством школьного питания. Во всех 26 общеобразовательных организациях охват горячим питанием учащихся составляет 98 %. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 6.Разработка системы мер, направленных на формирование высококвалифицированных педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Мероприятие 6.1. Создание системы качественного сетевого непрерывного образования и повышения квалификации педагогических кадров, включая создание «стажировочных» площадок на базе инновационных школ района |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | В качестве одной из основных стратегий государственной политики в области образования определяется постоянное повышение квалификации педагогов с целью углубления и усовершенствования имеющихся профессиональных знаний, повышения качества профессиональной деятельности. Всего за 2023 год повысили свою квалификацию 552 человека, что составляет 88 % от общего количества педагогических и управленческих кадров. На базе стажировочных площадок МБОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 33 проходили семинары- практикумы. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 98. | Мероприятие 6.2. внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников (не менее 50% учителей общеобразовательных организаций) |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | В рамках Национальной системы профессионального роста педагогических работников внедрена новая модель аттестации педагогов, введены новые нормативно-правовые документы для оценки профессионализма педагогов, проводится оценка компетентности педагогов. Более 50% педагогов охвачены данными мероприятиями. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 99. | Мероприятие 6.3. Создание условий для формирования ассоциаций работников системы образования, советов руководителей образовательных учреждений и других институтов гражданского общества, а также эффективных механизмов их участия в управлении образованием и оценке его качества |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | В течение 2023 года функционировали 17 РМО учителей – предметников, 8- РМО дошкольного образования. Функционирует Совет руководителей образовательных организаций, Совет районной организации Общероссийского Профсоюза образования |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 7. Создание мест в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Мероприятие 7.1. Создание в Октябрьском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | С 2018 по 2022 год введено 608 новых школьных мест: 2020 г-Введена в эксплуатацию после реконструкции СОШ № 72 ст. Кривянской проектной мощностью 500 человек. 2021 год-введена в эксплуатацию после реконструкции: Школа-детский сад № 18 в х. Яново-Грушевский на 108 мест 2022 год -введены в эксплуатацию после строительства: 1.Начальная школа на 200 мест п. Персиановский 2. Начальная школа на 200 мест ст.Кривянская 3.Начальная школа на 100 мест п. Казачьи Лагери |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 101. | Мероприятие 7.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | В 2023 году завершен капитальный ремонт МБОУ лицее № 82 им. А.Н. Знаменского. Учреждение открыто 01.09.2023. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 102. | Мероприятие 7.3. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 103. | Мероприятие 7.4. Популяризация рабочих профессий как перспективного направления подготовки и получения соответствующего профессионального образования |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | Обучающиеся общеобразовательных организаций Октябрьского района активно участвуют в проекте «Билет в будущее». Охвачено профориентационными программами 2900 учащихся, что составляет 88% от общего числа учащихся. 150 школьников прошли профпробы, 1088 обучающихся посетили предприятия Октябрьского района и региона с целью ознакомления с рабочими профессиями. В учебный процесс в рамках внеурочной деятельности включена единая модель профориентационной деятельности (профминимум). Целевой аудиторией являются обучающиеся 6–11-х классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 104. | Стратегическая проектная инициатива: Интеллект - лидеры |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования» | Инициатива «100 лидеров развития новых подходов в образовании» предполагает создание доступной системы навигации и построения индивидуальных маршрутов развития лидеров в сфере образования с целью реализации потенциала каждого человека, уменьшение разрыва между текущей системой подготовки кадров и потребностями рынков будущего, а также текущими запросами рынка труда, создание механизмов выявления барьеров и системных ограничений в сфере образования с целью масштабирования и тиражирования проектов лидеров. В 2023 году осуществлялось информационно-методическое сопровождение данного проекта. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 2.5. Обеспеченность учреждениями культуры и спорта, сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение количества посещений районных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество посещений районных учреждений культуры, на 1000 человек населения (на конец этапа) |  |  |  |  | 335,0 |  | 342,6 | 102,2 | В учреждениях культуры мероприятия проводились согласно календарному плану |  | Выполнено |  |
| 2. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проценты (на конец этапа) |  |  |  |  | 56,0 |  | 56,0 | 100,0 | Доля количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни 38 206 человек, что составляет 56,0%. |  | Выполнено |  |
| 3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проценты |  |  |  |  | 84,6 |  | 84,6 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли учреждений культуры современных форматов и повышение роли физической культуры и спорта в жизни населения Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Формирование учреждений культуры современных форматов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Увеличение количества организаций культуры, получивших современное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом), организаций культуры |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 133,2 | В 2020г. ДШИ р.п. Каменоломни получены мольберты, учебная литература, музыкальные инструменты. В 2021 году для РДК р.п. Каменоломни приобретен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб). В марте 2022 года ДШИ п. Персиановский получено звуковое оборудование, пюпитры, учебные материалы, музыкальные инструменты, световое оборудование, мольберты, мебель. В 2023 году произведено техническое оснащение МУК «Краеведческий музей», получено оборудование для фонда хранилища, системы для подвеса картин, компьютерное оборудование и оргтехника, оборудование для открытого хранения, сейф. В рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в 2023 году для муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни приобретено оснащение: мебель, светодиодные экраны, механика сцены, интерактивное оборудование, звуковое оборудование, коммутационное оборудование, мониторы, светотехническое оборудование, генератор дыма, осветительные устройства, одежда сцены и текстильные изделия. |  | Выполнено |  |
| 4. Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 4. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), организаций культуры |  |  |  |  | 13 |  | 13 | 100,0 | Завершен капитальный ремонт здания Межпоселенческой центральной библиотеки, работы выполнены и оплачены в полном объеме, выполнен ремонт СДК с.Алексеевка, СДК х. Киреевка, СДК. п. Кадамовский, СДК п. Персиановский, СДК п. Казачьи Лагери, СДК х. Верхнегрушевский, СДК п. Новосветловский, РДК рп. Каменоломни работы выполнены и оплачены в полном объеме. В 2022 году завершены капитальные ремонты СДК х. Керчик-Савров, СДК х. Ильичевка, СДК п. Новоперсиановский, СДК х. Яново-Грушевский. |  | Выполнено |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Мероприятие 1.1. Поддержка квалифицированных специалистов отрасли культуры, в том числе работающих в сельской местности. |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | В 2023 г. заведующая Красюковским отделом 2 мкр. МУК «МЦБ» Самсонова В.А получила денежные средства в рамках «Государственной поддержки отрасли культуры» в размере 61,1 тыс. руб. В 2023 году за личный вклад в сохранении и развитии традиционного народного ремесла была присуждена ежегодная разовая выплата Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева «Мастер традиционного ремесла» Анне Игоревне Осиповой (СДК п. Казачьи Лагери) и Елене Александровне Рубачевой (ЦКР п. Персиановский). |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Расширение сети учреждений культуры на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Мероприятие 2.1. Строительство модульных зданий культурно-досуговых учреждений и библиотек в сельской местности, обеспечение их современным техническим оснащением |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | В настоящее время главами поселений ведется работа по разработке технических условий и оформлению земельных участков для приобретения и установки модульных зданий домов культуры для х. Веселая Бахмутовка, х. Костиков, п. Новоперсиановский. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 107. | Мероприятие 2.2. Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | Завершен капитальный ремонт здания Межпоселенческой центральной библиотеки, работы выполнены и оплачены в полном объеме, выполнен ремонт СДК с. Алексеевка, СДК х. Киреевка, СДК. п. Кадамовский, СДК п. Персиановский, СДК п. Казачьи Лагери, СДК х. Верхнегрушевский, СДК п. Новосветловский, РДК рп. Каменоломни работы выполнены и оплачены в полном объеме. В 2022 году завершены капитальные ремонты СДК х. Керчик-Савров, СДК х. Ильичевка, СДК п. Новоперсиановский, СДК х. Яново-Грушевский. В 2023г. ремонт в учреждениях культуры не проводился. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 108. | Мероприятие 2.3. Адаптация помещений муниципальных библиотек к потребностям детей всех возрастных и социальных групп (в том числе для детей со специальными потребностями); Реконструкция и (или) капитальный ремонт муниципальных детских школ искусств |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | Мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
| 109. | Мероприятие 2.4. Завершение капитального ремонта и ввод в эксплуатацию здания муниципального учреждения культуры «Краеведческий музей» Октябрьского района Ростовской области |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | В 2023 году за счет инвестиционного налогового вычета был продолжен капитальный ремонт муниципального учреждения культуры «Краеведческий музей», в феврале 2023г. МУК «Краеведческий музей» Октябрьского района был открыт для посетителей. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 110. | Мероприятие 2.5. Повышение качества предоставляемых услуг сельскими учреждениями культуры |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | В целях повышения качества предоставляемых услуг в учреждениях культуры проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы: в рамках «Государственная поддержка отрасли культуры» СДК сл. Красюковская было выделено 122,2 тыс. руб. На полученные денежные средства было приобретено звуковое оборудование. В рамках проекта «Культура малой Родины» получили субсидию из Федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек муниципальные учреждения культуры Керчикский и Кадамовский СДК в сумме более 6 млн. рублей. Полученные денежные средства были потрачены на приобретение театральных кресел, звукового, светового и компьютерного оборудования, одежду сцены, текстильных изделий и мебели. В рамках государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в 2023 году районному Дворцу культуры были выделены денежные средства в сумме более 23 млн. рублей на оснащение. Было приобретено световое и звуковое оборудование, мультимедийное и интерактивное оборудование, компьютерная техника, механика сцена, одежда сцены, мебель. В 2023 году за счет Резервного фонда Правительства Ростовской области районному Дворцу культуры выделены денежные средства в сумме 2 млн. руб. на приобретение входной группы. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 3. Реализация комплекса мер по сохранению объектов культурно – исторического наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Мероприятие 3.1. Реконструкция и капитальный ремонт памятников истории и культуры |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | В 2019 г. произведен капитальный ремонт памятника «Погибшим воинам в ВОВ» р.п. Каменоломни и памятника «Воинам ВОВ» п. Кадамовский. В 2020 году в рамках ГП РО «Развитие культуры и туризма» осуществлен капитальный ремонт памятника погибшим воинам ВОВ в с. Алексеевка, в рамках ФЦП «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ» осуществлен капитальный ремонт пяти воинских захоронений: п. Мокрый Лог, х. Заозерье, х. Заречный, сл. Красюковская, п. Новоперсиановский. В 2022 году произведен капитальный ремонт трех памятников в р.п. Каменоломни, х. Веселая Бахмутовка и х. Ильичевка. В 2023 году капитальных ремонтов памятников не проводилось. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 112. | Мероприятие 3.2. Перевод в электронный вид библиотечных и музейных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | В МУК Октябрьского района «Межпоселенческой центральной библиотеке» переведен в электронный вид 21 экземпляр книг краеведческого содержания. Доступа населения к ним возможен через сайт библиотеки http://www.lib-kamenolomni.ru, раздел краеведение. Все экспонаты в МУК «Краеведческий музей» Октябрьского района внесены в музейный фонд. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 113. | Мероприятие 3.3. Обеспечение надлежащего состояния объектов культурного наследия и прилегающей к ним территории |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | На территории Октябрьского района расположено 9 объектов культурного наследия, все объекты и прилегающие к ним территории находятся в удовлетворительном состоянии |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 114. | Мероприятие 3.4. Обеспечение охраны и достойного ухода за воинскими мемориалами, захоронениями военнослужащих и мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне, а также за памятниками героям и защитникам Отечества |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | Все 44 памятника, мемориала, захоронения военнослужащих и мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне находятся в удовлетворительном состоянии, постоянно наводится порядок на прилегающей к ним территории. Все объекты взяты под охрану. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 4. Развитие системы подготовки тренерских кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Мероприятие 4.1. Организация и проведение курсов повышения квалификации для тренеров и тренеров-преподавателей |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» / внепрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Развитие спорта высших достижений на территории Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Мероприятие 5.1. Развитие на территории района базовых видов спорта |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» / внепрограммное мероприятие | На территории района развиваются 13 базовых видов спорта (баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, современное пятиборье, спортивная борьба, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол, художественная гимнастика, регби). |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 117. | Мероприятие 5.2. Поддержка спортсменов и тренеров Октябрьского района за высокие спортивные результаты |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» / внепрограммное мероприятие | Ежегодно по итогам года спортсмены и тренеры, достигшие больших результатов в спорте, поощряются благодарственным письмом Председателя Собрания Депутатов – Главы Октябрьского района и Главы Администрации Октябрьского района с выплатой денежного вознаграждения. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 6. Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Мероприятие 6.1. Строительство спортивных объектов: 5 физкультурно-оздоровительных комплексов в поселениях района (х.Ильичевка, сл.Красюковская, п.Каменоломни, п.Верхнегрушевский, п.Интернациональный); 1 плавательный бассейн со спортивным залом в п. Персиановском; 1 гребной канал в ст. Бессергеневской; 13 многофункциональных спортивных площадок в сельских поселениях района. |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» / внепрограммное мероприятие | В 2023 году завершены работы по обустройству многофункциональных спортивных площадок в Алексеевском и Керчикском сельских поселениях. Уровень технической готовности плавательного бассейна составляет 43% от запланированного показателя. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 119. | Мероприятие 6.2. Реконструкция спортивных объектов: футбольное поле «Локомотив» в р.п. Каменоломни с обустройством легкоатлетических дорожек, тренажеров для выполнения норм ВФСК ГТО и зрительских трибун |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» / внепрограммное мероприятие | В 2011 г. была подготовлена проектно-сметная документация, от министерства спорта пришел отказ (подготовка к Олимпиаде 2014); 2016 – была оказана спонсорская помощь на частичный ремонт; Предложения: 1. Ремонт – через министерство строительства (подготовка документации, прохождение экспертизы). 2. Капитальный ремонт или реконструкция (ремонтируются объекты, которые имеются в паспорте БТИ; также готовятся документы и прохождение экспертизы. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 7. Наращивание материально-технического и финансового обеспечения ведущих и перспективных спортсменов Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Мероприятие 7.1. Улучшение оснащения объектов спорта необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом, а также качественного проведения тренировочного процесса, отвечающего требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» | В 2023 году завершены работы по обустройству многофункциональных спортивных площадок в Алексеевском и Керчикском сельских поселениях. Площадки оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 121. | Мероприятие 7.2. Реализация мер поддержки и стимулирования спортсменов Октябрьского района и их тренеров за высокие спортивные результаты |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» | Ежегодно по итогам года спортсмены и тренеры, достигшие больших результатов в спорте, поощряются благодарственным письмом Председателя Собрания Депутатов – Главы Октябрьского района и Главы Администрации Октябрьского района с выплатой денежного вознаграждения. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 8.Создание условий для доступности участия всего населения в культурной и спортивной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Мероприятие 8.1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к культурным и спортивным объектам наравне с другими гражданами |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» | В 44 учреждениях культуры проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. На 2024 и 2025 гг. запланированы мероприятия по обеспечению доступности МГН в СК х. Шевченко и СК х. Калинин. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 123. | Мероприятие 8.2. Увеличение количества физкультурно-оздоровительных групп и спортивно-массовых мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» | На территории района, на базе СОК «Нива» р.п. Каменоломни ведет работу секция паратхэквондо, для детей инвалидов и детей с ОВЗ. В рамках декады инвалидов проведен фестиваль для детей инвалидов и детей с ОВЗ «Спорт без границ», а также районный Фестиваль для детей инвалидов, посвященный Дню защиты детей. Продолжаются занятия по оздоровительному плаванию для детей инвалидов. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 124. | Мероприятие 8.3. Вовлечение детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья к активной социокультурной деятельности |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» | За 2023 год в Октябрьском районе было проведено 286 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, из которых 45 областных соревнований. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 9. Расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Мероприятие 9.1. Проведение районных комплексных спартакиад для всех возрастных и социальных категорий населения |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» | В 2023 году проведены Спартакиада школьников, областная Спартакиада Дона 2023, Спартакиада детей инвалидов и детей с ОВЗ «Спорт без границ», Спартакиада детей инвалидов и детей с ОВЗ «Спорт без границ» в рамках декады инвалидов, Спартакиада «Лето 2023» среди детей и подростков дворовых и уличных команд по месту жительства под девизом: «Спорт - против наркотиков!». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 126. | Мероприятие 9.2. Проведение районных и региональных спортивных соревнований, в том числе по адаптивным видам спорта |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» | В 2023 году проведены Спортивные праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны, района, поселений, открытое первенство Октябрьского района по дзюдо, лично-командное первенство по гиревому спорту памяти Н.Г. Курбатова, открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню защиты детей, открытое первенство Октябрьского района по мини-футболу памяти Е.И. Белан, первенство Октябрьского района по футболу с участием команд разных национальностей, посвященное 78-летию Победы, Чемпионат Ростовской области - Кубок Губернатора Ростовской области (1 лига), районные соревнования по футболу среди детских команд «Кожаный мяч», «Колосок» в рамках акции: «Спорт - против наркотиков!», районные соревнования по шахматам, посвященные Дню работника сельского хозяйства. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 127. | Мероприятие 9.3. Вовлечение большего числа населения района в выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в т.ч. внедрение комплекса в трудовых коллективах) |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» | Внедрено |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 127. | Мероприятие 9.4. Информационное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, выступлений спортсменов Октябрьского района на межрегиональных, областных, районных спортивных соревнованиях |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» | Обеспечено информационное освещение физкультурных и спортивных мероприятий, выступлений спортсменов Октябрьского района на межрегиональных, областных, районных спортивных соревнованиях. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 128. | Стратегическая проектная инициатива 1: Креативная культурная среда Стратегическая проектная инициатива 2: Октябрьский район – территория спорта и здорового образа жизни |  | отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры»; муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» | Для занятий физической культурой и спортом в районе имеется 326 спортсооружений, из которых: 233 плоскостных спортивных сооружений, 29 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 3 сооружения для стрелковых видов спорта (тиры), 60 приспособленных помещений. Развиваются 47 видов спорта, работает 13 спортивных федераций (тхэквондо, футбола, плавания, тяжелой атлетики, каратэ киокусенкай, каратэ WKF, спортивного рок-н-ролла, большого тенниса, художественной гимнастики, рукопашного боя). |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 2.6. Обеспеченность жильем и состояние жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение площади жилья по району на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Площадь жилья по району на начало отчетного года, тыс. кв. м |  |  |  |  | 1832,0 |  | 1836,43 | 100,2 | Выполнено |  |  |  |
| 2. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя района, кв. м/чел. |  |  |  |  | 25,1 |  | 25,2 | 100,4 | Выполнено |  |  |  |
| 3. Увеличение ежегодных объемов жилищного строительства, тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м (на конец этапа) |  |  |  |  | 33,0 |  | 34,47 | 104,5 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 4. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем, человек (с нарастающим итогом с 2017 г.), человек |  |  |  |  | 27 |  | 27 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| 2. Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 5. Количество семей, улучшивших жилищные условия |  |  |  |  | 24 |  | 28 | 116,6 | Выполнено |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства земельных участков, в том числе застроенных, путем комплексного развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Мероприятие 1.1. Создание условий для сбалансированного и устойчивого развития поселений путем разработки и (или) актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 130. | Мероприятие 1.2. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе стандартного жилья (подготовка и предоставление новых земельных участков под комплексную и иную застройку, рекультивация почвы, снос и утилизация сооружений) |  | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | Результатом реализации основанного мероприятия является снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья: - предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, которое соответствует плановому показатели и равен 11 дням; - предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, которое соответствует плановому показателю 2022 года и равен 56 дней |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 131. | Мероприятие 1.3. Создание и реализация муниципальной программы по реновации жилья |  | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района; сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | Муниципальное образование «Октябрьский район» не входит в перечень территорий по реновации жилья |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 132. | Мероприятие 1.4. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многоквартирного и индивидуального жилищного строительства. |  | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | Выполнено |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Выполнение государственных обязательств по улучшению жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Мероприятие 2.1. Реализация мероприятия по стимулированию жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье» |  | сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | В 2023 году в рамках реализации основного мероприятия обеспечение жильем молодых семей, одна семья получила свидетельство на строительство жилого помещения на сумму 1 738 599,00 руб. построено жилое помещение площадью 66,7 кв. м. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 134. | Мероприятие 2.2. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в том числе мероприятия регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда») |  | сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | В 2023 году выполнено переселение 66 семей (121 человек), ликвидировано 1696 кв.м. аварийного жилья |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 135. | Мероприятие 2.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |  | сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | В 2023 году Октябрьскому району выделено 59 904,7 тыс. рублей на обеспечение жильем 27 детей-сирот. ПО результатам торгов приобретены 27 жилых помещений на общую сумму 59 333,2 тыс. руб. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 136. | Мероприятие 2.4. Государственная поддержка граждан при приобретении жилья |  | сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | В 2023 году одна семья получила сертификат на сумму 3 084 081 рублей для приобретения жилого помещения на территории Ростовской области срок реализации данного сертификата июнь 2024 года. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 137. | Мероприятие 2.5. Развитие арендного жилищного строительства |  | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района; сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | Мероприятия в 2023 не проводились |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
| 138. | Мероприятие 2.6. Цифровизация строительной отрасли |  | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района; сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | Мероприятия в 2023 не проводились |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
| Задача 3. Ликвидация аварийного многоквартирного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | Мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного аварийным |  | сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | В 2023 году было переселено 66 семей (121 человек) из 1696 кв.м. аварийного жилья из 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресам: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиавноский, ул. Кривошлыкова, д. 9-а, и р.п. Каменоломни, пер. Узкий, д. 41 на общую сумму 179,0 млн. руб. из них областной бюджет- 151,7 млн. руб., местный – 12.3 млн. руб. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 140. | Мероприятие 3.2. Реализации мероприятий по сносу домов для дальнейшего использования земельных участков для жилищного строительства |  | сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В 2023 году отсутствуют жилые помещения, подлежащие сносу В 2023 году мероприятия не проводились, снос аварийных домов запланирован на 2024 год. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 141. | Стратегическая проектная инициатива До 2030 года увеличение количество жилья в Октябрьском районе до 2116,7 тыс. кв. м. и увеличение обеспеченности жителей района жильем до 29,0 кв. м/чел. |  | сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» | Ввод по плану на 2023 год составил 33,0 тыс. кв. м., фактически введено в эксплуатацию 34,47 тыс. кв. м. жилья, что составляет 104, 5% к плановому значению. Планы по вводу до 2030 года - ежегодно 35,79 тыс. кв.м. жилья. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 2.7. Социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, процентов (на конец этапа) |  |  |  |  | 11,5 |  | 7,95 | 144,7 | Выполнено |  |  |  |
| 2. Снижение доли населения старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Доля населения старше трудоспособного возраста, процентов (на конец этапа) |  |  |  |  | 22,5 |  | 23,7 | 94,9 | Не выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение высоких стандартов уровня жизни и социального благополучия населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Мероприятие 1.1. Обеспечение максимальной доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности: объекты социальной инфраструктуры (обслуживания), профессиональные образовательные учреждения, общеобразовательные организации, пассажирский транспорт, городская среда |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; отдел образования Администрации Октябрьского района; отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда»; муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | В 2023 году на программу «Доступная среда» направленно 195,4 тыс. рублей. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры составляет 90,9%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Мероприятие 1.2.Обеспечение работы социального такси |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» | В 2023 году поступило 262 заявки на предоставление услуги «Социальное такси». Все поступившие заявки выполнены. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Обеспечение потребности населения в своевременном и качественном социальном облуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Мероприятие 2.1. Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений социального обслуживания |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» | В 2023 г. в муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (далее МУ ЦСО) функционировало: 3 отделения социального обслуживания на дому; 1 социально-реабилитационное отделение. За 2023 год обслужено 612 (плановое задание 390) граждан пожилого возраста и инвалидов, из них 139 инвалидов. Выполнение в 2023 году муниципального задания МУ ЦСО для граждан пожилого возраста и инвалидов составило 156,9%. В течение 2023 года всего предоставлено 667272 услуг, из них: гарантированных – 233784, дополнительных - 433488. Расходы на финансово-хозяйственную деятельность МУ ЦСО в 2023 году составили 84028,3 тыс. руб. из бюджетов всех уровней бюджетной системы. В том числе доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2023 году составили 11944,6 тыс. руб. Расходы направлены на развитие учреждения, увеличение заработной платы социальных работников. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 145. | Мероприятие 2.2. Внедрение новых форм и технологий социального обслуживания, в том числе ориентированных на лиц старшего поколения |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» | Основной формой социальной помощи пожилым людям и инвалидам в нестационарных условиях МУЦСО является предоставление гражданам социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому. Продолжают совершенствоваться новые формы социального обслуживания: мини-клубы общения, компьютерные курсы, служба социальных участковых, социальное такси, социальный туризм. Одно из важных направлений эффективности работы отделений МУЦСО – решение всех проблем пожилого человека, этому способствуют гарантированные и дополнительные услуги. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 3. Организация и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | Мероприятие 3.1. Проведение муниципальных конкурсов социально значимых проектов среди социально-ориентированных некоммерческих организаций на предоставление финансовой поддержки в виде субсидии |  | отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» | Конкурс проведен, поддержано 4 НКО: - АНО по предоставлению услуг в сфере экстремальных видов спорта «Клуб экстремальных видов спорта»; - АНО «Юнармейский военно-спортивный патриотический клуб «Октябрьский резерв»»; - Местная религиозная организация православный Приход храма Архистратига Михаила п. Каменоломни; - Хуторское казачье общество «Краснокутское». Общая сумма финансовой поддержки составила 336 696,2 рублей. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 147. | Мероприятие 3.2. Информирование социально-ориентированных некоммерческих организаций о проводимых федеральных, областных и муниципальных конкурсах на предоставление финансовой поддержки в виде субсидии |  | отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» | Информация о конкурсах федерального, областного, местного уровня размещена на официальном сайте Администрации Октябрьского района в разделе по поддержке НКО. В мессенджере WhatsApp создана группа «Октябрьский район РО», в которой на регулярной основе размещаются публикации о деятельности НКО района, а так же группа «Актив НКО», где размещается информация о предстоящих конкурсах, мероприятиях, обучении т.д. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 4. Стимулирование к самостоятельному выходу из сложных жизненных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. | Мероприятие 4.1. Своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» | Меры социальной поддержки предоставлены в соответствии с действующим законодательством в полном объеме на основе принципа адресности, с учетом имущественного положения. |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 149. | Мероприятие 4.2. Применение технологии предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта как действенного средства повышения доходов малоимущих семей |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В 2023 году государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставлена 134 семьям на сумму 29 074,5 тыс. руб. |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 150. | Мероприятие 4.3. Организация социального сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, асоциальных семей |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, ведущий специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В 2022 году на социальном сопровождении находилось 14 семей с 42 детьми, обслуженных выездными бригадами приюта «Огонёк». |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 151. | Мероприятие 4.4. Привлечение внимания общественности к проблеме граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, посредством размещения информации в СМИ |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан» | В 2023 году организована широкая информационно-разъяснительная работа среди населения по всем направлениям деятельности. В СМИ и на сайтах в сети Интернет размещено 1333 информационных материала, изготовлено и распространено 5000 информационных буклетов. |  |  |  |  |  | выполнено |  |
| 152. | Стратегическая проектная инициатива: Октябрьский район – территория социальной защищенности |  | управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»; муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» | В 2023 году на социальную поддержку жителей района по программе «Социальная поддержка граждан» направлено 548735,5 тыс. руб. В 2023 году на программу «Доступная среда» направленно 195,4 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.8. Обеспеченность безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение уровня преступности в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Снижение числа зарегистрированных преступлений, единиц (на конец этапа) |  |  |  |  | 806,0 |  | 940,0 | 85,7 | Не выполнено |  |  |  |
| 2.Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, человек (на конец этапа) |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| 3. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, процентов |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 4. Реконструкция муниципальной системы оповещения (процент от оповещаемого населения действующей районной системой оповещения), проценты |  |  |  |  | 81,0 |  | 81,0 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| Индикатор 5. Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова (процентов от количества населения Октябрьского района), проценты |  |  |  |  | 99,3 |  | 99,3 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание и развитие информационных систем обеспечения безопасности населения на всей территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. | Мероприятие 1.1. Создание и внедрение программного комплекса «Безопасный город» |  | МКУ Октябрьского района «Управление ГО и ЧС» отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В 2023 году имеется 22 камер уличного видеонаблюдения подключенных к системе «Безопасный город»: 10 в перке п. Каменоломни и 7 в парке ст. Заплавская, 1 Лесоохранитель, 4 в приюте Огонёк. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. | Мероприятие 2.1. Воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие проявлениям экстремизма и ксенофобии |  | отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Педагогами школ с участием представителей правоохранительных органов, антитеррористической комиссии Октябрьского района в общеобразовательных организациях организовано и проведено 42 мероприятия, в которых приняли участие учащиеся, их родители, педагогический состав. В соответствии с утвержденным Планом образовательными организациями за истекший период 2023 года проведена следующая работа. Социально-педагогические службы образовательных организаций совместно с классными руководителями работают родителями детей, требующих особого педагогического внимания. Образовательными учреждениями проведены мероприятия с участием правоохранительных органов, представителей общественных организаций: «Мы против терроризма», «Профилактика экстремистских проявлений и терроризма» Тематические встречи в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Тематические беседы инспекторов ПДН ОП- 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское». Совместные рейды с сотрудниками правоохранительных органов в семьи находящихся в социально – опасном положении. Беседы инспекторов ПДН ОП - 3 МУ МВД РФ « Новочеркасское» с учащимися « группы риска». В 2023 году обучающихся, попавших под воздействие террористических идей, в школах района не выявлено. Во всех образовательных организациях Октябрьского района работает контентная фильтрация, контролирующая доступ обучающихся к ресурсам сети Интернет, а также фильтрация нежелательного контента. Проверки показывают, что контент-фильтры работают на всех компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет. С 22 января по 26 февраля проведены мероприятия в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания. Во всех образовательных организациях проведены концерты, акции, «Уроки мужества» и др. посвященные «Дню защитника Отечества». Организована и проведена выставка детского рисунка на тему «Дом, где я живу». В течении всего 2023 года регулярно проводились инструктажи с обучающимися и работниками образовательных организаций «Действия при угрозе теракта». Совместно с представителями ПЧ-68 Октябрьского района в феврале, марте, сентябре проведены тренировочные мероприятия с обучающимися, воспитанниками и работниками по эвакуации при ЧС. В ходе тренировок отрабатывались действия руководителей и работников по организации и проведению эвакуации детей. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 155. | Мероприятие 2.2. Формирование у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, усилению профилактической работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения |  | отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | В 2023 году в соответствии с действующим приказом отдела образования от 26.08.2022 № 356 «О мерах по эффективному развитию деятельности детских общественных организаций» приняты дополнительные меры по вовлечению обучающихся образовательных организаций в различные виды внеурочной активности. 27.10.2023 в школе №77 (п. Казачьи Лагери) состоялась церемония вступления 111-ти школьников в ряды детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».. На 31.12.2023 года в рядах юнармейцев Октябрьского района 1295 человек. В соответствии с Положением Главного штаба ВВПОД 7ми юнармейским отрядам присвоены имена погибших при исполнении служебного долга во время специальной военной операции на Украине. Отмечается положительная динамика участия и результативности в мероприятиях патриотической направленности. Все мероприятия на патриотическую тематику имеют глубокую морально-нравственную сущность и социально-значимую ценность. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 3. Обеспечение полного охвата населенных пунктов Октябрьского района нормативным временем прибытия противопожарных служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156. | Мероприятие 3.1. Развитие всех видов пожарной охраны в муниципальных образованиях Октябрьского района |  | МКУ Октябрьского района «Управление ГО и ЧС» | муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» | 1. В Октябрьском районе создана добровольная пожарная охрана численностью 46 человек. 2. Совместно с ВДПО по Октябрьскому району проводится обучение добровольных пожарных на учебно-методических сборах. 3. Во всех поселениях организована в границах населенных пунктов деятельность 70 общественных пожарных старшин по осуществлению функций за соблюдением противопожарного режима и реализацией первичных мер пожарной безопасности. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 157. | Мероприятие 3.2. Повышение мобильности и оперативности реагирования соответствующих служб на возникающие возгорания |  | МКУ Октябрьского района «Управление ГО и ЧС» | муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» | В 2023 году ПСП Октябрьского района совершен 23 выезда на тушение природных пожаров. В соответствии с утвержденным Планом на 2023 год, проведены следующие мероприятия по обучению населения и проведению учений и тренировок: В соответствии с утвержденным Планом на 2023 год, проведены следующие мероприятия по обучению населения и проведению 71 учений и тренировок: - объектовые тренировки - 13; - штабные тренировки -6; - тренировки по ГО -1; - тактико-специальные учения -12. Проведение учений и тренировок дали положительные результаты по приобретению опыта в руководстве подчиненным личным составом, силами и средствами. 1 марта 2023 года проведено специальное учение с участием сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Октябрьского района, по прогнозированию возможной обстановки во время паводка 2023 года. 19 апреля 2023 года проведено пожарно-тактическое учение по отработке действий руководства, сил и средств муниципального звена ОП РСЧС Октябрьского, информационному обмену и реагированию на чрезвычайные ситуации при возникновении природного пожара. 25 мая 2023 года совместно с ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе, Октябрьским местным пожарно-спасательным гарнизоном, МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» проведена тренировка по теме: «Организация взаимодействия сил и средств Октябрьского района, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия». 24 октября 2022 года проведена штабная тренировка по теме: «Организация совместных действий сил и средств муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, привлекаемых для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Октябрьского района». 3 октября 2023 года проведены командно-штабные учения по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями по теме: «Организация выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации». Проведено 2 командно-штабных учения совместно с ПО ЗЭС филиала ПАО «Россети-Юг» - «Ростовэнерго» по теме: «Организация взаимодействия и координации действий органов управления, сил и средств ПО ЗЭС филиала ПАО «Россети-Юг» - «Ростовэнерго» при ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электроснабжения, вызванных воздействием опасных метеорологических последствий». В ходе проведения учений и тренировок предприятиями, организациями и учреждениями отрабатывались вопросы по готовности руководящего состава ГО и нештатных спасательных формирований ГО к выполнению возложенных задач и взаимодействию при ликвидации ЧС. За 2023 год в учебно-консультационный пунктах (далее -УКП) обучено 11970 человек, в течение года обновлена база руководящих документов по ГО и ЧС, организована система ГО и ЧС на УКП, разработаны Положения об органах управления, созданы и оснащены наглядными пособиями и необходимой документацией учебные классы УКП. В 2023 году проведены 14 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Октябрьского района с участием глав Администраций 12 поселений района по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории района, на которых проведен анализ возгораний, определены проблемные вопросы и пути их решения. Особое внимание уделяется предупреждению пожарах в жилых домах и недопущению гибели людей на них. Проводилось информирование население по вопросам соблюдений требований пожарной безопасности в газете «Сельский вестник» - 25 статей; видеодеоролики на канале ТВК Видеотон; размещены материалы по противопожарной безопасности на информационном сайте Администрации Октябрьского района и Администраций поселений района, социальных сетях интернета. Дополнительно информация о соблюдении требований пожарной безопасности на 2-х уличных баннерах в п. Каменоломни. Проведен конкурс общественных пожарных старшин. Организовано бесплатное обучение добровольных пожарных. Проводилось обучение общественных пожарных старшин – 2 учебно-методических сборов в Управлении. ЕДДС подключено к информационной системе дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз). Мониторинг возгораний на территории Октябрьского района ведется круглосуточно. Проведена работа по обновлению учетных записей по установке мобильного приложения «Термические точки» главам Администраций поселений Октябрьского района. Организовано патрулирование пожароопасных участков и оперативное реагирование на все виды пожаров. С этой целью создана межведомственная группа Октябрьского района, в составе представителей Администрации района и поселений, 68 ПСЧ, сотрудников полиции, казачества. Составлен график и маршруты патрулирования мобильной группы. Отчет о количестве, маршрутах и результатах патрулирования предоставлялся ежедневно в МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» и начальнику ОНД по Октябрьскому району с приложением фотоматериалов. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 158. | Мероприятие 3.3. Развитие современной эффективной системы вызова экстренных оперативных служб |  | МКУ Октябрьского района «Управление ГО и ЧС» | муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» | Укомплектован штат и прошли обучение в ГКУ РО «УМЦ по ГО и ЧС в г. Ростове-на-Дону» 100% диспетчеров (10 человек) по направлению ЕДДС, службы «112» и по работе с АПК «Безопасный город». Имеется система видеонаблюдения (21 видеокамера: п. Каменоломни – 14 камер, ст. Заплавская – 8 камер) в месте массового скопления людей. Справочно: Количество звонков, принятых службой «112» Октябрьского района: 2020г - 38831 обращений; 2021г – 40214 обращений; 2022г – 39324 обращений; 2023г. – 45607 обращений. В 2023 году: - заменено полностью на новое 1 автоматизированное рабочее место оператора системы-112; - установлена автоматизированная система оповещения населения МАРС с запуском из ЕДДС – 14 оконечных устройств: 2 в п. Каменоломни, 11 – в каждом сельском поселении района. Основные действующие и перспективные системы в Октябрьском районе – подсистем АПК «Безопасный город» - это: - системы оповещения информирования (централизованная комплексная система экстренного оповещения населения); - система-112 с установленным оборудованием АПК «Безопасный город»; - системы мониторинга работы пассажирского транспорта МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» и оперативное реагирование на возможные нештатные ситуации. В режиме реального времени идет наблюдение за перемещением школьных автобусов – 31 шт; - системы видеонаблюдения - 17 камер. В п. Каменоломни – 10 камер. 7 камер видеонаблюдения в ст. Заплавской. - системы автоматических пожарных сигнализаций социально-значимых объектов. Ежедневно оператор формирует отчет – мониторинг работоспособности автоматической пожарной сигнализации. В случае выявления неисправности (око, сполох)– информация передается в соответствующую организацию. Отдел образования, культуры и др. организацию Все диспетчера прошли инструктаж подрядчиков «Сфера» и «Нетрис» по работе с АПК «Безопасный город» и обучены по программе подготовки персонала, привлекаемого к выполнению задач в АПК «Безопасный город». Разработан План по обеспечению безопасности людей на водных объектах Октябрьского района в весенне-летний период 2023 года, утвержденный постановлением Администрации Октябрьского района от 25.04.2023 № 484. Открыты 6 мест отдыха у воды, пляжи не открывались. Проведены рабочие встречи и совещания с собственниками и арендаторами мест отдыха у воды по купальному сезону 2023 года. Проводится разъяснительная работа с населением по соблюдению культуры поведения на водных объектах, недопущению купания в необорудованных местах, пляжах с отсутствием спасательных пунктов: - статьи в газете «Сельский вестник» - 5 шт; - видеоролики ТВК ООО Видеотон; - размещены материалы на информационном сайте Администрации Октябрьского района; - разработаны инструкции, памятки, осуществляется контроль за размещением стендов наглядной агитации, плакатов о порядке действий населения при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей на информационных сайтах поселений. Организованы совместные рейды с ОП-3 МУ МВД Новочеркасское, ОНД по Октябрьскому району, сотрудниками Администраций поселений, казачеством по выявлению неорганизованных мест массового отдыха населения вблизи водоемов, с фиксацией в журнале патрулирования и фотоматериалами. 26-27 мая 2023 года подготовлен и проведен День безопасности на воде: мероприятия ко Дню безопасности на воде проведены на территории всех 12 поселений района. Осуществляется контроль за наличием и обновлением запрещающих аншлагов «купание запрещено» (112 табличек). 18-19 января 2023 года проведены обрядовые купания в праздник Крещение Господне. Было организовано 3 места купания. Происшествий не было. Справочно: В 2023 году утонувших - 1 человек: технологический «теплый» канал. АППГ 2022г. – 1 человек. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 159. | Стратегическая проектная инициатива: Октябрьский район – Безопасный район |  | отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района; МКУ Октябрьского района «Управление ГО и ЧС» | муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»; муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» | Обслуживание систем оповещения населения производилось в полном объеме и своевременно Заключены 5 соглашений на SMS-рассылки. В течение 2032 года во всех общеобразовательных учреждениях регулярно проводились занятия по пожарной безопасности. Совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, управлением социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Октябрьского района, а также с привлечением сотрудников ОП-3 МУ МВД России Новочеркасское по Ростовской области, казачеством организована адресная разъяснительная работа при посещении семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обеспечено функционирование и поддержание в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Октябрьского района. Обеспечено подержание высокой готовности центра управления комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Октябрьского района, сокращено время реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| ## 2.9. Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики, процентов |  |  |  |  | 50,0 |  | 53,0 | 106,0 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие системы управления и инфраструктуры молодежной политики на территории Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Количество функционирующих молодежных и добровольческих центров и инфраструктурных объектов молодежной политики на территории Октябрьского района, единиц |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение развития инфраструктуры молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. | Мероприятие 1.1. Обеспечение реализации единой молодежной политики в государственных и муниципальных организациях и учреждениях систем образования, культуры, физической культуры и спорта и других, а также в корпоративном и некоммерческом секторе |  | заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» | Проведены мероприятия по реализации молодежной политики на территории Октябрьского района, совместно с учреждениями систем образования, культуры, физической культуры и спорта и других, а также некоммерческим сектором. («Гвоздики отечества», «Звезда подростка», «Мы – граждане России», стихийные акции и мн.др). |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Развитие информационной экосистемы молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Мероприятие 2.1. Функционирование молодежных и добровольческих центров и инфраструктурных объектов молодежной политики на территории Октябрьского района |  | заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» | Постановлением главы Администрации Октябрьского района № 1399 от 15.10.2020г. создан муниципальный добровольческий (волонтерский) центр в Октябрьском районе, который осуществляет свою деятельность на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Октябрьского района Ростовской области и является постоянно действующей площадкой для развития добровольческой деятельности и увеличения социальной активности на территории Октябрьского района. МЦД «Пульс района» координирует деятельность волонтерских отрядов, а так же осуществляет помощь гражданам, проживающим на территории Октябрьского района. Постановлением главы Администрации Октябрьского района № 1197 от 19.10.2021г. создан молодежный многофункциональный центр в Октябрьском районе |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 162. | Мероприятие 2.2. Обеспечение создания видео-, графического контента, атрибутики и промоматериалов, продвижения отрасли молодежной политики посредством инструментов PR и маркетинга (SMM, наружная реклама, радио и телевидение) |  | заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» | Сектором по молодежной политике и туризму с целью материального обеспечения приобретено фото и видео оборудование для создания молодежного контента. Активом молодежного центра на регулярной основе снимаются видео материалы. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 3. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | Мероприятие 3.1. Реализация ежегодных мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, а также по формированию российской идентичности, единства российской нации на муниципальном уровне и в муниципальных образованиях района |  | заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» | В целях формирования у молодежи военно-патриотического воспитания проведены мероприятия: месячник военно-патриотического воспитания: акция удели внимание ветерану; акция память поколений; акция георгиевская ленточка на грудь прохожим, акция «Бессмертный полк» онлайн, акция "День с ветераном", "Письма войны, проведены поисковые работы по архивам военных лет, акция "Блокадный хлеб". Проведены акции к празднованию Дня Победы: Акция «Письмо Победы» - поздравление всех ветеранов ВОВ с Днём Победы; акция «Окна Победы», в рамках которого в окнах многоквартирных домов размещены тематические детские рисунки о Победе; акция помощи «Удели внимание ветерану», «Тимуровский рейд». В целях благоустройства придомовых территорий ветеранов реализован проект по облагораживанию территории перед окнами ветеранов с высадкой цветов. Проведены акции: «Окна России», «Всероссийское исполнение гимна», «Россия в объективе», «Распространение ленточек «Триколор», «Испеки пирог и скажи спасибо», флешмобы «Мы Россия», «Танцуй Россия», «Флаги России», онлайн конкурс рисунков «Моя Россия», онлайн фестиваль рисунков «Я люблю тебя жизнь», «Гражданский экзамен», приуроченный ко Дню России, челлендж «Русские Рифмы», челлендж «Русское слово» и мн.др. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 4. Поддержка социально значимых инициатив молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Мероприятие 4.1. Функционирование и развитие молодежного проектного офиса, направленного на разработку, внедрение и поддержку молодежных инициатив |  | заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» | На базе ММЦ «Пульс района» проведены мероприятия по разработке социальных проектов. В 2023 году принято участие 2 молодежных инициатив на участие в Региональном грантовом конкурсе. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 5. Профилактика деструктивного и манипулятивного влияния на молодежь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. | Мероприятие 5.1. Реализация единой концепции профилактики в молодежной среде средствами молодежной политики |  | заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» | Сектором по молодежной политике и туризму проведены профилактические мероприятия в рамках программы «Профилактум», согласно методическим рекомендациям Комитета по молодежной политики Ростовской области. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 6. Содействие в социальной интеграции молодежи, нуждающейся в особых заботе и внимании государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. | Мероприятие 6,1. Интеграция молодежи с ограниченными возможностями здоровья в сферу молодежной политики |  | заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» | В мероприятиях молодежной политики на регулярной основе принимает участие лица с ОВЗ. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 7. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167. | Мероприятие 7.1. Реализация ежегодных мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, а также по формированию российской идентичности, единства российской нации |  | заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» | В целях формирования у молодежи военно-патриотического воспитания проведены мероприятия: месячник военно-патриотического воспитания: акция удели внимание ветерану; акция память поколений; акция георгиевская ленточка на грудь прохожим, акция «Бессмертный полк» онлайн, акция "День с ветераном", "Письма войны, проведены поисковые работы по архивам военных лет, акция "Блокадный хлеб". Проведены акции к празднованию Дня Победы: Акция «Письмо Победы» - поздравление всех ветеранов ВОВ с Днём Победы; акция «Окна Победы», в рамках которого в окнах многоквартирных домов размещены тематические детские рисунки о Победе; акция помощи «Удели внимание ветерану», «Тимуровский рейд». В целях благоустройства придомовых территорий ветеранов реализован проект по облагораживанию территории перед окнами ветеранов с высадкой цветов. Проведены акции: «Окна России», «Всероссийское исполнение гимна», «Россия в объективе», «Распространение ленточек «Триколор», «Испеки пирог и скажи спасибо», флешмобы «Мы Россия», «Танцуй Россия», «Флаги России», онлайн конкурс рисунков «Моя Россия», онлайн фестиваль рисунков «Я люблю тебя жизнь», «Гражданский экзамен», приуроченный ко Дню России, челлендж «Русские Рифмы», челлендж «Русское слово» и мн.др. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 8. Формирование культуры гармоничного и здорового образа жизни молодежи Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. | Мероприятие 8.1. Профилактика социально опасных заболеваний, зависимостей и культуры безопасности |  | заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» | Проведена акция «Дети России», «Мы за ЗОЖ», месячник «СтопСпид». Организована работа точки «Профилактум», цель которой направлена на формирование политического сознания в молодежной среде, повышение доверия к действующей власти, привлечение молодежи к участию в государственном управлении, повышение уровня ее сознательности и социальной ответственности, а также формирования негативного отношения к деструктивным проявлениям в молодежной среде. Мероприятие проведено совместно с центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района, представителями ОП № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», где волонтеры в костюмах супергероев провели профилактические игры с молодежью. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 9. Функционирование системы действующих социальных лифтов для молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Мероприятие 9.1 Развитие мер поддержки и инструментов для самореализации работающей молодежи |  | заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» | На базе ММЦ «Пульс района» проведены мероприятия по разработке социальных проектов. Принято участие в форуме «Ростов». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 10. Реализация творческого и креативного потенциала молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. | Мероприятие 10.1. Увеличение численности молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность |  | заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» | Численность граждан, вовлеченных в творческую деятельность составила 11560 человек от планового значения за 2023 год (11438 чел) |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 11. Привитие и популяризация традиционных семейных ценностей в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. | Мероприятие 11.1.Обеспечение системной поддержки мероприятий и деятельности, направленной на развитие ключевых семейных ценностей среди молодежи |  | заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» | Сектором по молодежной политике и туризму проведены мероприятия направленные на развитие ключевых семейных ценностей среди молодежи: районный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья», акции «Моя Ромашка», «Моя любимая семья», «Добро семьей». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 12. Развитие экосистемы добровольчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. | Мероприятие 12.1. Реализация мероприятий, направленных на формирование системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности |  | заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» | Принято учстие в работе муниципального штаба "Мы Вместе", 75 человек, организованы выезды в Мотострелковую дивизию для встречи с военнослужащими, а так же мобилизованными гражданами. Организована акция "Блинджаная свеча" в которую были привлечены волонтеры общеобразовательных учреждений, волонтеры Донского ГАУ, волонтеры Октябрьского Аграрно-Технологического техникума, волонтеры МЦД "Пульс района", волонтеры культуры Октябрьского района, в мероприятии приняло участие 95 человек. Организована работа штаба "ФГС" - 72 человека. Организовано сопровождение культурных мероприятий - 324 волонтера. Организована акция "Тимуровский рейд", приняло участие 265 человек. В акции "Георгиевская ленточка" приняли участие - 275 человек. "Российский флаг", организована акция "Лапы добра", сбор гуманитарной помощи для нужд участников СВО. Организована работа точки "Профилактум". Организована акция "Собери ребенка в школу". Организованы акции "Свеча памяти", "Окна России", "Флаги России" на территории поселений района, приняли участие более 3000 чел. Проведена акции "Дорога на выборы" - 208 чел. Организована акция "Посылка солдату", сбор гуманитарной помощи. Плетение маскировочных сетей в МЦД "Пульс района" 32 человека, в здании казачьего юрта - 14человек, в Донском ГАУ - 150, в ОАТТ - 85 человек, организовано проведение акции "Мониторинг", приняли участие более 165 человек. Организовано обучение по оказанию первой помощи, приняли участие - 36 человек. Проведен месячник добрых дел. Проведено мероприятие в рамках штаба "МыВместе", приняли участие 26 человек. Проведена акция "Правопорядок". Организовано проведение акции "Профилактум", приняли участие более 200 человек. Организовано проведение акции "Моя конституция", приняли участие более 200 человек. Организовано проведение акции "Елка желаний", организована акция "Новый год в каждый дом". Всего в мероприятиях добровольческой направленности приняло участие боллее 15,5 тыс. человек. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
|  | Стратегическая проектная инициатива: Октябрьский район – открытое молодежное пространство |  | заведующий сектором по молодежной политике и туризму Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» | На территории Октябрьского района функционирует Муниципальный центр добровольчетсва "Пульс района", Муниципальный многофункциональный молодежный центр, Медиа центр ОАТТ п.Качкан. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 2.10. Развитие казачества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение численности членов казачьего общества, привлеченных к несению службы на территории Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Численность членов казачьего общества, привлеченных к несению службы на территории Октябрьского района, человек (на конец этапа) |  |  |  |  | 40 |  | 32 | 80,0 | Показатель не исполнен по причине некомплекта в конном взводе казачьей дружине. Подбор кандидатов в казачью дружину и конный взвод казачьей дружины организован на постоянной основе. |  | Не выполнено |  |
| 2. Формирование добровольных народных (казачьих) дружин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Формирование добровольных народных (казачьих) дружин, количество (на конец этапа) |  |  |  |  | 18 |  | 13 | 72,2 | в Октябрьском районе созданы в 11-ти поселениях добровольные народные дружины (ДНД) и в 2-х поселениях Каменоломненское и Керчикское созданы добровольные казачьи дружины. Вопрос находится на рассмотрении в отделе по правовой работе Администрации Октябрьского района. (…. «на одной территории, как правило, может быть создана только одна народная дружина») ,в ред. Федерального закона от 31.12.2017 №497-ФЗ) |  | Не выполнено |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расширение сферы деятельности членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной и иной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Количество договоров (соглашений) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления «Октябрьский район» в составе казачьих дружин, количество договоров |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 100,0 | 1). Договор от 29 декабря 2023 года №28 Заключенный органом местного самоуправления с Войсковым казачьим обществом. 2). Договор от 29 декабря 2023 года №57 Заключаемый органом местного самоуправления с войсковым казачьим обществом за счет средств бюджета Октябрьского района Ростовской области |  | Выполнено |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с казачьими обществами в Октябрьском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Мероприятие 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | Всего в течении 2023 года на территории района было осуществлено: - 256 - выхода на дежурство по охране общественного порядка; - принято участие в 405 - рейдовых и иных мероприятий по обеспечению безопасности граждан; - выявлено и раскрыто 22 - уголовных преступлений; 103 - административных правонарушений; - Сотрудниками отдела полицией ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» совместно с дружинниками казачьей дружины осуществлено задержание 23 граждан. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 174. | Мероприятие 1.2. Привлечение конного взвода казачьей дружины к конному патрулированию, служебной деятельности в особых условиях, к проведению церемониальных и торжественных разводов конного караула, демонстрации приемов и способов несения казаками службы с применением служебных животных |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | Дружинники конного взвода согласно графиков выдвижения на патруль обеспечило конное патрулирование городского и сельских поселений Октябрьского района. Неоднократно принимали участие в масштабных мероприятиях проводимыми войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское». На полномасштабном конноспортивном празднике, приуроченному к 270-летию Атамана М. И. Платова и 320-летней годовщине города Белая Калитва команда конного взвода казачьей дружины в командном зачете заняли 1-е Место. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 175. | Мероприятие 1.3. Совершенствование системы взаимодействия исполнительных органов местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | Одна из главных задач Стратегии – это совершенствование механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы, привлечение казачества к охране общественного порядка и пожарной безопасности на территории Октябрьского района. С этой целью проводится активная работа по организации взаимодействия муниципальных казачьих дружин с администрациями сельских поселений, службой участковых уполномоченных отдела полиции ОП№3 «Новочеркасское» по Октябрьскому району и добровольно народных казачьих дружин. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 176. | Мероприятие 1.4. Поддержка интеграционных процессов казачьих обществ, сохранение позитивного, государственно ориентированного вектора их деятельности |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | В рамках реализации государственной политики в отношении российского казачества реализуется муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2023 год, составил: – 19 млн. 836 тыс., 900 рублей, в том числе: - средства бюджета Ростовской области: 16 млн.375 тыс. 900 рублей; - средства бюджета Октябрьского района: 3 млн. 461 тыс. рублей. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Организация проекта создания казачьих дружин через реализацию инициатив местных сообществ (казаков) при участии муниципального фонда местного развития и поддержки предпринимательства, администрации поселения, администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177. | Мероприятие 2.1. Привлечение казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и охране общественного порядка |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | В 2023 году на территории Октябрьского района было осуществлено - 256 - выхода на дежурство по охране общественного порядка. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 178. | Мероприятие 2.2. Профилактика, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района; отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе»; муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | В 2023 году на территории Октябрьского района было осуществлено - 3900 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма. а также в минимизации последствий проявления терроризма и экстремизма. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 179. | Мероприятие 2.3. Привлечение казачества к обеспечению экологической и пожарной безопасности, к реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятельности |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | В 2023 году на территории Октябрьского района было осуществлено: -662 мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; -637 мероприятий по защите населения и территории направленных на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; -420 мероприятий меж поселенческого характера по охране окружающей среды. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 180. | Мероприятие 2.4. Максимальное использование в местах традиционного и компактного проживания казаков потенциала казачьих обществ для привлечения членов этих обществ к охране объектов культурного наследия |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | С 1 по 10 мая 2023 года совместно с сотрудниками отдела полиции ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» организована охрана памятников и мемориальных комплексов посвященных памяти павшим воинам в ВОВ. Для обеспечения охраны было задействовано: -казаки пешей дружины- 15 дружинников; -казаки конного взвода- 17 дружинников; -казаки хуторских и станичных казачьих обществ - 13 чел.; -добровольно народные дружинники (ДНД) - 5 чел; -добровольно народные казачьи дружинники - 10 чел. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 3. Поддержка казачьих молодежных организаций как механизма патриотического воспитания и реализации социального потенциала казачьей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Мероприятие 3.1. Увеличение численности молодежи, вовлеченной в деятельность казачьей детско-молодежной региональной общественной организации "Донцы", до 13000 членов в 2024 году, до 15000 членов - к 2030 году |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | На территории Октябрьского района активно работает и развивается казачья детско-молодежная организация «Донцы», численность которой составляет120 человек (п. Новозарянский) Военно-патриотический клуб «Казачек» численностью -21 человек (х. Керчик-Савров), Детский коллектив «Вольные» - численностью - 14 человек (сл. Красюковская). Работа с детьми, подростками и молодежью ведется на постоянной основе. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 182. | Мероприятие 3.2. Разработка и реализация механизмов содействия личностному и профессиональному росту лидеров и членов казачьих молодежных организаций |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | За хорошие результаты в работе с казачьей детско-молодежной организацией «Донцы», активное участие в конкурсах, успешную реализацию грантов Президента РФ – Мищенко Руслан Александрович награжден Войсковой медалью войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» «За усердие в службе». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 4. Организация работы с молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. | Мероприятие 4.1. Создание казачьих молодежных центров в поддержку и развитие казачьих детских летних лагерей, патриотическое воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | По решению Губернатора Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым 2023 год был объявлен годом 270 –летие со дня рождения легендарного Вихрь атамана Матвея Ивановича Платова», который проявил доблесть во всех войнах Российской империи конца XVIII – начала XIX века. В целях сохранения культурно-исторического наследия Донского края, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, в связи с 270-летием со дня рождения атамана Платова, в районе был разработан План по проведению в 2023 году военно-патриотических, спортивных, просветительских и иных мероприятий, посвященных юбилею атамана М.И. Платова. Все намеченные мероприятия плана были выполнены в установленные сроки это: - Конкурсы сочинений «Легенда Дона - М.И. Платов»; - Уроки мужества «Памяти Атамана М.И. Платова»; - Конкурс смотра строя и песни «России служат казаки»; - Книжная выставка «Донские казачьи атаманы»; - Фестиваль Донского фольклора: «Край Донской-родина Платова», Организованы экскурсии: - г. Новочеркасск- Музей Донского казачества; - Войсковой Кафедральный собор; -тематические экскурсии в районный краеведческий музей и многие другие мероприятия 13 мая в хуторе Дядин Белокалитвенского района казаки ЮКО «Нижнедонской юрт» приняли участие в военно-полевом выходе посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 270 – литию со дня рождения атамана М.И. Платова. Всего в военно-полевом выходе приняло участие от Октябрьского района около тридцати человек. Всего по району было проведено более тысячи мероприятий приуроченных к 270-летию со дня рождения легендарного атамана Матвей Ивановича Платова. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 184. | Мероприятие 4.2. Обеспечение развития образовательных (учебных) учреждений (заведений) всех типов и видов, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества, в том числе общеобразовательных учреждений, поддержка деятельности данных образовательных учреждений |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | 20-ти образовательным учреждениям присвоен статус «казачье» из них 11 школ и 9 детских садов, что равно 37 % от общего числа образовательных организаций района. В 2023 году 4 (четырем) организациям было присвоено статус «Казачье» это школам №5, №9 и двум детским садикам №48 и №11. Согласно стратегии развития государственной политики Октябрьского района РФ в отношении российского казачества до 2030 года планируется сделать «Казачьими» еще 8 школ и 10 детских садов, что в итоге составит 70,3 % от общего числа образовательных и воспитательных организаций в районе. (25 школ. 29 детских садов). |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 185. | Мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов, поддержку культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, научное, методическое, кадровое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества, развитие казачьего фестивального движения |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | - 2 победы в конкурсе субсидий для социально ориентированных не коммерческих организаций на реализацию социально-значимых проектов Октябрьского района; - 1 победа в конкурсе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Сумма привлеченных средств в развитие казачества составила более 2 млн. рублей. Проекты, которые реализуют казаки Нижнедонского юрта, как никогда актуальны – они прививают у подрастающего поколения любовь и уважение к своей Родине, желание ей служить и ее защищать. В 2023 году Администрацией Октябрьского района оказана консультационная и методическая помощь казакам ЮКО «Нижнедонской юрт», где казаки станичного казачьего общества «Кривянское» стали победителями гранта из федерального бюджета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». Сумма поддержки составила 603 тыс. рублей. Хуторское казачье общество на конкурсной основе получило финансовую поддержку в виде субсидии за счет средств бюджета Октябрьского района на реализацию социального проекта «Казачье наследие» в сумме: 76 тыс. руб. Работа в данном направлении продолжается. В 2023 году было организовано и проведено четыре широкомасштабных мероприятия. - 12 августа в хуторе Керчике-Саврове, прошел очередной этнографический фестиваль казачьей культуры «Степь ковыльная». Фестиваль, который в 2023 году получил статус областного. - На территории поселка Новосветловский Коммунарского сельского поселения в год празднования 85-летия Октябрьского района, 270-летие Атамана М.И. Платова и в память погибшего на СВО казака Нижнедонского юрта Степана Порядина, руководителя детского казачьего клуба «Степной сокол» - 19 августа прошли уже ставшие традиционными соревнования по рубке шашкой «Степная Казарла». - В станице Кривянской 14 октября состоялись торжественные мероприятия, посвященные православному христианскому празднику Покрова Пресвятой Богородицы и Дню станицы Кривянской. - На базе Центра культурного развития п. Персиановский состоялся 6-й районный фестиваль казачьих жен: «Сами с усами», данное праздничное мероприятие, приуроченное к Дню матери-казачки. В 2023 году фестиваль получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, став победителем грантового конкурса.Основная цель фестиваля – формирование у населения осознанного отношения к семье, семейным отношениям. Воспитание любви к родной земле - своей малой Родине через создание ценностных представлений об истории и традиционной культуре Донского казачества. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 5. Информирование населения о социально-значимой общественной деятельности казачьих обществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. | Мероприятие 5.1. Размещение информации о деятельности казачьих обществ в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Октябрьского района. |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | Всего в 2023 году на официальном сайте Администрации Октябрьского района, в средствах массовой информации граждан района было опубликовано – 113 публикаций. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 187. | Стратегическая проектная инициатива: Казачье единство |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | С начала введения специальной военной операции на Украине Юртовое казачье общество «Нижнедонской юрт» одними из первых включились в работу по оказанию гуманитарной помощи семьям казаков, мобилизованным и добровольно принявшим участие. Атаман хуторского казачьего общества «Красюковское» в настоящее время принимает участие в СВО. Всего от Нижнедонского юра в СВО приняло участие 40 казаков. Продуктов питания, одежды, средств личной гигиены в качестве гумманитарной помощи было собрано и направлено на общую сумму - 5 172 200 руб. ( весом более 6 т.) |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 3. Стратегическое направление: Пространственное развитие территории Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1. Система транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение населения качественными автомобильными дорогами и пассажирскими перевозками с приоритетом безопасности транспортного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, проценты |  |  |  |  | 41,10 |  | 41,38 | 99,32 | Не выполнено |  |  |  |
| Индикатор 2. Увеличение численности перевозки пассажиров, тыс. человек |  |  |  |  | 1600,0 |  | 1647,0 | 102,9 | Выполнено |  |  |  |
| Индикатор 3. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек |  |  |  |  | 6 |  | 2 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог и транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение доли автомобильных дорог межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям (до 39,7% в 2024 году и до 30,0% в 2030 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1 Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием на подъездах к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с автомобильными дорогами общего пользования («п. Новоперсиановка – сл. Красюковская», «х. Миллеров – х. Аюта – сл. Красюковская») |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»/ внепрограммное мероприятие | Произошла корректировка, выделены средства министерством транспорта в рамках программы КРСТ на ремонт двух дорог в п.Каменоломни по пер.Садовый и ул.Комсомольской |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 2. | Мероприятие 1.2. Строительство новых транспортных узлов, обеспечивающих связь новых с основными имеющимися транспортными направлениями для стимуляции развития промышленного и агропромышленного комплекса (п. Кадамовский, ст. Кривянская) |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»/ внепрограммное мероприятие | Не выделялись средства на данное мероприятие в 2023 году |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
| 3. | Мероприятие 1.3. Реконструкция автомобильных дорог регионального и муниципального значения |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | Не выделялись средства на данное мероприятие в 2023 году |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
| 4. | Мероприятие 1.4. Внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (к 2030 году) |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»/ внепрограммное мероприятие | По ремонтам дорог данные за контролем дорожных фондов ежегодно отдел строительства вносит в программу Эталон и программу СКДФ. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 5. | Мероприятие 1.5. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | Согласование маршрутов в программе «Росдормониторинг» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Снижение количества погибших в результате ДТП на дорожной сети района ( на 70 % в 2024, полная ликвидация погибших в ДТП к 2030 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 2.1. Установка элементов обустройства автомобильных дорог (в т.ч. в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», Ростовская агломерация) |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | Мероприятия выполняются ежегодно подрядчиками, если предусмотрены сметой на ремонт дорог |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 7. | Мероприятие 2.2. Формирование культуры поведения на автомобильных дорогах, как у водителей, так и у пешеходов |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | Отделом образования ежегодно проводятся конкурсы, обучающие семинары. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 8. | Мероприятие 2.3. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | Направлены письма в ГИБДД об увеличении количества экипажей на территории Октябрьского района |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 9. | Мероприятие 2.4. Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | Установлены камеры Безопасный город на территории Бессергеневского поселения |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 10. | Мероприятие 2.5. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»/ внепрограммное мероприятие | В 2023 году установлено 9 камер фото-видеовиксации |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 11. | Мероприятие 2.6.Усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их профессиональной подготовки |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»/ внепрограммное мероприятие | Размещение информации на сайте Администрации и в социальных сетях |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 3. Повышение эффективности внутрирайонных и межмуниципальных перевозок автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятие 3.1. Увеличение пассажирских перевозок на внутрирайонных и межмуниципальных маршрутах (на 20% к 2030 году) |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»/ внепрограммное мероприятие | Увеличилось количество пассажиропотока в 2023 году и составило 1647 тыс.человек |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 13. | Мероприятие 3.2.Субсидирование части затрат на обновление состава пассажирских автобусов |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»/ внепрограммное мероприятие | Приобретены 4 автобуса ПАЗ. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 14. | Мероприятие 3.3. Оптимизация схемы внутрирайонного и межмуниципального транспортного обслуживания |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»/ внепрограммное мероприятие | Все населенные пункты охвачены межмуниципальным транспортным сообщением |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 15. | Мероприятие 3.4. Внедрение автоматизированной транспортной платежной системы учета и безналичной оплаты проезда (100,0% к 2030 году) |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»/ внепрограммное мероприятие | Внедрены платежные системы безналичной оплаты |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 4. Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории Октябрьского района, работающих в режиме перегрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Мероприятие 4.1. Реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» (933 км –1024 км |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»/ внепрограммное мероприятие | Вышеназванная автомобильная дорога общего пользования федерального значения. Мероприятие Группы Компаний «Автодор» |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 17. | Мероприятие 4.2. Реконструкция аварийных мостовых сооружений |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»/ внепрограммное мероприятие | Не выделялись средства на ремонт мостов. Не запланировано на 2023 год |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 18. | Стратегическая проектная инициатива: Интеллектуальная транспортная система Октябрьского района |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»/ внепрограммное мероприятие | В 2023 году установлено 9 камер фото-видеовиксации |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 3.2. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района, проценты (на конец этапа) |  |  |  |  | 91,3 |  | 93,23 | 102,1 | В соответствие с данными региональной программы "Чистая вода" утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 01.08.2019 № 552 |  | Выполнено |  |
| 2. Уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры района, проценты (на конец этапа) |  |  |  |  | 70,5 |  | 71,0 | 99,30 | Не выполнено |  |  |  |
| 3. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, проценты (на конец этапа) |  |  |  |  | 85,0 |  | 85,0 | 100,0 | Из общего объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения не соответствует нормативным значениям 15% стоков (очистные п. Казачьи Лагери) |  | Выполнено |  |
| 4. Увеличение протяженности сетей централизованной канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 4. Увеличение протяженности сетей централизованной канализации, км |  |  |  |  | 38,41 |  | 36,3 | 94,51 | В соответствии с отчетом 1-МО |  | Не выполнено |  |
| 5.Повышение уровня газификации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 5. Уровень газификации района, процентов (на конец этапа) |  |  |  |  | 92,5 |  | 92,5 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| Структурные цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение бесперебойности и рост качества жилищно-коммунальных услуг. 2. Сокращение негативного влияния сферы ЖКХ на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 20. | Мероприятие 1.2. Повышение производительности труда в сфере ЖКХ (повышение технического уровня деятельности и улучшение организации труда на предприятиях в сфере ЖКХ) |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| Задача 2. Повышение качества очистки питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Мероприятие 2.1. Повсеместное внедрение прогрессивных технологий обеззараживания питьевой воды (гипохлорит натрия, ультрафиолетовое обеззараживание и т.д.) |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| Задача 3.Повышение уровня санитарно-технического состояния канализационных сооружений и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Мероприятие 3.1. Строительство и реконструкция сооружений механической и биологической очистки сточных вод |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| Задача 4.Повышение эффективности районной системы обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Мероприятие 4.1. Организация системы раздельного сбора и транспортировки отходов (в т. ч. высокотоксичных отходов – ртутьсодержащих отходов и гальванических источников тока) |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Организовано |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 24. | Мероприятие 4.2. Повышение уровня заинтересованности населения в решении вопросов в области обращения с отходами |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» | Размещение в СМИ, прессе |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 5. Повышение энергоэффективности районной сферы ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Мероприятие 5.1. Применение энергосберегающих технологий при выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 26. | Мероприятие 5.2. Внедрение энергосберегающего оборудования на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения (на принципах ГЧП) |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»/ внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| Задача 6.Повышение уровня информированности граждан в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Мероприятие 6.1. Освещение в СМИ изменений жилищного законодательства |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» | В средствах массовой информации освещались вопросы, связанные с изменениями законодательства в жилищной сфере. |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 28. | Мероприятие 6.2. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов», выставок |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» | Поведен круглый стол для специалистов сельских и городского поселений Октябрьского района по вопросам определения нуждаемости граждан для включения их в жилищные программы. |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 29. | Мероприятие 6.3. Подготовка и издание методических и информационных материалов, позволяющих населению лучше понять принципы управления домами, ориентироваться на рынке жилищных услуг и принимать эффективные решения, направленные на улучшение качества жилищно-коммунальных услуг |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| Задача 7. Повышение комфортности и индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Мероприятие 7.1. Разработка новой концепции благоустройства общественных пространств |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» | В 2023 году разработано: - Благоустройство общественной территории по улице Заречная х. Ильичевка - Устройство пешеходной дорожки в парковой зоне п. Новозарянский - Обустройство многофункциональной спортивной площадки в с.Алексеевка,ул. Бондаревского -благоустройство площадки в сл. Красюковская, ул. Советская, 24а |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 31. | Мероприятие 7.2.Разработка действенного механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Выполнено. Ежегодно в рамках подготовки мероприятий по благоустройству общественных территорий проводится электронное голосование среди населения старше 14 лет по отбору территорий для участия в областном конкурсе |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 32. | Стратегическая проектная инициатива «Умное» ЖКХ |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие / муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»; муниципальная программа Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| # 3.3. Информационно-коммуникационная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (процентов) (на конец этапа): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (процентов) (на конец этапа) |  |  |  |  | 63,0 |  | 63,03 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост средней скорости в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Рост средней скорости в сети Интернет, Мбит/с (на конец этапа) |  |  |  |  | 37,0 |  | 37,0 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности прокладки новых сетей связи в малочисленных населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Мероприятие 1.1. Расширение зоны покрытия сетей связи (3G, 4G LTE) и обеспечение стабильного и уверенного приема сигнала сотовой связи на территории Октябрьского района |  | отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | В 2023 году в п. Заречный установлена вышка сотовой связи компании Tele2 которая расширила зону покрытия сетей связи. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 34. | Мероприятие 1.2. Увеличение общей протяженности волоконно-оптических линий, количества портов для подключения к Интернету, увеличение точек подключения |  | отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | Реализация федеральной программы УЦН 2.0 в Октябрьском районе непосредственно влияет на волоконно-оптических линий и количества портов для подключения к Интернету, увеличение точек подключения. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Организация подключения услуг доступа к сети Интернет на территории сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Мероприятие 2.1. Реализация на территории Октябрьского района федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» |  | отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | В 2023 году в рамках программы УЦН 2.0 установлена вышка сотовой связи компании Tele2 в п. Заречный |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 36. | Мероприятие 2.2. Увеличение количества абонентов подключенных к оптическим линиям связи путем массового подключения граждан при содействии Администрации Октябрьского района, во взаимодействии с операторами связи |  | отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | Реализация федеральной программы УЦН 2.0 в Октябрьском районе непосредственно влияет на рост количества абонентов подключенных к оптическим линиям связи. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 37. | Мероприятие 2.3. Комбинирование различных технологий для подключения населенных пунктов и абонентов (ВОЛС, Wi-Max, 3G, 4G LTE) |  | отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | Реализация федеральной программы УЦН 2.0 в Октябрьском районе непосредственно влияет на подключение населенных пунктов и абонентов к ВОЛС. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 38. | Мероприятие 2.4. Создание условий для развития информационно-теле-коммуникационной инфраструктуры Октябрьского района и оказание содействия операторам связи |  | отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | На территории Октябрьского района 4 оператора связи, что способствует развитию конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 39. | Мероприятие 2.5. Развитие конкуренции в сфере услуг связи в целях обеспечения граждан и организаций возможностью выбора поставщика интернет услуг не менее чем между двумя операторами связи. |  | отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | На территории Октябрьского района 7 операторов связи, что способствует развитию конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 40. | Стратегическая проектная инициатива: Районная муниципальная цифровая инфраструктура |  | отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» / внепрограммное мероприятие | В Октябрьском районе реализован комплекс технологий и построенных на их основе продуктов, обеспечивающих вычислительные, телекоммуникационные и сетевые мощности и работающих на цифровой основе. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 3.4. Система расселения и размещения производительных сил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рост численности населения Октябрьского района на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 . Численность населения Октябрьского района на 1 января текущего года, человек. |  |  |  |  | 72,8 |  | 72,8 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование и наращивание экономического потенциала точек роста в Октябрьском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение устойчивого комплексного развития территории Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Мероприятие 1.1. Обеспечение согласованности планов стратегического развития района с муниципальными образованиями по реализации инвестиционных проектов, жилищного, социального и инфраструктурного строительства, посредством создания межмуниципальных совещательных и координирующих форм управления |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района; отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Еженедельно с главами Администраций поселений проводится рабочее совещание по социально-экономическому развитию территорий. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 42. | Мероприятие 1.2. Решение проблем крупных и малых населенных пунктов: развитие инженерной инфраструктуры, создание рабочих мест и обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов, работающих на селе, повышение транспортной доступности, социальное развитие села, в том числе восполнение дефицита организаций здравоохранения, образования, культуры, спорта в сельской местности, создание качественного пространства жизнедеятельности |  | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района; отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района; отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | муниципальные программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»; «Развитие транспортной системы Октябрьского района»; «Комплексное развитие сельских территорий» | В 2023 году в рамках реализации мероприятия обеспечение жильем молодых семей, одна семья получила свидетельство на приобретение жилого помещения на сумму 1 738 599,00 руб. получено жилое помещение площадью 66,7 кв. м. В 2023 году две семьи реализовывают мероприятия по улучшению жилищных условий по строительству жилья, в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» . Участниками программы ведется строительство жилья общей площадью 150,1 кв. м. Свидетельства выданы на два года, на общую сумму 4,4 млн. рублей. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 43. | Мероприятие 1.3. Выявление и развитие преимуществ сельского уклада жизни, позиционирование станиц и хуторов района как территории донского казачества |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Позиционирование станиц и хуторов организовано путем проведения фестивалей «Степь ковыльная», «Степная казарла», «праздник Покрова Пресвятой Богородицы», театральная студия «Маски» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 44. | Мероприятие 1.4. Содействие повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образований района, формированию благоприятного инвестиционного климата |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Позиционирование района в газетах «Молот», «Наше время», «К Вашим Услугам», «Сельский Вестник» и размещение информации на инвестиционном портале и официальном сайте Октябрьского района |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 45. | Мероприятие 1.5. Диверсификация экономики поселений, территориально расположенных в аграрных полюсах роста |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | К аграрным полюсам роста относятся Алексеевское п., Артемовское п., Мокрологское п. и Керчикское п. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 46. | Мероприятие 1.6. Повышение мобильности трудовых ресурсов, сокращение территориальных диспропорций в распределении трудовых ресурсов района, создание новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов на территориях муниципальных образований |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Ведется реализация инвестиционных проектов во всех 12 поселениях района, всего за 2023 год создано 872 новых рабочих мест. Их них Каменоломненское – 202 рабочих мест (23 % от общего количества созданных рабочих мест ) Краснокутское – 146 рабочих места (16 %) Краснолучское – 122 рабочих мест (14%) Красюковское – 98 рабочих места (11%) Персиановское – 75 рабочих мест (8%) Коммунарское – 53 рабочих мест (6%) Артемовское – 42 рабочих места (5%) Кривянское - 41 рабочее место (5%) Бессергеневское – 33 рабочих мест (4%) Алексеевское – 26 рабочих места (3%) Мокрологское – 19 рабочих мест (2%) Керчикское – 15 рабочих мест (2%) |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 47. | Мероприятие 1.7. Поиск факторов устойчивого развития территорий с недостаточным экономическим потенциалом, реализация проектов, способствующих экономической и социальной стабильности территорий |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Организована работа инженерно-градостроительного совета по размещению производственных сил на территории района, где прорабатываются вопросы целесообразности размещения проектов. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 48. | Мероприятие 1.8. Приведение дорог Октябрьского района в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, увеличение доли протяженности дорожной сети, соответствующих нормативным требованиям |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | Ежегодно в рамках содержания и ремонта дорог выполняются мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 49. | Мероприятие 1.9. Ведение и осуществление на территории всех муниципальных образований района градостроительной деятельности на основании документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории для комплексного развития территории и развития застроенных территорий (в т.ч. руководствоваться «Местными нормативами градостроительного проектирования муниципальных образований городского и сельских поселений) |  | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | На территории Октябрьского района в 11 сельских и 1 городском поселениях, ведение градостроительной деятельности на основании документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории осуществляется в полном объеме. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 50. | Мероприятие 1.10. Организация разработки обеспеченности критериев комфортного проживания в каждой группе населения |  | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | На территории Октябрьского района в 11 сельских и 1 городском поселениях разработаны нормативы градостроительного проектирования и правила благоустройства территории. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Выравнивание темпов развития муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Мероприятие 2.1. Развитие территориального и стратегического планирования на муниципальном уровне, широкое внедрение в практику муниципального управления программно-целевых и проектных методов |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В 2023 году проводилась активная работа по реализации на территории района регионального проекта «Эффективный регион». По дорожной карте министерства экономического развития Ростовской области в 2023 году зарегистрирована реализация бережливых проектов: «Совершенствование процесса питания школьников на базе МБОУ «Школы-детского сада № 18» х. Яново-Грушевкий», «Оптимизация процесса рассмотрения обращений граждан», «Оптимизация процесса спортивных соревнований». |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 52. | Мероприятие 2.2. Развитие межмуниципального сотрудничества, реализация межмуниципальных проектов, а также повышение кооперации территорий на основе развития транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной и социальной инфраструктуры |  | отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района; отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»; муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Администрация Октябрьского района оказывает содействие в реализации проектов в рамках межмуниципального сотрудничества по транспортной инфраструктуре. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 53. | Мероприятие 2.3. Разработка и реализация муниципальных программ по комплексному развитию территории в т.ч. развитие инициатив местных сообществ |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района; отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка общественных инициатив в Октябрьском районе» | В 2023 г. реализовано 110 инициатив на общую сумму 8 256,2 тыс. руб. Реализация местных инициатив в 2023 г. в разрезе поселений: 22 – Красюковское (с) поселение 14 – Мокрологское (с) поселение 13 – Алексеевское (с) поселение 11 – Каменоломненское (г), Коммунарское (с) поселения 8 – Бессергеневское, Краснокутское, Краснолучское (с) поселения 5 – Керчикское (с) поселение 4 – Артемовское, Персиановское (с) поселения 2 – Кривянское (с) поселение |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 54. | Стратегическая проектная инициатива: Лидерство местных органов самоуправления |  | финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района; отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района; отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района; отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района; отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | - Формирование координационного совета по развитию территориального и стратегического планирования; - Разработана Система Сбалансированных показателей Стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года, ведется ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный мониторинг. - Благоустроено общественные территории: -в п. Каменоломни и п. Казачьи Лагери в 2019 году. - в ст-це Заплавской в 2020 году. - в п. Новоперсиановка в 2021 г. - благоустройство парковой зоны с. Алексеевка 2 этап в 2022 г. - в х. Ильичевка по улице Заречной в 2023 году. - Октябрьский район принимает участие в программах федерального значения – комфортная городская среда, цифровая экономика, «Безопасный город» - Рост численности населения Октябрьского района в т.ч. за счет миграционного прироста квалифицированной рабочей силы к 2030 г. до 73,6 тыс. чел.; - Численность населения Октябрьского района в 2023 году в пропорциональном отношении составила городское – 12,3 тыс.чел. или 16,9 %, сельского – 60,5 тыс.чел или 83,1 %. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 3.5. Рациональное природопользование и экологическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1 . Количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации, штук (на конец этапа) |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| 2. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Площадь особо охраняемых природных территорий к общей площади Октябрьского района, процентов (на конец этапа) |  |  |  |  | 0,27 |  | 0,27 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| 3. Увеличение хозяйствующих субъектов, которые вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 3. Количество хозяйствующих субъектов, которые вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду, штук |  |  |  |  | 85 |  | 85 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасной жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Привлечение инвестиций в строительство и реконструкцию очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Создание условий, способствующих снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Мероприятие 3.1. Внедрение прогрессивных технологий |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 56. | Мероприятие 3.2. Территориальное планирование размещения потенциально вредных веществ |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Размещение производственных сил (объектов) на территории Октябрьского района проходит через согласование Градостроительного совета Администрации Октябрьского района, согласно тер. планирования; проведено 4 заседания, потенциально вредных производств размещать не планировалось. (ООО «Венталл-Дон», Цех по производству минераловатных «Сэндвич-панелей» х. Красный Луч, Октябрьская промышленная зона, ул. Западная, № 14) |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 57. | Мероприятие 3.3. Создание условий для разработки и функционирования санитарно защитных зон и т.д |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | На рассмотрение в отчетный период документы по созданию СЗЗ - не поступали |  |  |  |  |  | В работе |  |
| Задача 4. Проведение расчисток водных объектов с целью их оздоровления и предотвращения негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Мероприятие 4.1. Мероприятия по расчистке водных объектов с целью их оздоровления и предотвращения негативного воздействия вод |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | В объединенный федеральный проект по оздоровлению водных объектов включены 5 участков рек расположенные на территории Октябрьского района. В рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» проведены мероприятия по наведению санитарного порядка, в летне – осенний период на 12 территориях водоохранных зон района, соблюдая все санитарные рекомендации: силами аппаратов администраций поселений, волонтеров, казачества, учащихся школ, очищено от бытового мусора 52,2 км, приняло участников – более 200 человек, акция проходила в 12 поселениях района. Информация по природоохранным мероприятиям размещена на официальном сайте Октябрьского района. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 59. | Мероприятие 4.2. Развитие системы мониторинга водных объектов |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | В 2023 году в рамках организации работы по подготовке к весеннему половодью с целью предотвращения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и безаварийного пропуска паводковых вод совместно с межведомственной комиссией проведено обследование 5 участков расчистки малых рек и 3 ГТС. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 5. Экологически безопасная эксплуатация природоохранных объектов, переданных ликвидируемыми организациями угольной промышленности в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Мероприятие 5.1. Реализация плана мероприятий реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова 35676,9 тыс. руб. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 6. Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Мероприятие 6.1. Пропаганда культуры раздельного сбора отходов, внедрение наилучших доступных технологий в сфере использования отходов в качестве вторичных ресурсов |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Проведение работ в рамках плана мероприятий Ростовской области по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов. Проведение месячников чистоты, Акции «Вода России», Дни защиты от экологической опасности. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 62. | Мероприятие 6.2. Проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Совместно с Департаментом ЖКХ Октябрьского района повторно подготовлены и отправлены документы в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области для включения в первоочередные мероприятий по разработке ПСД и выделения денежных средств из областного бюджета на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среды, объекта: свалка, расположенная по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, автодорога «Дон-4-Каменоломни", 7+600 (слева)» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 7. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма посредством развития и функционирования особо охраняемых природных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Стратегическая проектная инициатива Наше будущее в сохранении природы |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Реализация мероприятий в рамках исполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  | В работе |  |
| # 3.6. Развитие муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамические цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Встраивание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в цифровую систему государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Увеличение количества зарегистрированных социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Количество зарегистрированных социально-ориентированных некоммерческих организаций, шт.(на конец этапа) |  |  |  |  | 82 |  | 82 | 100,0 | Выполнено |  |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание гибкой и оперативной производственной среды в МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оптимизация деятельности МФЦ посредством перехода к цифровому безбумажному взаимодействию с государственными (муниципальными) органами и организациями, заявителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение уровня текучести кадров и повышение квалификации кадрового состава МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Мероприятие 1.1. Совершенствование системы отбора, адаптации и наставничества стажеров |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» /внепрограммное мероприятие | В основе системы отбора, адаптации и наставничества в МФЦ лежит изучение личных потребностей, мотивов, интересов сотрудников, выяснение, соотносятся ли они с интересами учреждения, а также выявление профессиональных навыков и вариантов развития в рамках профессиональной деятельности. В целях совершенствования системы привлечения и отбора кандидатов используются: - ведение сообщества в социальных сетях учреждения (в поиске информации об организации молодые кандидаты особенно часто используют социальные сети); -рассмотрение анкеты кандидата и проверка рекомендаций с предыдущего места работы; -присутствие на первоначальном этапе (отбор) непосредственного линейного руководителя; -собеседование с директором МФЦ. В целях совершенствования системы адаптации стажеров и развития системы наставничества используются: - установление регулярной обратной связи (встречи с директором МФЦ проходят после первого рабочего дня, спустя 1 неделю, 1 месяц, 3 месяца); -прикрепление опытного специалиста МФЦ в качестве наставника на период обучения и адаптации (от 2-х недель до 1,5 месяцев); -материальное поощрение наставника по результатам обучения стажера. Уровень текучести кадров в учреждении на 01.01.2024 составляет 7% (3 (число уволенных) / 43 (ССЧ)*100%). |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 65. | Мероприятие 1.2. Обеспечение социальных гарантий |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» /внепрограммное мероприятие | Социальные гарантии сотрудникам учреждения, закрепленные в Коллективном договоре МАУ МФЦ Октябрьского района на 2022-2025 годы (зарегистрирован в Министерстве труда и социального развития Ростовской области 02.11.2022г. рег. № 18380/22-1651) и согласованные первичной профсоюзной организацией МФЦ, обеспечены в полном объеме. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 66. | Мероприятие 1.3. Совершенствование системы материальной и моральной мотивации сотрудников МФЦ |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» /внепрограммное мероприятие | Созданная в МАУ МФЦ Октябрьского района система материальной и моральной мотивации сотрудников постоянно совершенствуется и по состоянию на 01.01.2024 г. включает: - Систему материальных поощрений в учреждении (Положение об оплате труда и премировании утверждены Коллективным договором МАУ МФЦ Октябрьского района на 2022-2025 годы в августе 2022г. и зарегистрированы в Министерстве труда и социального развития Ростовской области 02.11.2022г. рег. № 18380/22-1651), а также систему поощрений от Администрации Октябрьского района Ростовской области. - Систему моральных поощрений и мотивации (учрежден переходящий знак «Лучший сотрудник квартала», организована Доска почета МАУ МФЦ Октябрьского района в виде информационного стенда в учреждении и электронной Доски почета на сайте Администрации Октябрьского района https://octobdonland.ru/adm/uchrezdeniy/mfc/doska/, лучшие сотрудники МФЦ заносятся на Доску почета Октябрьского района, информационные материалы о лучших сотрудниках публикуются в социальных сетях учреждения и на официальном портале МФЦ РО). - Систему наставничества в учреждении, обучения и адаптации новых специалистов. По состоянию на 01.01.2024 года среднемесячная начисленная заработная плата сотрудников МАУ МФЦ Октябрьского района составила 39278,39 руб., что составляет 82,0% от уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по экономике МО (48050,00 руб. – статданные за январь-ноябрь 2023г.), при установленном показателе в Стратегии – не менее 89%. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 67. | Мероприятие 1.4. Участие в системе непрерывного обучения по программам повышения квалификации для работников МФЦ, в том числе в части цифровых компетенций |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» /внепрограммное мероприятие | В 2023 году со специалистами многофункционального центра проведено 10 обучающих семинаров в очном формате и 11 семинаров в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей региональных ОИВ. Областные тестирования специалистов МФЦ, направленное на проверку знаний порядков предоставления государственных услуг, использования цифровых сервисов и дополнительных услуг для граждан проведены 14.03.2023 – приняли участие 29 сотрудников учреждения; 21.06.2023 – 34 сотрудника; 07.12.2023 – 36 сотрудников. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2. Совершенствование клиентоориентированной модели работы МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Мероприятие 2.1. Совершенствование инфраструктуры МФЦ на предмет соответствия установленным требованиям |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» /внепрограммное мероприятие | В целях обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, учитывая уникальную территориальную особенность расположения населенных пунктов, в территориально обособленных структурных подразделениях (ТОСП) МФЦ п. Новокадамово и ст. Кривянская организовано предоставление услуг в режиме экстерриториальности. В 2023 году осуществлен перевод ТОСП МФЦ в ст. Кривянская в новое помещение (ул. 40 лет Победы, 2А), отвечающее установленным требованиям к приему граждан, в котором также организован Сектор пользовательского сопровождения (СПС), оснащенный офисным оборудованием. В течение отчетного периода на постоянной основе проводилась работа по вопросу открытия нового офиса МФЦ в соответствии с установленными требованиями стандартов. |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 69. | Мероприятие 2.2. Внедрение и развитие системы управления индивидуальной эффективностью работников МФЦ |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» /внепрограммное мероприятие | В стадии формирования. В системе управления индивидуальной эффективностью сотрудника МФЦ будут учтены следующие механизмы: 1)регулярное соблюдение единых правил и стандартов общения с заявителямии; 2)регулярное повышение квалификации работников МФЦ; 3)высокая материальная и нематериальная мотивированность сотрудников к исполнению профессиональных обязанностей; 4)повышение уровня индивидуальной культуры сотрудников и обслуживающего персонала МФЦ; 5)развитие способности работников МФЦ осуществлять грамотную коммуникацию, в том числе цифровых компетенций; 6)совершенствование этической компетентности сотрудников, 7)соответствие внешнего вида сотрудников имиджевой составляющей единого стиля работы МФЦ. |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 70. | Мероприятие 2.3. Внедрение в систему современных клиентоориентированных IT-решений |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» /внепрограммное мероприятие | В отчетном периоде реализованы следующие проекты по внедрению цифровых сервисов: -очная идентификации пользователей в целях получения сертификата УКЭП в мобильном приложении «Госключ»; -отказ от сбора и размещения биометрических персональных данных, а также отзыв отказа; -информирование о статусе отказа физического лица от сбора биометрии; - оцифровка документов в электронный вид и отправка на ЕПГУ; - получение результатов оказания услуги (социально-значимых документов и сведений) от ЕПГУ. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 71. | Мероприятие 2.4. Совершенствование процессной модели МФЦ за счет внедрения передовых технологий, используемых в крупных сервисных организациях |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» /внепрограммное мероприятие | В настоящее время совершенствование процессной модели МФЦ осуществляется, в основном, за счет внедрения «бережливых» проектов по технологии 5S. Текущая деятельность учреждения соотносится с требованиями Стандарта организации операционных процессов и рационализации рабочего пространства в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области. |  |  |  |  |  | В работе |  |
| Задача 3. Внедрение технологий онлайн-взаимодействия с органами власти при организации предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Мероприятие 3.1. Сокращение объема бумажного документооборота между МФЦ и органами власти |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» /внепрограммное мероприятие | В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2022 № 455-ФЗ с 01.01.2023 года установлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (Единое пособие), которое объединило ряд ранее действующих мер социальной поддержки. В апреле 2023 года услуга в сфере образования «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования (детские сады)» выведена на ЕПГУ и в настоящее время предоставляется исключительно в электронном виде. Кроме того, прекращена техническая поддержка и выведены из эксплуатации в МФЦ сервисы СМЭВ версии 2.0. |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 73. | Мероприятие 3.2. Сокращение бумажного документооборота между МФЦ и заявителем путем внедрения проактивного предоставления услуг на основании изменения статусов граждан в ведомственных реестрах и исключения бумажных носителей в процессах оказания услуг |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» /внепрограммное мероприятие | Процесс оптимизации государственных и муниципальных услуг в части исключения или сокращения бумажного документооборота между ОИВ, МФЦ и гражданами напрямую зависит от установленных нормативными правовыми актами порядков организации предоставления услуг. В отчетном периоде внесены изменения в ряд административных регламентов Минтруда РО, позволившие оптимизировать форму заявления и исключить ряд бумажных документов (согласие на обработку ПДн) при назначении мер соцподдержки. Также внедрена проактивная услуга: при обращении за назначением адресной социальной помощи, заявители могут проставить в заявлении отметку о выдаче им или членам их семьи, являющихся студентами, соответствующей справки для получения государственной социальной стипендии. Раннее это были две самостоятельные государственные услуги. |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 74. | Мероприятие 3.3. Оснащенность рабочих мест МФЦ современным оборудованием, соответствующим поставленным задачам в области цифровой трансформации |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» /внепрограммное мероприятие | В целях повышения уровня оснащенности рабочих мест сотрудников МФЦ, в 2023 году приобретено следующее оборудование: Системный блок (дублер сервера), офисное оборудование на общую сумму 129,3 тыс. руб. (средства местного бюджета); Маршрутизатор Keenetic 4G, телефон BQ 2410 Point (для обеспечения устойчивой интернет-связи в ТОСП), память DIMM DDR4 8Gb, блоки питания, штампы на общую сумму 31,8 тыс. руб. (собственные средства учреждения). Проведены текущие ремонтные работы в территориально обособленном структурном подразделении МФЦ в ст. Кривянская. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 75. | Мероприятие 3.4. Обучение работников МФЦ вопросам использования электронного взаимодействия |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» /внепрограммное мероприятие | В 2023 году со специалистами центра проведено 10 обучающих семинаров в очном формате и 11 семинаров в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей региональных ОИВ. Областные тестирования специалистов МФЦ, направленное на проверку знаний порядков предоставления государственных услуг, использования цифровых сервисов и дополнительных услуг для граждан проведены 14.03.2023 – приняли участие 29 сотрудников учреждения; 21.06.2023 – 34 сотрудника; 07.12.2023 – 36 сотрудников. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 4. Повышение эффективности системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Мероприятие 4.1. Совершенствование механизма планирования мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих |  | сектор по организационной работе и местному самоуправлению Администрации Октябрьского района | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»/ внепрограммное мероприятие | Ежегодно утверждается план-график прохождения муниципальными служащими курсов повышения квалификации. Из числа запланированных к обучению лиц – 43%, прошли курсы повышения квалификации 36 человек или 65%. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 77. | Мероприятие 4.2. Разработка механизмов проведения мероприятий по обмену опытом |  | сектор по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»/внепрограммное мероприятие | В январе 2023 года проведен обучающий семинар с разъяснением методических рекомендаций по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки для муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов Администрации Октябрьского района, Администрации Октябрьского района, муниципальных учреждений, предприятий. Оказано 127 консультации сотрудникам отраслевых (функциональных) органов Администрации Октябрьского района, поселений Октябрьского района по кадровым вопросам. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 78. | Мероприятие 4.3. Увеличение спектра форм обучения |  | сектор по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»/ внепрограммное мероприятие | В связи с внедрением индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих, вопросы по профессиональной подготовке решаются в форме самообразования: -овладение Интернет-технологиями; -регулярное изучение научной профессиональной литературы; -расширение общеобразовательного кругозора применительно к сфере государственного управления (философские, исторические, социологические, этические и другие аспекты профессиональной деятельности); -повышение общекультурного уровня; -личное участие муниципального служащего в мероприятиях научно-методического и информационно-аналитического обеспечения внутриорганизационного обучения персонала; -осуществление функций наставника; -участие в обучающих семинарах. Ежегодно утверждается план-график прохождения муниципальными служащими курсов повышения квалификации. Из числа запланированных к обучению лиц – 43%, прошли курсы повышения квалификации 36 человек или 65%. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 79. | Мероприятие 4.4. Создание обучающего портала для муниципальных служащих и его дальнейшее развитие |  | сектор по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района, отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Создание муниципального портала не целесообразно. В связи с тем, что информационные материалы для муниципальных служащих берутся с ресурсов образовательных учреждений и организаций. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 80. | Мероприятие 4.5. Организация проведения стажировок в других органах местного самоуправления |  | сектор по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»/внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 81. | Мероприятие 4.6. Организация обмена опытом между сотрудниками различных органов исполнительной власти |  | сектор по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»/внепрограммное мероприятие | В 2023 году проведены мероприятия по изучению деятельности Администраций городского и сельских поселений по различным направлениям работы, оказана консультативная и методическая помощь. В 2023 году оказано 127 консультации сотрудникам отраслевых (функциональных) органов Администрации Октябрьского района, поселений Октябрьского района по кадровым вопросам. В 2023 году осуществлялись выезды в региональное министерство - Пройдены курсы повышения квалификации (Байздренко А.С.) при министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 82. | Мероприятие 4.7. Внедрение системы программного обеспечения обучения муниципальных служащих |  | Сектор кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района, отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
| 83. | Мероприятие 4.8. Формирование и поддержка общедоступных электронных образовательных ресурсов профессионального обучения муниципальных служащих |  | Сектор кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района, | внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
| Задача 5. Создание системы проектного управления в Администрации Октябрьского района, отраслевых (функциональных) органах и Администрациях поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Мероприятие 5.1. Оптимизация структуры в Администрации района для формирования проектных команд |  | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 85. | Мероприятие 5.2. Создание специализированного подразделения |  | Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| Задача 6. Создание системы мотивации муниципальных служащих в рамках проектного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Мероприятие 6.1. Внедрение системы дополнительной материальной мотивации за успешную реализацию проектов (KPI) |  | сектор кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие; муниципальная программа Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» | Внедрена |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 7. Повышение квалификации для муниципальных служащих по проектному управлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Мероприятие 7.1. Обучить не менее 90% муниципальных служащих |  | сектор кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» | В 2023 году обучено: Администрация Артёмовского с поселения-4 человека, Администрация Керчикского с поселения-1 человек, ФЭУ-5 человек, аппарат Администрации Октябрьского района-2 человека, Администрация Краснокутского с поселения- 5 человек, Администрация Октябрьского района-16 человек, Администрация Каменоломненского г поселения-3 человек. ИТОГО: 55 человек должны обучиться в 2023 году, обучено 36 человек. 36\55=65,45% Цель на 29.12.2023 г. 43% - 24 человека; Факт на 29.12.2023 г. 65,45% - 36 человек. ИТОГО: 55 человек должны обучиться в 2023 году, обучено 36 человек |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
| 88. | Мероприятие 7.2.Создать раздел на официальном сайте Администрации района по проектному управлению для размещения образовательных онлайн-программ, методик, законов, стандартов, анонсов мероприятий и конференций, ведения общей библиотеки успешных кейсов и т. д |  | сектор кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | На официальном сайте Администрации Октябрьского района создан раздел по проектному управлению, где размещаются проекты (программы) |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 8. Повышение уровня развития информационного, технологического и аналитического обеспечения государственного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Мероприятие 8.1. Приобретение современных информационно-аналитических программ |  | отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | В 2023 году активно используется современная информационно-аналитическая программа Digitals |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 90. | Мероприятие 8.2. Унификация информационных систем и ресурсов во всех структурных подразделениях органов власти |  | отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» | В Октябрьском районе используется эффективный механизм эксплуатации и использования информационных систем и ресурсов на основе аутсорсинга |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 91. | Мероприятие 8.3. Устранение разрыва в техническом обеспечении управленческого процесса между муниципальными образованиями района (устранение цифрового неравенства в сельских территориях) |  | отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В Октябрьском районе Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» завершила свою работу в 2014 году. В 2023 году продолжается реализация Федеральной программы УЦН 2.0 |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 92. | Мероприятие 8.4.Привлечение квалифицированных ИТ-специалистов в органы власти |  | отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Октябрьский район на регулярной основе занимается привлечением квалифицированных ИТ-специалистов в органы власти |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 9. Повышение эффективности региональной системы межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Мероприятие 9.1. Устранение цифрового неравенства в рамках муниципального управления на всей территории района |  | отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В Октябрьском районе Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» завершила свою работу в 2014 году. В 2023 году продолжается реализация Федеральной программы УЦН 2.0 |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 94. | Мероприятие 9.2. Повышение качества оснащенности рабочих мест |  | отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В 2023 году продолжается работа оборудованию рабочих мест современной компьютерной техникой. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 95. | Мероприятие 9.3. Внедрение в систему современных IT-решений |  | отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В 2023 году продолжается работа оборудованию рабочих мест современной компьютерной техникой. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 10. Создание условий развития местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Мероприятие 10.1. Повышение активности ТОС, общественных организаций и некоммерческого сектора района |  | отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления» | В Октябрьском районе 60 ТОС и 82 НКО. ТОС и НКО принимают активное участие в реализации местных инициатив и социальных проектов. За 2023г. реализовано 110 инициатив на общую сумму 8 259,07 тыс. руб. В 2023г. от НКО района направлено на грантовые федеральные и региональные конкурсы 19 проектов, 7 проектов стали победителями, привлечено средств 4 126,9 тыс. руб. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 97. | Мероприятие 10.2. Оказание информационной, консультационной и организационной поддержки |  | отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления» | В 2023г. организовано участие руководителей и активистов НКО в обучающих программах и семинарах на темы: - Онлайн-конференция «Составление и предоставление отчетности в министерство юстиции за 2022 год. Возможность и правила получения некоммерческими организациями статуса исполнителя общественно полезных услуг (ИОПУ)». АНО «Общественный центр социальных инициатив» совместно с Министерством региональной политики и массовых коммуникаций РО. - Семинар по вопросам участия СО НКО в конкурсе грантов Губернатора РО на развитие гражданского общества в 2023г. АНО «Агентство развития гражданских инициатив РО». - Семинар «Информационная открытость: инструменты для популяризации деятельности НКО и гражданских инициатив» АНО «Атлас НКО». - Экспертные пятницы АНО «Общественный центр социальных инициатив». - Проведено более 70 рабочих встреч в рамках консультационной поддержки НКО в части подготовки заявок на конкурсы грантов Губернатора РФ, Президента РФ, конкурсе Общественной палаты РО, конкурсе субсидий для СО НКО Администрации Октябрьского района и т.д. Всего отделом совместно с руководителями НКО подготовлено 19 заявок, включая пакеты документов, согласно положениям конкурсов. - Подготовлено 2 пакета документов (протоколы учредительных собраний и уставы организаций) для регистрации в Минюсте РФ новых НКО на территории Октябрьского района (СКО «Алексеевское» и АНО «Спортивный клуб «Зенит – станица Кривянская»»). |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 98. | Мероприятие 10.3. Координация взаимодействия со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района |  | отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления» | Отдел социально-политических коммуникаций организуетвзаимодействие НКО с: - КУМИ (в части предоставления помещений для ведения уставной деятельности НКО); - отделом культуры (в части предоставления помещений для проведения мероприятий и партнерства при реализации социальных проектов); - отделом образования (в части партнерства при реализации социальных проектов). |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 99. | Мероприятие 10.4. Содействие в привлечении внебюджетного финансирования и реализации социальных проектов |  | отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления» | В 2023г. от НКО района при поддержке отдела социально-политических коммуникаций направлено на грантовые федеральные и региональные конкурсы 19 проектов, 7 проектов стали победителями, привлечено средств 4 126,9 тыс. руб. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 11. Создание муниципальной кавортинговой площадки для актива населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Мероприятие 11.1. Создание рабочих мест |  | отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления» | В п. Каменоломни, пер. Шоссейный 10в создан Центр местной активности, где созданы условия для работы общественных организаций и ведения уставной деятельности НКО. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 101. | Мероприятие 11.2. Обеспечения современной компьютерной техникой |  | отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления» | Некоммерческие организации через участие в конкурсах субсидий из местного бюджета, областного и федерального уровня обеспечены необходимой современной компьютерной техникой. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 12. Формирование финансовой стабильности некоммерческого сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Мероприятие 12.1. Создания муниципальной кавортинговой площадки для актива населения |  | отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления» | В п. Каменоломни, пер. Шоссейный 10в создан Центр местной активности, где созданы условия для работы общественных организаций и ведения уставной деятельности НКО. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 103. | Мероприятие 12.2. Привлечения социальных инвестиций |  | отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления» | В 2023г. от НКО района направлено на грантовые федеральные и региональные конкурсы 19 проектов, 7 проектов стали победителями, привлечено средств 4 126,9 тыс. руб. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 104. | Мероприятие 12.3. Участия в конкурсах на привлечение грантов и субсидий на развитие гражданского общества |  | отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления» | В 2023 году участие в конкурсах Фонда президентских грантов: 11 проектов участников – 3 проекта победителя: -Автономная некоммерческая организация «Юнармейский военно-спортивный патриотический клуб «Октябрьский резерв»» (победитель); -Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере экстремальных видов спорта «Клуб экстремальных видов спорта» (2 конкурс 2023г. - победитель/1 конкурс 2023г. - не получили поддержку); -Частное образовательное учреждение дополнительного образования детей «УМКА» (2 конкурс 2023г. - победитель/ 1 конкурс 2023г. - не получили поддержку); -Автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации детей инвалидов «Мир один для всех» (не получили поддержку); -Октябрьская (с) районная организация Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (не получили поддержку); -Станичное казачье общество «Кривянское» Юртового казачьего общества «Нижнедонской юрт» Окружного казачьего общества Первого Донского округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (1,2 конкурсы 2023г. - не получили поддержку); -Некоммерческая организация Фонд поддержки гражданских инициатив «Содействие» (не получили поддержку); -Фонд добрых дел «Доброта от сердца к сердцу» (не получили поддержку). В 2023 году участие в конкурсах Президентского Фонда культурных инициатив: 7 проектов участников – 2 проекта победителя: -Муниципальное бюджетное учреждение Персиановского сельского поселения «Центр культурного развития» (2 конкурс 2023г. - победитель/ 1 конкурс 2023г. - не получили поддержку); - ООО «Атаман ФМ» (победитель); -Автономная некоммерческая организация популяризации казачества и культуры Донского края «Атаман ФМ» (не получили поддержку); -Октябрьская (с) районная организация Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (не получили поддержку); -Муниципальное учреждение культуры Керчикского сельского поселения «Керчикский сельский Дом культуры» (не получили поддержку); -Муниципальное учреждение культуры Красюковского сельского поселения «Красюковский сельский Дом культуры» (не получили поддержку). В 2023 г. 7 НКО приняли участие в конкурсе Грантов Губернатора Ростовской области на поддержку СО НКО, из которых 2 НКО стали победителями: -Автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации детей инвалидов «Мир один для всех» (победитель); -Благотворительный фонд помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир» (победитель); -Хуторское казачье общество «Новозарянское» Юртового казачьего общества «Нижнедонской юрт» Окружного казачьего общества Первого Донского округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (не получили поддержку); -Автономная некоммерческая организация «Юнармейский военно-спортивный патриотический клуб «Октябрьский резерв»» (не получили поддержку); -Станичное казачье общество «Кривянское» Юртового казачьего общества «Нижнедонской юрт» Окружного казачьего общества Первого Донского округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (не получили поддержку); -Автономная некоммерческая организация популяризации казачества и культуры Донского края «Атаман ФМ» (не получили поддержку); -Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере экстремальных видов спорта «Клуб экстремальных видов спорта» (не получили поддержку). |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 105. | Мероприятие 12.4. Развитие кадрового потенциала ТОС, общественных организаций СО НКО, повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО через участие в мероприятиях по обмену опытом, образовательных программах для некоммерческого сектора |  | отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления» | Образовательные программы: В 2023г. организовано участие руководителей и активистов НКО в обучающих программах и семинарах на темы: -Онлайн-конференция «Составление и предоставление отчетности в министерство юстиции за 2022 год. Возможность и правила получения некоммерческими организациями статуса исполнителя общественно полезных услуг (ИОПУ)». АНО «Общественный центр социальных инициатив» совместно с Министерством региональной политики и массовых коммуникаций РО. -Семинар по вопросам участия СО НКО в конкурсе грантов Губернатора РО на развитие гражданского общества в 2023г. АНО «Агентство развития гражданских инициатив РО». -Семинар «Информационная открытость: инструменты для популяризации деятельности НКО и гражданских инициатив» АНО «Атлас НКО». -Экспертные пятницы АНО «Общественный центр социальных инициатив». Организация для руководителей и членов органов территориального общественного самоуправления обучающих мероприятий, мероприятий по обмену опытом: обучающих – вебинарах на тему: «Проектная деятельность ТОС» (1), «Реализация Стратегии развития ТОС – 2030: федеральные проекты ОАТОС» (2), «Развитие территории. Проекты в границах ТОС» (1), «Реальное местное самоуправление» (1), «Технологии вовлечения граждан в решении вопросов местного значения» (1), мероприятиях по обмену опытом – «Заседаниях Палаты ТОС Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»» (2). |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 13. Повышение качества и удобства предоставления услуг как одного из ключевых факторов экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Мероприятие 13.1. Совершенствование системы материальной и моральной мотивации работников МФЦ |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» /внепрограммное мероприятие | Созданная в МАУ МФЦ Октябрьского района система материальной и моральной мотивации сотрудников постоянно совершенствуется и по состоянию на 01.01.2024 г. включает: - Систему материальных поощрений в учреждении (Положение об оплате труда и премировании утверждены Коллективным договором МАУ МФЦ Октябрьского района на 2022-2025 годы в августе 2022г. и зарегистрированы в Министерстве труда и социального развития Ростовской области 02.11.2022г. рег. № 18380/22-1651), а также систему поощрений от Администрации Октябрьского района Ростовской области. - Систему моральных поощрений и мотивации (учрежден переходящий знак «Лучший сотрудник квартала», организована Доска почета МАУ МФЦ Октябрьского района в виде информационного стенда в учреждении и электронной Доски почета на сайте Администрации Октябрьского района https://octobdonland.ru/adm/uchrezdeniy/mfc/doska/, лучшие сотрудники МФЦ заносятся на Доску почета Октябрьского района, информационные материалы о лучших сотрудниках публикуются в социальных сетях учреждения и на официальном портале МФЦ РО). - Систему наставничества в учреждении, обучения и адаптации новых специалистов. По состоянию на 01.01.2024 года среднемесячная начисленная заработная плата сотрудников МАУ МФЦ Октябрьского района составила 39278,39 руб., что составляет 82,0% от уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по экономике МО (48050,00 руб. – статданные за январь-ноябрь 2023г.), при установленном показателе – не менее 89%. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 107. | Мероприятие 13.2. Повышение качества оснащенности рабочих мест работников МФЦ |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» /внепрограммное мероприятие | В целях повышения уровня оснащенности рабочих мест сотрудников МФЦ, в 2023 году приобретено следующее оборудование: Системный блок (дублер сервера), офисное оборудование на общую сумму 129,3 тыс. руб. (средства местного бюджета); Маршрутизатор Keenetic 4G, телефон BQ 2410 Point (для обеспечения устойчивой интернет-связи в ТОСП), память DIMM DDR4 8Gb, блоки питания, штампы на общую сумму 31,8 тыс. руб. (собственные средства учреждения). Проведены текущие ремонтные работы в территориально обособленном структурном подразделении МФЦ в ст. Кривянская. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 108. | Мероприятие 13.3. Взаимодействие с государством в целях получения услуг должно осуществляться только через электронные каналы или МФЦ |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В стадии реализации. Во-исполнение мероприятия, в целях получения услуг исключительно через МФЦ или электронные каналы осуществляется разработка административного регламента для предоставления услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 109. | Мероприятие 13.4. Внедрение единых государственных механизмов контроля качества, создание стандартов взаимодействия с заявителями |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района; МАУ Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | внепрограммное мероприятие | В настоящее время сотрудники МФЦ, при взаимодействии с гражданами, руководствуются утвержденными Стандартами сервиса МФЦ Ростовской области. В качестве основного механизма контроля качества организовано анкетирование граждан с использованием федерального ресурса https://vashkontrol.ru/, информационного киоска, размещенного на площадке МФЦ, личного кабинета на официальном портале сети МФЦ Ростовской области. По состоянию на 01.01.2024 года уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ МФЦ Октябрьского района составляет 99,3%. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 110. | Мероприятие 13.5. «Встраивание» государственных услуг во все удобные и привычные для пользователя интерфейсы |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 111. | Мероприятие 13.6. Внедрение «реестровой модели» предоставления услуг |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | «Реестровые модели» утверждены административными регламентами по предоставлению муниципальных услуг |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 112. | Мероприятие 13.7. Внедрение единой системы юридически значимой цифровой идентификации физических и юридических лиц, информационных систем |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 113. | Мероприятие 13.8. Формирование системы «проактивного» предоставления услуг |  | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 114. | Стратегическая проектная инициатива: Районная муниципальная цифровая платформа |  | управление инновационного развития Администрации Октябрьского района; комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | 100% |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 3.7. Развитие Октябрьского района в системе Восточно-Донбасского полюса роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Октябрьского района, млн. рублей (на конец этапа) |  |  |  |  |  | 4000,0 | 6160,9 | 154,0 |  | Выполнено |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований, формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетные задачи и мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение комфортности городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. |  | Мероприятие 1.1. Разработка и реализация муниципальной программы по комплексному развитию жилой среды | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Разработана и реализуется муниципальная программа Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 116. |  | Мероприятие 1.2. Внедрение практики сервисных контрактов в благоустройство жилой среды | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» | В стадии формирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 117. |  | Мероприятие 1.3. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Ежегодно в рамках подготовки мероприятий по благоустройству общественных территорий проводится электронное голосование среди населения старше 14 лет по отбору территорий для участия в областном конкурсе |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| Задача 2.Содействие повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образований, формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Мероприятие 2.1. Внедрение элементов дифференцированного территориального подхода к инвестиционной политике |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Внедрение элементов дифференцированного территориального подхода к инвестиционной политике в настоящее время находится в разработке с Министерством экономического развития Ростовской области в плане создания частного индустриального парка. |  |  |  |  |  | В работе |  |
| 119. | Мероприятие 2.2. Создание системы прогнозирования потребности в кадрах и информирования населения, организация подготовки кадров под конкретные рабочие места по заявкам работодателей |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Совместно с Центром занятости населения формирует Свод потребностей предприятий в специалистах по их заявкам и утверждается областным Центром занятости. |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 120. | Мероприятие 2.3. Позиционирование Октябрьского района на региональном уровне, в том числе как территории Восточно-Донбасского полюса роста |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Позиционирование Октябрьского района на региональном уровне, на территории Восточно-Донбасского полюса роста, ведется путем создания Октябрьского индустриально-промышленного парка |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 121. | Мероприятие 2.4. Планирование и организация процессов повышения эффективности субурбанизации (процесс роста и развития пригородной зоны крупных городов) – создание эко-хуторов или эко-поселков для горожан на территории района |  | отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В стадии планирования |  |  |  |  |  | В работе |  |
| Задача 3.Развитие межмуниципального сотрудничества, реализация межмуниципальных проектов, а также повышение кооперации территорий на основе развития транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной и социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Мероприятие 3.1. Заключение соглашений о сотрудничестве между муниципальными образованиями |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В 2023 году соглашения не прорабатывались и не заключались |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
| 123. | Мероприятие 3.2. Реализация межмуниципальных проектов |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | В проект по строительству предприятия внесены изменения по объемам переработки ТБО с 600 тыс.тонн на 500 тыс.тонн сырья в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Мероприятие 3.3. Развитие интеллектуальной городской инфраструктуры и модернизация транспортной системы на основе изучения процесса ежедневной маятниковой миграции |  | отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | Установлены системы ГЛОНАСС |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 125. | Стратегическая проектная инициатива: Октябрьский район – центр развития Восточно-Донбасского полюса роста |  | отдел инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района; отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | внепрограммное мероприятие | Внесены в состав рабочей группы и принимаем участие в реализации бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток» на территории Ростовской области |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
| # 3.8. Государственная национальная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамическая цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Октябрьском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1. Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Октябрьском районе, процент от общего числа жителей |  |  |  |  | 85,5 |  | 85,5 | 100,0 |  | Выполнено |  |  |
| Структурная цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Увеличение доли граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 2. Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность, процент от общего числа жителей |  |  |  |  | 69 |  | 69 | 100,0 |  | Выполнено |  |  |
| Задача 1. Организация взаимодействия муниципальных органов власти Октябрьского района Ростовской области с национально-культурными обществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | Мероприятие 1.1. Оказание содействия членами национально-культурных обществ в осуществлении установленных задач и функций в сфере реализации государственной национальной политики |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | В целях совершенствования методов профилактики межэтнических конфликтов, а также для формирования механизма постоянного диалога власти и общественности, при Администрации Октябрьского района Постановлением № 681 от 10 февраля 2016 года создан Консультативный совет по межэтническим отношениям в Октябрьском районе, целью которого является развитие и укрепление межэтнического сотрудничества и воспитания гражданского патриотизма. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 127. | Мероприятие 1.2. Совершенствование системы взаимодействия муниципальных органов власти Октябрьского района Ростовской области с национально-культурными обществами |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | С представителями национальных общественных организаций и диаспор в течении года было проведено четыре заседания Консультативного совета на которых были рассмотрены вопросы: - «О профилактике межэтнических конфликтов в молодежной среде». - «О проводимой культурно-просветительной работе, направленной на недопущение противоправных и других негативных проявлений среди соотечественников». - «Реализация мер по повышению эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликтных ситуаций на бытовой, межнациональной и межрелигиозной основе». |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 128. | Мероприятие 1.3. Организация прохождения обучающих семинаров и курсов повышения квалификации для муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной политики |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | В 2023 году курсы повышения квалификации по вопросам реализации национальной политики на базе ЮРГТУ прошел один специалист Администрации Октябрьского района – заведующий сектором по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 129. | Мероприятие 1.4. Привлечение членов национально-культурных обществ к оказанию содействия муниципальным органам власти Октябрьского района Ростовской области при организации проведения культурно-массовых мероприятий |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | 19 августа 2023 года представители различных общин и национальностей приняли активное участие в районном фестивале национальных культур «Степь ковыльная» который проходил в Керчикском с. поселении. 14 октября на территории станицы Кривянской состоялся фестиваль посвященный православному христианскому празднику «Покрова Пресвятой Богородицы» и Дню станицы Кривянской в мероприятии приняли участие более 3 тысяч человек. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| Задача 2. Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | Мероприятие 2.1. Оказание методической и организационной поддержки национально-культурным общественным объединениям Октябрьского района Ростовской области, а также финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе в форме субсидии |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | В 2023 году дважды был организован групповой выезд членов Консультативного совета для участия в областном форуме по тематике межэтнических отношений, «МЫ ВМЕСТЕ», который состоялся в городе Ростове. Октябрьский район представляли представители образования, культуры, НКО, казачества, национальных диаспор, духовенства, молодежной политики. 28 ноября в конгресс-холле ДГТУ г.Ростов-на-Дону прошел «Конгресс народов Дона». С членами делегации были рассмотрены вопросы, гармонизация межэтнических отношений, противодействие экстремизму и других радикальных идеологий; история и культура народов Дона; противодействие современным угрозам в информационном пространстве, развитие поликультурного общества Дона, вопросы гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремистских проявлений. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 131. | Мероприятие 2.2. Проведение районных фестивалей, иных культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытности и культуры народов Дона |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | 12 августа в хуторе Керчике-Саврове, прошел очередной этнографический фестиваль казачьей культуры «Степь ковыльная». Фестиваль, который в 2023 году получил статус областного. 14 октября в станице Кривянской состоялся фестиваль посвященный православному христианскому празднику «Покрова Пресвятой Богородицы» и Дню станицы Кривянской. 6 ноября на базе Центра культурного развития п. Персиановский состоялся 6-й районный фестиваль казачьих жен: «Сами с усами», данное праздничное мероприятие, приуроченное к Дню матери-казачки. |  |  |  |  |  |  | Выполнено |
| 132. | Стратегическая проектная инициатива: «Октябрьский район – кладень национальных культур в Ростовской области». |  | сектор по казачеству и связям с общественными организациями Администрации Октябрьского района | муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | В Октябрьском районе по данным Глав Администраций городского и сельских поселений Октябрьского района насчитывается более 26 национальностей зарегистрированных в этнорелигиозных паспортах . 6 (шесть) национальных общин (диаспор). 1. - мусульманская община (турки – месхитинцы) Керчикское с. поселение ; 2 - мусульманская община, (курды) Керчикское с. поселение хутор Степной ; - Мамаев Ханифат Хадыорович; 3 - армянская национальная община (армяне) Керчикское с. поселение хутор Степной; 4 - мусульманская община (дагестанцы) станица Кривянская; 5- мусульманская община (курды) Краснокутское с. поселение хутор Марьевка; 6- армянская национальная диаспора (армяне) х. Красный Кут |  |  |  |  |  |  | Выполнено |

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района				                                                                                  А.А. Пригородова