Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» на 2025

по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1465. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 4728,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4728,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2025 года составило 2524,9 тыс. рублей или 53,4 процентов от предусмотренного объема.

Муниципальная программа Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья»;

Комплекс процессных мероприятий – «Расширение комплекса услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп»;

Комплекс процессных мероприятий – «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации».

В рамках муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы.

По итогам 6 месяцев 2025 года значения показателей муниципальной программы не достигнуты, в связи с тем, что их достижение запланировано на конец 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя.

По итогам 6 месяцев 2025 года значения показателя не достигнуты, в связи с тем, что их достижение запланировано на конец 2025 года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец 2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья» не оценивается, в связи с отсутствием контрольных точек.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Расширение комплекса услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4564,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4564,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2025 года составило 2440,9 тыс. рублей или 53,5 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Расширение комплекса услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя.

По итогам 6 месяцев 2025 года значения показателя не достигнуты, в связи с тем, что их достижение запланировано на конец 2025 года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Расширение комплекса услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец 2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Расширение комплекса услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» не оценивается, в связи с отсутствием контрольных точек.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 164,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 164,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2025 года составило 84,0 тыс. рублей или 51,2 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 6 месяцев 2025 года значения показателей не достигнуты, в связи с тем, что их достижение запланировано на конец 2025 года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результатов), из которых: выполнены в срок 2, завершение 1 запланировано на конец августа 2025 года.

Мероприятие (результат) 1.1. «Функционирует «Творческая мастерская» по работе с детьми инвалидами: музыкальные занятия, занятия по театральному искусству» выполнено.

Мероприятие (результат) 2.1. «Проведены культурно-массовые и развлекательные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, выставки, для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями» выполнено.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам 6 месяцев 2025 года достигнуты в установленный срок 7 контрольных точек (контрольные точки 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.1.1.)

Достижение 2 контрольных точек запланировано на конец августа 2025 года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.