- ОТЧЕТ

- об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

- за отчетный период 9 месяцев 2024 года

| - № п/п | - Номер и наименование <4> | - Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | - Результат - реализации - (краткое описание) | - Факти-ческая дата начала реализа-ции | - Факти-ческая дата окончания реализации, наступления контроль-ного события | - Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, - тыс. рублей |  |  | - Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения - <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - предус-мотрено муници-пальной програм-мой | - предус-мотрено сводной бюджет-ной рос-писью | - факт на отчет-ную дату |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицин-ской помощи» | КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н.; - УСЗН Администрации Октябрьского района начальник Гофман О.М. | Х | - Х | - Х | - 3 969,9 | - 3 969,9 | - 2 836,9 | - 1 133,0 |
| - 2 | - Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | - УСЗН Администрации Октябрьского района начальник Гофман О.М. | Смертность населения от всех причин – 12,0 случаев на 1000 населения | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - 3 969,9 | - 3 969,9 | - 2 836,9 | - 1 133,0 |
| - 3 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | - КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. | - Выявление лиц с высо-ким уровнем риска развития болезни и коррекции факторов риска сосудистых забо-леваний. При проведе-нии профилактических осмотров – выявление, лечение и реабилитация больных с заболевания-ми, особенно лиц тру-доспособного возраста | - Х | - 31.12.2024 | - Х | - Х | - Х | - Х |
| - 4 | - Подпрограмма 3 «Развитие кадро-вых ресурсов в здравоохране-нии» | КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н.; - отдел культуры Администрации Октябрьского района - начальник Бессарабова Е.В. | Х | - Х | - Х | - 216,0 | - 216,0 | - 144,0 | - 72,0 |
| - 5 | - Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей. | - отдел культуры Администрации Октябрьского района - начальник Бессарабова Е.В. | - Доплаты к стипендии студентам РГМУ и доплаты молодым спе-циалистам. | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - 216,0 | - 216,0 | - 144,0 | - 72,0 |
| - 6 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3 | - КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. | - Обеспеченность ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе высококвалифици-рованными кадрами, способными расширить объемы и номенклату-ру предоставленных медицинских услуг, привело к улучшению качества и доступности медицинской помощи | - Х | - 31.12.2024 | - Х | - Х | - Х | - Х |
| - 7 | - Итого по муниципальной программе | - Х | - Х | - Х | - Х | - 4 185,9 | - 4 185,9 | - 2 980,9 | - 1 205,0 |

Заместитель Главы Администрации

Октябрьского района                                                                                                                            Л.А. Бутова