|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 | Таблица № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие здравоохранения»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель муниципальной программы «Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 245,0 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Смертность населения в трудоспособном возрасте | МП | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 246,6 | 220,0 | - | Постановление Администрации Октябрьского района от 18.05.2023 N 97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» |  | 300 | отсутствует | 300 |  |
| 2. Цель муниципальной программы "Охват всех граждан профилактическими осмотрами до 90% к 2030 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля граждан, охваченных профилактическими осмотрами, в общем числе жителей района | МП | процентов | 67,5 | 62,0 | - | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1463 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» | 90 |  | отсутствует | 90 |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» (всего), в том числе: | ### 4535,4 | 4749,9 | 4749,9 | 4749,9 | 3276,4 | 69,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 4535,4 | 4749,9 | 4749,9 | 4749,9 | 3276,4 | 69,0 |  |
| Бюджета Октябрьского района | ### 4535,4 | 4749,9 | 4749,9 | 4749,9 | 3276,4 | 69,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» (всего), в том числе: | 4319,4 | 4533,9 | 4533,9 | 4533,9 | 3178,4 | 70,1 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 4319,4 | 4533,9 | 4533,9 | 4533,9 | 3178,4 | 70,1 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 4319,4 | 4533,9 | 4533,9 | 4533,9 | 3178,4 | 70,1 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий 2 " Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении " (всего), в том числе: | ### 216,0 | ### 216,0 | ### 216,0 | ### 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |
| ### Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | ### 216,0 | ### 216,0 | ### 216,0 | ### 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |
| ### Бюджета Октябрьского района | ### 216,0 | ### 216,0 | ### 216,0 | ### 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |

Таблица № 2

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода по итогам 9 месяцев | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Созданы условия для повышения доступности медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля граждан, нуждающихся в получении сеанса амбулаторного гемодиализа, получивших услуги по транспортировке в медицинские организации, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | МП | процентов | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1463 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» | 100 | отсутствует | 100 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозиро-ванного мероприятия (результата) | Базовое значение 2023 год | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Созданы условия для повышения доступности медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Транспортировка пациентов, страдающих почечной хронической недостаточностью (гемодиализ) произведена в полном объеме» | процент | - | 100 | X | 100 | - | 100 | - | - | - | Сизова Ольга Васильевна -Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.1.К.1. | Закупка услуг по транспортировке пациентов, страдающих почечной хронической недостаточностью (гемодиализ), включена в план закупок |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Сизова Ольга Васильевна -Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 1.1.К.2. | Заключен контракт на оказание услуг по транспортировке пациентов, страдающих почечной хронической недостаточностью (гемодиализ), сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок |  | - | - | - | - | - | - | 31.07.2025 | 01.07.2025 |  | Сизова Ольга Васильевна -Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Приобретение оборудования с целью оказания медико-санитарной помощи населению Октябрьского района произведено в полном объеме» | процент | - | - | X | 100 | - | 100 | - | - | - | Сизова Ольга Васильевна -Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка 1.2.1 "Закупка товаров включена в план – график закупок " |  | - | - | - | - | - | - | 31.08.2025 | 05.08.2025 | - | Сизова Ольга Васильевна -Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | решение Собрания депутатов |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка 1.2.2 "Заключены контракты по результатам закупки " |  | - | - | - | - | - | - | 31.08.2025 | 08.08.2025 | - | Сизова Ольга Васильевна -Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | контракт |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка 1.1.3 "Произведена приемка поставленных товаров в полном объеме" |  | - | - | - | - | - | - | 30.09.2025 | 09.09.2025 | - | Сизова Ольга Васильевна -Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | акт выполненных работ |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка 1.1.4 "Произведена оплата товаров по муниципальным контрактам " |  | - | - | - | - | - | - | 30.09.2025 | 23.09.2025 | - | Сизова Ольга Васильевна -Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | отчет |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи " (всего), в том числе: | ### 4319,4 | 4533,9 | 4533,9 | 4533,9 | 3178,4 | 70,1 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 4319,4 | 4533,9 | 4533,9 | 4533,9 | 3178,4 | 70,1 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 4319,4 | 4533,9 | 4533,9 | 4533,9 | 3178,4 | 70,1 |  |
| ### Мероприятие (результат) 1.1. «Транспортировка пациентов, страдающих почечной хронической недостаточностью (гемодиализ), произведена в полном объеме» (всего), в том числе: | ### 4319,4 | ### 4319,4 | ### 4319,4 | ### 4319,4 | 2963,9 | 68,6 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 2963,9 | 68,6 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 4319,4 | 2963,9 | 68,6 |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Приобретение оборудования с целью оказания медико-санитарной помощи населению Октябрьского района произведено в полном объеме» (всего), в том числе: | - | 214,5 | 214,5 | 214,5 | 214,5 | 100 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | - | 214,5 | 214,5 | 214,5 | 214,5 | 100 |  |
| Бюджета Октябрьского района | - | 214,5 | 214,5 | 214,5 | 214,5 | 100 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

за 9 месяцев 2025 года

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответст-вия Декомпози-рованного мероприя-тия (результата) | Базовое значение 2023 год | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Задача комплекса проектных мероприятий «Созданы условия для снижения дефицита медицинских кадров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Доплата к стипендии обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования в сфере здравоохранения произведена в полном объеме» | Процент |  | 100 | X | 45,4 | - | 100 | - | - | - | Сизова Ольга Васильевна - Заместитель начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |
| 2.1.К.1 | Предложения о потребности в средствах бюджета учтены в решении Собрания депутатов Октябрьского района на очередной год и плановый период |  | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 01.01.2025 | - |  | Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 189 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  |
| 2.1.К.2 | Расходы произведены за 1-е полугодие каждого года | Процент |  | 100 | X | 45,4 | - | 100 | 31.07.2025 | 01.07.2025 | - |  | отчет |  |
| 2.1.К.3 | Расходы произведены за 9 месяцев каждого года | Процент |  | 100 | X | 45,4 | - | 100 | 31.10.2025 | 01.10.2025 |  |  | отчет |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 56 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» (всего), в том числе: | ### 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Доплата к стипендии обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования в сфере здравоохранения произведена в полном объеме» | ### 216,0 | ### 216,0 | ### 216,0 | ### 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 98,0 | 45,4 |  |