32

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района»  
за отчетный период 9 месяцев 2024 г.

	№ п/п
	Номер и наименование

<4>
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного 
события
	Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив»
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и  спорта Администрации Октябрьского района 


	Х
	Х
	X
	426,1
	426,1
	72,9
	Х

	2. 
	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Увеличена чис​ленность молодых людей, принимающих участие в меро​приятиях по во​влечению в со​циальную прак​тику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития.

	01.01.2024
	31.12.2024
	101,6
	101,6
	72,9
	Х

	3. 
	Мероприятие 1.1.1.Транспортные услуги, для участия молодежи Октябрьского района Ростовской области  в районных, межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях.
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Принято участие в форуме Молодая Волна 2024.
	01.01.2024
	31.12.2024
	101,6
	101,6
	72,9
	.Х

	4. 
	Мероприятие 1.1.2.

Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Увеличена численность талантливых молодых людей и лидеров на территории Октябрьского района, путем вовлечения в конкурсы, семинары, обучения.
	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	5. 
	Мероприятие 1.1.3.

Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления, молодежными общественными объединениями, образовательными организациями, -  учреждениями профессионального образования, учреждениями культуры по вопросам участия в районных и областных конкурсах и мероприятиях
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Осуществлено взаимодействие с органами местного самоуправления, молодежными общественными объединениями, образовательными организациями, -  учреждениями профессионального образования, учреждениями культуры по вопросам участия в районных и областных конкурсах и мероприятиях.
	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	6. 
	Мероприятие 1.1.4.

Проведение  районных конкурсов и мероприятий («Лидер года», велопробеги и мотопробеги)


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Проведен районный конкурс «Лидер года».
	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	7. 
	Мероприятие 1.1.5.

Проведение районного конкурса «Звезда подростка».

	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Мероприятие проведено 20.09.2024г.
	01.01.2024
	31.05.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	8. 
	Мероприятие 1.1.6.
Проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи»
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	24.06.2022г. проведено праздничное мероприятие «День молодежи», организована работа информационных площадок «ЗОЖ», «Добровольчество», «Творчество», «Патриотика», «Я помогаю».
	01.01.2020
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	9. 
	Мероприятие 1.1.7.
Проведение районных соревнований по спортивной рыбалке среди образовательных учреждений района
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Запланировано на октябрь
	01.08.2024
	31.08.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	10. 
	Мероприятие 1.1.8.
Проведение спортивных соревнований, эстафет, велопробегов и мотопробегов, веселых стартов  «Молодежь ЗА здоровый образ жизни!»


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	В августе проведен велопробег совместно с Молодежным Парламентом при Собрании депутатов Октябрьского района. 
	01.08.2024
	31.08.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	11. 
	Мероприятие 1.1.9.
Проведение фестивалей КВН
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Мероприятие запланировано на ноябрь.
	01.11.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	12. 
	Мероприятие 1.1.10.
Проведение районного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья»


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Мероприятие проведено в апреле, в июне 2024 с целью увеличения семей, участвующих в конкурсе, совместно с муниципальным центром тестирования ГТО.
	01.01.2024
	31.08.2024
	X
	X
	X
	X

	13. 
	Мероприятие 1.1.11.
Проведение мероприятия, посвященного «Дню семьи, любви и верности»
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Проведены мероприятия: «Семейный пикник!», «Древо мое семьи», мастер-класс «Стикерпак моей семьи!», «Добрая суббота», фоточеллендж «Моя семья, счастливые моменты!», акция «Зеленый двор». 
	30.06.2024
	30.06.2024
	X
	X
	X
	X

	14. 
	Мероприятие 1.1.12

Проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья»
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Проведены спортивные мероприятия в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья».
	01.07.2024
	31.07.2024
	X
	X
	X
	X

	15. 
	Мероприятие 1.1.13

Организация работы клубов «Молодая семья»»
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	23.06.2024 г. проведено заседание районного  клуба молодых семей, посвященное празднованию «Дня семьи, любви и верности».
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	16. 
	Мероприятие 1.1.14

Проведение конференций, совещаний, круглых столов с участием специалистов по работе с молодежью администраций поселений, членов молодежного парламента, волонтеров и активистов.
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Организовано ежемесячное проведение совещаний.
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	17. 
	Мероприятие 1.1.15.

Проведение районного конкурса молодежных социальных проектов
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района

	Проведение конкурса запланировано на декабрь 2024.
	01.12.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	18. 
	Мероприятие 1.1.16.

Проведение единого Дня молодого избирателя

Проведение единого Дня молодого избирателя.


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Проведение запланировано в октябре 2024.
	01.10.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	19. 
	Контрольное событие мероприятия 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	В мероприятиях по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив, принято участие более 1750 человек.


	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	20. 
	Основное мероприятие

1.2. 

Укрепление материально-технического обеспечения многофункционального молодежного центра поддержки молодежных инициатив.
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Х

	01.01.2024
	31.12.2024
	324,5
	324,5
	Х
	Х

	21. 
	Мероприятие 1.2.1.

Приобретение основных средств
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Х
	01.01.2024
	31.12.2024
	324,5
	324,5
	Х
	Х

	22. 
	Контрольное событие мероприятия 1.2.

Приобретение основных средств.
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Увеличена чис​ленность молодых людей, принимающих участие в меро​приятиях по во​влечению в со​циальную прак​тику и информи​рованию о по​тенциальных возможностях собственного развития.


	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	23. 
	Основное мероприятие

1.3.

Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы.
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 


	Увеличение количества инициативных и талантливых молодых людей, обладающих лидерскими навыками
	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	24. 
	Контрольное событие мероприятия 1.3.

Обеспечение реализации мероприятий по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы.


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 


	Проведение 2 мероприятий, направленных на 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы.


	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	25. 
	Основное мероприятие

1.4. 

Обеспечение реализации мероприятий по формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде.


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 


	Формирование у молодежи  осознанного подхода к жизни, увеличение численности молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей
	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	26. 
	Контрольное событие мероприятия 1.4.

Обеспечение реализации мероприятий по формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде.


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 


	Проведение 2-х  мероприятий, направленных на  реализацию мероприятий по формированию традиционных семейных ценностей в молодежной среде.


	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	27. 
	Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде». 


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района
	Х


	01.01.2024
	31.12.2024
	54,0
	54,0
	Х
	Х

	28. 
	Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Октябрьского район6а


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Обеспечено проведение мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей Октябрьского района.


	01.01.2024
	31.12.2024
	54,0
	54,0
	Х
	Х

	29. 
	Мероприятие 2.1.1.

Проведение районного конкурса «Гвоздики отечества»


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	15.03.2024г.

Проведен конкурс «Гвоздики Отечества», в мероприятии приняли участие 85 человек.
	01.01.2024
	31.03.2024
	X
	X
	X
	X

	30. 
	Мероприятие 2.1.2.

Проведение патриотических акций: георгиевская ленточка, свеча памяти, российская ленточка.


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Проведены акции: Георгиевская ленточка, российская ленточка, свеча памяти, фонарики победы, в мероприятиях приняли участие более 4500 чел. 
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	31. 
	Мероприятие 2.1.3.

Проведение  месячника военно-патриотического воспитания:

акция «Тимуровский рейд», 

акция «Удели внимание ветерану»,

акция «Ветеран живет рядом»


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	В рамках месячника военно-патриотического воспитания проведены мероприятия:

акция «Тимуровский рейд», 

акция «Удели внимание ветерану»,

акция «Ветеран живет рядом», «Фронтовые треугольники», «Окно Победы», «Фонарики Победы», «Стихи о победе», акция «Памяти героев», «Письмо ветерану», «Флаги победы», «Сирень победы», «Парад у ветерана», проведена акция «Клумба под окном у ветерана», а так же проведены мероприятия в формате онлайн.


	01.01.2024
	31.05.2022
	X
	X
	X
	X

	32. 
	Мероприятие 2.1.4.

Проведение субботников на местах воинских захоронений, памятников


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Волонтерами Октябрьского района на регулярной основе проводятся субботники на местах воинских захоронений, памятников.
	01.01.2024
	31.05.2024
	X
	X
	X
	X

	33. 
	Мероприятие 2.1.5.

Организация и проведения ВСПИ «Орленок» 

	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Игра 
проведена в мае участвовало 232 человека.
.
	01.01.2024
	31.05.2024
	X
	X
	X
	X

	34. 
	Мероприятие 2.1.6.

Проведение встреч ветеранов и молодежи «Наследники Победы»
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	На территории городского и сельских поселений проведены в период с 01.05.2024 по 09.05.2024 тематические встречи «Наследники Победы».
	01.05.2024
	31.05.2024
	X
	X
	X
	X

	35. 
	Мероприятие 2.1.7.

Проведение акции «Российский флаг»
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	12.06.2024, 22.08.2024г. проведена акция «Российский флаг», размещены флаги на улицах всех поселений, жилых домах, а так же объектах торговли.
	01.06.2024
	30.06.2024
	X
	X
	X
	X

	36. 
	Мероприятие 2.1.8.

Проведения мероприятий в рамках «Декады толерантности»


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Мероприятие запланировано на октябрь 2024.
	01.10.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	37. 
	Мероприятие 2.1.9.

Посещение музеев боевой славы, воинских частей
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Организовано посещение воинских частей, дислоцирующих на территории Октябрьского района. Молодежь Октябрьского района приняла участие в торжественных мероприятиях на Самбекских высотах.
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	38. 
	Мероприятие 2.1.10.

Проведение мероприятий, посвященных «Дню народного единства"
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Мероприятие запланировано на ноябрь 2024.
	01.11.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	39. 
	Контрольное событие мероприятия 2.1.

Проведение 7-ми мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых люде


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Проведены мероприятия: конкурс «Гвоздики Отечества», ВСИ «Победа», «Парад у дома ветерана», церемония вручения «Знамя Победы».
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	40. 
	Основное мероприятия 2.2. «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на формирование гражданственности и профилактики распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде»
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 


	Проведены мероприятия в рамках проекта «Профилактум»
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	41. 
	Мероприятие 2.2.1

«Молодежь против террора»
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 


	Проведены мероприятия в рамках проекта «Профилактум»
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	42. 
	Мероприятие 2.2.2

Акция «Мы Едины»
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 


	Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей;

увеличение чис​ленности молодых людей, принимающих участие в меро​приятиях по формированию «российской идентичности» 

и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, эт​нического и ре​лигиозно-поли​тического экс​тремизма в мо​лодежной среде

	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	43. 
	Контрольное событие мероприятия 2.2. «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на формирование гражданственности и профилактики распространения идеологии экстремизма и асоциального поведения в молодежной среде».


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 


	Проведение профилактических акций «Белый журавль», «Свеча памяти», проведены мероприятия памяти жертв Беслана.
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	44. 
	Подпрограмма 3

«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Х


	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	45. 
	Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Проведены акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в СВО. Организовано плетение маскировочных сетей. Организованы выезды воинские части с целью анкетирования военнослужащих. Организована  работа штаба «Волонтеров комфортной городской среды». Проведена акция «Крышка-оживишка и мн.др»

	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	46. 
	Мероприятие 3.1.1.

Проведение информационных встреч, семинаров с волонтерами Октябрьского района
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Проведены онлайн тренинги, обучения для волонтеров.


	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	47. 
	Мероприятие 3.1.2.

Проведение «Волонтерской веревки»


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	В рамках празднования Дня молодежи организована площадка «Волонтерская веревка» 24.06.2024.
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	48. 
	Мероприятие 3.1.3

Проведение районного конкурса на лучший добровольческий проект по различным направлениям
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Мероприятие запланировано на декабрь 2024г.

	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	49. 
	Мероприятие 3.1.4.

Проведение конкурса на «Лучший волонтерский отряд района», «Лучший волонтер»
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Мероприятие запланировано на декабрь 2024.
	01.12.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	50. 
	Контрольное событие мероприятия 3.1.

Проведение 5 мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность

	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Организована акция «Крышка-оживишка», организована работа творческой мастерской на территории МЦД «Пульс района», проведена экологическая акция «Было/Стало». Проведена акция «Окопная свеча».

	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	51. 
	Основное мероприятие 3.2.

Реализация регионального проекта «Социальная активность»


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Организованы мероприятия, направленные на вовлечение населения Октябрьского района в возрасте от 7 до 70 лет в добровольческую деятельность.
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	52. 
	Мероприятие 3.2.1

Организация взаимодействия с образовательными организациями и учреждениями профессионального образования района, поселениями района, молодежными общественными объединениями по вопросам регионального проекта «Социальная активность»


	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	Проведена работа отряда «Мы вместе» по оказанию помощи гражданам возраста 60+ по доставке продуктов питания, оплате ЖКУ, доставке лекарств. Организована работа точки информирования «Комфортная городская среда».

	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	53. 
	Контрольное событие мероприятия 3.2

Количество социально-активной молодежи  15 % от общей численности молодежи Октябрьского района
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	В мероприятиях, направленных на вовлечение в социальную активность приняли  участие более 3500 чел.
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	54. 
	Подпрограмма 4

«Развитие инфраструктуры молодежной политики»
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	На территории Октябрьского района функционирует муниципальный молодежный центр. 
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	55. 
	Основное мероприятие 4.1.Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, развития добровольчества)
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	На территории Октябрьского района функционирует муниципальный молодежный центр.
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	56. 
	Мероприятие 4.1.1

Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, развития добровольчества)
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	На территории Октябрьского района функционирует муниципальный молодежный центр.
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	57. 
	Контрольное событие мероприятия 4.1.

Создание многофункционального молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, развития добровольчества)
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	На территории Октябрьского района функционирует муниципальный молодежный центр.
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	58. 
	Основное мероприятие 4.2.

Обеспечение проведения мероприятий на базе многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, развития добровольчества)
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 


	На территории Октябрьского района функционирует муниципальный молодежный центр.
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	59. 
	Контрольное событие мероприятия 4.2.

Обеспечение проведения мероприятий на базе многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, развития добровольчества)
	Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района, участник – отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 


	Проведено 12 мероприятий на базе многофункционального  молодежного  центра.
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	60. 
	Итого по муниципальной

программе
	всего, 

в том числе
	X
	01.01.2024
	31.12.2024
	534,1
	534,1
	72,9
	Х


Заместитель главы

Администрации Октябрьского района









Л.А.Бутова
