Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» за 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 13.10.2018 № 1459. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 89 704,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 56 118,1 тыс. рублей или 62,56 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления в Октябрьском районе»;

- Подпрограмма 2 – «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе»;

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 29.12.2023  № 1620, утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

По подпрограмме «Развитие муниципального управления в Октябрьском районе» 9 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала - Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; выявление направлений деятельности органов местного самоуправления, требующих приоритетного внимания органов местного самоуправления; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления.

Основное мероприятие 1.2. Разработка, внедрение и обслуживание единой электронной информационной базы данных (портала), позволяющей проводить оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления района, а также осуществлять мониторинг информации по вопросам эффективности деятельности поселений – в стадии проектирования.

Основное мероприятие 1.3. Разработка, внедрение и обслуживание единой электронной информационной базы данных (портала), позволяющей проводить оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления района, а также осуществлять мониторинг информации по вопросам эффективности деятельности поселений - применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении.

Основное мероприятие 1.4.  Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Октябрьском районе – проводится ежеквартальный мониторинг на едином портале.

Основное мероприятие 1.5. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих - стабилизация численности муниципальных служащих, сдерживание ее неконтролируемого роста.

Основное мероприятие 1.6. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности - сформирован резерва управленческих кадров.

Основное мероприятие 1.7. Участие муниципальных служащих в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» - конкурс еще не объявлен.

Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Октябрьского района – повышение квалификации в соответствии с графиком.

Основное мероприятие 1.9 «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Октябрьского района» - выплата заработной платы.

По подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе» 4 основных мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование современных механизмов подбора кадров государственной муниципальной службы, в том числе путем развития взаимодействия с вузами – путем заключения целевых договоров.

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы – проведение обучающих мероприятий.

Основное мероприятие 2.3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом - повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв.

Основное мероприятие 2.4. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих - повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих путем проведения обучающих мероприятий.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы»  на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» за январь-сентябрь 2024 года

| - № п/п | - Номер и наименование <4> | - Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | - Результат - реализации - (краткое описание) | - Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления в Октябрьском районе» | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организационной работе, местному самоуправлению (Сорочинская Е.С. -заведующий сектором по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района) | Х | Х | Х | 89317,8 | 89890,6 | 56047,3 | - |
| 1.1 | Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организационной работе, местному самоуправлению (Сорочинская Е.С. -заведующий сектором по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района) | улучшение социально-экономического положения муниципальных образований Октябрьского района. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; выявление направлений деятельности органов местного самоуправления, требующих приоритетного внимания органов местного самоуправления; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | 2019 | 2030 | - | - | - | - |
| 1.2 | Разработка, внедрение и обслуживание единой электронной информационной базы данных (портала), позволяющей проводить оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления района, а также осуществлять мониторинг информации по вопросам эффективности деятельности поселений | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организационной работе, местному самоуправлению (Сорочинская Е.С. -заведующий сектором по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района) | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; выявление направлений деятельности органов местного самоуправления, требующих приоритетного внимания муниципальных властей; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | 2019 | 2030 | - | - | - | - |
| 1.3 | Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления по вопросам осуществления кадровой работы | Октябрьского района в лице сектора кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района (Граненко А.В.- Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района) | применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | 2019 | 2030 | - | - | - | - |
| 1.4 | Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Октябрьском районе | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района (Сорочинская Е.С. -заведующий сектором по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района) | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | 2019 | 2030 | - | - | - | - |
| 1.5 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Октябрьского района в лице сектора кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района (Граненко А.В.- Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района) | стабилизация численности муниципальных служащих, сдерживание ее неконтролируемого роста | 2019 | 2030 | - | - | - | - |
| 1.6 | Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района (Сорочинская Е.С. -заведующий сектором по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района); сектора кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района (Граненко А.В.- Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района) | формирование и подготовка резерва управленческих кадров | 2019 | 2030 | - | - | - | - |
| 1.7 | Участие муниципальных служащих в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района (Сорочинская Е.С. -заведующий сектором по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района); сектора кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района (Граненко А.В.- Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района) | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих | 2019 | 2030 | - | - | - | - |
| 1.8 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Октябрьского района | Администрация Октябрьского района в сектора кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района (Граненко А.В.- Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района) | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Октябрьского района | 2019 | 2030 | - | - | - | - |
| 1.9 | Финансовое обеспечение аппарата Администрации Октябрьского района | Администрация Октябрьского района в лице бухгалтерии Администрации Октябрьского района (Вакарина Л.Ю. - Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района), комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (Прохоренко Е.Н. – председатель КУМИ Администрации Октябрьского района) | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 2019 | 2030 | 89317,8 | 89890,6 | 56047,3 | - |
|  | Контрольное событие 1. Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района (Сорочинская Е.С. -заведующий сектором по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района) | Х | 2019 | 2030 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы»» | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района (Сорочинская Е.С. -заведующий сектором по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района) | Х | Х | Х | 386,7 | 322,4 | 70,9 | - |
| 2.1 | Совершенствование современных механизмов подбора кадров государственной муниципальной службы, в том числе путем развития взаимодействия с вузами | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района (Сорочинская Е.С. -заведующий сектором по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района); сектора кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района (Граненко А.В.- Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района) | внедрение в органах исполнительной власти Октябрьского района новых принципов кадровой работы, способствующих формированию кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу молодых специалистов | 2019 | 2030 | - | - | - | - |
| 2.2 | Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района (Сорочинская Е.С. -заведующий сектором по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района); сектора кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района (Граненко А.В.- Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района) | формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы | 2019 | 2030 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района (Сорочинская Е.С. -заведующий сектором по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района); сектора кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района (Граненко А.В.- Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района) | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | 2019 | 2030 | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района (Сорочинская Е.С. -заведующий сектором по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района); сектора кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района (Граненко А.В.- Заведующий сектором кадровой политики и муниципальной службы Администрации Октябрьского района) | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 2019 | 2030 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2. Повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района (Сорочинская Е.С. -заведующий сектором по организационной работе, местному самоуправлению Администрации Октябрьского района) | Х | 2019 | 2030 | - | - | - | - |
|  | Итого по программе «Развитие муниципального управления, муниципальной службы» | - Х | Х | - Х | - Х | 89704,5 | 90213 | 56118,1 | - |

Заместитель главы Администрации

Октябрьского района	А.С. Байздренко