| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.03.2025 | № 362 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением  Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», принятой постановлением Администрации Октябрьского района  от 29.10.2018 № 1460, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Байздренко А.С.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района | [SIGNERSTAMP1] | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит |  |
| --- | --- |
| отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 20.03.2025  № 362

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2024 год

## Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 29.10.2018 № 1460 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- осуществлены профилактические мероприятия для снижения общего количества зарегистрированных преступлений на территории Октябрьского района;

- приняты меры для увеличения уровня раскрываемости преступлений;

- снижено количество лиц, больных наркоманией;

- увеличено количества больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет;

- не допущено проявление форм экстремисткой и иной антиобщественной деятельности на территории Октябрьского района;

- снижено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;

- снижено количество граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Октябрьском районе;

повышен уровень подготовки специалистов за счет профессионального развития  муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации «Противодействие коррупции», «Профилактика и предупреждение терроризма и экстремизма»;

- проведена работа по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек;

- проведена работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконного оборота наркотиков: все образовательные организации обеспечены различными видами охраны; проведены мероприятия с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе и в социально опасном положении; уничтожены очаги произрастания дикорастущей конопли общей массой 1415,7 кг; из незаконного оборота изъято 38,44 кг наркотических средств; силами казачьих дружин оказано содействие правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Реализация мероприятий программы в 2024 году привела к достижению следующих результатов:

-  повышено качество и результативность реализуемых мер по охране общественного порядка и борьбе с преступностью;

- усилена профилактическая работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения;

- созданы условия для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии;

- повышена эффективность реализации антикоррупционных мер.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 ««Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район»», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи» - выполнено.

В 2024 году проведены информационные мероприятия, направленные на профилактику преступлений и иных правонарушений среди молодежи на территории Октябрьского района. 26 сентября 2024 в школах района проведен «День большой профилактики» с участим  инспектора ПДН Оп №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», помощника прокурора Октябрьского района, представителей общественных организаций. На финансирование данных мероприятий муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» бюджетные средства Октябрьского района не выделялись – реализация мероприятий обеспечивалась за счет средств иных муниципальных программ.

Основное мероприятие 1.2. «Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних» - выполнено.

В 2024 году сотрудниками органов системы профилактики проведены рейды, с посещением мест, в которых не допускается нахождение несовершеннолетних детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих);  посещение семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях с оказанием мер поддержки – за 2024 год заключено 112 социальных контрактов;  несовершеннолетние дети из неблагополучных семей привлекались в кружковую деятельность, а также к участию в праздничных и тематических мероприятиях.

На финансирование данных мероприятий муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» бюджетные средства Октябрьского района не выделялись – реализация мероприятий обеспечивалась за счет средств иных муниципальных программ.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений» - выполнено.

В летние каникулы трудоустроено для выполнения работ по благоустройству 174 ребенка, в том числе дети «группы риска».

Команда МБОУ СОШ № 73 приняла участие в областном слёте «Безопасное колесо» в детском оздоровительном комплексе «Спутник» в период с 21.05.2025 по 25.05.2025 (пять). На финансирование указанного мероприятия в рамках муниципальной программы потрачено 38,4 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 12 основных мероприятий, 12 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт» - выполнено.

17.05.24 Проведение районной военно-патриотической игры  «Победа – Зарница 2.0»

На приобретение необходимого инвентаря, наградной и декоративной атрибутики были освоены денежные средства в сумме 10,6 тыс.руб.

Основное мероприятие 2.2. «Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» - выполнено.

В 2024 году мероприятие, направленное на повышение квалификации субъектов профилактической деятельности и получения ими навыков своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами, проводилось бесплатно путем участия работников системы образования, социальной защиты и правоохранительных органов в семинарских занятиях и прохождения лекций, организованных профильными министерствами области, изучения методических материалов, находящихся в широком доступе, и проведения на основе этого совместных «круглых столов».

На финансирование данных мероприятий муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» бюджетные средства Октябрьского района не выделялись – реализация мероприятий обеспечивалась за счет средств иных государственных и муниципальных программ.

Основное мероприятие 2.3. «Проведение среди сельских и городского поселений Октябрьского района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде» - выполнено.

На финансирование данного мероприятия муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» бюджетные средства Октябрьского района не выделялись – реализация мероприятий обеспечивалась за счет средств иных муниципальных программ.

Основное мероприятие 2.4. «Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» - выполнено.

12 октября 2024 года в РДК Октябрьского района прошел жанровый конкурс по номинациям народное пение и эстрадное пение областного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение» по вокальному искусству.

На финансирование данного мероприятия муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» бюджетные средства Октябрьского района не выделялись – реализация мероприятий обеспечивалась за счет средств иных муниципальных программ.

Основное мероприятие 2.5. «Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом» - выполнено.

В поселениях Октябрьского района проведены фестивали хореографии "Живи танцуя".

На финансирование данного мероприятия муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» бюджетные средства Октябрьского района не выделялись – реализация мероприятий обеспечивалась за счет средств иных муниципальных программ.

Основное мероприятие 2.6. «Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» - выполнено.

На финансирование данного мероприятия муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» бюджетные средства Октябрьского района не выделялись – реализация мероприятий обеспечивалась за счет средств иных муниципальных программ.

Основное мероприятие 2.7. «Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан» - выполнено.

20.02.2024 проведен муниципальный  этап Всероссийских  спортивных      игр школьных спортивных клубов. На приобретение необходимого инвентаря, наград, кубков и дипломов были потрачены  денежные средства в сумме 5,2 тыс.руб.

Основное мероприятие 2.8. «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки)» - выполнено.

В социальных сетях, блогах бесплатно размещены репортажи, интервью с лицами, популярными в молодежной среде, и консультации специалистов, изготовленных при участии сектора информационных технологий, связи и защиты информации  сектора информационных технологий, связи и защиты информации Администрации района.

На финансирование данного мероприятия муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» бюджетные средства Октябрьского района не выделялись.

Основное мероприятие 2.9. «Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет» - выполнено.

На официальном сайте Администрации Октябрьского района опубликованы буклеты,  памятки, брошюры и иная информация, направленная пропаганду отказа от немедикаментозного употребления психоактивных веществ, мерах государственной поддержки больным наркоманией.

На финансирование данного мероприятия муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» бюджетные средства Октябрьского района не выделялись – реализация мероприятий обеспечивалась за счет средств иных муниципальных программ.

Основное мероприятие 2.10. «Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы» - выполнено.

Изготовлен баннер размером баннера 2х3 метра, по теме «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На изготовление баннера потрачено 15,1 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.11. «Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» - выполнено.

Установлен стенд на тему «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На установку стенда потрачено 10,8 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.12. «Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов и т.д.)» - выполнено.

Его выполнение происходило без финансового обеспечения путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  социальных сетей, блогах и СМИ, а также на информационном «табло» на здании Администрации Октябрьского района видеороликов и сюжетов тематической направленности, полученных бесплатно в антинаркотической комиссии Ростовской области и находящихся в свободном доступе в сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На финансирование данного мероприятия муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» бюджетные средства Октябрьского района не выделялись – реализация мероприятий обеспечивалась за счет средств иных муниципальных программ.

По подпрограмме 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район», предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. «Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки. Мероприятия по устройству ограждений  территорий  муниципальных общеобразовательных учреждений» - выполнено.

На территории Октябрьского района расположены 26 дошкольных воспитательных учреждений и 29 общеобразовательных школ. Все объекты имеют ограждения территории по периметру.

На финансирование данного мероприятия муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» бюджетные средства Октябрьского района не выделялись – реализация мероприятий обеспечивалась за счет средств иных муниципальных программ.

Основное мероприятие 3.2. «Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального образования «Октябрьский район». Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» - выполнено.

На финансирование данного мероприятия муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» бюджетные средства Октябрьского района не выделялись – реализация мероприятий обеспечивалась за счет средств иных муниципальных программ.

По подпрограмме 4 «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости  к коррупционному поведению» - выполнено.

Проведён комплекс мероприятий по правовому просвещению граждан, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости  к коррупционному поведению. За 2024 г. преступлений коррупционного характера на территории Октябрьского района не зарегистрировано.

На финансирование данного мероприятия муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» бюджетные средства Октябрьского района не выделялись – реализация мероприятий обеспечивалась за счет средств иных муниципальных программ.

Основное мероприятие 4.2. «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции» - выполнено.

Дополнительное профессиональное образование по образовательным программам «Противодействие коррупции в органах власти» получили 3 муниципальных служащих администрации Октябрьского района.

На финансирование данных мероприятий из бюджета Октябрьского района были выделены и освоены денежные средства в сумме 14,9 тыс.руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

- основным внешним фактором, оказавшим влияние на ход реализации государственной программы, явилось проведение Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами специальной военной операции (далее - СВО) на сопредельной с Ростовской областью территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 95,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 95,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0  тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2023 № 138 (в ред. Решения № 189 от 24.12.2024) составил 95,0  тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 95,0  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 95,0  тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0  тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 95,0  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 95,0  тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0  тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за истекший период 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрен 21 показатель, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые в положительную стороны, по 5 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. Уровень преступности - плановое значение – 1,8%, фактическое значение – 0,95%. В 2024 году на территории района зарегистрировано 686 преступления на 72,4 тыс. населения (АППГ - 940), из которых раскрыто 387 (АППГ – 496).

Показатель 2 «Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения» - плановое значение – 140 чел., фактическое значение – 167 чел.

Рост значения показателя обусловлено ухудшением социально-экономической обстановки в Октябрьском районе.

Показатель 3 «Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе (количество мероприятий  профилактической направленности)» - плановое значение – 70 ед., фактическое значение – 70 ед.

Показатель 4 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции в Октябрьском районе» - плановое значение – 2,7%, фактическое значение – 2,5 %. Снижение уровня граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции удалось достигнуть посредством проводимой профилактической антикоррупционной работы среди населения (размещение информационных материалов в сети «Интернет», распространения памяток и видеоролика по антикоррупционной тематике).

Показатель 1.1 «Доля занятых несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 18 лет в общей численности» - плановое значение – 1,8 %., фактическое значение – 2,3 % (в летнее время трудоустроено для выполнения работ по благоустройству 174 ребенка от 7,6 тыс.).

Показатель 1.2 «Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетним» - плановое значение – 1,7%, фактическое значение – 0,44%. (3 из 686)

Отклонение значения показателя в сторону улучшения обусловлено активизацией профилактической работы.

Показатель 1.3 «Количество состоящих на учете асоциальных семей» - плановое значение – 1,8%, фактическое значение – 1,28%. (15 чел)

Показатель 1.4 «Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных» - плановое значение – 1,8 %, фактическое значение – 14 %. (96 от 686)

Недостижение значения показателя обусловлено ухудшением состояния социально-экономической сферы.

Показатель 1.5  «Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных» - плановое значение – 1%, фактическое значение – 19%.

Показатель 1.6 «Уровень раскрываемости преступлений» - плановое значение – 72,4%, фактическое значение – 59,0%.

Недостижение значения показателя обусловлено снижением активности работы правоохранительных органов, кадровым дефицитом.

Показатель 1.7. «Снижение числа зарегистрированных преступлений» - плановое значение – 803 ед., фактическое значение – 686 ед.

Показатель 2.1 «Доля несовершеннолетних граждан Октябрьского района, принимающих участие в мероприятиях профилактической направленности, не менее 30 %» - плановое значение – 40 %, фактическое значение – 40 %.

Показатель 2.2 «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение  по  программам профилактической направленности» - плановое значение – 89%, фактическое значение – 89%.

Показатель 2.3 «Доля педагогов и специалистов по молодежи прошедших обучение и повышение квалификации по программам профилактической направленности» плановое значение – 20%, фактическое значение – 20%.

Превышение значения показателя обусловлено активизацией профилактической работы.

Показатель 2.4 «Количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности проводимых на территории Октябрьского района» - плановое значение – 135 ед, фактическое значение – 148 ед.

Показатель 3.1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, более 1 процентов (процентов)» - плановое значение – не более 3%, фактическое значение – 2%.

Отклонение значения показателя в положительную сторону обусловлено улучшением межнациональных отношений.

Показатель 3.2 «Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий  профилактической направленности)» - плановое значение – 4 ед., фактическое значение – 6 ед.

Показатель 3.3 «Количество зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Октябрьском районе  » - плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 1 ед.

Показатель 3.4 «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом» - плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 4.1 «Количество муниципальных служащих Октябрьского района и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах» - плановое значение – 3 ед., фактическое значение – 3 ед.

Показатель 4.2. «Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций,  учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» - плановое значение – 30 ед., фактическое значение – 30 ед.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 = 1;

степень достижения целевого показателя 2 = 0;

степень достижения целевого показателя 3 = 1;

степень достижения целевого показателя 4 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 = 0;

степень достижения целевого показателя 1.5 = 0;

степень достижения целевого показателя 1.6 = 0;

степень достижения целевого показателя 1.7 = 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 = 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 = 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 = 1;

степень достижения целевого показателя 2.4 = 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 = 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 = 1;

степень достижения целевого показателя 3.3 = 0;

степень достижения целевого показателя 3.4 = 1;

степень достижения целевого показателя 4.1 = 1;

степень достижения целевого показателя 4.2 = 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со=0,76 (16/21=0,76), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0 (СРом=19/19=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет: (СРм=6/6 = 1,00).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

95,0 тыс. рублей / 95,0 тыс. рублей = 1,00.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированного уровня расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис= СРм/ССуз=1,00/1,00=1,00

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр = Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 =

0,76*0,5+1,0*0,3+1,00*0,2= 0,88 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы – увеличение объема финансирования.

Требуется корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района           			     А.А. Пригородова

### Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Обеспечение общественного порядка и

### профилактика правонарушений»» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, а также

контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» | Байздренко А.С. Заместитель главы Администрации Октябрьского района Комиссаров А.Я. начальник ОП № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», главы Администраций поселений: | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи |  | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Снижение общего уровня преступности на территории Октябрьского района | Проведено информирование населения о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, пределах необходимой обороны, путем размещения статьи в сети Интернет, проведения лекций в образовательных учреждениях на территории Октябрьского района. На сайтах общеобразовательных организаций ведется размещение разъяснительной информации о способах и средствах правомерной защиты, о преступных и иных посягательств, среди учащихся и их родителей. Число преступлений, снизилось с 940 до 686 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних | Комиссаров А.Я. начальник ОП № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», Тараско А.А. начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Бессарабова Е.В. начальник отдела культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Шаповалова С.Н. секретарь КДНиЗП при Администрации Октябрьского района | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Снижение уровня детской преступности. уменьшение и недопущение роста числа бесконтрольных и беспризорных несовершеннолетних | Уменьшилось количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Не допущен рост числа бесконтрольных и беспризорных несовершеннолетних. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними снизилось с 5 до 3 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений |  | Август 2024 | Июнь 2024 | Август 2024 | Снижение уровня рецидивной преступности, повышение уровня социальной адаптации лиц освободившихся из мест лишения свободы | Уменьшилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими иные преступления с 305 до 249 | - |
| 5 | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Байздренко А.С. Заместитель главы Администрации Октябрьского района | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | - | - |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт» | Тараско А.А. начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Бессарабова Е.В. начальник отдела культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Шаповалова С.Н. секретарь КДНиЗП при Администрации Октябрьского района | Май 2024 | Май 2024 | Май 2024 | Снижение уровня рецидивной преступности, повышение уровня социальной адаптации лиц освободившихся из мест лишения свободы | Программное мероприятие проведено в МБОУ СОШ 77 имени С.И. Петрушко прошёл муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Победа - Зарница 2.0». | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами |  | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Снижение уровня рецидивной преступности, повышение уровня социальной адаптации лиц освободившихся из мест лишения свободы | Программное мероприятие проведено. Проведены семинарские занятия и лекций, изучены методические материалы, и проведены «круглые столы | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. Проведение среди сельских и городского поселений Октябрьского района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде |  | Апрель 2024 | Апрель 2024 | Апрель 2024 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено. |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» |  | Октябрь 2024 | Октябрь 2024 | Октябрь 2024 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено. В РДК Октябрьского района прошел жанровый конкурс по номинациям народное пение и эстрадное пение | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.5. Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом |  | Июнь 2024 | Июнь 2024 | Июнь 2024 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено. Проведены фестивали хореографии "Живи танцуя". | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» |  | Май 2024 | Май 2024 | Май 2024 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено. | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.7. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан |  | Февраль 2024 | Февраль 2024 | Февраль 2024 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено. Проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.8. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки) |  | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Организована работа, направленная на мотивирование жителей Октябрьского района для участия в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснения населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.9. Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет |  | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено. На официальном сайте Администрации Октябрьского района опублико-ваны буклеты, памятки, брошюры и иная информация, направленная пропа-ганду отказа от немедикаментозного употребления психоактивных веществ, мерах государственной поддержки больным наркоманией |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.10. Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы |  | Октябрь 2024 | Октябрь 2024 | Октябрь 2024 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено. Изготовлен баннер по теме «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.11 Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи |  | Октябрь 2024 | Октябрь 2024 | Октябрь 2024 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено. Установлен стенд на тему «Противодействие злоупотреблению наркоти-ками и их незаконному обороту». |  |
| 31 | Основное мероприятие 2.12 Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов и т.д.) |  | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено. В соцсетях, на информационном табло опубликованы видеоролики и сюжеты тематической направленности |  |
| 33 | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Байздренко А.С.. Заместитель главы Администрации Октябрьского района Комиссаров А.Я. начальник ОП № 3 МУ МВД РФ «Ново-черкасское» | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | - | - | - |
| 34 | Основное мероприятие 3.1. Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки. Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Байздренко А.С.. Заместитель главы Администрации Октябрьского района Комиссаров А.Я. начальник ОП № 3 МУ МВД РФ «Ново-черкасское» | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, на территории муниципального образования «Октябрьский район» | В соответствии с заявками учреждений предусмотрено ограждение с целью недопущения проникновения на территорию посторонних лиц | - |
| 36 | Основное мероприятие 3.2. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального образования «Октябрьский район». Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, на территории муниципального образования «Октябрьский район» | В соответствии с заявками учреждений предусмотрено обслуживание и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях | - |
| 38 | Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» | Здоровцев А.А. начальник отдела по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | - | - |  |
| 39 | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  | Декабрь 2024 | Январь 2024 | Декабрь 2024 | снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области | В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции в 2024 году Администрацией Октябрьского района приняты нормативно-правовые акты, проведены акции правового просвещения |  |
| 41 | Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  | Декабрь 2024 | Октябрь 2024 | Октябрь 2024 | снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области | Дополнительное профессиональное образование по образовательным программам «Противодействие коррупции в органах власти» получили 3 муниципальных служащих администрации Октябрьского района |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

### «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» | Всего | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений | Всего | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
| Основное мероприятие 2.1. Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт» | Всего | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Основное мероприятие 2.2. Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Проведение среди сельских и городского поселений Октябрьского района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | Всего | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Основное мероприятие 2.8. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9. Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.10. Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы | Всего | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| Основное мероприятие 2.11 Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Всего | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Основное мероприятие 2.12 Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов и т.д.) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки. Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального образования «Октябрьский район». Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» | Всего | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Основное мероприятие 4.1.Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Всего | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
|  | Всего | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

### о достижении значений показателей  муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год факт | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Уровень преступности | процентов | 1,8 | 1,8 | 0,95 | Отклонение значения показателя в сторону улучшения обусловлено улучшением проводимой работой по профилактике правонарушений |
| 1.2 | Показатель 2. Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | человек /100тыс. населения | 156,6 | 145 | 167 | Отклонение значения показателя обусловлено ухудшением социально-экономической обстановки |
| 1.3 | Показатель 3. Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе (количество мероприятий профилактической направленности) | количество | 70 | 70 | 70 |  |
| 1.4 | Показатель 4. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции в Октябрьском районе | процентов | 2,5 | 2,7 | 2,5 | Отклонение значения показателя в сторону улучшения обусловлено улучшением проводимой работой по формированию позиции о неприемлемости коррупционного поведения |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Показатель 1.1. Доля занятых несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 18 лет в общей численности | процентов | 1,8 | 1,8 | 2,3 | Отклонение значения показателя в сторону улучшения обусловлено усилением мер поддержки со стороны органов местного самоуправления |
| 1.6 | Показатель 1.2. Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетним | процентов | 0,5 | 1,7 | 0,44 | Отклонение значения показателя в сторону улучшения обусловлено активизацией профилактической работы |
| 1.7 | Показатель 1.3. Количество состоящих на учете асоциальных семей | процентов | 1,8 | 1,8 | 1,28 | Отклонение значения показателя в сторону улучшения обусловлено активизацией профилактической работы |
| 1.8 | Показатель 1.4. Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных | процентов | 0 | 1,8 | 14 | Недостижение значения показателя обусловлено ухудшением состояния социально-экономической сферы |
| 1.9 | Показатель 1.5. Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных | процентов | 1 | 1 | 19 | Недостижение значения показателя обусловлено ухудшением состояния социально-экономической сферы |
| 1.10 | Показатель 1.6. Уровень раскрываемости преступлений | процентов | 69,8 | 72,4 | 59 | Недостижение значения показателя обусловлено снижением активности работы органов правоохраны |
| 1.11 | Показатель 1.7 Снижение числа зарегистрированных преступлений | количество | 940 | 803 | 686 | Отклонение значения показателя в сторону улучшения обусловлено улучшением проводимой работой по профилактике правонарушений |
| Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 2.1. Доля несовершеннолетних граждан Октябрьского района, принимающих участие в мероприятиях профилактической направленности, не менее 30 % | процентов | 39 | 40 | 40 |  |
| 2.2 | Показатель 2.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по программам профилактической направленности | процентов | 88 | 89 | 89 |  |
| 2.3 | Показатель 2.3. Доля педагогов и специалистов по молодежи прошедших обучение и повышение квалификации по программам профилактической направленности | количество | 20 | 20 | 20 |  |
| 2.4 | Показатель 2.4. Количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности проводимых на территории Октябрьского района | количество | 130 | 135 | 148 | Отклонение значения показателя в сторону улучшения обусловлено активизацией профилактической работы |
| Подпрограмма 3: «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 3.1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, более 1 процентов (процентов) | процентов | 2 | не более 3 | 2 | Отклонение значения показателя в положительную сторону обусловлено улучшением межнациональных отношений |
| 3.2 | Показатель 3.2. Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий профилактической направленности) | количество | 4 | 4 | 6 | Превышение значения показателя обусловлено активизацией информационно-просветительской работы |
| 3.3 | Показатель 3.3. Количество зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Октябрьском районе | количество | 0 | 0 | 1 | Недостижение значения показателя обусловлено снижением активности работы органов правоохраны |
| 3.4 | Показатель 3.4. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | количество | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4: «Противодействие коррупции в Октябрьском район» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 4.1. Количество муниципальных служащих Октябрьского района и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах | количество | 9 | 3 | 3 |  |
| 4.2 | Показатель 4.2. Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | количество | 30 | 30 | 30 |  |